ОТЧЕТ ПО

ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по улучшению состояния инвестиционного климата в Шалинском городском округе

за I полугодие 2021 года

| Но-мер стро-ки | Раздел рейтинга/ показатель | Значение показателя 2019 года | Планируемое значение показателя на 2020 год | Планируемое значение показателя на 2021 год | Номер мероприятия | Мероприятие | Ответственный за достижение результата и реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | А. Регуляторная среда |  |  |  |  |  |  |
| 2. | А.1. Повышение эффективности процедур по выдаче разрешений на строительство |  |  |  |  |  |  |
| 3. | А.1.1. Среднее время получения разрешения на строительство (реконструкцию) (дней) | 15 | 6 | 5 | 1. | Разработка и утверждение административных регламентов по подготовке проектов планировки и проектов межевания с указанием сроков принятия необходимых управленческих решений и правовых актов, а также правовых оснований об отказе в принятии решения о предоставлении права на разработку проектов планировки и проектов межевания или об их утверждении. Отчет: Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка проектов планировки и проектов межевания территорий Шалинского городского округа», утвержден постановлением администрации Шалинского городского округа от 24 января 2020 года № 28. Среднее время получения разрешения на строительство (реконструкцию) по итогам 2020 года составило 5 дней | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
|  |  |  |  |  | 2. | Повышение доступности интересующей застройщиков информации о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории. Отчет: Административные регламенты предоставления муниципальных услуг размещены на официальном сайте администрации Шалинского ГО, а также ПЗиЗ Шалинского ГО с указанием градостроительных условий и ограничений развития территории. | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
|  |  |  |  |  | 3. | Наличие генеральных планов, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования, программ комплексного развития коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур и размещение данных документов в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее – ФГИС ТП). Отчет: 1. Генеральный план Шалинского ГО утвержден Решением Думы Шалинского городского округа от 27.12.12г. №98, 2. Генеральный план Шалинского городского округа применительно к территории р.п. Шаля, п. Бизь, д. Юрмыс, п. Сарга, п. Сабик, п. Пастушный, п. Вырубки, д. Пермяки, с. Сылва, п. Илим, д. Шигаево, с. Чусовое, д. Мартьяново, п. Стрелки, п. Шамары, д. Вогулка, д. Кремлево, д. Глухарь, д. Гора, д. Коптело-Шамары, д. Нижняя Баская, п. Шутем» утвержден Решением Думы Шалинского городского округа от 27.12.12г. №97, 3. Генеральный план Шалинского городского округа применительно к территории округа применительно к территории с.Платоново, д.Коптелы, д.Симонята, с.Крюк, с.Роща, д.Ижболда, д.Кедровка, д.Климино, д.Лом, д.Низ, д.Павлы, п.Тепляки, п.Колпаковка, п.Унь, п.Вогулка, п.Козьял» утвержден Решением Думы Шалинского городского округа от 31.01.13г. №105, 4. ПЗиЗ Шалинского ГО утверждены Решением Думы Шалинского городского округа от 23.03.2017 №71 5. Местные нормативы градостроительного проектирования Шалинского городского округа утверждены Решением Думы Шалинского городского округа от 24 декабря 2014 года № 261 6. ГП и ПЗиЗ размещены в ФГИС ТП. | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
|  |  |  |  |  | 4. | Возможность предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ и разрешений на строительство в электронном виде. Отчет: возможность обеспечена | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
|  |  |  |  |  | 5. | Зарегистрировать и разместить документы генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий в государственной ИСОГД Свердловской области. Отчет: Зарегистрированы и размещены | Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
| 4. | А.2. Повышение эффективности процедур по подключению к сетям теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 5. | А.2.1. Среднее время подключения к сетям теплоснабжения (дней) | 20,5 | 20 | 15 | 1. | Внедрение на территории муниципального образования информационной системы «Региональный портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории Свердловской области». Отчет: исполнено. | Администрация Шалинского городского округа (Шульгин Э.Н.) |
| 6. | А.3. Повышение эффективности процедур по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 7. | А.3.1. Среднее время подключения к сетям водоснабжения и водоотведения (дней) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1. | Внедрение на территории муниципального образования информационной системы «Региональный портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории Свердловской области». Отчет: исполнено. Информация размещена на на официальном сайте администрации ШГО. | Администрация Шалинского городского округа (Шульгин Э.Н.) |
| 8. | Б. Институты для бизнеса |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Б.1. Повышение эффективности системы взаимодействия органов местного самоуправления и инвесторов |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Б.1.1. Всего заключено инвестиционных соглашений (в т.ч. соглашений муниципальночастного партнерства, концессионных соглашений) (средний бал) | 0 | 0 | 1 | 1. | Формирование инвестиционных площадок, обеспеченных инженерными сетями, в соответствии с отраслевыми и стратегическими приоритетами. Отчет: передана в аренду 1 инвестиционная площадка, 2 инвестиционные площадки в процессе аукциона. Информация размещена на сайте администрации ШГО и на портале малого и среднего предпринимательства СО. | Заместитель главы администрации Шалинского городского округа (К.Л. Бессонов), Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа (Пименов Ю.И.), Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Шалинского городского округа |
|  |  |  |  |  | 2. | Ведение реестров, позволяющих предоставлять заинтересованным лицам информацию, необходимую для принятия решения и реализации проекта, в том числе о свободных земельных участках, промышленных площадках, ресурсоснабжающих организациях. Отчет: реестр размещен на сайте администрации ШГО, в разделе «земельные отношения». |  |
| 11. | Б.2. Повышение эффективности работы организационных механизмов поддержки бизнеса |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Б.2.1. Эффективность деятельности назначенного инвестиционного уполномоченного (средний балл) | 2,6 | 3,0 | 4,0 | 1. | Координация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования и уполномоченных организаций при сопровождении инвестиционных проектов. Отчет: в отчетном периоде сопровождения новых инвестпроектов не было. | Заместитель главы администрации Шалинского городского округа (К.Л. Бессонов) |
|  |  |  |  |  | 2. | Организация взаимодействия с инвесторами и потенциальными инвесторами. Отчет: данное взаимодействие осуществляется. | Заместитель главы администрации Шалинского городского округа (К.Л. Бессонов) |
|  |  |  |  |  | 3. | Организация взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Свердловской области и институтами развития – организациями, созданными Правительством Свердловской области и предназначенными для стимулирования инвестиционных и инновационных процессов, развития инфраструктуры (далее – институты развития), в целях реализации инвестиционных проектов. Отчет: данное взаимодействие осуществляется. | Заместитель главы администрации Шалинского городского округа (К.Л. Бессонов) |
|  |  |  |  |  | 4. | Знание мер поддержки областного уровня и привлечение мер поддержки областного уровня для реализации инвестиционных проектов в муниципальном образовании. Отчет: в 2021 году меры поддержки не привлекались | Заместитель главы администрации Шалинского городского округа (К.Л. Бессонов) |
|  |  |  |  |  | 5. | Организация сопровождения инвестиционных проектов. Отчет: данное взаимодействие осуществляется. | Заместитель главы администрации Шалинского городского округа (К.Л. Бессонов) |
|  |  |  |  |  | 6. | Разработка и предоставление в Министерство инвестиций и развития Свердловской области Инвестиционного паспорта муниципального образования. Отчет: инвестиционный паспорт разработан и направлен в Министерство инвестиций и развития Свердловской области, а также размещен на сайте администрации ШГО. | Заместитель главы администрации Шалинского городского округа (К.Л. Бессонов), Ведущий специалист администрации Шалинского городского округа |
|  |  |  |  |  | 7. | Размещение ежегодного отчета о деятельности инвестиционного уполномоченного на официальном сайте администрации Шалинского городского округа. За 2020 год отчет размещен на сайте администрации ШГО. | Заместитель главы администрации Шалинского городского округа (К.Л. Бессонов) |
| 13. | Б.2.2. Эффективность деятельности в муниципальном образовании координационного органа, рассматривающего вопросы привлечения инвестиций и (или) развития малого и среднего предпринимательства (средний бал) | 1,7 | 2,0 | 4,0 | 1. | Утверждение плана работы Совета, публикация на официальном сайте администрации Шалинского городского округа. Размещен на сайте администрации ШГО. | Заместитель главы администрации Шалинского городского округа (К.Л. Бессонов) |
|  |  |  |  |  | 2. | Размещение результатов работы Совета на официальном сайте администрации Шалинского городского округа. Отчет размещен на сайте администрации ШГО. | Заместитель главы администрации Шалинского городского округа (К.Л. Бессонов) |
|  |  |  |  |  | 3. | На заседаниях Совета рассматриваются вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Шалинского городского округа, в том числе по предложениям представителей бизнес – сообщества. Вопросы рассматриваются ежеквартально. | Заместитель главы администрации Шалинского городского округа (К.Л. Бессонов) |
| 14. | Б.3. Повышение качества информационной поддержки инвесторов и бизнеса |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Б.3.1. Качество Интернет – портала об инвестиционной деятельности/раздела на сайте муниципального образования и полнота информации об инвестиционных возможностях в муниципальном образовании, размещенной на сайте муниципального образования, на Инвестиционном портале Свердловской области (средний балл) | 1,2 | 2,0 | 3,5 | 1. | Информационный контент об инвестиционных возможностях представлен на официальном сайте администрации Шалинского городского округа разделами по инвестиционному продвижению территории и сопровождению инвестиционных проектов, в том числе в визуализированном виде: - краткая характеристика Шалинского городского округа, ключевые инвестиционные преимущества территории; - контактные данные инвестиционного уполномоченного Шалинского городского округа; - регламент по сопровождению инвестиционного проекта; - состав и план работы Совета; 5) сведения о земельных участках, площадках для размещения инвестиционных объектов, муниципальном имуществе, свободном от прав третьих лиц; 6) сведения о ресурсоснабжающих организациях, работающих на территории муниципального образования, об имеющихся свободных мощностях для технологического присоединения; 7) визуализированные порядки оказания муниципальных услуг и получения разрешительной документации; 8) сведения о кредитных и страховых организациях (их филиалах и дополнительных офисах), расположенных на территории муниципального образования; 9) сведения о реализации мероприятий муниципальной программы, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства (далее – МСП); 10) сведения об организациях инфраструктуры поддержки субъектов МСП, условиях и порядке оказания такими организациями поддержки субъектам МСП (на местном и областном уровнях); 11) сведения об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам МСП; 12) сведения о заключаемых концессионных соглашениях, в том числе на условиях МЧП; 13) инвестиционные предложения. На официальном сайте муниципального образования обеспечивается обратная связь органов местного самоуправления с предпринимателями и инвесторами (раздел «Задать вопрос инвестиционному уполномоченному»). Информация предоставлена на сайте администрации ШГО | Заместитель главы администрации Шалинского городского округа (К.Л. Бессонов) |
| 16. | Блок В. Доступность ресурсов и качество инфраструктуры для бизнеса |  |  |  |  |  |  |
| 17. | В.1. Повышение доступности земельных ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 18. | В. 1.1. Изменение общего количества земельных участков, сформированных и выставленных на аукцион в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (доля) | 1,0299 | 1,0299 | 1,0299 | 1. | Формирования Перечня земельных участков и объектов муниципальной собственности (далее – Перечень), содержащего сведения: - местоположение; - площадь (в га); - тип площадки (объекта): для целей жилищного строительства, производственного назначения, в том числе для размещения индустриальных парков, объектов концессионных соглашений и др.; - вид разрешенного использования, категория земель, правовой статус; - характеристики имеющихся на земельных участках объектов недвижимости (включая данные кадастрового учёта); - обеспеченность ресурсами (водоотведение, водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение) и транспортной инфраструктурой (наличие автомобильных и железнодорожных подъездных путей); - контактная информация ответственных лиц. Количество земельных участков выставленных на аукцион – 16, перечень размещен на сайте администрации ШГО. В 2020 году - 28 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Шалинского городского округа, Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
|  |  |  |  |  | 2. | Осуществление мониторинга Перечня земельных участков и объектов муниципальной собственности. Отчет: данный мониторинг проводится ежемесячно. | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Шалинского городского округа, Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
| 19. | В. 1.4. Удовлетворенность субъектов малого и среднего предпринимательства наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса свободных земельных участках в муниципальном образовании (средний балл) | 3 | 5 | 5 | 1. | Опубликование на официальном сайте администрации Шалинского городского округе Перечня и информации о порядке получения сведений о земельных участках. Отчет: На официальном сайте администрации Шалинского городского округа в разделе «Деятельность» - «Земельные отношения» ежемесячно публикуется список свободных земельных участков для предоставления их физическим и юридическим лицам. На 01.07.2021 года в списке значится 23 земельных участка. | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Шалинского городского округа, Управление архитектуры градостроительства и землепользования администрации Шалинского городского округа |
| 20. | В. 2.2. Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений) в муниципальном образовании (средний балл) | 2 | 4 | 5 | 1. | Опубликование на официальном сайте администрации Шалинского городского округе Перечня и информации об объектах. Отчет: информация размещена на сайте администрации ШГО, раздел «Деятельность» - «Муниципальное имущество» публикуется перечень муниципального имущества Шалинского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в списке значится 6 объектов. | Заместитель главы администрации Шалинского городского округа (К.Л. Бессонов), Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Шалинского городского округа |
| 21. | Блок Г. Поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Г.1.3. Доля стоимости заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства в рамках процедур торгов в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ в общей стоимости заключенных муниципальных контрактов (доля) | 60% | 65% | 65% | 1. | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Шалинского городского округа в доступе к закупкам Отчет: информация размещена на сайте администрации ШГО. | Заместитель главы администрации Шалинского городского округа (К.Л. Бессонов) |