****

**ДУМА ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

# Р Е Ш Е Н И Е

|  |
| --- |
|  |

от «28» апреля 2022 года № 70

пгт. Шаля

***Об утверждении ежегодного отчета главы Шалинского городского округа о результатах деятельности, деятельности администрации Шалинского городского округа и иных подведомственных главе Шалинского городского округа органов местного самоуправления Шалинского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Шалинского городского округа в 2021 году***

Заслушав отчет главы Шалинского городского округа, руководствуясь частью 11.1 статьи 35, частью 5.1. статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3.1. статьи 23, пунктом 12 статьи 28 Устава Шалинского городского округа, Дума Шалинского городского округа

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить ежегодный отчет главы Шалинского городского округа о результатах деятельности, деятельности администрации Шалинского городского округа и иных подведомственных главе Шалинского городского округа органов местного самоуправления Шалинского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Шалинского городского округа, в 2021 году (прилагается).

2. Признать деятельность главы Шалинского городского округа по результатам ежегодного отчета за 2021 год удовлетворительной.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Шалинский вестник» и разместить на официальных сайтах Думы и администрации Шалинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на комитет по экономической политике, бюджету, финансам и налогам (Н.В. Бурылов).

Глава

Шалинского городского округа А.П. Богатырев

Председатель Думы

Шалинского городского округа А.В. Колченогов

Утвержден решением

Думы Шалинского

городского округа

от «\_\_\_\_»апреля 2022 года

**Ежегодный отчет**

**главы Шалинского городского округа о результатах деятельности, деятельности администрации Шалинского городского округа и иных подведомственных главе Шалинского городского округа органов местного самоуправления Шалинского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Шалинского городского округа в 2022 году**

В 2021 году деятельность органов местного самоуправления Шалинского городского округа[[1]](#footnote-1) была направлена, на обеспечение скоординированной работы представительного, исполнительно-распорядительного и иных органов местного самоуправления, улучшение социально-экономической ситуации на территории городского округа.

Основные усилия работы органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и организаций, предприятий городского округа были направлены на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 годы», национальных и региональных проектов развития страны, «Пятилетки развития Свердловской области на 2017-2021» утвержденной Указом Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 г. № 546-УГ, а также «Стратегии социально-экономического развития ШГО до 2035 года», утвержденной решением Думы ШГО от 13.12.2018 года № 226.

Администрация ШГО, подведомственные ей организации и учреждения, муниципальные предприятия, Управление образованием ШГО, организации подведомственные Министерствам и ведомствам Правительства Свердловской области в прошлом году принимали активное участие в реализации практически всех национальных проектов - «Образование», «Демография», «Здравоохранение», «Экология», «Культура», «Цифровая экономика», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», а также региональных проектов.

Одним из основных показателей развития экономики и оценки ее эффективности деятельности органов местного самоуправления является сохранение реального сектора экономики в городском округе, а также стабильности в заработной платы работающего населения, что в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID – 2019) являлось достаточно сложной задачей.

Численность населения ШГО на начало 2022 года составила 19258 человек, численность экономически активного населения – 9600 человека или 49,8 % от общей численности населения, пенсионеров – 5212 человек, несовершеннолетних лиц (до 18 лет) – 4731 человек.

В 2021 году темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил 115 % к 2020 году, с начала года предприятиями отгружено продукции на сумму 909,972 млн. рублей.

Среднемесячная заработная плата одного работающего жителя по ШГО по итогам 2021 года составила 33316,8 рублей (2020 год - 31621,3 рублей).

Ситуация на рынке труда на 01 января 2022 г. характеризуется следующим образом. Количество безработных граждан, зарегистрированных в Шалинском центре занятости населения снизилось и составило 312 человек (АППГ[[2]](#footnote-2) – 516, - 40%). Уровень регистрируемой безработицы соответственно снизился и составил 3,4% (АППГ – 5,4%). От организаций и городского округа заявлено 98 вакансий о свободных рабочих местах. Основные вакансии, востребованные в отчетном периоде на рынке труда: инженеры, бухгалтера, программисты, врачи, фельдшера, медицинские сестры, трактористы, водители автомобилей различных категорий, продавцы, подсобные рабочие и ряд других.

В 2021 году администрацией ШГО, совместно с Шалинским центром занятости населения, руководителями организаций и предприятий проводилась активная работа по реализации таких национальных проектов, как - «Демография» (компонент «Старшее поколение»); «Производительность труда и поддержка занятости».

В рамках реализации данных национальных проектов четыре женщины, в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, получили дополнительное профессиональное образование по специальностям повар, специалист по закупкам, делопроизводитель; четверо граждан предпенсионного возраста прошли профессиональное обучение с применением дистанционно-образовательных технологий и могут трудоустроиться методистом, оператором ЭВМ, продавцом.

За период 2021 года трудоустроено на временные работы 179 (АППГ 172) граждан, из них 102 (АППГ 72) школьника в период летних каникул. Количество граждан, охваченных различными формами профессиональной ориентационной работой, проводимой Шалинским центром занятости населения, составило 1128 человек (АППГ 1074). Прошли профессиональное обучение 128 (АППГ 125) безработных граждан. Организовано и проведено 8 ярмарок вакансий (АППГ 8), трудоустроено 745 граждан (АППГ 934), из них 31 инвалид (АППГ 30). Численность безработных граждан, получивших услугу по содействию в самозанятости составило 80 человек (АППГ 101), из них двое безработных граждан получили единовременную финансовую помощь при соответствущей государственной регистрации.

1. **Финансовая деятельность**

Доходная часть бюджета ШГО за 2021 год исполнена в сумме 983 565,8 тыс. рублей, при утвержденном плане  в сумме 985 138,4 тыс. рублей, процент выполнения – 99,8 %.

Расходная часть бюджета городского округа за 2021 год исполнена в сумме 959 917,5 тыс. рублей или 97,8 процента к утвержденным бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года расходы бюджета городского округа исполнены меньше на 89 593,3 тыс. рублей.

Структура расходной части бюджета городского округа за 2021 год в функциональном разрезе сложилась следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела классификации расходов | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено за 2021 год | %  исполнения | Удельный вес в структуре расходов, % |
| Общегосударственные вопросы | 112 045,8 | 110 488,7 | 98,6 | 11,5 |
| Национальная оборона | 1 363,6 | 1 358,6 | 99,6 | 0,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 10 233,2 | 10 131,7 | 99,0 | 1,1 |
| Национальная экономика | 132 246,2 | 119 672,4 | 90,5 | 12,5 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 32 562,0 | 31 303,5 | 96,1 | 3,3 |
| Охрана окружающей среды | 1 886,7 | 1 034,7 | 54,8 | 0,1 |
| Образование | 518 868,2 | 517 171,3 | 99,7 | 53,9 |
| Культура, кинематография | 60 463,9 | 60 463,9 | 100 | 6,3 |
| Социальная политика | 100 115,1 | 96 834,5 | 96,7 | 10,1 |
| Физическая культура и спорт | 10 653,7 | 10 651,2 | 99,9 | 1,1 |
| Средства массовой информации | 800,0 | 800,0 | 100 | 0 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 8,4 | 7,0 | 83,3 | 0 |
| **ВСЕГО** | 981 246,8 | 959 917,5 | 97,8 | 100 |

Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы на социальную сферу – 71,4 процента, из них: образование – 53,9%, культура – 6,3%, физическая культура и спорт – 1,1%, социальная политика – 10,1%; общегосударственные вопросы – 11,5%, национальная экономика – 12,5%.

Приоритетными направлениями в расходовании бюджетных средств в отчетном периоде являлись расходы на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы – 534 138,2 тыс. рублей (55,6% к общей сумме расходов), оплата коммунальных услуг – 56 694 тыс. рублей (5,9 % к общей сумме расходов), выплата пособий по социальной помощи населению – 90 606,1 тыс. рублей (9,4 % к общей сумме расходов).

Просроченная кредиторская задолженность по бюджету городского округа на 1 января 2022 года отсутствует.

1. **Производственная и лесозаготовительная деятельность**

В социально – экономическом развитии округа главенствующая роль принадлежит следующим организациям: Цех 327 структурное подразделение механообрабатывающего производства 705 ОАО «ПО «УОМЗ»; филиал ОАО «РЖД» Свердловская железная дорога; деревообрабатывающие и лесозаготовительные организации - «Саргинский леспромхоз», «Кашка-лес», «Вогульский леспромхоз», «Технолес»; сельскохозяйственные предприятия - «Роща», «Луч», «Новый путь», «Новая жизнь»; «Шалинское строительное управление»; Шалинское районное потребительское общество; субъекты малого и среднего предпринимательства.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в 2021 году составил 298,5 млн. рублей.

Основным богатством ШГО является его лес. Расчетная лесосека в Шалинском лесничестве составляет 725,4 тыс. кбм, в том числе по хвойному хозяйству 223,4 тыс. кбм, 502,0 тыс. кбм. - по лиственному хозяйству.

Лесные участки использовались на основании 41 договора аренды лесных участков для различных видов пользования, 5 договоров безвозмездного пользования и 32 договора безвозмездного срочного пользования для осуществления сельскохозяйственной деятельности.

Арендаторами лесных участков в 2021 году фактически было вырублено 239114 кбм. древесины, в том числе 88584 кбм. хвои. По сравнению с 2020 годом объем заготовки увеличился на 3 %. Не все предприятия лесозаготовительного комплекса в полном объеме освоили установленный объем лесозаготовки (ООО «Саргинский леспромхоз», ООО «Вогульский леспромхоз», ООО «Аверс»).

В 2021 году принято 230 заявлений от населения Шалинского городского округа, заключено 220 договоров купли – продажи. Вырубаемый объем древесины всего 5097 кбм. на площади 28,46 га, из них: ХВОИ – 3778 кбм., лиственные – 1319 кбм.

Заключено 7 договоров с ГБУ СО «Уральская база», из них два расторгнуто. Общий объем вырубаемой древесины 6461 кбм., в том числе деловой 4930 кбм.

Кроме этого, работниками Шалинского лесничества было выявлено 14 нарушений лесного законодательства (незаконные рубки). Объем незаконно срубленной древесины составил 1586,064 м3, ущерб – 25686371,00 рублей. По сравнению с 2020 годом отмечена отрицательная динамика увеличения случаев незаконных рубок в 1,55 раза и их объема на 295,7 %, средний объем одной незаконной рубки в 2021 году составил 104 куб. метра.

Лесовосстановление проведено на площади 1292,6 га, в том числе 131,2 га составило искусственное лесовосстановление, 1107,1 га – естественное, 54,2 га – комбинированное. Из общей площади 20,1 га лесовосстановления проведено силами ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов» и 1272,5 га – силами лесозаготовителей.

1. **Агропромышленный комплекс**

На территории Шалинского городского округа сельскохозяйственной деятельность занимаются 4 сельскохозяйственные организации, одно из которых является племенным репродуктором - ООО «Агропромфирма Луч», а также 8 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

Основным видом деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей городского округа является молочное скотоводство, разведение специализированных мясных пород, а также выращивание зерновых и кормовых культур.

По состоянию на 1 января 2022 года поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях составляет 4163 головы, в том числе 1686 коров.

Поголовье специализированных мясных пород КРС в К(Ф)Х Косман И.Л. составляет 289 голов, в том числе 234 коровы.

Не все хозяйства увеличили производство молока по сравнению с уровнем прошлого года: два хозяйства произвели молока ниже уровня прошлого года (ООО «Новый путь» на 98%, ООО «Роща» на 96%). В целом по району за 2021 года валовое производство молока при удое 7075 кг. на 1 фуражную корову составило 11928 тонн молока, что находитсяна уровне соответствующего периода прошлого года на 11928 тонн.

**Поголовье КРС (голов)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование хозяйства | | 2021 года | | 2020 года | | +/- к 2020 г. | |
| ООО СХП «Новая жизнь» | | 300 | | 264 | | 36 | |
| ООО «Новый путь» | | 1300 | | 1386 | | -86 | |
| ООО «Агрофирма «Луч» | | 1216 | | 1260 | | -44 | |
| ООО "Роща" | | 1347 | | 1428 | | -81 | |
| **Итого по СХО** | | **4163** | | **4338** | | **-175** | |
| **Производство молока (тонн)** | | | | | | | |
| Наименование хозяйства | | 2021 года | | 2020 года | | % к 2020 г. | |
| ООО СПХ «Новая жизнь» | | 677 | | 632 | | 107 | |
| ООО «Новый путь» | | 4039 | | 4107 | | 98 | |
| ООО «Агрофирма «Луч» | | 3900 | | 3742 | | 104 | |
| ООО "Роща" | | 3312 | | 3447 | | 96 | |
| **Итого по СХО** | | **11928** | | **11928** | | **100** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Удой на 1 фуражную корову, (кг)** | | | |
| Наименование хозяйства | 2021 года | 2020 года | +/- к 2020 г. |
| ООО СПХ «Новая жизнь» | 6768 | 6320 | 448 |
| ООО «Новый путь» | 6731 | 6845 | -114 |
| ООО «Агрофирма «Луч» | 8025 | 7699 | 326 |
| ООО "Роща" | 6624 | 6893 | -269 |
| **Итого по СХО** | **7075** | **7074** | **1** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Среднесуточный привес крупного рогатого скота (грамм)** | | | |
| Наименование хозяйства | 2021 года | 2020 года | +/- к 2020 г. |
| ООО СПХ «Новая жизнь» | 439 | 495 | -56 |
| ООО «Новый путь» | 514 | 626 | -112 |
| ООО «Агрофирма «Луч» | 808 | 550 | 258 |
| ООО "Роща" | 499 | 567 | -68 |
| **Итого по СХО** | **558** | **578** | **-20** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Производство мяса крупного рогатого скота (живой вес), (цн.)** | | | |
| Наименование хозяйства | 2021 года | 2020 года | +/- к 2020 г. |
| ООО СХП «Новая жизнь» | 428 | 290 | 138 |
| ООО «Новый путь» | 1700 | 2069 | -369 |
| ООО «Агрофирма «Луч» | 1496 | 1675 | -179 |
| ООО "Роща" | 1707 | 1985 | -278 |
| **Итого по СХО** | **5331** | **6019** | **-688** |

**Основные показатели отрасли растениеводство.** В отрасли растениеводства в результате почвенно-атмосферной засухи валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 2513 тонн при урожайности 9,6 ц/га, что ниже уровня прошлого года на 1137 тонн, урожайность в 2020 году была 12,2 ц/га, В результате щуплости и пустоколосицы зерновых и зернобобовых культур 2200 га. было переведено в однолетние травы и убраны на зерносенаж.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Уборочная площадь зерновых культур (га.)** | | | |
| Наименование хозяйства | 2020 | 2021 | +/- к 2020 г. |
| ООО СХП «Новая жизнь» | 460 | 276 | -184 |
| ООО «Новый путь» | 649 | 593 | -56 |
| ООО «Агрофирма «Луч» | 1127 | 1150 | -23 |
| ООО "Роща" | 710 | 542 | -168 |
| Итого по СХО | 2946 | 2561 | -385 |
| КФХ | 168 | 196 | +28 |
| **Всего по ШГО** | **3114** | **2757** | **-357** |

**Урожайность зерновых культур (цн/га)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование хозяйства | 2020 | 2021 | +/- к 2020 г. |
| ООО СПХ «Новая жизнь» | 6,8 | 5,1 | -1,7 |
| ООО «Новый путь» | 11,3 | 11,3 | 0 |
| ООО «Агрофирма «Луч» | 13,2 | 9,9 | -3,3 |
| ООО "Роща" | 14,8 | 9,8 | -5,0 |
| Итого по СХО | 12,2 | 9,7 | -2,5 |
| КФХ | 11,3 | 6,7 | -4,6 |
| **Всего по ШГО** | **12,2** | **9,5** | **-2,7** |

На протяжении многих лет предприятия в полном объеме обеспечивали себя грубыми и сочными кормами, но в 2021 году сложившиеся неблагоприятные погодные условия в мае-июне 2021 года (почвенно-атмосферная засуха) на территории ШГО привели к угнетению и необратимым повреждениям сельскохозяйственных культур; произошло снижение обеспеченности собственной кормовой базой, на одну условную голову вышло 23,3 центнера кормовых единиц, что в целом не позволяет сохранить высокую продуктивность молочного стада и повысить эффективность работы отрасли животноводства. Сельскохозяйственные организации заготовили 2513 тонна сена, 15980 сенажа и 600 тонн силоса.

В целях недопущения снижения маточного поголовья КРС, все сельскохозяйственные организации заключают договора на приобретение различных видов кормов (зернофураж, сенаж, сено).

**Инвестиционные проекты**

В 2020 году начато строительство коровника на 200 скотомест и молочного блока в селе Платоново (Крестьянское хозяйство «Апис»). Данный объект строится в рамках получения государственной поддержки предоставленной грантополучателю КХ «Апис» из федерального и областного бюджета субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования по направлению «Грант на развитие семейной фермы», сметная стоимость строительства данного объекта 49 млн. руб. Плановый ввод в эксплуатацию август 2022 года.

В 2021 году из-за резкого скачка цен на строительные материалы, ООО «Роща» пришлось отказаться от начала строительства коровника на 198 голов для привязного содержания КРС. Был разработан бизнес-проект, который прошел отбор в конкурсе на предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) и были предусмотрены субсидии в сумме 4375 тысяч рулей.

**Государственная поддержка**

За 2021 хозяйствам перечислены 63,3 млн. рублей государственной поддержки из областного и федерального бюджетов, что составляет 62,5% уровня 2020 года (в 2020 году перечислено 101,2 млн. руб. государственной поддержки), такое снижение обусловлено тем, что в 2020 году был получен грант КХ «Апис» по направлению «Грант на развитие семейной фермы», сумма гранта составила 29,4 млн. руб.

- получено субсидии на поддержку животноводства (повышение молочной продуктивности) - 44,3 млн. руб.,

- на стимулирование развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования в растениеводстве и животноводстве - 6,95 млн. руб.,

- на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышения уровня экологической безопасности с/х производства, а также повышение плодородия почв, перечислено ИП и КФХ - 0,126 млн. руб.

- субсидия на поддержку элитного семеноводства – 1,337 млн. руб.

- на содержание племенных животных, ООО «Агропромфирма Луч» как предприятие, имеющее статус - племрепродуктор получило 1,554 млн. руб.

- на содержание товарного поголовья коров мясного направления К(Ф)Х Косман Ивана Леонтьевича получил – 0,904 млн. руб.

- на субсидирование кредитной ставки по привлеченным кредитам в отрасли животноводства и растениеводства из областного и федерального бюджетов получено на сумму 0,018 млн. руб.

- субсидия из областного бюджета на техническую модернизацию получена в сумме - 1,638 млн. руб.

- на возмещение части затрат на приобретение кормов в молочном животноводстве – 6,313 млн. руб.

- на обеспечение квалифицированными специалистами - 0,054 млн. руб.

- на возмещение части затрат на уплату страховой премии в области растениеводства – 0,073 млн. руб.

По-прежнему остается актуальным привлечение инвесторов для организации предприятий занимающихся переработкойпродукции животноводства на территории ШГО, и как следствие низкий уровень развития малых форм хозяйствования на селе, по причине невозможности реализовать произведенную сельскохозяйственную продукцию в отрасли животноводства и растениеводства.

Также остро стоит вопрос по обеспечению кадрами, как в руководящих должностях, так и в работниках массовых профессий. Несмотря на активное строительство на селе в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», в сельскохозяйственные организации требуются зоотехники, ветеринарные врачи, агрономы, инженера, операторы машинного доения коров, операторы по искусственному осеменению крупного рогато скота, трактористы-машинисты и др.

1. **Строительство**

В 2021 году основные усилия администрации ШГО и Управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации ШГО были направлены на газификацию пгт. Шаля Шалинского городского округа и внесение изменений в Генеральные планы Шалинского городского округа применительно к 18 населенным пунктам.

1. Проводилась работа, направленная на подготовку и разработку проектно-сметной документации для строительства объектов инфраструктуры. Выполнены комплексные инженерные изыскания, разработана проектно-сметная документация и проведена её государственная экспертиза по объекту:«Пункт регазификации СПГ № 1 Шалинский городской округ в пгт. Шаля, расположенного по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ, пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе, № 67», получено Положительное заключение государственной экспертизы. Объект включен в государственную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в свердловской области до 2024 года», планируемый срок реализации инвестиционного проекта 2023-2024 г. Стоимость проектных работ – 5201,55 тыс. рублей, стоимость строительства составит 520755,73 тыс. рублей.
2. В первом полугодии 2021 году разработана схема газоснабжения пгт. ШаляШалинского городского округа Свердловской области. Работа выполнена согласно муниципальному контракту № 12 от 16.02.2021 г. и полностью соответствует техническому заданию. Также выполнены комплексные инженерные изыскания и разработка проектной документации по объекту: «Газопровод высокого давления первой очереди в пгт. Шаля Шалинского городского округа Свердловской области». Это газопровод к двум проектируемым газовым котельным расположенных по адресу ул. Энгельса 54 и ул. Калинина 38 а, общей протяженностью газопровода составляет 4367,0 метров. В настоящее время получено положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость выполнения проектных работ – 2200,0 тыс. рублей, стоимость строительства газопровода составит 104915,21 тыс. рублей.
3. В 2021 году произведено выполнение проектных работ и инженерных изысканий по объекту капитального строительства: «Строительство газовой котельной расположенной по адресу: пгт. Шаля, ул. Калинина 38а», проектная документация в настоящее время разработана в полном объеме, стоимость выполнения проектных работ 1 918 642,93 рубля.
4. Выполнение проектных работ и инженерных изысканий по объекту капитального строительства: «Строительство газовой котельной расположенной по адресу: пгт. Шаля, ул. Энгельса 54а», проектная документация в настоящий момент разработана в полном объеме, стоимость выполнения проектных работ 1 645 795,12 рублей.
5. Производились работы по подготовке проектной документации и выполнению комплексных инженерных изысканий по объекту «Строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод в пгт. Шаля Свердловской области». В настоящее время подготовлена проектная документация, планируется подача заявления в государственную экспертизу. Проведена оплата на оказание услуг по техническому обследованию предполагаемой площадке под строительство очистных сооружений биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в пгт. Шаля Свердловской области» в сумме 99,95 тыс. рублей.
6. Проведены кадастровые работы (межевание) по 60 земельным участкам, стоимость работ составила 458,0 тыс. рублей, полностью местный бюджет. Проведены кадастровые работы по невостребованным земельным долям, признанными за ШГО на общей площади – 491,4 га, стоимость выполнения составила 400,66 тыс. руб., в том числе местный бюджет 40,07 тыс. руб., областной бюджет 360,59 тыс. руб.
7. Предоставлено земельных участков однократно бесплатно в собственность гражданам, земельных участков находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства - 17 участков, в том числе: многодетные семьи – 3 земельных участка; инвалиды – 3 земельных участка и 11 участков – молодые семьи.
8. Подготовлены и утверждены проекты: «Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории ШГО» по разработке документации по планировке территории: с. Роща, микрорайон «Восточный»; по подготовке документации по планировке территории: п. Сабик, микрорайон «Ул. Солнечная», микрорайон «Ул. Новая, Северная» - общая площадь составила 20.6 га., стоимость работ составила 391,875 тыс. руб., в том числе местный бюджет 117,557 тыс. руб., областной бюджет 274,30 тыс. руб.

Всего по муниципальной подпрограмме «Реализация основных направлений в строительном комплексе ШГО до 2023 года» за 2021 год освоено 14 001,603 тыс. рублей в том числе местный бюджет 11 746,715 тыс. руб. и областной бюджет 2 254,888 тыс. руб.

Завершены мероприятия на выполнение комплексных инженерных изысканий и разработку проектной документации по объекту «Культурно-досуговый центр в поселке Шамары Шалинского городского округа Свердловской области, включенному в государственную программу Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», а именно получено положительное заключение государственной экспертизы. Сметная стоимость строительства составляет 168 186,34 тыс. руб. Предполагается, что данный объект будет 100% финансироваться за счет бюджета Свердловской области, Застройщиком выступит Государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление капитального строительства Свердловской области».

Выполнялись мероприятия, направленные на выполнение работ по капитальному ремонту здания дома культуры и библиотеки, расположенного по адресу: ул. Орджоникидзе, 5А в пгт. Шаля. Подрядчиком проведен капитальный ремонт внутренних помещений, проведена частичная замена окон, дверей, замена и ремонт полов, ремонт освещения, начат ремонт фасада. Стоимость работ составила 9 175 231,33 рублей.

На территории ШГО, по развитию спортивной инфраструктуры, в 2021 году было построено открытое плоскостное сооружение «хоккейный корт «Факел» по адресу: пгт. Шаля, ул. Калинина 62Б. Стоимость выполненных работ составила 1339,47 тыс. рублей.

Выполнены работы по монтажу спортивного оборудования, по устройству резинового покрытия на спортивной площадке расположенной в пгт. Шаля ул. Орджоникидзе 3А, спортивная площадка предназначена для занятий уличной гимнастики. Стоимость выполненных работ составила 548,93 тыс. рублей.

Объем ввода жилья в эксплуатацию за 2021 год составил – 6328,0 кв.м, в том числе индивидуальное жилищное строительство – 6328,0 кв.м. Уровень обеспеченности населения жильем в ШГО на 1 человека составляет 28,59 квадратных метров общей площади.

1. **Жилищно-коммунальное хозяйство**

Для повышения надежности работы ЖКХ, а также в целях обеспечения граждан ШГО качественными коммунальными услугами за счет бюджетных средств в 2021 году проведены следующие мероприятия:

- приобретено и установлено шесть водогрейных котлов для модернизации отопительных котельных: (п.Шаля ул.Энгельса - 2, п.Вогулка - 1, п.Колпаковка - 2, ПМК - 1) за 3 240,4 тысячи рублей.

- оплачено 4 000 метров полиэтиленовых труб для замены аварийных участков водопроводных сетей (587,4 тысячи рублей)

- заключен муниципальный контракт на поставку 18 электронасосных агрегатов для водозаборных скважин на сумму 589,0 тысяч рублей, 1 канализационного насоса на сумму 103,5 тысяч рублей

- для ремонта водопроводных сетей трубами, приобретенными за счет средств местного бюджета, осуществлена оплата услуг экскаватора в размере более 250 часов на сумму 373,3 тысячи рублей

- проведены ремонты теплотрасс:

в пгт. Шаля от котельной до дома культуры протяженностью 42 метра в двухтрубном исчислении. Сумма контракта составила 263,1 тысячи рублей.

в пгт. Шаля по улице Орджоникидзе от дома № 30 до дома № 26 протяженностью 166,5 метра стоимостью 2 043,69 тысяч рублей

- отремонтирована система отопления в общежитии в пгт. Шаля по улице Энгельса 54

- приобретены и проведена замена дымовых труб в отопительных котельных в с. Сылва и пгт. Шаля. Стоимость всех заключенных контрактов составила 702,9 тысяч рублей

- отремонтированы и оборудованы скважинными насосами и датчиками давления две водозаборных скважины в п. Сабик и д. Мартьяново. Затраты составили 431,8 тысячи рублей

Проведены работы по замене аварийных участков водопроводных сетей:

п. Илим ул. Коммуны – 230 метров;

п. Колпаковка: ул. Привокзальная – 80 метров, ул. 1 Запрудная – 100 метров, ул. Октябрьская – 150 метров, ул. Комсомольская – 120 метров, п. Унь ул. Железнодорожная – 200 метров, с. Сылва ул. Красных партизан – 55 метров, ул. Свердлова – 300 метров,

пгт. Шаля: ул. Ясная – 411 метров, ул. Сакко и Ванцетти до ул. Степана Разина - 114 метров, ул. Калинина – 62 метра, ул. Зеленая – 230 метров, ул. Калинина дом 93 до ул. Пушкина - 151 метр, ул. Луговая – 52 метра, д. Симонята – 61 метр;

- предоставлены муниципальные гарантии на общую сумму 47 миллионов рублей, из них оплачено 35 миллионов рублей. Получено межбюджетных трансфертов из областного бюджета 7 миллионов рублей.

В отопительный период расходуется порядка 9 000 тонн угля, 5 000 метров кубических дров, стоимость твердого топлива составляет более 47 миллионов рублей.

В 2021 году был проведен капитальный ремонт кровли двух многоквартирных домов по адресу: пгт. Шаля по ул. Свердлова 44,46.

На территории ШГО осуществляет свою деятельность одна управляющая компания ООО «УК «Шалинская», именно они занимаются подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду. Согласно заявленному плану проведения работ по многоквартирным домам исполнение составляет 95%.

Согласно проведенного изучения общественного мнения в 2021 году, на сайте Открытое Правительство Свердловской области, 62% жителей ШГО из числа принявших участие в голосовании удовлетворительно оценили организацию работы по линии ЖКХ, 71% удовлетворительно оценили организацию работы по линии водоснабжения, 85,4% удовлетворительно оценили организацию работы по линии электроснабжения, 66% удовлетворительно оценили организацию работы по линии теплоснабжения.

1. **Дорожная деятельность**

В 2021 году в целях реализации муниципальной подпрограммы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи, и информационных технологий до 2023 года» на территории ШГО выполнены следующие мероприятия:

1) выполнены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда, на которые израсходовано из бюджета ШГО 21201,4 тыс. руб., в том числе: на зимнее содержание дорог 9 021,2 тыс. руб.; на летнее содержание дорог 12 180,2 тыс. руб.;

2) отремонтировано 23,1 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда на которые израсходовано из бюджета ШГО 45 260,5 тыс. руб. Данные мероприятия позволили увеличить протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием на 3,364 км., с щебеночным покрытием на 2,85 км. и привести в соответствие с требованиями нормативных документов 16,886 км. грунтовых дорог;

3) проведен капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкина в пгт. Шаля с устройством освещения, обустройством стоянки, и благоустройством территории, прилегающей к Шалинской ЦГБ. Стоимость работ составила 28 541,0 тыс. руб.

4) установлено 27 дорожных знаков на сумму 352,2 тыс. рублей;

5) проведены работы по обустройству 0,4 км. автодорог (вблизи Вогульской СОШ обустроено 3 пешеходных перехода с установкой дорожных знаков, нанесением дорожной разметки, установкой опор освещения, установкой мигающих светофоров, устройством тротуара с направляющими ограждениями. Вблизи детского сада д. Гора обустроено парковочное пространство с тротуаром и пешеходными направляющими ограждениями для подхода к детскому саду), на данное мероприятие потрачено 2 774,9 тыс. руб.;

6) в целях организации перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам, выделено субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в сумме 2 200,0 тыс. руб., на покрытие убытков, возникающих в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок на территории ШГО. Данное мероприятие позволило покрыть сумму убытков 4446 рейсов. Что составляет 67,3 % от общего количества рейсов (6599), выполненных за 2021 год.

1. **Деятельность Комитета по управлению муниципальным**

**имуществом администрации ШГО[[3]](#footnote-3)**

Основными направлениями в работе Комитета в 2021 году были учет муниципального имущества в реестре ШГО, претензионная исковая работа по задолженности арендных платежей за использование муниципального имущества, земельных участков и найма жилья, вовлечение в оборот земельных участков выделенных в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения, регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества за Шалинским городским округом, заключение договоров: социального найма жилых помещений, найма служебных жилых помещений, найма жилых помещений маневренного фонда, находящихся в муниципальной собственности Шалинского городского округа, организация и проведение аукционов на право заключения договора аренды земельных участков, продажи земельных участков, на право заключения договора аренды муниципального имущества, приватизации муниципального имущества.

По состоянию на 01 января 2022 года в реестре муниципального имущества ШГО числится 3586 объектов, в том числе объектов недвижимости 2343.

Общая стоимость основных фондов являющихся муниципальной собственностью составляет 2164,074 млн. рублей.

В хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям ШГО передано 311 объектов движимого и недвижимого имущества стоимостью 121,3 млн.рублей.

В оперативное управление муниципальным учреждениям передано 1883 объектов стоимостью 1129,9 млн.рублей.

В рамках реализации мероприятий «дорожной карты - «Повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Шалинского городского округа» по состоянию на 01.01.2022 года оформлено в муниципальную собственность 417 земельные доли (признанных в установленном порядке невостребованными) из земель сельскохозяйственного назначения, из них вовлечено в оборот (передано в аренду) 41 земельных участка общей площадью 1931,38 га.

В 2021 году Комитетом по управлению муниципальным имуществом проведено 17 аукционов на право заключения договора аренды земельного участка по 37 лотам. Заключено 70 договоров аренды земельных участков, 56 договоров купли-продажи, 9 соглашений о перераспределении земельных участков. Всего сумма выкупа за земельные участки составила 1,1 тыс.руб.

Всего по состоянию на 01.01.2022 года в аренде у граждан находится 1390 земельных участков. На основании вступивших в законную силу решений суда расторгнуто 4 договора аренды земельных участков, прекращено право постоянного бессрочного пользования на основании вступивших в силу решений суда по 7 земельным участкам.

Органам местного самоуправления и муниципальным бюджетным учреждениям предоставлено в постоянное бессрочное пользование 9 земельных участков, прекращено право постоянного (бессрочного) пользования по 3 земельным участкам.

В связи с проведением в 2020 году государственной кадастровой оценки земельных участков подготовлены и направлены измененные расчеты арендной платы арендаторам земельных участков. Кадастровая стоимость земельных участков внесена в Единый государственный реестр недвижимости и применяется с 01 января 2021 года.

В 2021 году перезаключено (переоформлено) договоров социального найма жилого помещения 294. Сумма поступлений от платы за наем в 2021 году составила 3676,68 тыс. рублей.

За 2021 год зарегистрировано право собственности за ШГО на 225 объектов, зарегистрировано аренды на 82 объекта недвижимого имущества.

Поступление по администрируемым доходам, закрепленными за Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ШГО за 2021 год составило 17,267 млн.рублей.

1. **Потребительский рынок, торговля**

Важнейшим сектором экономики ШГО является потребительский рынок, который является индикатором благополучия населения.От экономической ситуации и уровня заработной платы населения зависит и расширение потребительского рынка округа.

Потребительский рынок на территории городского округа стабильно и динамично развивается. Ведущая роль по-прежнему принадлежит индивидуальному предпринимательству и малому бизнесу. Всего на территории ШГО зарегистрировано по состоянию на 01.01.2022 года 420 предпринимателей и юридических лиц, около 200 осуществляют свою деятельность в городском округе.

Продолжает свою работу Координационный совет по развитию предпринимательства, на сайте администрации ШГО сформирован раздел «Малое и среднее предпринимательство», в котором имеется вся необходимая и актуальная информация не только для начинающих жителей, которые хотят стать ИП, но и для активно развивающихся ИП.

Оборот розничной торговли за 2021 год составил 973,4 млн. рублей, темп роста к уровню 2020 года – 105% (924,1 млн.руб). Оборот общественного питания составил 32,9 млн. рублей темп роста к уровню 2020 года – 119% (27,6 млн.руб.).

В 2021 году продолжается процесс формирования современной инфраструктуры торговых и производственных площадей. Так в п.г.т. Шаля был открыт крупный магазин «Светофор», продолжается строительство магазина в п.г.т. Шаля ул. Орджоникидзе 10, площадью 481,8 кв.м.

В сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг работает более тысячи человек. В настоящее время функционируют 234 объектов торговли с площадью 13215,5 кв.м., число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги – 30.

1. **Образование**

Система образования в ШГО ориентирована на обеспечение условий получения качественного образования, отвечающего требованиям социально-экономического развития Шалинского городского округа и Свердловской области, а также ориентирована на внедрение эффективных экономических механизмов в сфере образования, формирование социально адаптированной, конкурентоспособной личности, создание условий для ее самореализации.

Основные направления развития образования ШГО определены в соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенными в государственной программе Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП (с изменениями), указам Президента Российской Федерации.

Образовательные учреждения в своей деятельности руководствуются Конституцией РФ, Законом «Об образовании в Российской Федерации», нормативно правовыми актами ШГО, органов местного самоуправления и иными нормативно правовыми документами.

Финансово-хозяйственную деятельность осуществляют в соответствии с требованиями и положениями действующих нормативных документов и инструкций Министерства финансов РФ по ведению бухгалтерского учета.

Учреждения в рамках своей деятельности предоставляют следующие муниципальные услуги:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам;

- обучение по программам дополнительного образования различной направленности (физическая культура, музыка, хореография, изобразительное искусство, эстетическое развитие и другие направления);

- реализация общеобразовательной программы дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми.

Система дошкольного образования ШГО включает в себя 1 юридическое лицо - МБДОУ «Детский сад №3», объединяющее 11 филиалов, а также 2 детских сада, являющихся структурными подразделениями общеобразовательных школ МБОУ «Шалинская СОШ № 45», МБОУ «Колпаковская СОШ».

В филиалах МБДОУ «Детский сад №3» по состоянию на 01.01.2022 года списочная численность составляет 855 детей. В структурных подразделениях «Детский сад» общеобразовательных учреждений ШГО по состоянию на 01.01.2022 посещает 45 детей.

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений ШГО за 2021 год составила 26 476,39 рублей.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений ШГО за 2021 год составила 36 181,50 рублей.

В ШГО функционирует 14 школ, объединенных в 4 юридических лица.

В общеобразовательных учреждениях ШГО по состоянию на 01.01.2022 обучается 2293 ученика, из них 43 учащиеся обучаются в коррекционных классах и 10 человек на вечернем обучении. Все школы имеют компьютерные классы и выход в сети интернет.

В системе общего образования ШГО работает 213 педагога. Качественные показатели уровня квалификации и профессионализма педагогических работников ШГО остаются стабильными на протяжении пяти последних лет. Педагогические работники общеобразовательных учреждений имеют достаточный уровень квалификации и профессионализма, так 71,4 % педагогов имеют высшее профессиональное образование и 27,7 % - среднее специальное.

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений ШГО за 2021 год составила 32 787,14 рублей.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений ШГО за 2020 год составила 40 867,97 рублей (с учетом средств с федерального бюджета на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций).

Питание школьников осуществляется в школьных столовых (кроме филиала МБОУ «Шалинская СОШ №90» - «Саргинской СОШ» - школа заключает договорные отношения со сторонней организацией, которая принимает и кормит детей в своей столовой). В связи с переходом на дистанционный режим обучения, охват горячим питанием на 01.01.2022 г. составил 87,9 % .

**Сведения о результатах ЕГЭ:**

1. Выбор предметов участниками ЕГЭ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | физика | химия | Инфор-матика | биология | история | География | ин.  язык | обществознание | литература | Математика (профиль) |
| 2016 | 29% | 27% | 1% | 26% | 15% | 4% | 0 | 62% | 3% | 0 |
| 2017 | 32% | 5% | 3% | 12% | 23% | 1% | 5% | 68% | 1% | 0 |
| 2018 | 20% | 4% | 7% | 13% | 20% | 2% | 0 | 59% | 0% | 0 |
| 2019 | 20% | 3% | 12% | 24% | 17% | 0 | 5% | 57% | 12% | 36% |
| 2020 | 17% | 8% | 9% | 20% | 29% | 3% | 4% | 65% | 9% | 64% |
| 2021 | 17% | 7% | 15% | 31% | 13% | 8% | 4% | 56% | 4% | 63% |

2. Успешность сдачи ЕГЭ по предметам выбора

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | физика | химия | информатика | биология | история | география | ин.язык | обществознание | литература | Математика (профиль) |
| 2016 | 96% | 89% | 100% | 96% | 77% | 0 | 0 | 76% | 100% | 0 |
| 2017 | 100% | 67% | 50% | 34% | 94% | 100% | 100% | 80% | 100% | 0 |
| 2018 | 100% | 67% | 84% | 82% | 94% | 100% | 0 | 80% | 100% | 0 |
| 2019 | 100% | 100% | 86% | 50% | 90% | 0% | 100% | 75% | 100% | 100% |
| 2020 | 91% | 60% | 83% | 93% | 93% | 100% | 100% | 78% | 100% | 100% |
| 2021 | 100% | 80% | 100% | 61% | 87% | 67% | 100% | 65% | 67% | - |

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений ШГО в 2021 году составляет 98,9%.

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году реализовано мероприятие по созданию центров «Точка роста». Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» создан для формирования условий для повышения качества общего образования, в том числе за счет обновления учебных помещений, приобретения современного оборудования, повышения квалификации педагогических работников и расширения практического содержания реализуемых образовательных программ. Центр образования призван обеспечить повышение охвата обучающихся программами основного общего и дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей с использованием современного оборудования. Центр образования «Точка роста» является частью образовательной среды общеобразовательной организации, на базе которой осуществляется:[Хочу такой сайт](https://сайтобразования.рф/)

- преподавание учебных предметов из предметных областей «Естественно научные предметы», «Естественные науки», «Обществознание и естествознание», «Математика и информатика», «Технология»;

- внеурочная деятельность для поддержки изучения предметов естественно-научной и технологической направленностей;

- дополнительное образование детей по программам естественно-научной и технической направленностей;

- проведение внеклассных мероприятий для обучающихся;

- организация образовательных мероприятий, в том числе в дистанционном формате с участием обучающихся из других образовательных организаций.

МБУ ДО ШГО «Дом творчества» посещает 999 обучающихся, с учётом посещения одним обучающимся нескольких групп, в том числе по направлениям: техническое творчество - 85, туристко - краеведческое - 59, социально-гуманитарное - 254, художественное творчество - 601. Проводятся мастер-классы, работает областная базовая площадка Дворца молодежи «Истоки». На базе МБУ ДО ШГО «Дом творчества» функционируют внедренческая базовая площадка «Истоки», 83 детских объединения, из них 3 военно-патриотических клуба.

Среднемесячная заработная плата работников МБУ ДО ШГО «Дом творчества» за 2021 год составила 36 243,57 рублей.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников МБУ ДО ШГО «Дом творчества» за 2021 год составила 41 990,03 рублей.

Педагогами образовательных учреждений проведены муниципальные мероприятия в 2021 году, в которых приняли участие обучающихся ШГО, выявлены победители и призеры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Название мероприятия | период проведения |
| 1 | Муниципальный фестиваль «Рождественская звезда» (ММО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР) | январь |
| 2 | Фестиваль культур стран изучаемого языка (ММО учителей ин.языка) | февраль |
| 3 | Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» | март |
| 4 | Научно-практическая конференция школьников | март |
| 5 | Муниципальная интеллектуально - познавательная игра «Радуга творчества» (5-6 классы) | апрель |
| 6 | Всероссийский конкурс сочинений | Сентябрь, октябрь |
| 7 | Всероссийская олимпиада школьников (школьный, муниципальный уровни) | сентябрь, ноябрь, декабрь |
| 8 | Школа молодого педагога | декабрь |
| 9 | Предметная олимпиада для обучающихся начальной школы «Интеллектуальная четвёрка» (ММО учителей нач.классов) | Октябрь-ноябрь |
| 10 | Муниципальная олимпиада для дошкольников «Хочу всё знать» | Октябрь-ноябрь |
| 11 | Муниципальное литературное кафе «Поэты - шестидесятники» | декабрь |
| 12 | Муниципальный фестиваль детского творчества «Талантливые малыши» | апрель |
| 13 | Муниципальное заседание «Экологического клуба» | май |

Объем расходов на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования ШГО до 2023 года» на 2021 год составил:

- плановое значение 499 632,25416 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 20 881,56039 тыс. рублей,

- областной бюджет 262 504,95445 тыс. рублей,

- местный бюджет 216 245,73932 тыс. рублей,

- фактическое значение 497 301,39711 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 20 197,38918 тыс. рублей,

- областной бюджет 260 955,04689 тыс. рублей,

- местный бюджет 216 148,96104 тыс. рублей,

Процент выполнения всего по муниципальной программе составляет 99,5%.

1. **Здравоохранение, демографические показатели ШГО**

В целях реализации национального проекта «Здравоохранение» государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Шалинская центральная городская больница» проведена следующая работа.

В период эпидемиологического сезона новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2021 году работа ГАУЗ СО «Шалинская ЦГБ» была организована с учетом дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.

Первый случай заболеваемости COVID-2019 на территории ШГО был зарегистрирован 02 мая 2020 года.

За 2021 год по Шалинскому городскому округу зарегистрировано 1433 случая коронавирусной инфекции, показатель на 100 тыс. населения 7402,6

По возрастной структуре:

- дети до 17 лет - 156 человек (805,8 показатель на 100 тыс. населении)

- взрослые 18 и старше - 1277 человек (6596,7 показатель на 100 тыс. населения)

Распределение по клиническим проявлениям:

- Пневмония COVID-19 – 322 человека (4 дети, 318 взрослые) – 22,4% от заболевших

- ОРВИ COVID-19 – 1103 человек (151 дети, 952 взрослые) – 76,9% от заболевших

- COVID -19 бессимптомный – 8 человек (1 дети, 7 взрослые) – 0,5 % от заболевших

В Шалинской ЦГБ получили лечение 261 человек, в инфекционных отделениях г. Первоуральска и г. Екатеринбурга – 259 человек; амбулаторно - 913 человек.

По состоянию на 01.01.2022 года: полностью выздоровевших – 1298 (90,5% от заболевших);умерших – 61 (4,2% от заболевших), продолжают лечение – 77 человека (5,3%).

Смертность общая от COVID - 19 за 2021 г. составила 319,1 (61 чел.), рост в 4,4 раза, в 2020 г. – 71,9 (14 чел.).

Смертность трудоспособного населения от COVID -19 за 2021 г. составила 77,8 (14 чел.), рост в 9,1 раза, в 2020 г. – 8,5 (2 чел.).

Количество граждан, в отношении которых были введены меры самоизоляции, под ежедневным медицинским наблюдением врачей составило 3234 человек. Из них обследовано на короновирусную инфекцию согласно алгоритму – 1433 (44,3%).

Количество граждан, в отношении которых проведены лабораторные исследования на предмет наличия коронавирусной инфекции в Шалинском городском округе –7057.

Всего в домашних очагах было обследовано 217 человек; в производственных очагах 0 человек; вернувшихся на территорию РФ –0.

Количество медицинских работников, обследованных на COVID - 19 составило – 240 человек, имеющих риск заражения на рабочем месте – 240 человек.

В связи с повышением уровня заболеваемости пневмонией и COVID - 19 среди населения ШГО в 2021 г., приказами по учреждению № 386 –л от 25.06.2021 г. перепрофилированы 20 коек терапевтического отделения для оказания помощи больным с новой коронавирусной инфекцией в эпидсезон COVID - 19 2021 г. с 26.06.2021 г.

Возобновлена работа терапевтического отделения в штатном режиме с 28.09.2021 г.

За период январь - сентябрь 2021 г. в учреждении пролечено больных с диагнозом COVID-19  261 пациентов, с внебольничной пневмонией 209, из них перегоспитализировано в другие ЛПУ с диагнозом COVID – 19 134 пациента, внебольничной пневмонией 42 пациента.

Летальность COVID 19 в 2021 г. составила – 1,5 (4 чел.), снижение по сравнению с 2020 г. в 1,8 раза (в 2020 г.– 2,7 (3 чел).

В 2021 году для оказания медицинской помощи с новой коронавирусной инфекцией было задействовано: 14 врачей (38,8%), 54 среднего персонала (39%).

Всем сотрудникам, работающих в «красной зоне» были выплачены в полном объеме денежные вознаграждения, согласно распоряжения Президента РФ.

Количество граждан, в отношении которых были введены меры самоизоляции, под ежедневным медицинским наблюдением врачей составило 3234 человек. Все они в ежедневном режиме проверялись сотрудниками ОВД на предмет соблюдения мер самоизоляции. Из них обследовано на короновирусную инфекцию согласно алгоритму – 1433 (44,3%), получено результатов - 1433 (100%), в том числе: отрицательные – 0 (0% от обследованных), положительный – 1433 (44,3%).

Количество граждан, в отношении которых проведены лабораторные исследования на предмет наличия коронавирусной инфекции в ШГО –7057 человек, получено результатов – 6853 (97,1%), в работе – 204 (2,8%).

Всего в домашних очагах было обследовано 217 человек; в производственных очагах 0 человек; вернувшихся на территорию РФ – 0. В образовательных учреждениях обследовано - 0.

Количество медицинских работников, обследованных на COVID-19 составило – 240 человек, имеющих риск заражения на рабочем месте – 240 человек.

Мероприятия, связанные с нераспространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 продолжаются и в текущем году, полным ходом идет вакцинация и ревакцинация населения.

По состоянию на 30.12.2021 г. привито 10656 чел. (61,2%) от населения округа. Вакцина имеется в достаточном количестве - ГАМ КОВИД ВАК, КОВИ-ВАК, ЭПИ-ВАК-КОРОНА, СПУТНИК – ЛАЙТ.

В качестве составных частей общественного здоровья традиционно выступают медико-демографические показатели. Общая численность населения - 19114 чел. (2020 г. – 19358), снижение на 1,2 %.

Численность взрослого населения ШГО сократилась на 154 чел. и составила 15249 чел. (79,7 % в структуре населения).

Численность детей сократилась на 65 чел., составляет 3283 чел. (16,8 % в структуре населения).

Удельный вес женщин фертильного возраста среди всего населения составил 4251 чел. Уровень рождаемости в 2021 г. ниже по сравнению с 2020 г. на 3,3 промилле и составил 10,4 на 1000 населения, что выше среднеобластного показателя на 0,2 промилле.

За январь - декабрь 2021 года родилось 199 человека, умерло в указанный период 367 человек.

Суммарная мощность круглосуточного стационарного звена – 76 коек; амбулаторно-поликлинического звена – посещений в смену на 10 000 населения- 412; дневных стационаров – 16 коек, 32 койко-мест в 2 смены. Работает отделение скорой медицинской помощи (2 круглосуточные бригады); клинико-диагностическая лаборатория (п.г.т. Шаля, ОВП п. Колпаковка, ОВП п. Шамары); 12 фельдшерско-акушерских пунктов; 3 общеврачебные практики.

**Основные показатели, включенные в федеральные**

**и региональные отчетные формы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **Единица измерения** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1 | Рождаемость | на 1000 населения | 13,1 | 13,7 | 10,4 |
| 2 | Общая смертность | на 1000 населения | 15,0 | 16,6 | 19,2 |
| 3 | Смертность в трудоспособном возрасте | на 100 000 человек  населения труд. возраста | 832,3 | 618,1 | 666,3 |
| 4 | Младенческая смертность | на 1000 родившихся  живыми | 11,7 | 0 | 5,7 |
| 5 | Материнская смертность | на 100 000  родившихся живыми | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Смертность детей в возрасте от 0 до 17 лет | на 100 000 детей соответствующего возраста | 100,4 | 0 | 103,5 |
| 7 | Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний | на 100 000 населения | 633,7 | 583,3 | 648,7 |
| 8 | в т.ч. от сердечно-сосудистых заболеваний в трудоспособном возрасте | на 100 000 населения | 302,6 | 220,1 | 155,5 |
| 9 | Смертность от онкологических заболеваний (в том числе злокачественных) | на 100 000 населения | 185,5 | 242,7 | 235,4 |
| 10 | Смертность от внешних причин | на 100 000 населения | 216,4 | 185,9 | 214,5 |
| 11 | Смертность от ДТП | на 100 000 населения | 25,7 | 5,1 | 0 |
| 12 | Смертность от туберкулёза | на 100 000 населения | 20,6 | 0 | 10,4 |
| 13 | Заболеваемость туберкулёзом | на 100 000 населения | 458,6 | 227,2 | 198,8 |
| 14 | Выполнение государственного задания по оказанию бесплатной медицинской помощи (стационарная помощь) | процент | 100,0 | 92,4 | 98,0 |
| 15 | Доля лиц, которым скорая помощь оказана в течение 20 минут после вызова, в общем числе лиц, которым оказана скорая медицинская помощь | процент | 85,5 | 84,0 | 86,2 |
| 16 | Обеспеченность населения врачами (по форме ЗП-здрав) | на 10 000 населения | 18,2 |  | 18,8 |
| 17 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом  (по форме ЗП-здрав) | на 10 000 населения | 82,1 |  | 72,2 |
| 18 | Средняя заработная плата врачей | рубли | 69 320 |  | 80 829,00 |
| 19 | Средняя заработная плата среднего медицинского персонала | рубли | 31 420 |  | 37 515,00 |
| 20 | Средняя заработная плата младшего медицинского персонала | рубли | 0 |  | 0 |
| 21 | Выезды врачебных бригад для консультативной медицинской помощи и диспансеризации прикрепленного к медицинской организации населения отдаленных территорий | количество выездов | 55 | 111 | 130 |
| 22 | Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях | процентов | 78,3 | 74,3 | 73,9 |
| 23 | Доля врачей первичного звена от общего числа врачей | процентов | 18,0 |  | 8,3 |

**Динамика основных** м**едико-демографических показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Единицы измерения** | **2019 г.** | | **2020 г.** | | **2021 г.** | |
| **Абс. число** | **Показат.** | **Абс. число** | **Показат.** | **Абс. число** | **Показат.** |
| Рождаемость | кол-во человек/ на 1000 населения | 255 | 13,1 | 265 | 13,7 | 199 | 10,4 |
| Общая смертность | кол-во человек/ на 1000 населения | 293 | 15,1 | 322 | 16,6 | 367 | 19,2 |
| сердечно- сосудистых заболевании | кол-во человек/ на 100 000 населения | 123 | 633,7 | 113 | 583,7 | 125 | 653,9 |
| в т.ч. от инфаркта миокарда | кол-во человек/ на 100 000 населения | 7 | 36,0 | 5 | 25,8 | 7 | 36,6 |
| от ОНМК | кол-во человек/ на 100 000 населения | 21 | 108,2 | 14 | 72,3 | 26 | 136,0 |
| онкологических заболеваний | кол-во человек/ на 100 000 населения | 36 | 185,5 | 47 | 242,7 | 45 | 235,4 |
| внешние причины | кол-во человек/ на 100 000 населения | 42 | 216,4 | 36 | 185,9 | 41 | 214,5 |
| в.т.ч. ДТП | кол-во человек/ на 100 000 населения | 5 | 25,7 | 1 | 5,1 | 0 | 0 |
| отравления | кол-во человек/ на 100 000 населения | 7 | 36,1 | 11 | 56,8 | 6 | 31,3 |
| Смертность в трудоспособном возрасте | кол-во человек/ на 100 000 трудо-го населения | 88 | 832,3 | 73 | 618,1 | 72 | 622,3 |
| сердечно -сосудистых заболеваний | кол-во человек/ на 100 000 трудо-го населения | 32 | 302,6 | 26 | 220,1 | 18 | 155,5 |
| в т.ч. от инфаркта миокарда | кол-во человек/ на 100 000 трудо-го населения | 2 | 18,9 | 1 | 8,4 | 2 | 17,2 |
| от ОНМК | кол-во человек/ на 100 000 трудо-го населения | 2 | 18,9 | 3 | 25,4 | 2 | 16,9 |
| онкологических заболеваний | кол-во человек/ на 100 000 трудо-го населения | 8 | 75,6 | 10 | 84,6 | 9 | 77,7 |
| внешние причины | кол-во человек/ на 100 000 трудо-го населения | 28 | 264,8 | 14 | 118,5 | 23 | 198,8 |
| в.т.ч. ДТП | кол-во человек/ на 100 000 трудо-го населения | 3 | 28,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отравления | кол-во человек/ на 100 000 трудо-го населения | 6 | 56,7 | 5 | 42,3 | 3 | 25,9 |
| заболевания органов дыхания | кол-во человек/ на 100 000 трудо-го населения | 3 | 28,3 | 4 | 33,8 | 4 | 34,5 |
| Материнская смертность | кол-во человек/ на 100тыс. родившихся живыми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перинатальная смертность (от 28 недель беременности до 7 суток) | кол-во человек/ на 1000 родившихся живыми и мертвыми | 3 | 11,7 | 0 | 0 | 2 | 9,9 |
| Неонатальная смертность ( в первые 28 суток жизни) на 1000 родившихся живыми | Кол-во человек/ на 1000 родившихся живыми | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,0 |
| постнеонатальная смертность (от 29 дней до 1 года) на 1000 родившихся живыми | кол-во человек/ на 1000 родившихся живыми | 1 | 3,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Младенческая смертность(от 0 до 1 года) на 1000 родившихся живыми | Кол-во человек/ на1000 родившихся живыми | 3 | 11,7 | 0 | 0 | 1 | 5,0 |
| Детская смертность на 100 000 детей соответствующего возраста: | кол-во человек/ на 100 тыс. детей соответствующего возраста | 4 | 100,4 | 0 | 0 | 4 | 103,5 |
| от 0 до 4 лет | 3 | 3,1 | 0 | 0 | 3 | 329,3 |
| от 5 до 9 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от 10 до 14 лет | 1 | 82,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от 15 до 17 лет включительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 154,5 |

Демографическая ситуация на территории ШГО в 2021 году по сравнению с 2020 годом характеризуется следующими особенностями: сокращение численности населения на 244 чел. (1,2%), превышение показателя смертности над показателем рождаемости на 9,2 промилле, снижение числа лиц трудоспособного возраста на 2 %, увеличение числа лиц пенсионного возраста на 0,4 %, снижение числа женщин фертильного возраста на 144 чел (3,3%).

Уровень рождаемости в 2021 г. ниже по сравнению с 2020 г. на 3,3 промилле и составил 10,4 на 1000 населения, что выше среднеобластного показателя на 0,2 промилле.

Уровень общей смертности на территории ШГО за 2021 г. составил 19,2 на 1000 населения, что выше среднеобластного показателя (15,7 на 1000 населения) на 22,3%. За отчётный период отмечается рост общей смертности на 15,6 % по сравнению с 2020 г., рост общей смертности на 25,2 % по сравнению с 2019 г.

Уровень общей смертности в трудоспособном возрасте на территории ШГО за 2021 г. составил 622,3 на 100 000 трудоспособного населения, что выше среднеобластного показателя (605,7 на 100 000 населения) на 16,0 промилле.

Материнская смертность с 2019 по 2021 год не зарегистрирована.

Медицинским работникам поступившим на работу и осуществляющим деятельность в ГАУЗ СО «Шалинская ЦГБ» ежегодно осуществляются:

- выплата в соответствии постановлением Правительства Свердловской области от 27.03.2007 № 240-ПП «О выплате единовременного пособия на обзаведение хозяйством медицинским и фармацевтическим работникам, поступившим на работу в областные государственные или муниципальные учреждения здравоохранения, осуществляющие деятельность на территории Свердловской области» в сумме 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей. В 2021 году выплату единовременного пособия на обзаведение хозяйством получило – 2 человека.

- единовременная компенсационная выплата в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 16.07.2019 № 431-ПП «Об утверждении Порядка предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, расположенные на территории Свердловской области» и постановлением Правительства Свердловской области от 30.07.2020 № 508-П «О предоставлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) , прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Свердловской области».

Информация о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей ежемесячно направляется в Центр занятости населения.

По состоянию на 11.12.2021 года заявлено 10 вакансий врачей и 9 вакансий среднего медицинского персонала.

Проводится профориентация в школах с раздачей листовок медицинских колледжей. Вакансии специалистов выставлены на сайтах « Работа в России», Head Hunter, в Шалинском центре занятости.

Повысилась доступность оказания первичной медицинской помощи населению ШГО за счет работы передвижного ФАП, выездной работы поликлиники, передвижных комплексов в сельских территориях, работы телемедицинских установок.

1. **Социальная защита населения**

На территории ШГО осуществляет свою деятельность Управление социальной политики № 5 и отдел монетизации администрации ШГО по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Данные организации активно принимают участие в реализации национального проекта «Демография».

В 2021 году Управлением социальной политики продолжалась последовательная реализация государственной социальной политики, направленная на социальную поддержку населения. Мерами социальной поддержки воспользовались 3540 чел., социальные пособия назначены на 6264 человека.

Одним из показателей уровня жизни населения является количество получателей социальных пособий и компенсаций, основанием для назначения которых является прожиточный минимум. Это получатели государственной социальной помощи (заявителей - 801 человек, пособие назначено на 2852 чел.) и получатели ежемесячного пособия на ребенка (заявителей - 1859 человек на 4021 детей).

В связи c празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 274 человека получили единовременную выплату.

В целях реализации семейной политики оказывалась всесторонняя помощь замещающим семьям, воспитывающих приемных детей. В Управлении социальной политики на учете состоит 78 замещающих семей, в них воспитывается 138 детей. На всех выплачивается ежемесячно денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой, размеры которого установлены исходя из возраста ребенка и наличия инвалидности. В ГАУ «СРЦН ШГО» помещены под надзором 7 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Всего замещающих родителей 111 чел., в том числе приемных родителей 88 чел., которые получают денежное вознаграждение. В рамках защиты жилищных прав детей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Управление социальной политики осуществляет функции по постановке на учет для обеспечения жильем указанной категории граждан. На 31.12.2021 год численность детей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на обеспечение жилым помещением специализированного государственного жилищного фонда, составляет 95 чел.В 2021 году обеспечены жилыми помещениями по договору специализированного найма 21 лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Квартиры предоставлены в пгт. Шаля.

В соответствии с Законом Свердловской области от 30.06.2006 г. № 38-ОЗ "О знаке отличия Свердловской области "Материнская доблесть", 12 многодетных матерей награждены знаком отличия СО "Материнская доблесть" III степени, и произведена единовременная выплата в размере 41333,00 рубля, сумма за 2021 год составляет 495 996,00 рублей.   
    На основании Закона Свердловской области от 20.10.2011 года № 86-ОЗ "Об областном материнском (семейном) капитале" в 2021 году выдано 60 сертификатов на областной материнский (семейный) капитал за рождение третьего и последующих детей. Реализовали средства областного материнского (семейного) капитала 42 гражданина на сумму 5 072 905 рублей.   
    В рамках реализации закона Свердловской области от 23.12.2010 № 111-ОЗ "О знаке отличия Свердловской области "Совет да любовь", знаками отличия награждены 15 супружеских пар, произведена единовременная выплата в размере 5000 рублей 30 гражданам ШГО.   
     Удостоверений многодетной семьи Свердловской области в соответствии с постановлением Свердловской области от 06.04.2011 № 362-ПП "О порядке выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи Свердловской области и предоставлении отдельных мер социальной поддержки многодетным семьям в Свердловской области" выдано 65 гражданам.

Получателями ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» в 2021 году являлись 141 семья.

Продолжается работа по формированию и сопровождению федерального и областного регистра граждан, имеющих право на меры социальной поддержки. Мерами социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2021 году воспользовалось 3540 человек, в том числе 1052 федеральных льготника, 2481 региональных льготника, оплата капитального ремонта 7 человек; предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 142 человека.

В 2021 году присвоено звание «Ветеран труда» - 9 жителям, присвоено звание «Ветеран труда Свердловской области» - 22 жителям.

Продолжается работа по совершенствованию и развитию учреждений социального обслуживания населения. За 2021 год ГАУ «КЦСОН Шалинского района» оказали социальные услуги, в количестве 333 982 единицы. В форме социального обслуживания на дому услугами воспользовались 854 получателя социальных услуг, в стационарной форме – 36 получателей и в полустационарной форме воспользовались услугами – 924 человека. В структуре Комплексного центра социального обслуживания населения Шалинского района создана и развивается система срочного социального обслуживания для оказания экстренной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, действует пункт сбора и выдачи вещей и обуви, бывших в употреблении, за год выдано вещей 2251 единиц, услугой воспользовались 80 человек, пункт проката технических средств для реабилитации инвалидов, услугой воспользовались – 368 человек; в рамках мероприятий по поддержке лиц старше 65 лет осуществлялась доставка сельских жителей в медицинскую организацию, автотранспортом, закупленным в рамках федерального проекта, услугой воспользовались 70 человек.

Специалистами отдела монетизации администрации ШГО по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отработано 3540 заявлений о назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан из них:

федеральных льготников, которые заявились впервые в 2021 году - 147 человек; с заявлением о назначении компенсации расходов в части оплаты твердого топлива по минимальной цене заявилось 564 человека, на перерасчет в части твердого топлива гражданами льготной категории было подано 209 заявлений;

областных льготников, которые заявились впервые в 2021 году - 141 человек; с заявлением о назначении компенсации расходов в части оплаты твердого топлива по минимальной цене заявилось 1738 человека, на перерасчет в части твердого топлива гражданами льготной категории было подано 860 заявлений.

1. **Учреждения культуры**

Полномочия органа местного самоуправления ШГО в сфере культуры реализует муниципальное бюджетное учреждение ШГО «Шалинский центр развития культуры»[[4]](#footnote-4).

В составе ШЦРК 27 филиалов - 12 учреждений культурно-досугового типа (в составе которых дополнительно 4 малых клуба), 13 библиотек, 2 филиала клубного типа, осуществляющих музейную деятельность.

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 №1039-ПП «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры в Свердловской области», на территории ШГО на 100% в соответствии с установленными нормативами выполнен уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры – библиотеками и учреждениями культурно-досугового типа.

Динамика основных показателей культурно - досуговой сферы за последние 3 года:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Сеть (ед.) | Количество клубных формирований (ед.)  формирований | Количество участников  в них (ед.) | Количество проведенных мероприятий (ед.) | Из них на  платной основе  (ед.) | Кол-во  посетителей  (ед.) | Из них – детей  (ед.) |
| 2019 | 8 | 199 | 2167 | 3389 | 1073 | 141403 | 48404 |
| 2020 | 8 | 191 | 1996 | 1842 | 460 | 77240 | 23624 |
| 2021 | 8 | 180 | 1799 | 2064 | 487 | 61844 | 31517 |

В 2021 году в связи с пандемией произошло снижение таких показателей, как: количество клубных формирований на 4%; количество участников на 9%. Количество проведенных мероприятий увеличилось на 12%; количество проведенных мероприятий на платной основе на 5%. Общее количество посетителей уменьшилось на 20%. Количество посещения детей увеличилось на 33%.

В 2021 году в ШЦРК работало 180 клубных формирований с количеством участников - 1799 человек. Проведено 2064 мероприятия, мероприятий на платной основе – 487. Общее количество посетителей составило 61844. Основной причиной снижения показателей являлась работа в дистанционном режиме, в связи новой короновирусной инфекцией COVID-19. Но несмотря на условия работы во время пандемии учреждения культурно-досуговой сферы, участвуя в онлайн-конкурсах и фестивалях.

**Библиотечная система.** Динамика основных показателей деятельности библиотек за последние 3 года:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Книжный фонд (ед.) | 171353 | 170728 | 170622 |
| в том числе – количество электронных изданий (ед.) | 344 | 344 | 344 |
| Новые поступления (ед.) | 1763 | 1611 | 1443 |
| Выбытия (ед.) | 2261 | 2236 | 1549 |
| Количество читателей (ед.) | 9693 | 7720 | 7184 |
| Количество посещений (ед.) | 137006 | 63985 | 84449 |
| Книговыдача (ед.) | 248602 | 149819 | 150535 |
| Количество библиотек, подключённых к Интернет (ед.) | 13 | 13 | 13 |
| Количество компьютеров (ед.) | 41 | 43 | 48 |
| количество автоматизированных рабочих мест для читателей (ед.) | 23 | 22 | 23 |

В 2021 году произошло снижение таких показателей, как: количество читателей снизилось на 7%. Количество посещений увеличилось на 32%.

**Музейная работа**

На территории ШГО действует один музей – Клуб-музей истории ШГО, организованный в форме филиала муниципального бюджетного учреждения ШГО «Шалинский центр развития культуры». В течение 2021 года музей посетило 3852 человек, проведено 270 экскурсий. Охват населения услугами музея составил 9 % (в 2020 году - 10,9%). В течение 2021 года было оформлено 70 выставок, из них 8 передвижных. В 2021 году передвижные выставки посетило 932 человека.

В связи с эпидемиологической ситуацией сложившейся в 2021 году, сотрудники осуществляли деятельность в онлайн формате. Было проведено: 37 онлайн - мероприятий (фото выставки, онлайн экскурсии, познавательные и информационные видео ролики), которые посетило (просмотрело) 62400 человек.

Проблема состоит в необходимости предоставления музею нового здания, т.к. нынешнее здание является ветхим, аварийным (1938 года постройки).

**Динамика основных показателей деятельности музеев за последние 3 года:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Основной фонд: общее количество (ед.) | 1320 | 1320 | 1320 |
| Новые поступления (ед.) | 0 | 0 | 0 |
| Количество посетителей (тыс. чел.) | 5755 | 2410 | 3852 |
| Количество экскурсий (ед.) | 408 | 155 | 270 |
| Научно-просветительские мероприятия (ед.) | 147 | 16 | 38 |
| Количество выставок (ед.) | 120 | 65 | 70 |

**Детская музыкальная школа**

В ШГО действует муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования ШГО «Шалинская детская музыкальная школа»[[5]](#footnote-5). На 01.01.2022 г. в ДМШ обучается 100 учащихся (дети от 5-9 лет –16 человек; от 10-14 лет – 70; от 15-17 лет – 14 человек), из них дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей – 4; дети с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды)- 1; дети из многодетных семей – 30.

Шалинская ДМШ активно занимается профориентацией, посещая с беседами общеобразовательные школы Шалинского ГО, проводятся индивидуальные беседы с обучающимися музыкальной школы, с выпускниками с целью рекламы учреждения и привлечения детей для поступления в музыкальную школу.

Численность обучающихся, принявших участие в творческих мероприятиях, концертной деятельности составило 378 человек, что составляет 11% от общей численности детского населения ШГО.

Шалинская ДМШ активно занимается профориентацией, посещая с беседами общеобразовательные школы ШГО, проводятся индивидуальные беседы с обучающимися музыкальной школы, с выпускниками. Рекламируя учреждение и привлекая детей для поступления в музыкальную школу посещаем с беседами и концертными программами детские сады, принимаем участие в литературно-музыкальных программах центральной детской библиотеки, в онлайн-концерте «Музыка для мамы».

В плане финансирования: в 2021 году за счет межбюджетных трансфертов областного бюджета на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному художественному образованию льготной категории обучающихся, на сумму 435369,00 рублей приобретено: цифровой рояль, ноутбук, 1 ксерокс, учебно-методические пособия.

Проблемным моментом за прошедший год остается кадровый вопрос (70% преподавателей являются лицами пенсионного возраста), хотя работа по профориентации проводится.

1. **Физическая культура, спорт и молодежная политика**

В 2021 году в рамках национального проекта «Демография», регионального проекта «Спорт-норма жизни» в соответствии Соглашениями с Министерством физической культуры и спорта Свердловской области на условиях софинансирования освоено:

- на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в размере 119,5 тысяч рублей областной бюджет; 51,8 тысяч рублей местный бюджет;

- на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в размере 172,1 тысяч рублей областной бюджет; 376,8 тысяч рублей местный бюджет. 6 октября 2021 года состоялось открытие спортивной площадки «Воркаут», которая передана на баланс муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования ШГО детская юношеская спортивная школа (далее – МБОУДО ШГО ДЮСШ). На открытии спортивного сооружения состоялись спортивные соревнования «Русский силомер» для подростков ШГО.

Численность занимающихся физической культурой и спортом в 2021 году составила 49,0 % к количеству проживающего населения в муниципальном образовании в возрасте 3-79 лет.

Финансирование мероприятий в 2021 году на физкультуру и спорт по разделу 1102 массовый спорт составило 10 288 тыс. рублей из них:

- 1 798 тыс. руб. на финансирование подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в ШГО до 2023 года»

- 8 498 тыс. руб. на финансирование спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в ШГО до 2023 года»

Проведено 7 спортивных мероприятия с организацией выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в которых приняло участие 170 человек. 111 человек выполнили нормативы: на золотой знак – 21 человек; серебряный знак - 39 человека; бронзовый знак – 51 человека. Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО составила - 65,3 %.

С целью вовлечения населения ШГО к мероприятиям, направленным на формирование здорового образа жизни, комитетом по спорту ккультуре и молодежной политики ШГО (далее - КСКМ ШГО) за 2021 год было проведено 110 официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди учащихся общеобразовательных организаций и взрослого населения охвачено 8112 человек. Финансирование соревнований осуществлялось за счёт сметы расходов КСКМ ШГО и МБУДО ШГО ДЮСШ. В 2021 году прошла ХII спартакиада «Бодрость и здоровье» среди работников трудовых коллективов ШГО по 12 видам спорта (патрульная гонка, пулевая стрельба, настольный теннис, дартс, шахматы, армспорт, стритбол, гиревой спорт, легкоатлетическая эстафета, городошный спорт, спортивное многоборье и волейбол), в которой приняло участие около 250 человек из 11 организаций. Проводится спартакиада «Здоровый образ жизни - залог долголетия» c проведением итогового спортивного праздника, посвященного Дню пожилого человека. В 2021 году в связи с пандемией и ограничением массовых мероприятий были проведены 3 спортивных мероприятия на свежем воздухе.

Лучшие учащиеся МБУДО ШГО ДЮСШ и взрослые спортсмены участвовали в областных и зональных соревнованиях по лёгкой атлетике, лыжным гонкам, пауэрлифтингу, армейскому рукопашному бою, баскетболу, спортивному туризму (всего 320 участий спортсменов ШГО во всероссийских, областных и окружных соревнованиях).

Хоккейная команда «Факел» МБУДО ШГО ДЮСШ участвует в окружном туре соревнований по хоккею с шайбой, заняли третье место.

Воспитанники тренера-преподавателя ВПК «Шторм» Харина С.И., Волкова С.С. принимали активное участие в Чемпионате и Первенстве Свердловской области, УрФО по всестилевому карате, рукопашному бою, панкратиону.

На 31 декабря 2021 года в МБУДО ШГО ДЮСШ занимается 745 воспитанника в возрасте от 5 до 18 лет по видам спорта: легкая атлетика – 308; лыжные гонки- 209; баскетбол – 114; футбол - 36; хоккей с шайбой -38; пауэрлифтинг - 40 человек. Учебно-тренировочным процессом охвачены обучающиеся общеобразовательных организаций ШГО: Шалинские СОШ № 45 и № 90, Вогульская СОШ, Шамарская СОШ №26, Горная СОШ, Платоновская СОШ, Сылвинская СОШ, Илимская школа, Чусовская СОШ, Колпаковская СОШ.

На базе 3 дошкольных образовательных организаций открыты спортивно-оздоровительные группы.

В МБУДО ШГО ДЮСШ реализуются предпрофессиональные программы по видам спорта: легкая атлетика, лыжные гонки, баскетболу, футболу, пауэрлифтингу, хоккею с шайбой.

Организован тренировочный процесс по реализации программ спортивной подготовки на этапе начальной подготовки, тренировочном этапе по видам спорта: Лыжные гонки, легкая атлетика, баскетбол, пауэрлифтинг.

В 2021 году 247 воспитанников МБУДО ШГО ДЮСШ выполнили нормативы массовых спортивных разрядов.

Ежегодно проводится социальный мониторинг обучающихся в МБУДО ШГО ДЮСШ.

В соответствии с Федеральным проектом «Демография», «Спорт-норма жизни» в МБУДО ШГО ДЮСШ созданы условия для занятий физкультурой и спортом взрослого населения. В спортивном зале МБУДО ШГО ДЮСШ занимаются 3 группы здоровья граждан пенсионного возраста.

Спортивная школа является местом проведения муниципальных соревнований среди детей дошкольного, школьного возраста и взрослого населения ШГО.

Четыре выпускника МБУДО ШГО ДЮСШ обучаются в Свердловском педагогическом колледже по специальности «Физическая культура», 4 выпускника в Колледже Физической культуры, один выпускник в Уральском государственном университете физической культуры, а также 2 выпускника зачислены в Колледж Олимпийского резерва №1 г. Екатеринбурга по виду спорта - лыжные гонки. 1 выпускник Попов Дмитрий Викторович поступил в Московскую государственную академию физической культуры.

В рамках патриотического воспитания граждан прошли мероприятия:

- Торжественное вручение паспорта «Я - гражданин России», в течение года 4 раза.

- С 10 июня 2021 года организованы и проведены многодневные водные туристические походы по реке Чусовая по маршруту с. Нижнее Село-пгт. Староуткинск-д. Мартьяново, в них приняли участие группы учащихся образовательных организаций ШГО, МБУ ДО ШГО «Дом творчества», МБУДО ШГО ДЮСШ, группа несовершеннолетних граждан из семей «группы риска. Всего на сплавах приняло участие 137 несовершеннолетних граждан и 59 человек молодежи и взрослого населения.

- С 8 по 13 августа 2021 года проведены полевые сборы для курсантов военно-патриотических клубов Шалинского городского округа берегу Нижне-Сылвинского гидроузла реки Сылва Шалинского городского округа, в которых приняло участие 31 человек.

- С 29.10 по 08.11.2021 года проведены военно-спортивных сборы «Витязь» для допризывной молодежи Шалинского городского округа, где одной из основных задач «Витязь» является овладение курсантами навыками парашютного дела. Приняло участие 26 человек.

- Организованы спортивные состязания, проводимые в рамках военно-патриотических мероприятий и прикладных видов спорта (районная военно-спортивная игра «Зарница», среди обучающихся образовательных учреждений Шалинского городского округа, Кубок Свердловской области по армейскому рукопашному бою памяти воина-интернационалиста Льва Асламова, Учебно-тренировочные поединки по ММА tactic NO ГИ и др.)

- Приобретено оборудование и инвентарь для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи, а именно военно-прикладным, спортивно-туристическим видом спорта.

С целью активного вовлечения молодых граждан в процессы социально-экономического развития ШГО, информация о мероприятиях Комитета по спорту, физической культуре и молодежной политике регулярно размещается в социальной сети Интернет «ВКонтакте» - 2427 пользователей, от тысячи до трех тысяч просмотров каждой новости.

В рамках реализации молодежной политики на территории ШГО за отчетный период проведено 22 мероприятия в которых было охвачено 2088 человек.

Для привлечения молодых граждан к участию в общественно-политической жизни ШГО было проведено 13 мероприятий, в которых приняло участие 687 человек.

По вовлечению молодых граждан в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни было проведено 9 мероприятий, в которых приняло участие 1401 человека.

Продолжалось трудоустройство несовершеннолетних граждан через летнюю молодежную биржу труда. Всего трудоустроено 78 подростков от 14 до 18 лет, проживающих в Шале, Вогулке, Шамарах, Платоново, Роще, Горе, Сарге, Сылве, Илиме. В июне 2021 года трудоустроено 33 человека, в июле 41 человек, в августе - 4 человека. Из них, ребят состоящих на различных видах учета, как и в прошлом году – 8 человек. Среди трудоустроенных были подростки из многодетных, малообеспеченных семей, опекаемые дети. В основном, ребята работали на благоустройстве территорий поселков: уборка мусора, санитарная очистка детских площадок и улиц, прополка и полив клумб, посадка деревьев, складирование дров и работа с документами. Несколько отрядов работали помощниками вожатых в лагерях дневного пребывания. Три отряда – работали на ремонте спортивных объектов. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан осуществляется во взаимодействии с ГКУ СЗН СО «Шалинский центр занятости».

1. **Участие в мероприятиях по цифровой экономике**

Доля муниципальных услуг предоставленных без личного посещения муниципальных органов и иных организаций через онлайн (в активном режиме). Отношение общего числа предоставленных муниципальных услуг, утвержденных ОМСУ к числу муниципальных услуг предоставленных без личного посещения муниципальных органов и иных организаций. За 2021 год предоставлено **8355** услуга из них **689** через ЕПГУ, что составило **8,3 %.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество межведомственных запросов (СМЭВ) | Количество предоставленных услуг в ОМСУ | Количество принятых  услуг в МФЦ | Количество поступивших с  ЕПГУ | МСЭВ в электроном виде, % | МФЦ,% | ЕПГУ,% |
| **3804** | **8355** | **3519** | **689** | **93,6** | **42,1** | **8,3** |
|  | | | | | |

Доля внутриведомственного и межведомственного электронного документооборота муниципальных органов и бюджетных учреждений. Отношение число исходящих документов направленных посредством внутриведомственного и межведомственного электронного документооборота к общему исходящий документов направленных между муниципальными органами и бюджетными учреждениями. За 2021 год было 3804 межведомственных запросов, из них 3559 в эл. виде, что составило 93,6%. В 2021 году через систему электронного документооборота было отправлено 7329 исходящих документов, что составило 100%.

1. **Экология**

В рамках участия администрации ШГО в национальном проекте «Экология» и его составляющих «Формирование комплексной системы обращения с ТКО», «Чистая вода», «Чистый регион» в 2021 году проведена следующая работа.

В весенне – осенний период прошли субботники и акция «Чистые берега», направленные на уборку мусора в общественных местах, а так же по берегам рек и прудов. В данных мероприятиях были задействованы работники различных организаций, учащиеся общеобразовательных учреждений.

Большое внимание уделяется борьбе с отходами, в 2021 году в рамках программы «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2023 года» заключен договор с ООО «ТБО «Экосервис», вывезена 1/3 часть свалки в с. Роща. Установлены бетонные блоки для ограничения въезда на свалку, расположенную за границами села Сылва, в карьере.

В осеннее время проведены работы по расчистке и планировке свалки в пгт. Шаля расположенной по ул. Спортивная.

Приобретены 400 крышек для контейнеров, предназначенных для сбора и накопления ТКО. Гглавами сельских и поселковых администрации проведен ремонт контейнерных площадок и контейнеров. Приобретены 16 бункеров – накопителей для накопления крупногабаритных отходов. Обустроены 10 мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в пгт. Шаля.

В целях экологического просвещения и воспитания населения изготовлены: 2 баннера - паука для игры с детьми по раздельному накоплению отходов; 1 стенд для размещения информации экологического и природоохранного назначения; 10 аншлагов на металле; буклеты экологического значения.

В 2021 году была продолжена акция «Сад памяти», в рамках данного мероприятия на территории ШГО высажено 1000 саженцев кедра.

В весенний период общеобразовательные организации приняли участие в акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!», осенью проведена акция «Я берегу лес!».

В 2021 году проведены работы по межеванию и лесоустройству 375,91 га городских лесов в п. Сабик. Материалы направлены в Федеральное агентство лесного хозяйства для включения вышеуказанных лесных площадей в лесопарк «Городские леса Шалинского городского округа».

Ежегодно в целях обеспечения экологической безопасности в декабре заключается договор страхования гидротехнического сооружения, расположенного в с. Сылва, (р. Сылва 466 км выше устья).

В рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2023 года» мероприятия по восстановлению и развитию объектов внешнего благоустройства, реализуются в соответствии с планом.

За 2021 год освещено 156,03 км улиц населенных пунктов Шалинского городского округа.

Выполнены ежегодные дератизационные работы и акарицидная обработка кладбищ Шалинского городского округа, в течение лета осуществляется вывоз отходов с территории мест захоронений.

Ежегодно перед празднованием Дня Победы главами сельских и поселковых администрации организуются работы по благоустройству памятников, расположенных на подведомственных им территориях.

В 2021 году произведена посадка новогодней ели перед зданием районного Дома культуры пгт. Шаля. В летнее время произведен ремонт и содержание детских площадок в с. Платоново, с. Роща. Приобретен игровой комплекс в д. Коптелы.

1. Далее - ШГО [↑](#footnote-ref-1)
2. АППГ – аналогичный период прошлого года [↑](#footnote-ref-2)
3. Далее - Комитет [↑](#footnote-ref-3)
4. Далее - ШЦРК [↑](#footnote-ref-4)
5. Далее - ДМШ [↑](#footnote-ref-5)