Отчет за 3 месяца 2022 года

о выполнении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года

13.  «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2026 года»

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2022 г. | Факт 3 месяца 2022 г. | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | ВСЕГО НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 10000,00 | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 2-3 кварталы |
| 3 | областной бюджет | - |  |  |  |
| 4 | местный бюджет | 10000,00 | 0 | 0 |  |
| 5 | Мероприятие 1. Изготовление печатной продукции профилактической направленности | 10000,00 | 0 | 0 |  |
| 6 | областной бюджет | - |  |  |  |
| 7 | местный бюджет | 10000,00 | 0 | 0 |  |

Достижение целевых показателей

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2022 г. | Факт 3 месяца 2022 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа. Задача: Формирование негативного отношения к употреблению алкоголя, наркотиков, табакокурения - стремление к здоровому образу жизни. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество изготовленной и распространенной печатной продукции | Шт. | 625 | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 3 квартал |

Пояснительная записка:

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об  утверждении  муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года»

Мероприятие 1. «Изготовление печатной продукции профилактической направленности» запланировано 10000,00 рублей, освоено 0,0  рублей, мероприятие выполнено на 0 %. Изготовление печатной продукции профилактической направленности запланировано на 2-3 кварталы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

Нет.

Ведущий специалист администрации

Шалинского городского округа									Н.А. Конькова