|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ОТЧЕТО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ«Обеспечение общественной безопасности на территории  Шалинского городского округа до 2023 года»** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  | **Форма 1** |
| **ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫЗА 2020 год** **(ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  N строки |  Цели, задачи и  целевые показатели  | Единица измерения | Значение  целевого показателя  | Процент выполнения | Причины  отклонения от планового значения  |
| план  | факт  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шалинского городского округа |
| **Задача 1. Повышение защищенности территории Шалинского городского округа от угрозы природных и техногенных пожаров** |
| 1 | Информирование населения о мерах пожарной безопасности: - Буклеты- Листовки- Памятки- Календари- Магнит - Аншлаг - Внештатный инструктор по пожарной профилактике | шт.шт.шт.шт.шт.шт.чел. | 8060450965039 | 8060450965039 | 100 |  |
| 2. | Доля населенных пунктов обеспеченных установленным пожарным и приспособленным для тушения пожаров оборудованием от общего количества населенных пунктов | % | 55 | 51 | 93 |  |
| 3. | Доля исправного пожарного оборудования для тушения пожаров на территории Шалинского городского округа | %  | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Протяженность минерализованных полос вокруг населенных пунктов, граничащих с лесными массивами и подверженных угрозе лесных пожаров  | км | 91,4 | 91,4 | 100 |   |
| **Задача 2. Совершенствование сети наружных источников пожарного водоснабжения** |
| 5. | Доля населенных пунктов оборудованных исправными пожарными водоисточниками из общего количества населенных пунктов Шалинского городского округа | %  | 71 | 66,7 | 94 |   |
| **Задача 3. Обеспечение оперативного прикрытия подразделениями пожарной охраны (в том числе добровольной) населенных пунктов** |
| **Задача 4. Информирование населения о мерах пожарной безопасности** |
| 6. | Количество добровольных пожарных дружин и команд, обеспеченных средствами пожаротушения и спецодеждой | ед.  | 0 | 0 | 0 |   |
| **Цель 2: Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.**  |
| Задача 1. Повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспеченияобщественной безопасности на территории Шалинского городского округа |
| 7. | Информирование населения по профилактике правонарушений: - Памятки- Баннер  | шт.шт. | 00 | 00 | 00 |   |
| 8. | Обеспеченность добровольной народной дружины по основным видам средств | %  | 100 | 100 | 100 |  |
| **Цель 3. Организация мероприятий по профилактике терроризма, повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории Шалинского городского округа**  |
| Задача 1. Профилактика проявления терроризма, предотвращение условий, способствующих возникновению и распространению терроризма на территории Шалинского городского округа |
| 9. | Установка камер видеонаблюдения | шт. | 3 | 3 | 100 |  |
| 9.1. | Техническое обслуживание камер видеонаблюдения | шт. | 2 | 2 | 100 |  |
| 9.2. | Использование радиостанций в межведомственной правительственной сети | шт. | 4 | 4 | 100 |  |
| 10. | Изготовление памяток для информирования населения по противодействию терроризму. | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| **Цель 4. Организация мероприятий по профилактике экстремизма и проявлению ксенофобии на территории Шалинского городского округа**  |
| Задача 1. Профилактика проявления экстремизма и ксенофобии на территории Шалинского городского округа |
| 11. | Изготовление памяток для информирования населения по профилактике экстремизма. | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 12. | Охват информированием сотрудников и руководителей органов местного самоуправления, образовательных организаций и учреждений культуры, представителей институтов гражданского обществапо вопросам участия населения Шалинского городского округа в публичных и массовых мероприятиях. | % | 0 | 0 | 0 |  |
| **Цель 5. Организация мероприятий по обеспечению национального согласия, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Шалинского городского округа** |
| Задача 1. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Шалинского городского округа |
| 13. | Изготовление буклетов по гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 14. | Изготовление памяток для мигрантов находящихся на территории Шалинского городского округа | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| **Цель 6: Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Шалинского городского округа**  |
| Задача 1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 15. | Доля обеспеченности городского округа материальными резервами, материально-техническими ресурсами для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Шалинском городском округе в соответствии с Постановлением Главы Шалинского ГО от 10 апреля 2014 года № 313 | Проценты | 19 | 17,3 | 91 |   |
| 16. | Поддержание в эффективном состоянии системы вызова экстренных служб по единому номеру «112» на территории Шалинского городского округа | Проценты | 100 | 100 | 100 |   |
| 16.1 | Оснащенность ЕДДС в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 13.06.2019 N 358-ПП "О порядке функционирования единых дежурно-диспетчерских служб в Свердловской области"  | Проценты | 90 | 89 | 98,8 |  |
| 17. | Количество проведенных противопаводковых мероприятий | ед. | 6 | 6 | 100 |   |
| **Цель 7: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера**  |
| Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |
| 18. | Укомплектованность учебно- консультационного пункта Шалинского городского округа , в соответствии с методическими рекомендациями ГУ МЧС России  | %  | 0 | 0 | 0 |   |
| 19. | Охват населения по подготовке и обучению способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 20. | Доля обслуженных расположенных в населенных пунктах систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или действий в чрезвычайных ситуациях, находящихся в постоянной готовности от общего количества населенных пунктов |  %  | 0 | 0 | 0 |   |
| **Цель 8: Организация и осуществление мероприятий национальной обороны** |
| **21.** | Обеспечение деятельности ВУС по организации военного учета | %  | 100 | 98,2 | 98,2 |   |

**Форма 2**

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение общественной безопасности на территории**

**Шалинского городского округа до 2023 года»**

**ЗА 2020 год**

**4. Подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2023 года».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N строки |  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение  мероприятия, тыс. рублей | Причины  отклонения от планового значения |
| План 2020год | Факт 2020год | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ**  | **16419,7** | **15859,0** | **96,6** |   |
| **1** | **федеральный бюджет**  | **1075,1** | **1056,6** | **98,3** |   |
| **2** | **областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |
| **3** | **местный бюджет**  | **15344,6** | **14802,4** | **96,5** |   |
| **Цель 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах** **Шалинского городского округа** **Задача 1. Повышение защищенности территории Шалинского городского округа от угрозы природных и техногенных пожаров** |
| 9 | **Всего по направлению, прочие нужды в том числе:** | **7217,1** | **6788,8** | **94** |  |
| 10 | **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |  |
| 11 | **областной бюджет** | **0** | **0** | **0** |  |
| 12 | **местный бюджет** | **7217,1** | **6788,8** | **94** |  |
| 13 | Информирование населения городского округа о мерах пожарной безопасности | 137,0 | 137,0 | 100 |   |
| 14 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |   |
| 16 | местный бюджет  | 137,0 | 137,0 | 100 |   |
| 17 | Приобретение, монтаж, обслуживание пожарной и приспособленной техники для тушения пожаров, пожарного оборудования в городском округе | 148,0 | 138,0 | 93,2 |  9,9 тыс.руб. не освоено Саргинской поселковой администрацией |
| 18 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |   |
| 20 | местный бюджет  | 148,0 | 138,0 | 93,2 |   |
| 21 | Устройство, обслуживание пожарных пирсов и подъездных путей к ним на естественных и искусственных пожарных водоемах | 554,5 | 554,5 | 100 |   |
| 22 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |   |
| 24 | местный бюджет  | 554,5 | 554,5 | 100 |   |
| 25 | Устройство, очистка и обслуживание пожарных водоемов | 6247,1 | 5828,8 | 93,3 |  Не освоено в связи с уменьшением цены контракта на установку резервуаров |
| 26 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 27 | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |   |
| 28 | местный бюджет  | 6247,1 | 5828,8 | 93,3 |   |
| 29 | Устройство минерализованных полос в населенных пунктах городского округа | 130,5 | 130,5 | 100 |   |
| 30 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 31 | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |   |
| 32 | местный бюджет  | 130,5 | 130,5 | 100 |   |
| **33** | Создание условий для деятельности добровольной пожарной охраны | 0 | 0 | 0 |  |
| **34** | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| **35** | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| **36** | местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| **Цель 2. Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка** |
| **37** | **Всего по направлению, прочие нужды в том числе:** | **200,00** | **200,00** | **100** |  |
| **38** | **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |  |
| **39** | **областной бюджет** | **0** | **0** | **0** |  |
| **40** | **местный бюджет** | **200,00** | **200,00** | **100** |  |
| **41** | Мероприятия по профилактике правонарушений  | 0 | 0 | 0 |   |
| **42** | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| **43** | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 |   |
| **44** | местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |   |
| **45** | Проведение мероприятий по организации деятельности добровольных народных дружин | 200,0 | 200,0 | 100 |   |
| **46** | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| **47** | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |   |
| **48** | местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 100 |   |
| **Цель 3. Организация мероприятий по профилактике терроризма, повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории Шалинского городского округа** |
| **49** | **Всего по направлению, прочие нужды в том числе:** | **356,3** | **349,6** | **98,1** |  |
| **50** | **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** |  |
| **51** | **областной бюджет** | **0** | **0** | **0** |  |
| **52** | **местный бюджет** | **356,3** | **349,6** | **98,1** |  |
| **53** | Установка систем видеонаблюдения на территории Шалинского городского округа  | 356,3 | 349,6 | 98,1 | Не освоено в связи с уменьшением цены контракта на установку камер видеонаблюдения |
| **54** | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| **55** | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| **56** | местный бюджет | 356,3 | 349,6 | 98,1 |  |
| **57** | Мероприятия по профилактике терроризма | 0 | 0 | 0 |  |
| **58** | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| **59** | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| **60** | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  **Цель 4. Организация мероприятий по профилактике экстремизма и проявлению ксенофобии на территории Шалинского городского округа** |
| **61** | **Всего по направлению, прочие нужды в том числе:** | **0** | **0** | **0** |  |
| **62** | **федеральный бюджет**  | **0** | **0** | **0** |  |
| **63** | **областной** | **0** | **0** | **0** |  |
| **64** | **местный бюджет**  | **0** | **0** | **0** |  |
| **65** | Профилактика экстремизма и проявления ксенофобии | 0 | 0 | 0 |  |
| **66** | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| **67** | областной | 0 | 0 | 0 |  |
| **68** | местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| **69** | Информирование сотрудников и руководителей органов местного самоуправления, образовательных организаций и учреждений культуры, представителей институтов гражданского общества по вопросам участия населения Шалинского городского округа в публичных и массовых мероприятиях | 0 | 0 | 0 |  |
| **70** | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| **71** | областной | 0 | 0 | 0 |  |
| **72** | местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| **Цель 5. Организация мероприятий по обеспечению национального согласия, гармонизации межнациональных отношений на территории Шалинского городского округа** |
| **73** | **Всего по направлению, прочие нужды в том числе:** | **0** | **0** | **0** |  |
| **74** | **федеральный бюджет**  | **0** | **0** | **0** |  |
| **75** | **областной** | **0** | **0** | **0** |  |
| **76** | **местный бюджет**  | **0** | **0** | **0** |  |
| **77** | Изготовления и размещение социальной рекламы по теме межнационального мира и согласия на территории Шалинского городского округа | 0 | 0 | 0 |  |
| **78** | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| **79** | областной | 0 | 0 | 0 |  |
| **80** | местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| **81** | Разработка и издание справочных материалов для мигрантов, находящихся на территории Шалинского городского округа | 0 | 0 | 0 |  |
| **82** | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| **83** | областной | 0 | 0 | 0 |  |
| **84** | местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| **Цель 6. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** |
| **85** | **Всего по направлению, прочие нужды в том числе:** | **7571,2** | **7464,0** | **98,58** |  |
| **86** | **федеральный бюджет**  | **0** | **0** | **0** |  |
| **87** | **областной** | **0** | **0** | **0** |  |
| **88** | **местный бюджет**  | **7571,2** | **7464,0** | **98,58** |  |
| **89** | Создание резерва материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 166,2 | 151,1 | 91 |   |
| **90** | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| **91** | областной | 0 | 0 | 0 |   |
| **92** | местный бюджет  | 166,2 | 151,1 | 91 |   |
| **93** | Мероприятия по развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории городского округа | 7254,2 | 7162,1 | 98,7 |  Не освоено полностью по причине переноса оплаты счетов за услуги связи и электроэнергию на 2021 год |
| **94** | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| **95** | областной | 0 | 0 | 0 |   |
| **96** | местный бюджет  | 7254,2 | 7162,1 | 98,7 |   |
| **97** | Проведение противопаводковых мероприятий | 150,8 | 150,8 | 100 |   |
| **98** | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| **99** | областной | 0 | 0 | 0 |   |
| **100** | местный бюджет  | 150,8 | 150,8 | 100 |   |
| **105** | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или действий в чрезвычайных ситуациях | 0 | 0 | 0 |  |
| **106** | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| **107** | областной | 0 | 0 | 0 |  |
| **108** | местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| **109** | Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в том числе  | 0 | 0 | 0 |  |
| **110** | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| **111** | областной | 0 | 0 | 0 |  |
| **112** | местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |
| **Цель 7. Организация и осуществление мероприятий национальной обороны** |
| **113** | **Национальная оборона, всего** | **1075,1** | **1056,6** | **98,3** |   |
| **114** | **федеральный бюджет**  | **1075,1** | **1056,6** | **98,3** |   |
| **115** | **областной** | 0 | 0 | 0 |  |
| **116** | **местный бюджет**  | 0 | 0 | 0 |   |
| **117** | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в том числе: | **1075,1** | **1056,6** | **98,2** | Не освоено полностью по причине переноса оплаты счетов за услуги связи и электроэнергию на 2021 год |
| **118** | федеральный бюджет  | **1075,1** | **1056,6** | **98,2** |  |
| **119** | областной | 0 | 0 | 0 |  |
| **120** | местный бюджет  | 0 | 0 | 0 |  |

**Пояснительная записка**

**о реализации целевой Подпрограммы «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2023 года»**

(в ред. Постановления администрации Шалинского городского округа от 30 декабря 2020 года № 976О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от 10 октября 2018 года № 698 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитиеШалинского городского округа до 2023 года»)

 В целом по подпрограмме в 2020году выполнены следующие мероприятия:

*ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА:*

1)Информирование населения о мерах Пожарной безопасности, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа 137тыс.руб. (оплата работы внештатных инструкторов по пожарной профилактике, покупка памяток, листовок).

2) Приобретение, монтаж, обслуживание пожарной и приспособленной техники для тушения пожаров, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа 138,0тыс.руб. (Шамарская поселковая администрация – покупка бензопилы с комплектующими 26,0 тыс.руб., Горная сельская администрация – 26 тыс.рублей. (мотопомпа), Колпаковская сельская администрация –26 тыс.руб. (бензопила, лестница), Саргинская поселковая администрация – 8,054 тыс.руб. (ГСМ для ДПД Сабик), Вогульская поселковая администрация - 26 тыс.руб. (ранцевые огнетушители – 3 шт., светоотражающие шильды для пожарных водоемов), Чусовская сельская администрация – 26 тыс.руб. (обслуживание мотопомпы)

3)Устройство, обслуживание пожарных пирсов и подъездных путей к ним на естественных и искусственных пожарных водоемах,где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа 554,5тыс.руб. (Платоновская сельская администрация – обустройство дороги в Симонята, подъездных путей – 133,0тыс.руб., Вогульская поселковая администрация – содержание подъездных путей к водоисточникам в зимнее время–220тыс.руб, Шамарская поселковая администрация – услуги по обслуживанию подъездных путей к искусственным пожарным водоемам – 80 тыс.руб., Горная сельская администрация – устройство отсыпной площадки для заправки водой пожарных автомобилей – 20 тыс.руб., Колпаковская поселковая администрация – оказание услуг по устройству пожарных пирсов и подъездных путей к ним – 20 тыс.руб.,Саргинская поселковая администрация – 20 тыс.руб., Чусовская сельская администрация – 20 тыс.руб., Сылвинская сельская администрация – 41,5 тыс.руб.)

4) Устройство, очистка и обслуживание пожарных водоемов,где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа ––5828,8тыс.руб.(Услуги поустройству, очистке и обслуживанию пожарных водоемов, содержание незамерзающих прорубей: Колпаковская поселковая администрация – 20тыс.руб., Вогульская поселковая администрация – 20тыс.руб., Горная сельская администрация – 20тыс.руб., Рощинская сельская администрация – 20тыс.руб., Саргинская поселковая администрация – 20тыс.руб., Шамарская поселковая администрация– 20тыс.руб., Платоновская сельская администрация – 20 тыс.руб., Шалинского городского округа – 40 тыс.руб., Сылвинская сельская администрация – 20 тыс.руб., Чусовская сельская администрация - 20 тыс.руб.), установка пожарных резервуаров емкостью 25 м3 в д.Низ,д.Павлы, с.Крюк ул. Советская,д.Симонята ул. Луговая, 44,д.Коптелы ул. Нагорная, 12,п.Колпаковка ул. Советская, 5 ,д.Гора ул. 8 Марта, 11,д.Гора ул. Фрунзе, 36,д.Гора ул. Заречная, 10,д.Коптело Шамары ул. Кропанцев, 3,д.Коптело Шамары ул. Кропанцев, 30,п.Сарга ул. Некрасова, 12,п.Пастушный ул. Нагорная,п.Вырубки ул. Дачная,п.Шамарыперекресток ул. Братьев Шамариных, ул.Солнечная, ул.Молодежная,с.Сылва ул. Октября, 7–5590,84тыс.руб.

*УЧАСТИЕ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ГРАНИЦАХ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА:*

1. Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Шалинского городского округа (оплата расходов на содержание ЕДДС, заработная плата, обучение ), где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа 7463,0тыс.руб.
2. Создание резерва материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций – 151,1тыс.руб. (маски, дезинфицирующие средства, ГСМ для заправки автомобилей волонтеров)
3. Проведение противопаводковых мероприятий - 150,824 тыс.руб. (Сывинская сельская администрация – 90,0 тыс.руб., Чусовская сельская администрация 31,0 тыс.руб., Шалинская поселковая администрация – 19,824 руб., Шамарская поселковая администрация – 10,0 тыс.руб.)

*Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка:*

1)Проведение мероприятий по организации деятельности добровольных народных дружингде израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа - 200тыс.руб. (материальное стимулирование и содержание МОО «Народная дружина Шалинского городского округа»)

*Организация мероприятий по профилактике терроризма, повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории Шалинского городского округа:*

1)Реализация комплекса мер, направленных на противодействие терроризму и экстремизму, объем расходов на мероприятия во втором квартале 2020 года составил: местный бюджет – 349,6тыс.руб. (аренда и содержание 2х камер видеонаблюдения, установка 3х камер видеонаблюдения, оплата услуг межведомственной правительственной связи)

*НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА*

1) Постановка граждан на воинский учет, проведение призывной кампании, объем расходов на мероприятия во втором квартале 2020 года составил: федеральный бюджет – 1056,4тыс.руб. (оплата расходов на содержание ВУС, заработная плата)

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Не имеется.

Ведущий специалист отдела

По делам ГО и ЧС, мобилизационной подготовки,

экологии и лесному хозяйству

администрации

Шалинского городского округа И.Ю.Вшивков