| - Форма 1 | Приложение № 6 к Порядку формирования и реализации муниципальных программ (подпрограмм) Шалинского городского округа |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие  кадровой политики в системе муниципального управления Шалинского городского округа до 2026 года»

Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от  11 января 2022 года  №  2 «О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от 02  сентября 2021 года № 486 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  кадровой политики в системе муниципального управления Шалинского городского округа до 2026 года»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 6 месяцев 2022 года

(ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель: Формирование и эффективное использование кадрового потенциала в системе муниципального управления, направленного на обеспечение социально-экономического развития Шалинского городского округа. |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача: формирование и функционирование кадрового состава в сфере муниципальной службы на основе внедрения новых принципов кадровой политики в системе муниципальной службы Шалинского городского округа; |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля муниципальных служащих Шалинского городского округа, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общего количества муниципальных служащих Шалинского городского округа на 1 число отчетного года | % | 16 | 29 | 181,25 |  |

- Форма 2                                      ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Шалинского городского округа до 2026»

за 6 месяцев 2022 года

(ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 150000 | 169176,80 | 113 | Решением Думы Шалинского городского округа от 30.06.2022 года № 91 «О внесении изменений в решение Думы Шалинского городского округа от 23.12.2021 № 26 «О бюджете Шалинского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» увеличен объем финансирования на 19176,80 рублей. Постановлением администрации Шалинского городского округа от 07 июля 2022 года № 442 внесены изменения в муниципальную программу 02 сентября 2021 года № 486 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Шалинского городского округа до 2026 года» в части увеличения в объем финансирования муниципальной программы |
|  | местный бюджет | 150000 | 169176,80 | 113 |  |
|  | Прочие нужды, в том числе: | 150000 | 169176,80 | 113 |  |
|  | местный бюджет | 150000 | 169176,80 | 113 |  |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Шалинского городского округа до 2026 года» |  |  |  |  |
|  | Цель: Формирование и эффективное использование кадрового потенциала в системе муниципального управления, направленного на обеспечение социально-экономического развития Шалинского городского округа. |  |  |  |  |
|  | Задача: формирование и функционирование кадрового состава в сфере муниципальной службы на основе внедрения новых принципов кадровой политики в системе муниципальной службы Шалинского городского округа. |  |  |  |  |
|  | Прочие нужды, в том числе: | 150000 | 169176,80 | 113 |  |
|  | местный бюджет | 150000 | 169176,80 | 113 |  |
|  | Мероприятие. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих и лиц замещающих муниципальные должности в Шалинском городском округе, в том числе | 150000 | 169176,80 | 113 |  |
|  | местный бюджет | 150000 | 169176,80 | 113 |  |

Ответственный исполнитель:

Ведущий специалист в организационно-правовом отделе администрации Шалинского городского округа		                		Н.В. Виштайкина

12.07.2022 года