| - Форма 1 | Приложение № 6 к Порядку формирования и реализации муниципальных программ (подпрограмм) Шалинского городского округа |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие  кадровой политики в системе муниципального управления Шалинского городского округа до 2026 года»

Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлениями администрации Шалинского городского округа от  30 декабря 2022 года  № 808  «О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от 02  сентября 2021 года № 486 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  кадровой политики в системе муниципального управления Шалинского городского округа до 2026 года»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 6 месяцев 2023 года

(ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель: Формирование и эффективное использование кадрового потенциала в системе муниципального управления, направленного на обеспечение социально-экономического развития Шалинского городского округа. |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача: формирование и функционирование кадрового состава в сфере муниципальной службы на основе внедрения новых принципов кадровой политики в системе муниципальной службы Шалинского городского округа; |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля муниципальных служащих Шалинского городского округа, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общего количества муниципальных служащих Шалинского городского округа на 1 число отчетного года | % | 16,0 | 46,8 | 292,5 | - Обучено 20 муниципальных служащих в должностные обязанности, которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. - Обучены вновь принятые муниципальные служащие по программе «Противодействие коррупции». |

- Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Шалинского городского округа до 2026»

за 6 месяцев 2023 года

(ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 150 000,00 | 115 800,00 | 77,2 | Обучение муниципальных служащих запланировано на 2,3 квартал 2023 года |  |
| 2 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | местный бюджет | 150 000,00 | 115 800,00 | 77,2 |  |  |
| 6 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | Капитальные вложения | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 10 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 11 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 17 | Прочие нужды | 150 000,00 | 115 800,00 | 77,2 |  |  |
| 18 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 19 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 20 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 21 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 22 | 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |  |
| 23 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 24 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 25 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 26 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 27 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 28 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |  |
| 29 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 30 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 31 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 32 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 33 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 34 | 1.2. Иные капитальные вложения |  |  |  |  |  |
| 35 | Мероприятие 1, всего, из них: | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 36 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 37 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 38 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 39 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 40 | 2. Прочие нужды |  |  |  |  |  |
| 41 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 150 000,00 | 115 800,00 | 77,2 |  |  |
| 42 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Шалинского городского округа, всего, их них: | 150 000,00 | 115 800,00 | 77,2 |  |  |
| 43 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 44 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 45 | местный бюджет | 150 000,00 | 115 800,00 | 77,2 |  |  |
| 46 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |