| Управление образованием Шалинского городского округа __________________________________ Ленина, ул., д. 7 «а», р.п. Шаля, Свердловская область, 623030 тел.\факс (34358) 2-28-11, тел. 2-28-66 E-mail: uo_shal@mail.ru ИНН 6657002238 /КПП 668401001 ОГРН 102660150677 |  |
| --- | --- |

от  ____  апреля   2017 года     №  ____

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2020 года» за 1 квартал  2017 год.

Управление образование  представляет следующую информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2020 года»:

1.  Мероприятие на  организацию  предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях плановое значение составляет 124 990,2 тыс.руб. ,фактическое значение за отчетный период составляет  29 643,7 тыс.рублей.  Процент выполнения за отчетный период составляет  23,7 %.  Причины невыполнения: расходы на выплату заработной платы  персоналу казенных учреждений,  на проведение мероприятий по пожарной безопасности,  на организацию питания и других расходов будут выплачены во 2,3,4 квартале 2017 года.

2.  Мероприятие на  организацию  предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования  в муниципальных  образовательных учреждениях плановое значение составляет 209 230,3  тыс.руб., фактическое значение за отчетный период составляет   49899,6 тыс.рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 23,8 %.  Причины невыполнения:  средства  на выплату заработной платы  персоналу казенных учреждений,  на проведение мероприятий по пожарной безопасности,  на организацию питания и других расходов  будут выплачены во 2,3,4 квартале 2017 года.

3.  Мероприятие на приобретение  оборудования спортивных площадок (Платоновская СОШ) плановое значение составляет 2 599,7  тыс. руб. ,фактическое значение за отчетный период составляет  0,00 тыс.рублей.–процент выполнения 0 %.  Причины невыполнения: расходы  на обеспечение мероприятий по оборудованию  спортивной  площадки  в муниципальной общеобразовательной организации  пройдут во 2,3 квартале 2017 года, после подписания акта выполненных работ.

4. Мероприятие  по   организации питания   в муниципальных  образовательных учреждениях плановое значение составляет 19 674,1  тыс.руб., фактическое значение за отчетный период составляет   3474,3 тыс.рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 17,7 %.  Причины невыполнения:  средства  по организации питания  будут израсходованы  после поставки продуктов во 2,3,4 квартале 2017 года.

5. Мероприятие на  организацию  предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования

плановое значение составляет 10 990,2 тыс.рублей ,фактическое значение за отчетный период составляет 2 624,5 тыс.рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  23,9 %.  Причины невыполнения:  средства  на выплату заработной платы  персоналу казенных учреждений,  на проведение мероприятий по пожарной безопасности и прочих расходов  будут  выплачены во 2,3,4 квартале 2017 года.

6.  Мероприятие на организацию отдыха и оздоровления детей- плановое значение составляет 7 859,4 тыс.рублей ,фактическое значение за отчетный период составляет   0,00  тыс.рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 0 %.  Причины невыполнения: расходы  на  организацию отдыха детей в каникулярное время пройдут  после заключения договора  и приобретения  путевок   во 2 квартале 2017 года.

7. Мероприятие на проведение капитального  ремонта зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений - плановое значение составляет 2 542,0 тыс.рублей ,фактическое значение за отчетный период составляет   512,7 тыс.рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  20,2 %. Причины невыполнения:  средства  на  проведение капитального  ремонта  зданий в муниципальных  общеобразовательных  организаций  будут  израсходованы  после  подписания   акта выполненных работ во 2 квартале 2017 года.

8. Мероприятие на обеспечение муниципальных мероприятий патриотической и интеллектуальной  направленности  на поддержку талантливых детей, педагогических работников муниципальных организаций - плановое значение составляет  10 245,7  тыс.рублей ,фактическое значение за отчетный период составляет  1 918,7  тыс.рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 18,7 %.  Причина невыполнения: средства на обеспечение муниципальных мероприятий патриотической и интеллектуальной  направленности  на поддержку талантливых детей, педагогических работников муниципальных организаций будут израсходованы во 2,3,4 квартале 2017 года.

9. В приложении № 6 к Порядку формирования и реализации муниципальной программы  «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2020 года» за отчетный период достигнуты следующие целевые показатели:

-  № строки 3,6,7.1,12,14,23 процент составляет 100%;

-  № строки 7,17 процент составляет 0%;

-  № строки 10 процент составляет 98%;

-  № строки 20 процент составляет 20,2%

10. Объем расходов на выполнение мероприятий   муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2020 года» составляет плановое значение 388 131,6 тыс.рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 0,00 тыс.рублей,

- областной бюджет 209 940,9 тыс.рублей,

- местный бюджет  178 190,7 тыс.рублей,

- внебюджетные источники 0,00 тыс.рублей.

Фактическое значение  88 073,5  тыс.рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 0,00 тыс.рублей,

- областной бюджет 41 834,5 тыс.рублей,

- местный бюджет 46 239,0  тыс.рублей,

- внебюджетные источники 0,00 тыс.рублей.

11. Процент выполнения всего по муниципальной программе  составляет 22,7 %.

Начальник Управления образованием                                     Н.А.Хорохова

Исполнитель:

Орлова М.Л. тел.2-28-66