| Управление образованием Шалинского городского округа __________________________________ Ленина, ул., д. 7 «а», р.п. Шаля, Свердловская область, 623030 тел.\факс (34358) 2-33-29, тел. 2-28-66 E-mail: uo_shal@mail.ru ИНН 6657002238 /КПП 668401001 ОГРН 102660150677 |  |
| --- | --- |

от  ____  октября    2017 года     №  ____

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2020 года» за 9 месяцев  2017 год.

Управление образование  представляет следующую информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2020 года»:

1.  Мероприятие на  организацию  предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях плановое значение составляет 125 444,86 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  89 073,7 тыс. рублей.  Процент выполнения за отчетный период составляет  71 %.  Причины невыполнения: расходы на выплату заработной платы  персоналу казенных учреждений,  на проведение мероприятий по пожарной безопасности,  на организацию питания и других расходов будут выплачены в 4 квартале 2017 года.

2.  Мероприятие на  организацию  предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования  в муниципальных  образовательных учреждениях плановое значение составляет 213 545,5  тыс. руб., фактическое значение за отчетный период составляет   152 663,9 тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 71,5 %.  Причины невыполнения:  средства  на выплату заработной платы  персоналу казенных учреждений,  на проведение мероприятий по пожарной безопасности,  на организацию питания и других расходов  будут выплачены в 4 квартале 2017 года.

3.  Мероприятие на приобретение  оборудования спортивных площадок (Платоновская СОШ) плановое значение составляет 2 599,7  тыс. руб. ,фактическое значение за отчетный период составляет  0,00 тыс. рублей.– процент выполнения 0 %.  Причины невыполнения: контракт заключен,  расходы  на обеспечение мероприятий по оборудованию  спортивной  площадки  в муниципальной общеобразовательной организации  пройдут в 4 квартале 2017 года, после подписания акта выполненных работ.

4. Мероприятие  по   организации питания   в муниципальных  образовательных учреждениях плановое значение составляет 19 111,1  тыс. руб., фактическое значение за отчетный период составляет   9787,8  тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 51,2 %.  Причины невыполнения:  средства  по организации питания  будут израсходованы  после поставки продуктов в 4 квартале 2017 года.

5. Мероприятие на  организацию  предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования

плановое значение составляет 11 235,5 тыс. рублей ,фактическое значение за отчетный период составляет 8251,0 тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  73,4 %.  Причины невыполнения:  средства  на выплату заработной платы  персоналу казенных учреждений,  на проведение мероприятий по пожарной безопасности и прочих расходов  будут  выплачены в 4 квартале 2017 года.

6.  Мероприятие на организацию отдыха и оздоровления детей- плановое значение составляет 8 178,4 тыс. рублей ,фактическое значение за отчетный период составляет  8178,4  тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100 %. .

7. Мероприятие на проведение капитального  ремонта зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений - плановое значение составляет 2 532,25 тыс. рублей ,фактическое значение за отчетный период составляет   2 446,3 тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  97,4 %. Причины невыполнения:  внесена частичная оплата по договорам.  Окончательная оплата  на  проведение капитального  ремонта  зданий в муниципальных  общеобразовательных  организаций  будет  проведена после  подписания   акта выполненных работ в 4 квартале 2017 года.

8. Мероприятие на обеспечение муниципальных мероприятий патриотической и интеллектуальной  направленности  на поддержку талантливых детей, педагогических работников муниципальных организаций - плановое значение составляет  10 229,8  тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  6 028,8  тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 58,9 %.  Причина невыполнения: средства на обеспечение муниципальных мероприятий патриотической и интеллектуальной  направленности  на поддержку талантливых детей, педагогических работников муниципальных организаций будут израсходованы в 4 квартале 2017 года.

9. Мероприятие на осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях- плановое значение составляет  138,9  тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  0,0  тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 0%.  Расходы на осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях пройдут  4 квартале 2017 года после подписания соглашения

10. В приложении № 6 к Порядку формирования и реализации муниципальной программы  «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2020 года» за отчетный период достигнуты следующие целевые показатели:

-  № строки 3,6,7.1,14,17,23 процент составляет 100%;

-  № строки 7 процент составляет 0%;

-  № строки 10 процент составляет 98%;

-  № строки 20 процент составляет 97,3%;

11. Объем расходов на выполнение мероприятий   муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2020 года»  на 2017 год составляет плановое значение 393 016,00 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 0,00 тыс. рублей,

- областной бюджет 204920,9  тыс. рублей,

- местный бюджет  188 095,1тыс.рублей,

- внебюджетные источники 0,00 тыс.рублей.

Фактическое значение  276 449,9  тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 0,00 тыс.рублей,

- областной бюджет 145 619,1тыс.рублей,

- местный бюджет 130 830,8  тыс. рублей,

- внебюджетные источники 0,00 тыс.рублей.

12. Процент выполнения всего по муниципальной программе  составляет 70,3 %.

Начальник Управления образованием                                     Н.А.Хорохова

Исполнитель:

Орлова М.Л. тел.2-28-6

6