Выполнение мероприятий муниципальных программ / подпрограммы

Шалинского городского округа за 1 квартал 2018 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Планируемый объем бюджетных ассигнований в соответствии с решением Думы Шалинского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, тыс. рублей. | Исполнение в отчетном периоде, тыс. рублей | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2020 года» |  | 204563 | 41997,5 | 20,53 |
| 1 | Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском городском округе до 2020 года" | 2508,7 | 493,6 | 19,68 |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2020 года» | 9642,4 | 1473,5 | 15,28 |
| 3 | Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2020" | 200 | 200 | 100,00 |
| 4 | Подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информациионных технологий Шалинского городского до 2020 года" | 57175,1 | 6044,4 | 10,57 |
| 5 | Подпрограмма «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2020 года» | 999,1 | 0 | 0,00 |
| 6 | Подпрограмма «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2020 года | 21320 | 219,8 | 1,03 |
| 7 | Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2020 года» | 72143,9 | 27848,5 | 38,60 |
| 8 | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Шалинского городского округа до 2020 года» | 1200 | 0 | 0,00 |
| 9 | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского городского округа до 2020 года" | 837 | 0 | 0,00 |
| 10 | Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе" | 21534,1 | 1814,1 | 8,42 |
| 11 | Подпрограмма "Развитие архивного дела на территории Шалинского городского округа до 2020 года" | 337 | 3 | 0,89 |
| 12 | Подпрограмма "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Шалинского городского округа на 2018-2020 годы" | 1072,2 | 0 | 0,00 |
| 13 | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2020 года» | 15143,5 | 3900,6 | 25,76 |
| 14 | Подпрограмма "Развитие туризма на территории Шалинского городского округа до 2020 года" | 400 | 0 | 0,00 |
| 15 | Подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа до 2020 года" | 20 | 20 | 100,00 |
| 16 | Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2020 года» | 10 | 10 | 100,00 |
| 17 | Подпрограмма «Профилактика туберкулеза на территории Шалинского городского округа до 2020 года» | 20 | 20 | 100,00 |
| Муниципальная программа "Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Шалинского городского округа и противодействие коррупции в Шалинском городском округе до 2020 года" |  | 240 | 49,7 | 20,71 |
| 18 | Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Шалинского городского округа до 2020 года" | 200 | 49,7 | 24,85 |
| 19 | Подпрограмма "Противодействие коррупции в Шалинском городском округе до 2020 года" | 40 | 0 | 0,00 |
| 20 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Шалинского городского округа на 2018-2022 годы" | 1300 | 300 | 23,08 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в Шалиснком городском округе до 2020 года" |  | 81819,6 | 17916,4 | 21,90 |
| 21 | Подпрограмма "Развитие культуры и искусства в Шалинском городском округе до 2020 года" | 65390,6 | 16731 | 25,59 |
| 22 | Подпрограмма Развитие образования в сфере культры и искусства в Шалинском городском округе до 2020 года" | 3829 | 1086,4 | 28,37 |
| 23 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры в Шалинскомй городском округе до 2020 года" | 12600 | 99 | 0,79 |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2020 года» |  | 390562,9 | 100896,1 | 25,83 |
| 24 | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Шалинском городском округе до 2020 года» | 121632,2 | 34275,1 | 28,18 |
| 25 | Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Шалинском городском округе до 2020 года» | 230859,5 | 61202,3 | 26,51 |
| 26 | Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Шалинском городском округе до 2020 года" | 21842,4 | 3885,5 | 17,79 |
| 27 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Шалинском городском округе до 2020 года" | 16228,8 | 1533,3 | 9,45 |
| 28 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Шалинского городского округа до 2020 года» | 9078,8 | 1984,6 | 21,86 |
|  | Итого по всем муниципальным программам | 687564,3 | 163144,3 | 24% |

- Подпрограмма  «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики  в Шалинском городском округе до 2020 года»

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2018 | Факт 1 кв. 2018 | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего на реализацию мероприятий, в том числе: | 2508,7 | 382,6 | 19,7 |  |
|  | Областной бюджет | - |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 2508,7 | 493,6 | 19,7 |  |
|  | Глава 1. Мероприятия по реализации молодежной политики |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 351,00 | 26,6 | 7,57 |  |  |
|  | Областной бюджет | - |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 351,00 | 26,6 | 7,57 |  |  |
|  | Проведение мероприятий по привлечению молодых граждан к участию в общественно-политической жизни городского округа, в том числе | 68,0 | 24,8 | 36,47 |  |
|  | Областной бюджет | - |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 68,0 | 24,8 | 36,47 |  |
|  | Проведение мероприятий по вовлечению молодых граждан в программы и мероприятий, направленные на формирование здорового образа жизни, в том числе | 115,0 | 1,8 | 1,56 |  |
|  | Областной бюджет | - |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 115,0 | 1,8 | 1,56 |  |
|  | Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью | 150,0 | 0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет | - |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 150,0 | 0 | 0 |  |
|  | Участие молодежи Шалинского городского округа в областных и региональных мероприятиях, в том числе | 18,0 | 0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет | - |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 18,0 | 0 | 0 |  |
| Глава 2. Мероприятия по физической культуре и спорту |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 1289,7 | 425,0 | 33,0 |  |
|  | Областной бюджет | - |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 1289,7 | 425,0 | 33,0 |  |
|  | Проведение спортивных мероприятий среди учащихся общеобразовательных учреждений и взрослого населения по видам спорта, в том числе | 700,0 | 242,2 | 34,6 |  |
|  | Местный бюджет | 700,0 | 242,2 | 34,6 |  |
|  | Участие команд городского округа в областных и всероссийских соревнованиях по видам спорта, в том числе | 256,7 | 142,8 | 55,6 |  |
|  | Местный бюджет | 256,7 | 142,8 | 55,6 |  |
|  | Приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы. | 240,0 | 40,0 | 16,6 |  |
|  | Местный бюджет | 240,0 | 40,0 | 16,6 |  |
|  | Реализация мероприятий по тестированию в рамках организации работы центра тестирования по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО | 93,0 | 0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет | - |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 93,0 | 0 | 0 |  |
| Глава 3. Подготовка молодых граждан к военной службе |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 606,0 | 42,0 | 6,9 |  |
|  | Областной бюджет | - |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 606,0 | 42,00 | 0 |  |
|  | Приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе, в том числе | 168,0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | - |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 168,0 | 0 | 0 |  |
|  | Проведение мероприятий по начальной военной подготовке для допризывной молодежи, в том числе | 438,0 | 42,00 | 6,9 |  |
|  | Областной бюджет | - |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 438,0 | 42,00 | 6,9 |  |
| Глава 4. Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению, прочие нужды в том числе: | 262,0 | 0 | 0 |  |
|  | Реализация мероприятий по содействию занятости и трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории городского округа | 262,0 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 262,0 | 0 | 0 |  |

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2018 | Факт 1 кв. 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1. Создание условий, обеспечивающих возможность населения Шалинского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к спортивной инфраструктуре, а также совершенствование системы спорта высоких достижений. Задача 1. Вовлечение населения в мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни Задача 2. Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и совершенствование системы отбора талантливых спортсменов Задача 3. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля жителей Шалинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа; | % | 26,5 | По завершению года |  |  |
| 2 | Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий; | Ед. | 104 | 38 | 37,3 |  |
| 3 | Доля граждан Шалинского городского округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; | % от общей численности населения | 5 | По завершению года |  |  |
| 4 | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет; | % от общей численности детей и подростков | 40,0 | По завершению года |  |  |
| Задача 4. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения инфраструктуры сферы физической культуры и спорта; Задача 5. Сохранение, развитие, реконструкция и эффективное использование материально-спортивной базы. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обеспеченность спортивными сооружениями: |  |  |  |  |  |
|  | плоскостные сооружения | % | 90,0 | По завершению года |  |  |
|  | спортивные залы | % | 40,0 | По завершению года |  |  |
| Цель 2 Создание условий для активного вовлечения молодых граждан в процессы социально- экономического развития Шалинского городского округа. Задача 6.Создание эффективных механизмов информирования молодых граждан о возможностях включения в общественную жизнь и применении их потенциала; Задача 7. Формирование у молодых граждан ценностей семьи. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности; | % к общему числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет | 20,7 | По завершению года |  |  |
| 7 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни | % к общему числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет | 0,35 | По завершению года |  |  |
| 8 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний | % к общему числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет | 21,5 | По завершению года |  |  |
| Задача 8. Выявление и поддержка талантливых молодых граждан, создание и распространение эффективных моделей и форм включения молодых граждан в инновационную деятельность. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления | % к общему числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет | 0,5 | По завершению года |  |  |
| Цель 3. Совершенствование системы патриотического воспитания молодых граждан. Задача 9. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде; Задача 10. Развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи Шалинского городского округа на основе формирования профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу; |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности; | % отношение числа граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности | 13,5 | По завершению года |  |  |
| 11. | Доля обучающихся в образовательных учреждениях, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений | % отношение числа граждан, обучающихся в образовательных организациях, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений, к общему числу граждан, обучающихся образовательных организациях | 8,9 | По завершению года |  |  |
| Задача 11. Организация оздоровления допризывной молодежи; Задача 12. Развитие механизмов поддержки деятельности учреждений и организаций, реализующих инновационные программы патриотического воспитания. |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Доля граждан допризывного возраста (14 - 18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях; | % отношение числа граждан допризывного возраста, прошедших подготовку в оборонно-спортивных лагерях, к общему числу граждан допризывного возраста | 9,1 | По завершению года |  |  |
| 13. | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях техническими и военно-прикладными видами спорта, военно-спортивных мероприятиях; | % отношение числа граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях техническими и ведомственными видами спорта, военно-спортивных мероприятиях, к общему числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет | 12,7 | По завершению года |  |  |
| Цель 4. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Задача 13. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Трудоустройство не менее 110 несовершеннолетних граждан; | человек | 72 | По завершению года |  |  |

Пояснительная записка

С целью активного вовлечения молодых граждан в процессы социально-экономического развития Шалинского городского округа информация о мероприятиях Комитета по спорту, культуре и молодежной политике регулярно размещается в социальной сети Интернет «В контакте» - 2094 пользователя.

В рамках реализации молодежной политики на территории Шалинского городского округа за отчетный период проведено 7 мероприятий, было охвачено 415 человек. Для привлечения молодых граждан к участию в общественно-политической жизни Шалинского городского округа было проведено 4 мероприятия, в которых приняло участие 165 человек. По вовлечению молодых граждан в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни было проведено 3 мероприятия, в которых приняло участие 250 человек.

С целью вовлечения населения Шалинского городского округа в мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни Комитетом по спорту, физической культуре и молодежной политике администрации Шалинского городского округа за 1 квартал 2018 года было проведено 38 спортивных мероприятия среди учащихся общеобразовательных учреждений и взрослого населения по различным видам спорта-охвачено  3591 человек.

Проведено 4 спортивно-массовых мероприятия с организацией сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в которых приняли участие 160 человек.

За  отчетный период проведено 3 мероприятия патриотической направленности, в которых приняло участие 180 человек.

208 спортсменов Шалинского городского округа приняли участие в 30 соревнованиях областного, окружного и всероссийского уровней. Азанов Михаил, Рогожников Егор, Краморенко Даниил стали победителем первенства Западного управленческого округа по лыжным гонкам Кубка «Надежды Урала» в комплексном зачете. Высокие результаты в течении зимнего сезона показывали лыжники: Попков Максим, Азанова Анна.

2. Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2020  года»

| N строки |  | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2018 год | Факт 1 кв. 2018 год | процент выполнения |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 9642,4 | 1473,496 | 15,29% |  |
| федеральный бюджет |  |  | 897,4 | 217,78 | 24,27% |  |
| областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет |  |  | 8745,0 | 1255,72 | 14,36% |  |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Информирование населения о мерах Пожарной безопасности |  | 150,0 | 15,24 | 10,16% |  |
| областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет |  |  | 150,0 | 15,24 | 10,16% |  |
| 3 | Приобретение, монтаж, обслуживание пожарной и приспособленной техники для тушения пожаров, пожарного оборудования |  | 260,2 | 0 | 0% |  |
| областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет |  |  | 260,2 | 0 | 0% |  |
| 4 | Устройство, обслуживание пожарных пирсов и подъездных путей к ним на естественных и искусственных пожарных водоемах |  | 260,0 | 0 | 0% |  |
| областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет |  |  | 260,0 | 0 | 0% |  |
| 5 | Устройство, очистка и обслуживание пожарных водоемов |  | 150,0 | 29,665 | 19,78% |  |
| областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет |  |  | 150,0 | 29,665 | 19,78% |  |
| 6 | Устройство минерализованных полос в населенных пунктах |  | 150,0 | 0 | 0% |  |
| областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет |  |  | 150,0 | 0 | 0% |  |
| 7 | Создание условий для деятельности добровольной пожарной охраны |  | 100,0 | 0 | 0% |  |
| областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет |  |  | 100 | 0 | 0% |  |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, всего |  |  | 920,2 | 44,905 | 4,88% |  |
| областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет |  |  | 920,2 | 44,905 | 4,88% |  |
| ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭСТРЕМИЗМУ , ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЕ ПРИНЯТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ МЕР , НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ ПОВЫШЕНИЕ ГОТОВНОСТИ К МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ВЫЗВАННЫХ ИМИ ПОСЛЕДСТВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реализация комплекса мер, направленных на противодействие терроризму и экстремизму |  | 200,0 | 4,34 | 2,17% |  |
| областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет |  |  | 200,0 | 4,34 | 2,17% |  |
| 9 | Мероприятия по профилактике правонарушений |  | 19,6 | 0 | 0% |  |
| областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет |  |  | 19,6 | 0 | 0% |  |
| 10 | Проведение мероприятий по созданию добровольных народных дружин |  | 200,0 | 50,0 | 25% |  |
| областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет |  |  | 200,0 | 50,0 | 25% |  |
| 11 | Терроризм, экстремизм, охрана общественного порядка, всего |  | 419,6 | 54,34 | 12,95% |  |
| областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет |  |  | 419,6 | 54,34 | 12,95% |  |
| УЧАСТИЕ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ГРАНИЦАХ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ### Создание резерва материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций |  | 200,0 | 0 | 0% |  |
| областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет |  |  | 200,0 | 0 | 0% |  |
| 13 | ### Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Шалинского городского округа |  | 6714,84 | 1110,677 | 16,54% |  |
| областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет |  |  | 6714,84 | 1110,677 | 16,54% |  |
| 14 | Проведение противопаводковых мероприятий |  | 130,0 | 0 | 0% |  |
| областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет |  |  | 130,0 | 0 | 0% |  |
| Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС, всего |  |  | 7044,84 | 1110,677 | 15,77% |  |
| областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет |  |  | 7044,84 | 1110,677 | 15,77% |  |
| ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или действий в чрезвычайных ситуациях |  | 165,562 | 0 | 0% |  |
| областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет |  |  | 165,562 | 0 | 0% |  |
| 16 | Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в том числе |  | 44,8 | 44,8 | 100% |  |
| областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет |  |  | 44,8 | 44,8 | 100% |  |
| Организация и осуществление мероприятий по ГО, всего |  |  | 210,37 | 44,8 | 21,3% |  |
| областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет |  |  | 210,37 | 44,8 | 21,3% |  |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |  |  |  |  |  |  |
| ### Национальная оборона, всего |  |  | 897,40 | 217,78 | 24,27% |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 897,40 | 217,78 | 24,27% |  |
| местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 |  |

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2018 | факт 1 кв. 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель 1: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Повышение защищенности территории Шалинского городского округа от угрозы природных и техногенных пожаров |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | шт. | 45 | 5 | 11,12 |  |
| 3.1 | Количество приобретённого. Установленного и обслуживаемого пожарного оборудования для тушения пожаров | ед. | 6 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Доля обслуживаемого пожарного оборудования для тушения пожаров из общего количества средств для тушения пожаров на территории городского округа | % | 100 | 0 | 0 |  |
| 4 | Протяженность минерализованных полос вокруг населенных пунктов, граничащих с лесными массивами и подверженных угрозе лесных пожаров | км | 150 | 0 | 0 |  |
| 5 | Задача 2. Совершенствование сети наружных источников пожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество действующих наружных источниковпожарного водоснабжения | шт. | 88 | 88 | 100 |  |
| 7 | Доля сельских населенных пунктов, не имеющих наружных источников пожарного водоснабжения в общем количестве населенных пунктов | % | 2,5 | 2,5 | 100% |  |
| 8 | Задача 3. Обеспечение оперативного прикрытия подразделениями пожарной охраны (в том числе добровольной) населенных пунктов |  |  |  |  |  |
| 9 | Задача 4. Информирование населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество добровольных пожарных дружин и команд | ед. | 10 | 10 | 100% |  |
| 11 | Цель 2: Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, противодействие терроризму и экстремизму, и гармонизация межнациональных отношений предусматривающее принятие и реализацию мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, а также повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |
| 12 | Задача 1. Повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |
| 13 | Обеспеченность территории Шалинского городского округа техническими средствами предназначенных для предупреждения противоправных действий и реализации комплекса мер, направленных на противодействие терроризму и экстремизму | процент | 15 | 0 | 0 |  |
| 14 | Обеспеченность добровольных народных дружин по основным видам средств. | проценты | 100 | 25 | 25 |  |
| 15 | Мероприятия по профилактике правонарушений | ед. | 1 | 0 | 0 |  |
| 16 | Цель 3: Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |
| 17 | Задача 1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |
| 18 | Доля обеспеченности городского округа материальными резервами материально-техническими ресурсами для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Шалинском городском округе | проценты | 65 | 0 | 0 |  |
| 19 | Мероприятия по развитию системы вызова экстренных служб по единому номеру «112» на территории Шалинского городского округа | ед. | 4 | 1 | 25 |  |
| 19.1 | Количество проведенных противопаводковых мероприятий | ед. | 5 | 0 | 0 |  |
| 20 | Цель 4: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |
| 21 | #### Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| 22 | Количество мероприятий в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций муниципального характера и обеспечения пожарной безопасности | шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| 22.1 | Доля систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или действий в чрезвычайных ситуациях, находящихся в постоянной готовности от общего количества систем оповещения | процентов | 50 | 0 | 0 |  |
| 23 | Цель 5: Организация и осуществление мероприятий национальной обороны |  |  |  |  |  |
| 24 | Доля выполнения мероприятий по организации военного учета | проценты | 100 | 20 | 20 |  |

Пояснительная записка

Постановлением администрации Шалинского городского округа 23 ноября 2015 года № 1176 принята муниципальная программа «Об  утверждении  муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2020 года», в которую входит подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности на территории  Шалинского городского округа до 2020 года».

В целом по подпрограмме в 2018 году выполнены следующие мероприятия:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИВ ГРАНИЦАХ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

1)Информирование населения о мерах Пожарной безопасности, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа 15,4 тыс.руб., что составляет 10,16% от запланированного объема (оплата работы внештатных инструкторов по пожарной профилактике)

2) Устройство, очистка и обслуживание пожарных водоемов,  где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа 29,665   тыс.руб., что составляет 19,78% от запланированного объема (подготовка пожарных водоемов к весенне –летнему пожароопасному периоду).

Всего по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, объем расходов  на мероприятия  в2018 годусоставил -44,905 тыс.руб., 4,88% от запланированного объема.

УЧАСТИЕ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ   ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ГРАНИЦАХ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

1)Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Шалинского городского округа (оплата расходов на содержание ЕДДС, заработная плата, обучение ), где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа 1110,677 тыс.руб., что составляет 16,54 %от запланированного объема.

Всего по предупреждении и ликвидации последствий ЧС, объем расходов  на мероприятия  в 2018 году составил 1110,677 тыс.руб. 15,77% от запланированного объема.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ  ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭСТРЕМИЗМУ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЕ ПРИНЯТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ ПОВЫШЕНИЕ ГОТОВНОСТИ К МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ВЫЗВАННЫХ ИМИ ПОСЛЕДСТВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ШАЛИНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

1)Реализация комплекса мер, направленных на противодействие терроризму и экстремизму (для организации взаимодействия при проведении массовых мероприятий и мероприятий по ликвидации ЧС организована закупка радиостанций межведомственной оперативной связи Правительства Свердловской области),  объем расходов  на мероприятия  в 2018 году составил:  местный бюджет - 4,34 тыс.руб., 2,17% от запланированного объема.

2)  Проведение мероприятий по созданию  добровольных народных дружин, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа 50,0 тыс.руб., что составляет 25% от запланированного объема (материальное стимулирование за участие в мероприятиях).

Всего по объем расходов  на мероприятия  в 2018 году составил 54,34 тыс.руб., 12,95% ,  от запланированного объема.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЕ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

1)  Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в том числе,  где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа 44,8 тыс.руб., что составляет 100% от запланированного объема (Разработка паспорта ликвидации ЧС).

Всего по объем расходов  на мероприятия  в 2018 году составил 44,8 тыс.руб., 21,3% ,  от запланированного объема.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

1) Постановка граждан на воинский учет, проведение призывной кампании, объем расходов  на мероприятия  в 2018 году составил: федеральный бюджет - 217,78 тыс.руб., 24,27 % запланированного объема (оплата расходов на содержание ВУС, заработная плата)

Всего по национальной обороне, объем расходов  на мероприятия  в 2018 году составил - 217,78 тыс.руб., 24,27% ,от запланированного объема.

## 3. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2020 года»

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2018 год | Факт 1 кв. 2018 | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 200,0 | 200,0 | 100 |  |
| 2 | Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 100 |  |
| 3 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Создание и (или) обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 200,0 | 200,0 | 100 |  |
| 5 | Местный бюджет | 200,0 | 200 | 100 |  |
| 6 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения |  | Значение целевого показателя |  |  |  | Процент выполнения |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |
|  | Цель Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и повышения их конкурентоспособности, увеличения вклада малого и среднего предпринимательства в социально-экономическое развитие #### Шалинского городского округа. #### Задача Совершенствование информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие повышению престижа предпринимательской деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе в расчете на 10 тыс.человек населения |  | Единиц /10 000 жителей |  | 148,0 |  | #### 0 |  | #### 0 |  |  |
|  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций Шалинского городского округа |  | % |  | 22,9 |  | #### 0 |  | #### 0 |  |  |

На реализацию программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2020 года» общий объем поступившей субсидии составил – 200 000 рублей средства местного бюджета.

Сформирована база данных из 2 инвестиционных площадок, опубликована на официальном сайте администрации Шалинского городского округа (http://shalya.ru/article/show/id/1082 раздел инвестиционная деятельность - малый и средний бизнес).

Развитие молодежного предпринимательства «Школа бизнеса» - по развитию предпринимательства Шалинского городского округа, проводятся работы с учебными заведениями, школьниками. Срок реализации мероприятия – май-октябрь 2018 г.

Конкурс бизнес-проектов по номинациям «Лучший школьный проект» и «Лучший молодежный проект» срок реализации мероприятия – октябрь 2018 г.

Информация для развития малого и среднего предпринимательства на территории Шалинского городского округа размещается на официальном сайте администрации Шалинского городского округа shalya.ru

## 4. Подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2020 года».

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

за 1 квартал 2018 года

| № строки | Наименование мероприятия / источник финансирования | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2018 год |  | Факт 1 кв. 2018 |  | Процент выполнения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 53699,8 |  | 8923,8 |  | 16,6 |  |  |  |
| 2 | Областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Местный бюджет | 53699,8 |  | 8923,8 |  | 16,6 |  |  |  |
| 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 2880,0 |  | 2880,0 |  | 100 |  |  |  |
| 5 | Федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Местный бюджет | 2880,0 |  | 2880,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Приобретение дорожно-строительной, коммунальной и другой техники, оборудования | 2880,0 |  | 2880,0 |  | 100 |  |  |  |
| 10 | Областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 11 | Местный бюджет | 2880,0 |  | 2880,0 |  |  |  |  |  |
| 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 13 | Федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 14 | Областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 15 | Местный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 16 | Подготовка проекта планировки и межевание для строительства линейного объекта (автомобильная дорога общего пользования Колпаковка-Унь) | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 17 | Областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 18 | Местный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 19 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Шалинского городского округа | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 20 | Областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 21 | Местный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 50819,8 | 6043,8 |  | 11,9 |  |  |  |
| 23 | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 24 | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 25 | Местный бюджет | 50819,8 | 6043,8 |  |  |  |  |  |
| 26 | Содержание автомобильных дорог местного значения | 19522,8 | 4720,4 |  | 24,1 |  |  |  |
| 27 | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 28 | Местный бюджет | 19522,8 | 4720,4 |  |  |  |  |  |
| 29 | Ремонт автомобильных дорог местного значения | 20509,8 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 30 | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 31 | Местный бюджет | 20509,8 | 0 |  |  |  |  |  |
| 32 | Приобретение дорожных знаков | 500,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 33 | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 34 | Местный бюджет | 500,0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 35 | Устройство пешеходных дорожек и тротуаров | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 36 | Областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 37 | Местный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 38 | Финансирование объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 39 | Областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 40 | Местный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 41 | Обустройство автодорог вблизи образовательных организаций в соответствии с требованиями национальных стандартов | 8362,8 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 42 | Областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 43 | Местный бюджет | 8362,8 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 44 | Осуществление мероприятий по повышению безопасности дорожного движения среди детей | 95,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 45 | Областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 46 | Местный бюджет | 95,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 47 | Опубликование правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления Шалинского городского округа | 615,4 |  | 109,4 |  | 17,8 |  |  |  |
| 48 | Областной бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 49 | Местный бюджет | 615,4 |  | 109,4 |  |  |  |  |  |
| 53 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. | 1214,0 |  | 1214,0 |  | 100 |  |  |  |
| 50 | Областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 51 | Местный бюджет | 1214,0 |  | 1214,0 |  |  |  |  |  |

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 1 квартал   2018 года

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1. Создание условий для развития экономики и инфраструктуры городского округа, обеспечения безопасности дорожного движения и комфортного передвижения автомобилистов и пешеходов по территории городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Целевой показатель 2. Количество приобретенной техники | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 3 | Целевой показатель 3. Количество приобретенных дорожных знаков | ед. | 168 | 0 | 0 |  |
| 4 | Целевой показатель 4. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по ремонту | км. | 37,9 | 0 | 100 |  |
| 5 | Целевой показатель 5. Количество разработанных проектно-сметных документаций и проведение ценовой экспертизы на строительство поселковых дорог | ед. | - | - | - |  |
| 6 | Целевой показатель 6. Количество выполненных рейсов по маршрутам | ед. | 9790 | 2447 | 25 |  |
| 7 | Количество разработанных программ комплексного развития транспортной инфраструктуры | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| Цель 2. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение уровня безопасности транспортных средств на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Целевой показатель 7. Доля обустроенных пешеходных ограждений и пешеходных переходов из общей протяженности требующей обустройства | процентов | - | - | - |  |
| 9 | Целевой показатель 8. Количество проведенных профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения и повышению уровня безопасности среди детей на территории Шалинского городского округа | ед. | 4 | 0 | 0 |  |
| 10 | Целевой показатель 10. Количество обустроенных пешеходных дорожек и тротуаров | ед. | 7 | 0 | 0 |  |
| Цель 3. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности для предоставления на ее основе качественных услуг в социально значимых сферах |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Применение информационно-телекоммуникационных технологий в деятельности органов местного самоуправления Шалинского городского округа и реализация формирования электронного правительства Свердловской области |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Целевой показатель 11. Техническое обслуживание VepNet координаторов | ед. | - | - | - |  |
| 12 | Целевой показатель 12. Увеличение количества центров общего доступа к сети интернет | Количество центров | - | - | - |  |
| 13 | Целевой показатель 13. Количество лицензионного антивирусного программного обеспечения | ед. | - | - | - |  |
| Задача 4. Создание условий для наиболее полного включения граждан в осуществеление местного самоуправления посредством информационного обеспечения и просветительской работы |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Целевой показатель 14. Доля опубликованных правовых актов органов местного самоуправления Шалинского городского округа и иной официальной информации в печатном виде из направленных на опубликование | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 15 | Целевой показатель 15. Количество обустроенных пешеходных переходов в близи образовательных организаций | ед. | 6 | 0 | 0 |  |
| 16 | Целевой показатель 16. Количество обустроенных пешеходных дорожек и тротуаров в близи образовательных организаций | ед. | 10 | 0 | 0 |  |

### Пояснительная записка о реализации целевой Подпрограммы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа 2016-2020 годы».

Постановлением администрации Шалинского городского округа 23 ноября 2015 года № 1176 принята муниципальная программа «Об  утверждении  муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2020 года», в которую входит подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа на 2016-2020 годы».

В целом по подпрограмме за 1 квартал 2018 года выполнены следующие мероприятия:

1) Выполнено содержание автомобильных дорог местного значения, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа 4720,4 тыс. руб., что составляет 24,1% от планового объема работ;

2) Приобретена 1 единица дорожно-строительной техники на сумму 2880,0 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированного объема.

3) Опубликовано правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления Шалинского городского округа, а также информирование населения о работе органов местного самоуправления Шалинского городского округа на сумму 109,4 тыс. руб., что составляет 17,8 % от планового объема;

4) Выделено субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на сумму 1214,0 тыс. руб., что составляет 100% от планового объема.

- Подпрограмма  «Экология  и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2020 года»

| № п/п | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2018 | Факт 1 кв. 2018 | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНЦИИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 999,1 | 0,0 | 0% |  |
| 1.1 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 1.2 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 1.3 | местный бюджет | 999,1 | 0,0 | 0% |  |
| 1.4 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |
| 2 | Очистка санитарной зоны источников нецентрализованного водоснабжения, проведение экологических лагерей, акций | 220,4 | 0,0 | 0% | В соответствии с планом мероприятий |
| 2.1 | Местный бюджет | 220,4 | 0,0 | 0% |  |
| 2.2 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 3 | Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения, в том числе: | 104,6 | 0,0 | 0% |  |
| 3.1 | Местный бюджет | 104,6 | 0,0 | 0% |  |
| 3.2 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 4 | Осуществление мероприятий по лесоустройству городских лесов | 224,1 | 0,0 | 0% |  |
| 4.1 | Местный бюджет | 224,1 | 0,0 | 0% |  |
| 4.2 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 5 | Изготовление аншлагов, листовок, экологического значения в том числе | 20,0 | 0,0 | 0% |  |
| 5.1 | Местный бюджет | 20,0 | 0,0 | 0% |  |
| 5.2 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 6 | Страхование плотины | 30,0 | 0,0 | 0% |  |
| 6.1 | Местный бюджет | 30,0 | 0,0 | 0% |  |
| 6.2 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 7 | Содержание и ремонт гидротехнических сооружений | 400,0 | 0,0 | 0% |  |
| 7.1 | Местный бюджет | 400,0 | 0,0 | 0% |  |
| 7.2 | Областной бюджет | - | - | - |  |

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2018 | Факт 1 кв. 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Цель: Улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, повышение экологической культуры |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Увеличение объемов использования подземных вод для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов и создание резервных источников водоснабжения Задача 2. Создание благоприятных условий для населения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения | ед. | 2 | 0 | 0% |  |
| 2 | Количество обустроенных зон рекреации на водных объектах общего пользования | шт. | - | - | - |  |
| 3 | Доля проведенных экологических акций от запланированных | % | 100 | 0 | 0% | В соответствии с планом |
| 4 | Доля нецентрализованных источников водоснабжения приведенных в соответствие с санитарными нормами от запланированных | % | 100 | 0 | 0% |  |
|  | Задача 3. Улучшение санитарно-гигиенического состояния воздушной среды Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |
| 5 | Увеличение доли приведенных в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации городских лесов Шалинского городского округа из запланированных | % | 70% | 0% | 0% | В соответствии с планом |
|  | Задача 4. Совершенствование системы экологического образования, воспитания и просвещения |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество предупредительных щитов, информационных стендов экологического значения | шт. | 4 | 0 | 0% | В соответствии планом с I-IV квартал года |
|  | Задача 5. Обеспечение экологической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |
| 7 | Увеличение доли гидротехнических сооружений приведенных в соответствие с техническими требованиями | ед. | 0 | 0 | - | В соответствии с планом мероприятий |
| 8 | Увеличение доли гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Шалинского городского округа, для которых разработана проектная документация на капитальный ремонт или реконструкцию | ед. | 0 | 0 | - | В соответствии с планом мероприятий |
| 9 | Количество застрахованных объектов | ед. | 1 | 0 | - | В соответствии с планом мероприятий |
| 10 | Доля гидротехнических сооружений присоединенных к электрическим сетям | % | 0 | 0 | - | В соответствии с планом мероприятий |
| 11 | Доля гидротехнических сооружений в отношении которых выполнены работы по содержанию и ремонту от общего количества сооружений | % | 40 | 0 | 0% | В соответствии с планом мероприятий |

Исполнение мероприятий запланировано на II-IV квартал 2018 года. Установка предупредительных щитов, информационных стендов, организация мероприятий по проведению летних экологических лагерей совместно с домом детского творчества, проведение экологических акций «Чистые берега» запланированы на II-IV квартал.

Все мероприятия запланированные в рамках подпрограмма  «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2020 года» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2020 года» выполняются согласно плану мероприятий на 2018 год.

6. ПОДПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА до 2020 года».

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2018 | Факт 1 кв. 2018 | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 21 320,0 | 219,8 | 1,03 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | местный бюджет | 21 320,0 | 219,8 | 1,03 |  |
| 5 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | разработка (корректировка) документов территориального планирования, всего в том числе: | 200,0 | 199,8 | 99,9 |  |
| 7 | областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | местный бюджет | 200,0 | 199,8 | 99,9 |  |
| 9 | Организация и проведение публичных торгов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, а также подготовка земельных участков, всего, в том числе: | 20,0 | 0,0 | 0 |  |
| 10 | областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0 |  |
| 11 | местный бюджет | 20,0 | 0,0 | 0 |  |
| 12 | Проведение землеустроительных работ по установке территориальных зон в населенных пунктах входящих в состав Шалинского ГО | 520,0 | 0,0 | 0 |  |
| 13 | областной бюджет | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 14 | местный бюджет | 520,0 | 0,0 | 0 |  |
| 15 | Закрепление в натуре границ населенных пунктов, входящих в состав Шалинского городского округа с проектом, всего, в том числе: | 100,0 | 0,0 | 0 |  |
| 16 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 17 | местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0 |  |
| 18 | Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности сельских населенных пунктов, всего, в том числе | 40,0 | 0,0 | 0 |  |
| 19 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 20 | местный бюджет | 40,0 | 0,0 | 0 |  |
| 21 | Резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах городского округа, всего, в том числе: | 20,0 | 0,0 | 0 |  |
| 22 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 23 | местный бюджет | 20,0 | 0,0 | 0 |  |
| 24 | Строительство спортивного зала для филиала муниципального казенного учреждения Шалинского городского округа «Шалинская средняя образовательная школа №90 – Вогульская средняя общеобразовательная школа» | 2320,0 | 20,0 | 0,8 |  |
| 25 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 26 | местный бюджет | 2320,0 | 20,0 | 0,8 |  |
| 27 | Подготовка проектов планировки и межевания для строительства малоэтажной жилой застройки, всего, в том числе: | 100,0 | 0,0 | 0 |  |
| 28 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 29 | местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0 |  |
| 30 | Строительство здания ДОУ на 60 мест в п. Сарга Шалинского городского округа | 18000,0 | 0,0 | 0 |  |
| 31 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |
| 32 | местный бюджет | 18000,0 | 0,0 | 0 |  |

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения |  | Значение целевого показателя |  |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонения от планового значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2018 |  | Факт 1 кв. 2018 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 2 | Цель 1. Обеспечение населения Шалинского городского округа доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подготовка проектов планировки и межевания для строительства малоэтажной жилой застройки | га |  | 102,1 |  | 0 |  | 0 |  | Нет |  |
| 5 | Задача 2. Создание условий для активного участия в жилищном строительстве жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество отмежеванных земельных участков | шт. |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  | Нет |  |
| 7 | Количество организованных и проведенных публичных торгов по продаже земельных участков | шт. |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | Нет |  |
| 8 | Предоставление земельных участков однократно бесплатно в собственность | шт. |  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | Нет |  |
| 9 | Задача 3. Развитие материальной базы органов местного самоуправления Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Закрепление границ населенных пунктов, входящих в состав Шалинского городского округа | км |  | 469,3 |  | 0 |  | 0 |  | Нет |  |
| 11 | Цель 2 - Развитие инфраструктуры образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Задача 4. Формирование сети образовательных учреждений с современной инфраструктурой, с материально-техническим обеспечением, соответствующим требованиям законодательства в сфере образования, способной удовлетворить образовательные потребности населения Шалинского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Количество объектов в сфере физической культуры и спорта, по которым разработана проектно-сметная документация и проведена ее государственная и ценовая экспертиза |  | Ед. |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 15 | Количество объектов в сфере физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию |  | Ед. |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 16 | Предоставление органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам достоверных сведений, необходимых для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности |  | процент |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 17 | Количество изъятых, выкупленных, земельных участков в границах городского округа |  | Ед. |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |

Подготовка проектов планировки и межевания для строительства малоэтажной жилой застройки – 0 га.

Межевание земельных участков в количестве 0 шт.

Проведены публичные торги по продаже 0 земельных участков.

Предоставлено земельных участков однократно бесплатно в собственность 0.

7. Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2020 года».

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2018 | Факт 1 кв. 2018 | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе: | 72143,89 | 278368,4 | 38,59 % |  |
|  | Федеральный бюджет | 7809 | 5642,5 | 60 % |  |
|  | Областной бюджет | 57833 | 25080,6 | 43,4 % |  |
|  | Местный бюджет | 6501,89 | 2336,2 | 100% |  |
|  | Цель 1. Повышение уровня и качества жизни жителей Шалинского городского округа Задача 1. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |
|  | Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 2448,0 | 890,2 | 36,4% |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  | Областной бюджет | 2448,0 | 890,2 | 36,4% |  |
|  | Местный бюджет | - | - |  |  |
|  | Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 52780,0 | 23739,6 | 45% |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 52780,0 | 23739,6 | 45% |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  | Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 7809,0 | 1377,9 | 17,6% |  |
|  | Федеральный бюджет | 7809,0 | 1377,9 | 17,6% |  |
|  | Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) | 2605,0 | 450,8 | 17,3% |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 2605,0 | 450,8 | 17,3% |  |
|  | Местный бюджет | - | - | - |  |
|  | Цель 2. Улучшение положения граждан пожилого возраста и инвалидов, формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, социальная поддержка населения, проведение государственной политики по улучшению положения семей и возрождению функций семьи Задача 1. Улучшение социально-экономических условий жизни инвалидов и престарелых граждан Задача 2. Проведение мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по социальной защите, медико-социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов Шалинского городского округа | 227,0 | 27,0 | 12% |  |
|  | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
|  | Областной бюджет | - |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 227,0 | 27,0 | 12% |  |
|  | Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Шалинского городского округа | 5251,39 | 1312,9 | 25% |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | Областной бюджет | - | - | - |  |
|  | Местный бюджет | 5251,39 | 1312,9 | 25% |  |
|  | Задача 3. Пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни Задача 4. Повышение степени социальной защищенности детей – инвалидов и обеспечение необходимых условий их интеграции в общество Задача 5. Дополнительные мероприятия по защите здоровья отдельных категорий граждан Задача 6. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и "социального сиротства" |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий по пропаганде семейных ценностей, здорового образа жизни | 395,5 | 33,0 | 8% |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  | Областной бюджет | - | - |  |  |
|  | Местный бюджет | 395,5 | 33,0 | 8% |  |
|  | Проведение мероприятий социальной направленности | 485,0 | 6,0 | 1,2% |  |
|  | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
|  | Областной бюджет | - |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 485,0 | 6,0 | 1,2% |  |
|  | Проведение мероприятий по защите прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 30,0 | 0,0 | 0% |  |
|  | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
|  | Областной бюджет | - |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 30,0 | 0,0 | 0% |  |
|  | Создание условий для социальной реабилитации граждан, отбывших уголовное наказание, в том числе в местах лишения свободы | 10,0 | 0,0 | 0% |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  | Областной бюджет | - | - |  |  |
|  | Местный бюджет | 10,0 | 0,0 | 0% |  |
|  | Цель 3. Создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Шалинского городского округа. Задача 1. Создание комплексной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |
|  | Оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям, действующим на территории Шалинского городского округа | 103,0 | 1,0 | 1,0% |  |
|  | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
|  | Областной бюджет | - |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 103,0 | 1,0 | 1,0% |  |

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  | Процент выполнения |  |  | Причины отклонения от планового значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2018 |  | Факт 1 кв. 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |
|  | Цель 1. Повышение уровня и качества жизни жителей Шалинского городского округа Задача 1. Обеспечение выполнения государственных полномочий Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в уполномоченный орган | процент | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля получателей компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от общего числа заявителей, имеющих на это право, обратившихся в уполномоченный орган за его реализацией и не имеющих задолженности по оплате за коммунальные услуги |  |  | процент |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
|  | Доля использованных средств направленных на выполнение переданных полномочий РФ и СО по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. |  |  | процент |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
|  | Цель 2. Улучшение положения граждан пожилого возраста и инвалидов, формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, социальная поддержка населения, проведение государственной политики по улучшению положения семей и возрождению функций семьи Задача 1. Улучшение социально-экономических условий жизни инвалидов и престарелых граждан Задача 2. Проведение мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват социальными услугами пожилых людей из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании |  |  | процент |  | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | Охват инвалидов мероприятиями, проводимыми на уровне округа |  |  | Количество лет |  | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | Количество человек, получающих пенсию за выслугу лет муниципальных служащих |  |  | единиц |  | 42 |  |  | 42 |  |  | 100 |  |  |
|  | Задача 3. Пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни Задача 4. Повышение степени социальной защищенности детей – инвалидов и обеспечение необходимых условий их интеграции в общество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных мероприятий по пропаганде семейных ценностей, здорового образа жизни |  | единиц |  |  |  | 18 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | Охват семей, которым оказана социальная помощь для преодоления трудной жизненной ситуации |  | % |  |  |  | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Уменьшение количества семей, находящихся в социально опасном положении |  | единиц |  |  |  | 60 |  |  | 16 |  |  | 27 |  |
|  | Доля граждан, освободившихся из мест лишения свободы, которые получили единовременную денежную выплату, из числа граждан, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся за получением единовременной денежной выплаты. |  | % |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Задача 6. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и "социального сиротства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уменьшение количества детей, оставшихся без попечения родителей |  | единиц |  |  |  | 176 |  |  | 152 |  |  | 86,36 |  |
|  | Цель 3. Создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Шалинского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Создание комплексной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля социально-ориентированных некоммерческих организаций получающих поддержку из средств местного бюджета из общего количества социально-ориентированных некоммерческих организаций зарегистрированных на территории Шалинского городского округа |  | процент |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |

Уполномоченный орган администрации Шалинского городского округа по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан о выполнении мероприятий муниципальной программы сообщает, что осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг.

Таким образом:

- По осуществлению государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг заявлено 131 семья, план выполнен на 36,8%;

- По осуществлению государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных  услуг заявлено 2623 гражданина, план выполнен на 45,2 %;

- По осуществлению компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном домезаявлено 4 человека, план выполнен на 0 %;

- По осуществлению государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услугзаявлено 1080 граждан, план выполнен на 17,7 %

8. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Шалинского городского округа на до 2020 года».

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2018 (тыс.руб) |  | Факт 1 кв. 2018 (тыс.руб) | процент выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1200,0 |  | 0 | 0% |  |  |
|  | областной бюджет | - |  | - | - |  |  |
|  | местный бюджет | 1200,0 |  | 0 | 0% |  |  |
| Мероприятия по выполнению муниципальной подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов: |  |  |  |  |  |  |
| 2. | областной бюджет | - | - |  | - |  |  |
| 3. | местный бюджет | 1 200,0 | - |  | - |  |  |

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2018 | Факт 1 кв. 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Цель - улучшение уровня и качества жизни населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры. Задача – улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов |  |  |  |  |  |
|  | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия | Ед. | 2 | 0 | 0 |  |
|  | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях. | кв.м. | 73,4 | 0 | 0% |  |

Выполнение мероприятий запланировано во втором полугодии 2018 года.

9. Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского городского округа до 2020 года

| N строки |  | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (тыс.руб) | Факт 1 кв. 2018 год (тыс.руб) |  | процент выполнения |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
|  |  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1349,172 | 1349,172 |  | 100% |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1011,879 | 1011,879 |  | 100% |  |  |
|  |  | местный бюджет | 337,293 | 337,293 |  | 100% |  |  |
| Мероприятия по выполнению муниципальной подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение ( строительство) жилья |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0% |  |  |
| 3. | местный бюджет |  | 837,0 |  | 0,0 | 0% |  |  |

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2018 | Факт 1 кв. 2018 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1. | Цель: Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. Задача: предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья | Семей | 1 | 1 |  | 100 |  |
| 3. | Доля молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья от численности молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в жилье по состоянию на 01.09.2016 г. | % | 1,8 | 1,8 |  | 100 |  |

Выполнение мероприятий запланировано во втором полугодии 2018 года.

10. Подпрограмма Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической

эффективности в Шалинском городском округе до 2020 года»

| № строки | Наименование мероприятия / источник финансирования | Объем расходов на выполнение мероприятий тыс. руб. |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2018 год | Факт 1 кв. 2018 года | % выполнения |  |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 23567,25 | 1814,2 | 7,7 | Большинство мероприятий запланировано в рамках прохождения подготовки к отопительному зимнему периоду 2018/2019 года. |
| 2 | Местный бюджет | 23567,25 | 1814,2 | 7,7 |  |
| 3 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство и ремонт тепловых сетей, всего, в том числе: | 1 165,00 | 0 | 0 |  |
| 5 | Местный бюджет | 1 165,00 | 0 | 0 |  |
| 6 | Строительство и ремонт водопроводных сетей, всего, в том числе: | 1 000,00 | 60,17 | 6 |  |
| 7 | Местный бюджет | 1 000,00 | 60,17 | 6 |  |
| 8 | Снос аварийных МКД | 2 271,00 | 299,84 | 13,2 |  |
| 9 | Местный бюджет | 2 271,00 | 299,84 | 13,2 |  |
| 10 | Разработка ПСД, комплексные инженерные изыскания (устройство в/башни с. Роща) | 200,00 | 0 | 0 |  |
| 11 | Местный бюджет | 200,00 | 0 | 0 |  |
| 12 | Приобретение и монтаж водогрейных котлов | 2 000,00 | 0 | 0 |  |
| 13 | Местный бюджет | 2 000,00 | 0 | 0 |  |
| 14 | Подготовка технической документации на объекты ЖКХ для регистрации права собственности | 3 150,00 | 0 | 0 |  |
| 15 | Местный бюджет | 3 150,00 | 0 | 0 |  |
| 16 | Мероприятия по организации зон санитарной охраны подземных источников и разработке проектов зон санитарной охраны | 1 350,00 | 0 | 0 |  |
| 17 | Местный бюджет | 1 350,00 | 0 | 0 |  |
| Всего по разделу 1 |  | 11 136,00 | 360,01 | 3,2 |  |
| Местный бюджет |  | 11 136,00 | 360,01 | 3,2 |  |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел 2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |
| 18 | Обеспечение жилыми помещениями малоимущих, нуждающихся граждан | 4 372,0 | 0 | 0 |  |
| 19 | местный | 4 372,00 | 0 | 0 |  |
| Всего по разделу 2. |  | 4 372,00 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет |  | 4 372,00 | 0 | 0 |  |
| 20 | Всего по разделу 3 | 8058,95 | 1454,10 | 18% |  |
| 21 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 22 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 23 | местный бюджет | 8058,95 | 1454,10 | 18% |  |
| 24 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 26 | Мероприятия по организации зон санитарной охраны подземных источников и разработка проектов зон санитарной охраны, в том числе | 1350,0 | 0,0 | 0% | В соответствии с планом мероприятий |
| 27 | Местный бюджет | 1350,0 | 0,0 | 0% |  |
| 28 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 29 | Уличное освещение, в том числе | 5539,56 | 1454,10 | 26% |  |
| 30 | Местный бюджет | 5539,56 | 1454,10 | 26% |  |
| 31 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 32 | Озеленение, в том числе: | 190,0 | 0,0 | 0% |  |
| 33 | Местный бюджет | 190,0 | 0,0 | 0% |  |
| 34 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 35 | Организация и содержание мест захоронения в том числе: | 472,0 | 0,0 | 0% |  |
| 36 | Местный бюджет | 472,0 | 0,0 | 0% |  |
| 37 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 38 | Обустройство и содержание парков и зон отдыха в том числе: | - | - | - |  |
| 39 | Местный бюджет | - | - | - |  |
| 40 | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 41 | Содержание прочих объектов благоустройства в том числе: | 217,39 | 0,0 | 0% |  |
| 42 | Местный бюджет | 217,39 | 0,0 | 0% |  |
| 43 | Областной бюджет | - | - |  |  |
| 44 | Уборка мусора несанкционированных свалок в том числе: | 290,0 | 0,0 | 0% |  |
| 45 | Местный бюджет | 290,0 | 0,0 | 0% |  |
| 46 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 47 | Разработка проектно-сметной документации, проведение ее государственной и ценовой экспертизы по строительству полигона по безопасному размещению твердых бытовых (коммунальных) отходов в окрестностях р.п. Шаля Шалинского городского округа, в том числе: | - | - | - |  |
| 48 | Местный бюджет | - | - | - |  |
| 49 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 50 | Приобретение контейнеров, изготовление и установка контейнерных площадок в том числе: | - | - | - |  |
| 51 | Местный бюджет | - | - | - |  |
| 52 | Областной бюджет | - | - | - |  |

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения |  | Значение целевого показателя |  |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонения от планового значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | Раздел 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1. Повышение безопасности, качества проживания населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей | % |  | 12,5 |  | 13,0 |  |  |  | Большинство мероприятий запланировано в рамках прохождения подготовки к отопительному зимнему периоду 2018/2019 года. |  |
| 4 | Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % |  | 28,5 |  | 29,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения нуждающихся в замене | % |  | 27,5 |  | 27,97 |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель 2. Повышение качества условий проживания населения Шалинского городского округа за счет формирования жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Удельный вес аварийных многоквартирных домов в общем объеме площади жилищного фонда | % |  | 5,5 |  | 5,8 |  |  |  | К сносу планируется 22 аварийных МКД, за 1 квартал снесено 3 МКД. |  |
| 8 | Цель 3. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель 1. Повышение безопасности, качества проживания населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Целевой показатель 8 Количество организованных зон санитарной охраны подземных источников с разработанными проектами |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  |  |  |
| 11 | Целевой показатель 9 Доля переработки твердых бытовых отходов по отношении к их общему объему образования в год |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | В соответствии с планом |  |
| 12 | Целевой показатель 10 Доля полигонов твердых бытовых отходов отвечающих требованиям природоохранного законодательства, от количества учтенных на территории Шалинского городского округа |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  |  |  |
| 13 | Цель 3 Улучшение экологической ситуации и безопасности проживания населения Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Целевой показатель 16 Доля содержания объектов уличного освящения |  | % |  | 95% |  | 18% |  | 17,1% |  | В соответствии с планом |  |
| 15 | Целевой показатель 17 Увеличение количества зеленых насаждений |  | Ед. |  | 240 |  | 0 |  | % |  | В соответствии с планом I-IV квартал года |  |
| 16 | Целевой показатель 18 Количество обустроенных парков, зон отдыха |  | Шт. |  | 0 |  | 0 |  | - |  | В соответствии с планом мероприятий |  |
| 17 | Целевой показатель 19 Количество проведенных мероприятий по содержанию мест захоронений |  | Раз/в неделю |  | 1 |  | 0 |  | 100% |  | В соответствии с планом мероприятий |  |
| 18 | Целевой показатель 20 Количество содержаний аллей, площадей, памятников |  | Шт. |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | В соответствии с планом мероприятий |  |
| 19 | Целевой показатель 21 Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества свалок |  | % |  | 17,13 |  | 0 |  | 0% |  | В соответствии с планом мероприятий |  |
| 20 | Целевой показатель 22 Количество обновленных указателей улиц |  | шт |  | 50 |  | 0 |  | 0% |  | В соответствии с планом мероприятий |  |
| 21 | Целевой показатель 23 Доля населенных пунктов благоустроенных контейнерными площадками из общего числа населенных пунктов подлежащих благоустройству |  | % |  | 0 |  | 0 |  | - |  | В соответствии с планом мероприятий |  |

За 1 квартал 2018 года были оплачены работы по сносу трех аварийных многоквартирных домов, кредиторская задолженность за работы по техническому присоединению водозаборной скважины в деревне Гора, приобретение водоразборных колонок.

Запланированные в рамках подпрограммы  «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройство» программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2020 года» мероприятия, выполняются в соответствии с планом.

В 1 квартале выполнены работы по содержанию объектов уличного освещения. Выполнение работ по увеличению количества зелёных насаждений, содержанию объектов благоустройства, уборке мусора и несанкционированных свалок, а так же содержание мест захоронений будет выполнено в период 2 и 3 квартала 2018 года в соответствии с доведенными лимитами бюджета Шалинского городского округа.

11. Подпрограмма «Развитие архивного дела на территории  Шалинского городского округа

до 2020  года»

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2018 г. | Факт 1 кв. 2018 г. | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 337,0 | 3,0 | 0,8 |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | 237,0 | 3,0 | 1,2 |  |
|  | местный бюджет | 100,0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Прочие нужды всего в том числе: | 337,0 | 3,0 | 0,8 |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | 237,0 | 3,0 | 1,2 |  |
|  | местный бюджет | 100,0 | 0 | 0 |  |
| 10 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 11 | Оцифровка архивных документов, в том числе: |  |  |  |  |
| 12 | областной бюджет | 187,0 | 0 | 0 |  |
| 13 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | Установка, обслуживание охранно-пожарной сигнализации и оборудования, в том числе: |  |  |  |  |
| 15 | областной бюджет | 50,0 | 3,0 | 6,0 |  |
| 16 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | Приобретение товарно-материальных ценностей и оборудования (стеллажи), в том числе: |  |  |  |  |
| 18 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | местный бюджет | 100,0 | 0 | 0 |  |

Достижение целевых показателей

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2018 г. | Факт 1 кв. 2018 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель: создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к собственности Шалинского городского округа, в интересах граждан, общества и государства. |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Создание условий для развития архива и укрепления его материально-технической базы. Задача 2. Развитие информационных технологий в сфере архивного дела, в том числе оцифровка Архивного фонда Российской Федерации и научно-справочного аппарата к ним |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1. Создание оптимальных условий, обеспечивающих физическую сохранность архивных документов техническое обслуживание: - кондиционеров, охранно-пожарных сигнализаций, приточно-вытяжной вентиляции | единиц | 5 | 2 | 40 |  |
| 4 | Ремонтные работы помещений архива | кв.м. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Целевой показатель 2. Количество архивных документов государственной собственности Свердловской области, доступных пользователям в оцифрованном виде | страниц | 9,350 | 0 | 0 |  |
| 6 | Целевой показатель 3. Оснащение архивохранилищ оборудованием, в целях сохранности архивных документов | единиц | 5 | 0 | 0 | по программе в 2018 г. |

В соответствии с планом мероприятий подпрограммы 1 квартале 2018 года частично выполнялся целевой показатель №1 по ежемесячному обслуживанию двух пожарных сигнализаций, заключен муниципальный контракт №17 от 01.02.2018 на 2018 год. Во 2 квартале планируется заключить муниципальный контракт по обслуживанию 2х кондиционеров и приточно-вытяжной вентиляции.

Целевой показатель №2 по оцифровке документов государственной формы собственности не выполнялся, так как недостаточно областного финансирования, планируется заключение муниципального контракта в 3 и 4 квартале.

Создавая оптимальные условия  для хранения архивных документов в новом помещении архивохранилища, по целевому показателю №3 во 2 квартале планируется приобретение стеллажей.

12. «Профилактика  ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа до 2020 года»

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2018 г. | Факт 1 кв. 2018 г. | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 20,0 | 0 | 0 |  |
| 3 | областной бюджет | - | - |  |  |
| 5 | местный бюджет | 20,0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Мероприятия по ограничению распространения ВИЧ инфекции на территории Шалинского городского округа | 20,0 | 0 | 0 |  |
| 8 | областной бюджет | - | - |  |  |
| 9 | местный бюджет | 20,0 | 0 | 0 |  |

Достижение целевых показателей

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа. Задача 1. Организация первичной профилактики ВИЧ-инфекции среди населения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение уровня информированности населения в возрасте от 15 до 49 лет | процентов | 61 |  |  |  |

Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции проводилось за счет текущего финансирования субъектов профилактики.

Мероприятия, требующие дополнительного финансирования, не проводились. Плановые показатели установлены на календарный год,  запланированные бюджетные средства на  проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа будут реализованы в течение 2018 года.

13.  «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2020 года»

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2018 г. | Факт 1 кв. 2018 г. | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 10,0 | 0 | 0 |  |
| 3 | областной бюджет | - | - |  |  |
| 5 | местный бюджет | 10,0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Приобретение печатной продукции профилактической направленности | 10,0 | 0 | 0 |  |
| 8 | областной бюджет | - | - |  |  |
| 9 | местный бюджет | 10,0 | 0 | 0 |  |

Достижение целевых показателей

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2018 г. | Факт 1 кв. 2018 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа. Задача: Формирование негативного отношения к употреблению алкоголя, наркотиков, табакокурения - стремление к здоровому образу жизни. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество приобретенной печатной продукции (листовки, буклеты, плакаты, баннеры) | шт | 600 | 0 | 0 | Плановый показатель установлен на календарный год |

Мероприятия по профилактике наркомании, требующие финансирования, не проводились. Плановые показатели установлены на календарный год, запланированные бюджетные средства на  проведение мероприятий по профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа будут реализованы в течение 2018 года.

14. подпрограмма «Профилактика  туберкулеза на территории Шалинского городского округа

до 2020 года»

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2018 г. | Факт 1 кв. 2018 г. | Процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНЦИИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 20,0 | 0,0 | 0 | Плановый показатель установлен на календарный год |
| 3 | областной бюджет | - | - |  |  |
| 5 | местный бюджет | 20,0 | 0,0 | 0 |  |
| 7 | Мероприятия по профилактике туберкулеза на территории Шалинского городского округа | 20,0 | 0,0 | 0 |  |
| 8 | областной бюджет | - | - |  |  |
| 9 | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 0,0 |  |

Достижение целевых показателей

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2018 г. | Факт 1 кв. 2018 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: Снижение уровня заболеваемости туберкулезом и смертности от туберкулеза на территории Шалинского городского округа. Задача 1. Развитие и совершенствование системы организации профилактических осмотров населения, в том числе групп риска на туберкулез. Задача 2. Повышение уровня информированности населения по вопросам туберкулеза. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных профилактических мероприятий | единиц | 12 | 0 | 0 | Плановый показатель установлен на календарный год |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

На первый квартал 2018 года мероприятия по профилактике туберкулеза, требующие финансирования, запланированы не были. Плановые показатели установлены на календарный год, бюджетные средства на  проведение мероприятий по профилактике туберкулеза на территории Шалинского городского округа будут реализованы в течение 2018 года.

15. подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической

культуры и спорта  до 2020 года»

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА  1 квартал (январь-март) 2018 г. (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 15143,5 | 3900,57 | 25,75% | Исполнение бюджетной сметы идет в соответствии с помесячным финансированием |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
| 3 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 4 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 1, Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования , всего в том числе | 15043,6 | 3875,6 | 25,75% | Исполнение бюджетной сметы идет в соответствии с помесячным финансированием |
| 6 | федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 7 | областной бюджет | - |  |  |  |
| 8 | местный бюджет | 15043,6 | 3875,6 | 25,75% |  |
| 9 | внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 10 | Мероприятие 2 Приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразовательные учреждения | 99,877 | 24,97 | 25 % | В соответствии с договорами проводится оплата по обслуживанию и содержанию пожарной сигнализации |
| 11 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 12 | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 13 | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 14 | Мероприятие 3. Развитие материально-технической базы МБОУ ДО ШГО Детско-юношеская спортивная школа | - | - | - |  |
| 15 | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 16 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 17 | Местный бюджет | - | - | - |  |

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель: Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Шалинском городском округе |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. повышение эффективности дополнительного образования детей за счет расширения спектра образовательных услуг | процентов | 20 | 20 | 100% |  |
| 3 | Целевой показатель 1 Доля обновленных программ дополнительного образования детей в направлении индивидуализация учебно-тренировочного процесса | процентов | 20 | 20 | 100% |  |
| 5 | Задача 2. Обеспечение соответствия состояния зданий и сооружений образовательных учреждений Шалинского городского округа требованиям пожарного и санитарного законодательства |  |  |  |  |  |
| 6 | Целевой показатель 3 Доля зданий и помещений муниципальных общеобразовательных учреждений отвечающих требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства | процентов | 100 | 100% | 100% | За 1 квартал 2018 года замечаний по санитарному законодательству и противопожарной безопасности нет |

В ДЮСШ созданы условия для реализации равных возможностей обучающихся на получение качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.  ДЮСШ стала неотъемлемой частью жизни не только Шали, но и всего округа в целом.  ДЮСШ является центром спортивно-массовой и методической работы по физическому воспитанию  среди детей и подростков Шалинского городского округа.

Задачи ДЮСШ:

- Реализация  общеразвивающих  программ  физкультурно-спортивной направленности и  предпрофессиональных программ по видам спорта: легкая атлетика, лыжные гонки,  пауэрлифтинг,  хоккей, баскетболу, футболу

- Достижение  положительной динамики   уровня  физической  и специальной подготовленности воспитанников;

- Участие  сборной  команды ДЮСШ в   зональных, региональных и областных соревнованиях, выполнение  спортивных разрядов.

- Воспитание   морально-волевых качеств юного  спортсмена;

- Создание  оптимальных  условий  для  психического, физического   здоровья  обучающихся;

5.  Дальнейшее сотрудничество  ДЮСШ  и   образовательных  организаций  Шалинского ГО  по  организации   физкультурно-оздоровительной   и спортивно-массовой работы.

6. Повышение    квалификации  работников ДЮСШ через различные формы обмена опытом, в том числе  с использованием информационных технологий.

Практическая деятельность  МБУДО  ШГО ДЮСШ  за  календарный  год  регламентировалась:

-   Законом Российской Федерации «Об образовании»; «О физической культуре»

-  Уставом МБУДО  ШГО  ДЮСШ;

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности;

-  распоряжениями  и  постановлениями   Администрации   ШГО;

- приказами  ДЮСШ,  решениями  педагогических советов,  тренерских советов;

- правилами внутреннего трудового распорядка;

- должностными инструкциями  работников;

- календарем спортивно-массовых мероприятий на 2018 год.

Результатами обучения в ДЮСШ  за  1 квартал:

- благоприятная тенденция к занятиям физкультурой и  спортом, улучшение здоровья подростков;

- участие  и  призовые места в соревнованиях муниципального, зонального  областного уровня;

-  негативное  отношение  детей к вредным для здоровья привычкам;

- повышение спортивного мастерства, выполнение спортивных разрядов по избранным видам спорта;

- положительная динамика  результатов  обучающихся   по общей физической  и специальной подготовке

-   Сохранность  контингента  обучающихся  составляет:

Спортивно-оздоровительный  этап- 98%

Этап  начальной  подготовки - 97%

Тренировочные  этап – 100%

Аттестация педагогических работников проходит  в соответствии  с графиком через автоматизированную систему  КАИС ИРРО  т.е. все  документы на  педагогов  заносятся на сайте  ИРРО  в разделе Аттестация.     За первый  квартал прошел аттестацию  1  педагог на первую  КК .   Курсовая переподготовка  педагогических работников  запланирована  на  2 и квартал 2018 года.

Информацию о финансировании мероприятий муниципальной программы за счет всех источников: За первый квартал 2018 года  израсходовано  3875,6  тыс. рублей, что составляет 25,75% .  По мероприятиям  по соблюдению   санитарного  законодательства и  пожарной безопасности   исполнение  составляет  25% ( 24,97 тыс. руб.)

## 16. Муниципальная подпрограмма

## «Развитие туризма на территории Шалинского городского округа до 2020 года»

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2018 год | Факт 1 кв. 2018 год | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 400,0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Местный бюджет | 400,0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации и проведение ценовой экспертизы проектно-сметной документации на обустройство туристической стоянки по реке Чусовой в селе Чусовое, ул.Октября, 2В Шалинского городского округа | 100,0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Местный бюджет | 100,0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Обустройство туристической стоянки по реке Чусовой в селе Чусовое, ул.Октября, 2В Шалинского городского округа за счет средств местного бюджета | 300,0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Местный бюджет | 300,0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N строки |  | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения |  | Причины отклонения от планового значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| 1 | Цель: Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма на территории #### Шалинского городского округа Задача 1. Организация мероприятий, направленных на развитие объектов, предназначенных для организации досуга, в том числе объектов познавательного назначения, исторических, социально-культурных, объектов для приема экскурсантов и территории объектов, находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований Задача 2. Сохранение и популяризация культурно-исторического и природного наследия Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество проведенных ценовых экспертиз проектных (сметных) документаций |  | единиц | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля благоустроенных туристических стоянок, предназначенных для организации досуга, в том числе познавательного назначения, исторических, социально-культурных, для приема экскурсантов из запланированных |  | процент | 100 | 0 |  |  |  |  |  |

Выполнение мероприятий во втором полугодии 2018 года.

17. Подпрограмма "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Шалинского городского округа на 2018-2020 годы"

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2018 год | Факт 1 кв. 2018 год | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 400,0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Местный бюджет | 400,0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Проведение инженерно-изыскательских работ для обустройства туристической стоянки по реке Чусовой в селе Чусовое, ул.Октября, 2В Шалинского городского округа | 400,0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Местный бюджет | 400,0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N строки |  | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения |  | Причины отклонения от планового значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| 1 | Цель: Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма на территории #### Шалинского городского округа Задача 1. Организация мероприятий, направленных на развитие объектов, предназначенных для организации досуга, в том числе объектов познавательного назначения, исторических, социально-культурных, объектов для приема экскурсантов и территории объектов, находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований Задача 2. Сохранение и популяризация культурно-исторического и природного наследия Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество проведенных ценовых экспертиз проектных (сметных) документаций |  | единиц | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля благоустроенных туристических стоянок, предназначенных для организации досуга, в том числе познавательного назначения, исторических, социально-культурных, для приема экскурсантов из запланированных |  | процент | 100 | 0 |  |  |  |  |  |