Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2023 года» за 1 полугодие  2019 года.

Управление образование  представляет следующую информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2023 года»:

1. Мероприятие на  организацию  предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организаций - плановое значение составляет 128 664,705  тыс. рублей,фактическое значение за отчетный период составляет  74 611,254   тыс.рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 58%.  Причины невыполнения: расходы на выплату заработной платы  персоналу бюджетных учреждений,  на проведение мероприятий по пожарной безопасности,  на организацию питания и других расходов будут выплачены в 3,4 квартале 2019 года.

2. Мероприятие на  проведение антитеррористических   мероприятий в образовательных организациях - плановое значение составляет 6 400,00 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  4 855,00 тыс.рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 75,9%.  Причины невыполнения: расходы на  проведение антитеррористических   мероприятий   будут выплачены в  3  квартале 2019 года.

3. Мероприятие на  организацию  предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных  образовательных организациях - плановое значение составляет 241 719,482410 тыс.руб., фактическое значение за отчетный период составляет  147 691,15324  тыс.рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 61,1%.  Причины невыполнения: средства  на выплату заработной платы  персоналу бюджетных  учреждений,  на проведение мероприятий по пожарной безопасности  и других расходов  будут выплачены в 3,4 квартале 2019 года.

4. Мероприятие по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом - плановое значение составляет 1 495,44026  тыс. руб., фактическое значение за отчетный период составляет   0,00  тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 0%.  Причины невыполнения:  заключено соглашение с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области. Проходит процедура заключения контрактов на оказании услуг. Расходы  на  реализацию  мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом пройдут  3,4  квартале 2019 года.

5. Мероприятие на  проведение антитеррористических   мероприятий в образовательных организациях - плановое значение составляет  21 078,00 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  6 536,610 тыс.рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 31%.  Причины невыполнения: расходы на  проведение антитеррористических   мероприятий  будут выплачены в 3 квартале 2019 года.

6. Мероприятие по обеспечению питанием обучающихся льготной категории в муниципальных общеобразовательных организациях - плановое значение составляет  20 835,00 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  10 577,00 тыс.рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 50,8%.  Причины невыполнения: расходы по обеспечению питанием обучающихся льготной категории  будут выплачены после поставки продуктов в 3,4 квартале 2019 года.

7. Мероприятие по проведению подготовительных работ по строительству спортивного зала  - плановое значение составляет  1 020,00 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  370,00 тыс.рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 36,3%. Причины невыполнения: расходы по проведению подготовительных работ по строительству спортивного зала  будут выплачены в 3,4 квартале 2019 года.

8. Мероприятие на  организацию  предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования - плановое значение составляет 13 518,468  тыс.рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 8 830,250  тыс.рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  65,3%.  Причины невыполнения:  средства  на выплату заработной платы  персоналу бюджетного  учреждения,  на проведение мероприятий по пожарной безопасности и прочих расходов  будут  выплачены в 3,4 квартале 2019 года.

9. Мероприятие по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - плановое значение составляет 9 333,9 тыс. рублей,  фактическое значение за отчетный период составляет 9 166,58440  тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 98,2%.  Причины невыполнения:  Заключено  Соглашение  на организацию отдыха и оздоровления детей в 1 квартале 2019 года. Окончательные расходы на организацию отдыха и оздоровления детей  пройдут после предоставления путевок  в 3  квартале 2019 года.

10. Мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»  - плановое значение составляет 700,0 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  0,0 тыс. рублей. Причины невыполнения: Программа персонифицированного финансирования утверждается на период с 1 сентября по 31 декабря 2019 году и реализуется в течение этого периода. Проект программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном районе находится на стадии разработки.

11. Мероприятие на  проведение антитеррористических   мероприятий в образовательных организациях - плановое значение составляет  470,00  тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 470,00 тыс.рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.

12. Мероприятие по организации и  обеспечению отдыха  и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - плановое значение составляет 714,6 тыс. рублей,  фактическое значение за отчетный период составляет  674,184  тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 94,3%.  Причины невыполнения:  Соглашение по организации отдыха и оздоровления детей  согласовано и подписано с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области.  Приобретены 24 путевки в санаторно-оздоровительный лагерь «Обуховское» с 22.09.2019 года. Окончательные расходы пройдут в 3 квартале 2019 года.

13. Мероприятие на создание материально-технических условий для обеспечения  деятельности муниципальных образовательных организаций - плановое значение составляет 13 051,06  тыс.рублей, фактическое значение за отчетный период составляет   4 601,65604 тыс.рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  35,3%.  Причины невыполнения: средства на  создание материально-технических условий для обеспечения  деятельности муниципальных образовательных организаций будут израсходованы в 3,4 квартале 2019 года.

14. В приложении № 6 к Порядку формирования и реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2023 года» за отчетный период достигнуты следующие целевые показатели:

-   № строки 2.1  процент составляет 107,5 %

-   № строки 2.2  процент составляет 98,1 %

-   № строки 2.3  процент составляет 107,4 %

-   № строки 2.4  процент составляет 94,8 %

-   № строки 2.5  процент составляет 75,9 %

-   № строки 4.1  процент составляет 127,2 %

-   № строки 4.2  процент составляет 101,9 %

-   № строки 4.3;5.4;6.1;7.1;7.4  процент составляет 100 %

-   № строки 4.4  процент составляет 108,1 %

-   № строки 4.8; 5.1  процент составляет 99,1 %

-   № строки 4.9  процент составляет 99 %

-   № строки 5.0;5.2  процент составляет 99,3 %

-   № строки 5.5;5.7;5.9;7.5;9.2  процент составляет 0 %

-   № строки 5.6;7.3  процент составляет 55,9 %

-   № строки 5.8  процент составляет 31 %

-   № строки 7.2  процент составляет 50 %

-   № строки 9.1  процент составляет 42,2 %

-   № строки 11.1  процент составляет 35,3 %

15. Объем расходов на выполнение мероприятий   муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2023 года»   на 2019 год составляет   плановое значение  459 000,655670  тыс.рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 0,00 тыс.рублей,

- областной бюджет 231 397,989 тыс.рублей,

- местный бюджет  227 602,666670 тыс.рублей,

- внебюджетные источники 0,00 тыс.рублей.

Фактическое значение 268 383,69168  тыс.рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 0,00 тыс.рублей,

- областной бюджет 138 919,084 тыс.рублей,

- местный бюджет  129 464,60768 тыс.рублей,

- внебюджетные источники 0,00 тыс.рублей.

16. Процент выполнения всего по муниципальной программе  составляет 58,5%.

17.  Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2023 года»:

-   мероприятие на  организацию  предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организаций позволит обеспечить доступность образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет;

-  мероприятие на  проведение антитеррористических   мероприятий в образовательных организациях позволит обеспечить антитеррористическую защищенность территории образовательных организаций;

- мероприятие на  организацию  предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных  образовательных организациях  позволит обеспечить доступность качественного общего образования, соответствующего требованиям СЭР Шалинского городского округа;

- мероприятие по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом  позволит Муниципальному  бюджетному общеобразовательному  учреждению  Шалинского городского округа «Шамарская средняя общеобразовательная школа № 26»  провести текущий  ремонт спортивного зала, в том числе помещений, расположенных при спортивном зале, имеющих непосредственное отношение к созданию условий для занятий физической культурой и спортом: внутренняя отделка спортзала (выравнивание, оштукатуривание, покраска стен и потолка, покраска пола), ремонт системы освещения, системы отопления, внутренних инженерных систем водоснабжения, замена и установка дверных полотен и оконных рам в спортзале;

- мероприятие по обеспечению питанием обучающихся льготной категории в муниципальных общеобразовательных организациях позволит обеспечить охват горячим питанием  обучающихся       льготной категории  на

100%;

- мероприятие на  организацию  предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»   позволит  обеспечить доступность качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования;

- мероприятие по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время,  мероприятие по организации и  обеспечению отдыха  и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  позволит  создать условия для  сохранения здоровья и развития детей в Шалинском городском округе;

-  мероприятие на создание материально-технических условий для обеспечения  деятельности муниципальных образовательных организаций позволит обеспечить деятельность муниципальных образовательных организаций.

Начальник

Управления образованием  ШГО                                                       Н.А.Хорохова

Исполнитель:

Орлова М.Л. тел.2-28-66