Приложение 2 к Докладу о реализации и оценки

эффективности муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа

до 2023 года» за 2021 год

Достижение целевых показателей муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2023 года» за 2021 год

- Подпрограмма  «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском городском округе до 2023 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта в Шалинском городском округе, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля жителей Шалинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте 3-79 лет | Процентов | 49,4 | 49,0 | 99,2 | Отчет 1-ФК Численность-17683. Занимаются-8671 |
| 2 | Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | Процентов | 86,8 | 86,9 | 100 | Отчет 1-ФК Численность-6260 Занимаются-5446 |
| 3 | Количество проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Единиц | 110 | 110 | 100 | Сведения о физкультурных и спортивных мероприятиях |
| 4 | Число жителей Шалинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом (ежегодно); | Человек | 8820 | 8671 | 98,3 | Отчет 1-ФК |
| 5 | Количество муниципальных учреждений поддержанных и улучшивших материально-техническую базу | Единиц | 2 | 2 | 100 | МБУДО ШГО ДЮСШ, МБУ ШГО Шалинский ЦРК», |
| Задача 2. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья; |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | Процентов | 3,0 | 3,5 | 116,6 | 69 х 100 : 1193 =3,0 отчет 3 АФК |
| 7 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | Процентов | 25,5 | 29 | 113,7 | 28 х 100 : 94 = 25,5 отчет 3 АФК |
| Задача 3: Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля граждан Шалинского городского округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса | Процентов | 50 | 62,4 | 124,9 | 113 х 100 : 160 Приняло 181 чел. выполнило 113 чел. |
| 8.1. | Обеспечение деятельности центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умении в области физической культуры и спорта в Шалинском городском округе | Единиц | 1 | 1 | 100 | МБУДО ШГО ДЮСШ |
| Задача 4: Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой (нарастающим итогом) * | единиц | 2 | 2 | 100 |  |
| 8.3 | Степень готовности введенных в эксплуатацию спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Цель 2. Совершенствование системы спорта высоких достижений, способствующей успешному выступлению спортсменов Шалинского городского округа на всероссийских, областных и окружных соревнованиях. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие спорта высоких достижений и системы подготовки спортсменом Шалинского городского округа. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество участий спортсменов Шалинского городского округа в международных всероссийских, областных и окружных соревнованиях | единиц | 320 | 320 | 100 |  |
| Цель 3: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и использование его в интересах развития страны. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Вовлечение молодежи в социальную практику |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в общественную жизнь, развитие и применение ее потенциала. | Процентов | 21 | 15 | 71 | 687:4717х100=15 Часть массовых мероприятий не состоялись из-за короновируса |
| Задача 2. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет | Процентов | 30 | 30 | 100 | 1401:4717х100=30 |
| 12 | Количество участий граждан в возрасте от 14 до 30 лет в областных и региональных мероприятиях | Участий | 5 | 5 | 100 |  |
| Задача 3. Создание условий для участия молодых граждан в социально-экономическом и общественно-политическом развитии Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля поддержанных молодежных инициатив из общего количества молодежных инициатив по результатам конкурсов | Процентов | 58,3 | 58,3 | 100 |  |
| Цель 4: Развитие системы патриотического воспитания молодежи Шалинского городского округа. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи 1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде; |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | Процентов | 12,7 | 12,7 | 100 | Количество 3172 чел. Приняли участие 405 чел. |
| 15 | Доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений в общей численности обучающихся | Процентов | 11,5 | 11,5 | 100 | Уч-ся-2290 участвует 265 чел. |
| Задача 2. Развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи Шалинского городского округа на основе формирования профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Количество организаций, осуществляющих патриотическое воспитание граждан на территории Шалинского городского округа, поддержанных и улучшивших материально-техническую базу | Единиц | 1 | 1 | 100 | МБУ ДО ШГО «Дом творчества» |
| 17 | Доля граждан допризывного возраста (15 - 18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях | Процентов | 13,3 | 13,3 | 100 | Количество 686 чел. Прошедших подготовку 91 чел. |
| 18 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях по видам спорта с использованием авиационной и иной техники и прикладным видам спорта, военно-спортивных мероприятиях | Процентов | 11,0 | 11,5 | 100 | Количество 3172 чел. участие 366 чел. |
| Цель 5. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие во временном трудоустройстве в свободное от учебы время | Человек | 78 | 78 | 100 |  |

- Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2023  года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Цель 1: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение защищенности территории Шалинского городского округа от угрозы природных и техногенных пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Информирование населения о мерах пожарной безопасности: - Буклеты - Листовки - Памятки - Календари - Магнит - Аншлаг - Внештатный инструктор по пожарной профилактике | шт. шт. шт. шт. шт. шт. чел. | 80 60 450 96 50 3 10 | 80 60 450 96 50 3 10 | 100 | Итоговые значения по деятельности внештатных инструкторов по пожарной профилактике будут подведены по окончанию четвертого квартала. |  |  |
| 2. | Доля населенных пунктов обеспеченных установленным пожарным и приспособленным для тушения пожаров оборудованием от общего количества населенных пунктов | % | 63,5 | 63,5 | 100 |  |  |  |
| 3. | Доля исправного пожарного оборудования для тушения пожаров на территории Шалинского городского округа | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 4. | Протяженность минерализованных полос вокруг населенных пунктов, граничащих с лесными массивами и подверженных угрозе лесных пожаров | км | 126 | 91,4 | 72,5 |  |  |  |
| Задача 2. Совершенствование сети наружных источников пожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля населенных пунктов оборудованных исправными пожарными водоисточниками из общего количества населенных пунктов Шалинского городского округа | % | 72,2 | 72,2 | 100 |  |  |  |
| Задача 3. Обеспечение оперативного прикрытия подразделениями пожарной охраны (в том числе добровольной) населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Информирование населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2: Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Задача 1. Повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Информирование населения по профилактике правонарушений: - Памятки - Баннер | шт. шт. | 1000 3 | 1000 3 | 100 100 |  |  |  |
| 8. | Обеспеченность добровольной народной дружины по основным видам средств | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Цель 3. Организация мероприятий по профилактике терроризма, повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Профилактика проявления терроризма, предотвращение условий, способствующих возникновению и распространению терроризма на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Техническое обслуживание камер видеонаблюдения | шт. | 5 | 5 | 100 |  |  |  |
| 9.2. | Использование радиостанций в межведомственной правительственной сети | шт. | 4 | 4 | 100 |  |  |  |
| 10. | Изготовление памяток для информирования населения по противодействию терроризму. | шт. | 350 | 350 | 100 |  |  |  |
| Цель 4. Организация мероприятий по профилактике экстремизма и проявлению ксенофобиина территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Профилактика проявления экстремизма и ксенофобии на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Изготовление памяток для информирования населения по профилактике экстремизма. | шт. | 350 | 350 | 100 |  |  |  |
| 12. | Охват информированием сотрудников и руководителей органов местного самоуправления, образовательных организаций и учреждений культуры, представителей институтов гражданского обществапо вопросам участия населения Шалинского городского округа в публичных и массовых мероприятиях. | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Цель 5. Организация мероприятий по обеспечению национального согласия, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Изготовление буклетов по гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | шт. | 125 | 125 | 100 |  |  |  |
| 14. | Изготовление памяток для мигрантов находящихся на территории Шалинского городского округа | шт. | 350 | 350 | 100 |  |  |  |
| Цель 6: Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Задача 1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Доля обеспеченности от требуемого количества материально-технических ресурсов необходимых для проведения аварийно-восстановительных работ и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Шалинском городском округе | Проценты | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 16. | Поддержание в эффективном состоянии системы вызова экстренных служб по единому номеру «112» на территории Шалинского городского округа | Проценты | 100 | 99 | 99 |  |  |  |
| 16.1 | Оснащенность ЕДДС в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 13.06.2019 N 358-ПП "О порядке функционирования единых дежурно-диспетчерских служб в Свердловской области" | Проценты | 90 | 90 | 100 |  |  |  |
| 17. | Количество проведенных противопаводковых мероприятий | ед. | 4 | 4 | 100 |  |  |  |
| Цель 7: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Укомплектованность учебно- консультационного пункта Шалинского городского округа , в соответствии с методическими рекомендациями ГУ МЧС России | % | 55 | 55 | 100 |  |  |  |
| 19. | Охват населения по подготовке и обучению способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | % | 40 | 40 | 100 |  |  |  |
| Цель 8: Организация и осуществление мероприятий национальной обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Обеспечение деятельности ВУС по организации военного учета | % | 100 | 99,6 | 99,6 |  |  |  |

- Подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2023 года».

| N строки программы | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1. Создание условий для развития экономики и инфраструктуры городского округа, обеспечения безопасности дорожного движения и комфортного передвижения автомобилистов и пешеходов по территории городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Целевой показатель 2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по ремонту | км. | 23,1 | 23,1 | 100 |  |
| 2.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту | км. | 0,957 | 0,957 | 100 |  |
| 4 | Количество установленных дорожных знаков | Ед. | 38 | 38 | 100 |  |
| 5 | Количество выполненных рейсов по маршрутам, убытки по которым покрыты средствами субсидии | Ед. | 4446 | 4446 | 100 |  |
| Цель 2. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение уровня безопасности транспортных средств на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Протяженность обустроенных дорог вблизи образовательных организаций в соответствии с требованиями национальных стандартов | км. | 0,4 | 0,4 | 100 |  |
| Цель 3. Обеспечение доступности получения населением Шалинского городского округа информации о деятельности органов местного самоуправления и социально-значимой информации. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Опубликование информации о деятельности органов местного самоуправления и социально-значимой информации в информационной сети «интернет» и средствах массовой информации. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Целевой показатель 9. Доля опубликованных правовых актов органов местного самоуправления Шалинского городского округа и иной официальной информации в печатном и электронном виде из направленных на опубликование | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

- Подпрограмма  «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2023 года»

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: Улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, повышение экологической культуры граждан |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для населения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проведенных экологических лагерей, акций | ед. | 5 | 5 | 100 % | Мероприятия запланированы на III- IV кварталы 2021 года |
| 1.1. | Количество мероприятий, направленных на ликвидацию свалок, внесенных в областной кадастр объектов размещения отходов | ед. | 2 | 2 | 100 % | Заключен контракт с ООО «ТБО «Экосервис» от 15 июня 2021 года №163 на оказание услуг по вывозу несанкционированных свалок, срок исполнения 30 сентября 2021 года. Заключен контракт с МУП «Шалинское АТП» на оказание услуг по установке блоков для ограждения свалки бытовых отходов в с. Сылва |
| Задача 2. Улучшение санитарно-гигиенического состояния воздушной среды Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Площадь лесов, в отношении которых проводятся мероприятия по лесоустройству | га | 375,91 | 375,91 | 100% | Заключен контракт на проведение лесоустроительных работ с УГЛТУ | - |
| 2.3. | Подготовка и оформление документации по использованию лесов (пакеты документов) | шт. | 4 | 4 | 100 % | Заключено три контракта с ГКУ СО «Шалинское лесничество» |  |
|  | Задача 3. Совершенствование системы экологического образования, образования, воспитания и просвещения населения |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество предупредительных щитов, информационных стендов экологического значения | шт. | 4 | 4 | 100% | Изготовлено: 1 стенд, 2 баннера - паука для игры с детьми, 1 баннер экологического значения, 10 аншлагов на металле, буклеты экологического значения. |
|  | Задача 4. Обеспечение экологической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество застрахованных плотин | ед. | 1 | 1 | 100% | Страхование ГТС Сылвинского водохранилища |

- ПОДПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА до 2023 года».

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели |  |  | Единица измерения |  |  |  | Значение целевого показателя |  |  |  |  | Процент выполнения |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |
| Цель 1. Обеспечение населения Шалинского городского округа доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь территорий, для которых разработана документация по планировке территории в текущем году | га |  |  |  | 20,6 |  |  |  |  |  | 20,6 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество подготовленных проектов по внесению изменений документы территориального планирования и правила землепользования и застройки | Ед. |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Задача 2. Создание условий для активного участия в жилищном строительстве жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество земельных участков внесенных в ЕГРН в текущем году |  | Ед. |  |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Задача 3. Осуществление градостроительной деятельности в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Процент выполнения комплекса проектных работ по объекту: Пункт регазификации СПГ №1 Шалинский ГО в пгт. Шаля |  |  |  | % |  |  |  | 76,4 |  |  | 76,4 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Процент выполнения комплекса проектных работ по объекту: Реконструкция канализационного участка сети в пгт. Шаля |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Получено отрицательное заключение ГЭ |
| 6.2 | Процент выполнения комплекса проектных работ по объекту Газификация пгт. Шаля |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  | 32,15 |  | 32,15 |  |  |  |  | Работы по муниципальным контрактам не выполнены, проведена оплата договоров на проведение государственной экспертизы |
| 6.3 | Процент выполнения комплекса проектных работ по объекту Строительство очистных сооружений |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | Работы по муниципальному контракту № 0162600003621000010 от 11.05.2021 года не выполнены, проведена оплата работ по муниципальному контракту № 01 от 18.01.2021г. на оказание услуг по техническому обследованию предполагаемой площадки под строительство «Очистных сооружений биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод пгт. Шаля Свердловской области» |
| 10. | Образуемая площадь земельных участков |  |  |  | га |  |  |  | 491,4 |  |  | 491,4 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество объектов по которым проведена корректировка проектно-сметной документации |  |  |  | Ед. |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100 |  |  |  |  |  |

- Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2023 года»

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения |  | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2021 | Факт 12 месяцев 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Цель 1. Повышение уровня и качества жизни жителей Шалинского городского округа Задача 1. Обеспечение выполнения государственных полномочий Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в уполномоченный орган | процент |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 2. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля получателей компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от общего числа заявителей, имеющих на это право, обратившихся в уполномоченный орган за его реализацией и не имеющих задолженности по оплате за коммунальные услуги | процент |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля использованных средств направленных на выполнение переданных полномочий РФ и СО по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | процент |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля получателей компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из общего числа обратившихся | процент |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Цель 2. Улучшение положения граждан пожилого возраста и инвалидов, формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, социальная поддержка населения, проведение государственной политики по улучшению положения семей и возрождению функций семьи Задача 1. Улучшение социально-экономических условий жизни инвалидов и престарелых граждан Задача 2. Проведение мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов Шалинского городского округа |  | единиц | 19 | 19 | 100 |  |
|  | Количество человек, получающих пенсию за выслугу лет муниципальных служащих |  | единиц | 42 | 42 | 100 |  |
|  | Задача 3. Пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни Задача 4. Повышение степени социальной защищенности детей – инвалидов и обеспечение необходимых условий их интеграции в общество |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных мероприятий по пропаганде семейных ценностей, здорового образа жизни |  | единиц | 36 | 36 | 100 |  |
|  | Количество проведенных мероприятий социальной направленности |  | единиц | 53 | 53 | 100 |  |
|  | Задача 4. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и "социального сиротства" |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля детей, которым оказана социальная помощь из общего количества детей находящихся в социально опасном положении |  | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 11 | Доля детей и подростков, относящихся к категории трудная жизненная ситуация охваченных вакцинацией против клещевого энцефалита |  | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 12 | Доля детей, охваченных вакцинацией против гепатита «А» |  | Процент | 100 | 100 | 100 |  |

- Комплексное развитие сельских территорий  Шалинского городского округа до 2023 года

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Цель :создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Задача : улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности путем предоставления финансовой поддержки для приобретения ( строительства) жилья. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия | семей | 2 | 2 | 100 | нет |

- Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского городского округа до 2023 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель : Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям ,признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. Задача: предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья | семей | 2 | 2 | 100 |  |
| 3 | Доля молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья от численности молодых семей, включенных в программу на 01.01.2020г. | % | 3,74 | 3,74 | 100 |  |

- Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Шалинского городского округа до 2023 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель : Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям ,признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. Задача: предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество молодых семей, получивших социальную выплату | семей | 2 | 2 | 100 | Свидетельство выдано 2 молодым семьям. |
| 2 | Доля молодых семей, получивших социальную выплаты от численности молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в жилье по состоянию на 01.01.2020г. | % | 4,34 | 4,34 | 100 | Свидетельство выдано 2 молодым семьям. |

10. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической

эффективности в Шалинском городском округе до 2023 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения |  | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Раздел 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Снижение физического и морального износа коммунальных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения | км. | 0,209 |  | 0,209 | 100 |  |  |
|  | Протяженность отремонтированных сетей (объектов) водоснабжения | км. | 2,316 |  | 2,316 | 100 |  |  |
| 3.1 | Количество установленных водогрейных котлов | шт. | 6 |  | 5 | 83 |  | Котел приобретен, установлен в отопительной котельной пгт. Шаля ул. Строителей, но оплата работ по замене котла произведена в январе 2022 года |
| Задача 2 Повышение надежности работы систем тепло- водо-, электро-снабжения, водоотведения округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество замененных (установленных) электронасосных агрегатов на водозаборных скважинах | шт. | 1 |  | 1 | 100 |  |  |
| 9. | Количество котельных подготовленных к ОЗП | шт. | 3 |  | 3 | 100 |  |  |
| 10. | Количество (пробуренных) отремонтированных водозаборных скважин | шт. | 3 |  | 3 | 100 |  |  |
| Раздел 2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2. Обеспечение благоустроенным жильем жителей Шалинского городского округа, нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов признанных аварийными до 01.01.2015 года | ед. | 2 |  | 2 | 100 |  |  |
| 12. | Количество переселенных граждан из жилых помещений многоквартирных домов признанных аварийными до 01.01.2015 года | чел. | 5 |  | 5 | 100 |  |  |

| Раздел 3. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 3. Улучшение экологической ситуации и безопасности для проживания населения Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Протяженность освещенных частей улиц, проездов населенных пунктов Шалинского городского округа | км | 182,95 | 156,03 | 85% | Данные сельских и поселковых администраций |
| 14.1 | Удаление аварийных и естественно усохших деревьев | ед. | 20 | 20 | 100 | Данные сельских и поселковых администраций |
| 15. | Количество проведенных мероприятий по содержанию мест захоронений | раз/ в неделю | 2 | 2 | 100 % | Данные сельских и поселковых администраций |
| 16. | Количество проведенных мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | ед. | 4 | 4 | 100 % | Данные сельских и поселковых администраций |
| 18.1 | Доля благоустроенных территорий и территории, находящихся на содержании | % | 30 | 30 | 100 | Данные сельских и поселковых администраций |
| 19. | Количество обустроенных контейнерных площадок | ед. | 16 | 16 | 100% | Заключен договор с ИП Пряничников А.В.на организацию контейнерных площадок в пгт. Шаля |
| 19.1 | Содержание контейнерных площадок | ед. | 302 | 302 | 100% | Данные сельских и поселковых администраций |
| 21. | Количество обустроенных зон отдыха | ед. | 4 | 4 | 100% | Администрация Шалинского городского округа |

11.Подпрограмма «Развитие архивного дела на территории Шалинского городского округа до 2023  года»

| N стро ки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, относящихся к собственности Шалинского ГО, в интересах граждан, общества и государства. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для развития архива и укрепления его материально-технической базы. Задача 2. Развитие информационных технологий в сфере архивного дела, в том числе оцифровка Архивного фонда Российской Федерации и научно-справочного аппарата к ним |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель 1. Создание оптимальных условий, обеспечивающих физическую сохранность архивных документов тех. обслуживание и установка пожарных сигнализации: - кондиционеров, - охранно-пожарных сигнализаций, - приточно-вытяжной вентиляции | единиц | 5 2 2 1 | 5 2 2 1 | 100 |  |
| 2 | Целевой показатель 2. Ремонтные работы впомещениях архива | кв.м. | 27,0 | 27,0 | 100 |  |
| 3 | Целевой показатель 3. Количество архивных документов государственной собственности СО, доступных пользователям в оцифрованном виде | страниц | 11725 | 12519 | 106,8 |  |
| 4 | Целевой показатель 4. Оснащение архивохранилищ оборудованием, в целях сохранности архивных документов (огнетушители) | штук | 3 | 2 | 66,7 |  |

12. «Профилактика  ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа до 2023 года» Достижение целевых показателей

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2021 | Факт 12 месяцев 2021 года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа. Задача 1. Организация первичной профилактики ВИЧ-инфекции среди населения |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля учреждений культуры обеспеченных техническими средствами для просмотра роликов профилактической направленности, от общего количества учреждений культуры | процент | 35,4 | 35,4 | 100 |  |

13.  «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2023 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2021 г. | Факт 12 месяцев 2021 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа. Задача: Формирование негативного отношения к употреблению алкоголя, наркотиков, табакокурения - стремление к здоровому образу жизни. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество изготовленной и распространенной печатной продукции | Шт. | 625 | 625 | 100 |  |

14. подпрограмма «Профилактика туберкулеза на территории Шалинского городского округа до 2023 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2021 г. | Факт 12месяцев 2021 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: Снижение уровня заболеваемости туберкулезом и смертности от туберкулеза на территории Шалинского городского округа. Задача 1. Развитие и совершенствование системы организации профилактических осмотров населения, в том числе групп риска на туберкулез. Задача 2. Повышение уровня информированности населения по вопросам туберкулеза. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество изготовленной и распространенной печатной продукции | единиц | 1250 | 1250 | 100 |  |

15. подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта  до 2023 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель: Обеспечение необходимых условий для качественного учебно-тренировочного и соревновательного процесса по реализации дополнительных общеобразовательных программ |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в нравственном и интеллектуальном развитии, формирование культуры здорового образа жизни по средствам занятий физической культурой и спортом, воспитание черт спортивного характера. |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель №1 Доля обучающихся и родителей, удовлетворенных образовательной услугой в области дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (по результатам социологического опроса). | процентов | 90 | 90 | 100 | В соответствии с годовым планом работы МБУДО ШГО ДЮСШ за 2021 года проведено анкетирование участников образовательного процесса (дети и родители). |
| 4 | Целевой показатель №2 Сохранность контингента обучающихся в течение учебного года, относительно количеству занимающихся в ДЮСШ на 1 января календарного года | процентов | 96 | 85 | 89 | В ДЮСШ сохранность контингента обучающихся за 2021 года составляет 89 процентов относительно контингента занимающихся на 1 января 2021 года. Причины отклонения 1.Увольнене тренера с. Роща (-30 обучающихся) 2.Выпуск 30 обучающихся 11- классников. 3. Уход тренера в декретный отпуск п.г.т. Шаля. (-40 обучающихся). |
| 5 | Задача:2. Повышение спортивного мастерства обучающихся, подготовка спортсменов-разрядников, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. |  |  |  |  |  |
| 6 7 8 |
|  | Целевой показатель №3 Подготовка спортсменов-разрядников по итогам учебного года от количества обучающихся групп тренировочного этапа | процентов | 75 | 75 | 100 | В соответствии Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 года №108 присвоены спортивные разряды по лыжным гонкам 1юн. - 42человек 2юн. – 18 человек 3юн. – 10 человек 2 разряд – 57 человек 3 разряд – 22 человек Легкая атлетика 1 юн.- 18 человек 2юн. - 33 человек 3юн. - 27 человека 3 разряд – 1 человек Баскетбол 2 разряд - 20 человек |
|  | Целевой показатель №4 Подготовка спортсменов-разрядников из числа воспитанников групп спортивной подготовки | процентов | 95 | 95 | 100 | 149 воспитанника ДЮСШ спортивной подготовки по лыжным гонкам выполнили спортивный разряд. 20 воспитанников ДЮСШ спортивной подготовки по баскетболу выполнили спортивный разряд 78 воспитанника ДЮСШ спортивной подготовки по легкой атлетике выполнили спортивный разряд. |
|  | Целевой показатель №5 Участие воспитанников ДЮСШ этапа спортивной подготовки в соревнованиях (муниципальных, региональных, областных), тренировочных сборов. | процентов | 60 | 59,7 | 99.4% | В соответствии с Календарным планом в муниципальных соревнованиях приняли участие процентов 80 % воспитанников, в окружных и областных соревнованиях 39,3% воспитанников, средний показатель составляет 59,7% |
| 9 10 11 | Задача 3 Совершенствование и качественное обновление учебно-материальной базы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель №7 . Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для групп спортивно-оздоровительного этапа, этапа начальной подготовки, тренировочного этапа. | Количество единиц | 60 | 65 | 108 | За 2021 год Приобретено: 1. 10 хоккейных клюшек и 2 вратарские клюшки. 2. коньки -3 пары 3. деревянные крюки – 15 шт. 4. футбольные мячи – 15 шт. 5. баскетбольные манишки – 20 шт. Всего 65 единиц спортивного инвентаря |
|  | Целевой показатель №8 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для групп этапа спортивной подготовки по видам спорта. | Количество единиц | 60 | 169 | 281 | За 2021 год приобретен качественный лыжный инвентарь: 1. Лыжи гоночные 27 пар, 2. лыжные ботинки - 20 пар, 3. лыжные палки- 17 пар, 4. лыжный комбинезон- 5 шт. - инвентарь для легкой атлетики: 1. шиповки для бега – 50 пар - инвентарь для баскетбола: 1. б/б мячи – 22 шт. 2. сетка б/б – 4 шт. 3. игровая форма – 24 комплекта Всего 169 единиц спортивного инвентаря. |
| 12 13 | Задача 4 Обеспечение соответствия состояния зданий и сооружений образовательных учреждений Шалинского городского округа требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства Целевой показатель №9 Доля зданий и помещений муниципальных общеобразовательных учреждений отвечающих требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства. | процентов | 100 | 100 | 100 | За 2021год замечаний по санитарному законодательству и противопожарной безопасности нет На 2021 год заключены договоры на обслуживание пожарной сигнализации и выполнение САНПИН ( микроклимат, исследование питьевой воды, уровень освещенности). |
| 14 15 | Задача 5 Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала Целевой показатель №10 Обеспечение соотношение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования и средней заработной платы по экономике Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников ДЮСШ за 2021 год составляет 40361,8 тыс.рублей , что составляет 100 % от средней заработной платы учителей ШГО. |