|  |  | - Проект |
| --- | --- | --- |

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от                                         2022 года №

пгт. Шаля

О внесении изменений в подпрограмму

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства

в Шалинском городском округе до 2026 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года №539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года»

В целях подготовки проекта Бюджета Шалинского городского округа на 2023-2025 гг, во исполнение постановления администрации Шалинского городского округа от 21.06.2022 №401 "Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта бюджета Шалинского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов", руководствуясь постановлением администрации Шалинского городского округа от 30.12.2021 года №783 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) Шалинского городского округа», администрация Шалинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в подпрограмму «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2026 года»  утвержденную постановление администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года»:

1.1. Паспорт муниципальной подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2026 года» изложить в новой редакции (прилагается).

1.2. Приложение № 1 и № 2 к муниципальной подпрограмме «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2026 года» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Шалинский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Шалинского городского округа.

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шалинского городского округа К.Л. Бессонова.

Глава Шалинского городского округа                                                 А.П. Богатырев

Приложение к постановлению администрации

Шалинского городского округа

от

Паспорт

Подпрограммы  «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2026 года»

| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Администрация Шалинского городского округа |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2022 - 2026 годы |
| Цели и задачи муниципальной подпрограммы | Цель: Комплексное развитие и формирование представления о предпринимательской деятельности и предпринимательском мышлении Задача: Организация мероприятий по содействию в развитии малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной подпрограммы | Количество лиц прошедших обучение по программе «Школа бизнеса» |
| Объемы финансирования муниципальной подпрограммы по годам реализации, рублей | ВСЕГО: 799 000,00 местный бюджет, в том числе: 2022 год – 25 000,00 2023 год – 174 000,00 2024 год – 200 000,00 2025 год – 200 000,00 2026 год – 200 000,00 |
| Адрес размещения подпрограммы в сети Интернет | https://shgo.midural.ru/ |

Приложение № 1

к Подпрограмме

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2026 года»

| №№ строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной подпрограммы |  |  |  |  | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 22026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель 1. Комплексное развитие и формирование представления о предпринимательской деятельности и предпринимательском мышлении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Организация мероприятий по содействию в развитии малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Количество лиц прошедших обучение по программе «Школа бизнеса» | человек | 20 | 139 | 160 | 160 | 160 | Администрация Шалинского городского округа (акт выполненных работ о проведении обучающего мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к Подпрограмме

План мероприятий

по выполнению Подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2026 года»

| № строки | Наименование мероприятия / источник финансирования | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, рублей |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Всего по Подпрограмме, в том числе: | 799 000,00 | 25 000,00 | 174 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |  |
| 2 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Местный бюджет | 799 000,00 | 25 000,00 | 174 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |  |
| 4 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 799 000,00 | 25 000,00 | 174 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |  |
| 6 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 7 | Местный бюджет | 799 000,00 | 25 000,00 | 174 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |  |
| 8 | Реализация мероприятий по содействию развития малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе, в том числе: | 799 000,00 | 25 000,00 | 174 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 |
| 9 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| 10 | Местный бюджет | 799 000,00 | 25 000,00 | 174 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |  |