Программа «Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2026 года»

ОТЧЕТ за 9 месяцев 2022года.

### Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

За 2022 год  (9 месяцев)

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Цель | Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в сфере культуры Шалинского городского округа |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие культуры и искусства в Шалинском городском округе» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. | Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры |  |  |  |  |
| 1. | Количество посещений муниципальных библиотек (в стационарных условиях) | тыс.человек | 106 | 74,919 | 70,6 | Выполнение данного показателя будут достигнуты по итогам года |
| 1.1 | Количество посещений муниципальных библиотек (удаленно через интернет) | тыс.человек | 23 | 7,427 | 32,2 | Выполнение данного показателя будут достигнуты по итогам года |
| 1.2 | Количество посещений участников клубных формирований и формирований самодеятельного и народного творчества | человек | 1726 | 1726 | 100 |  |
| 1.3 | Количество клубных формирований | единиц | 173 | 173 | 100 |  |
| 1.4 | Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период | единиц | 1320 | 1185 | 89,7 |  |
| 1.5 | Количество посетителей музеев | человек | 4000 | 3512 | 87,8 | Показатель будет выполнен по итогам года |
| 2. | Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 человек жителей | единиц | 203 | 86 | 42,3 | Показатель будет выполнен по итогам года |
| 3. | Доля жителей Шалинского городского округа, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общем количестве жителей, принявших участие в опросе на сайте учреждения культуры Шалинского городского округа http://kultvshale.ru | процентов | 60 | 103 | 145 |  |
| 4. | Прирост числа лауреатов международных, региональных, областных, окружных, районных конкурсов и фестивалей в сфере культуры (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 1 | 0 | 0 | Показатель будет рассчитан по итогам года |
| 5. | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | единиц | 2027 | 1346 | 66,4 | Показатель будет выполнен по итогам года |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1.Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в образовательном учреждении в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 6. | Увеличение численности учащихся в МБОУ ДО " Шалинская ДМШ" в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных категорий несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке (по сравнению с предыдущим годом ) | процентов | 10 | 0 | 0 | Показатель будет рассчитан по итогам года |
| 7. | Сохранность контингента обучающихся, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных категорий несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке (по сравнению с предыдущим годом) МБУДО ШГО «Шалинская ДМШ» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 2.Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет |  |  |  |  |  |
| 8. | Доля обучающихся, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа обучающихся МБУДО ШГО «Шалинская ДМШ» | процентов | 80 | 80 | 100 |  |
| 8.1 | Доля родителей, законных представителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | процент | 90 | 98 | 108 |  |
|  | Задача 3.Выявление и поддержка творчески одаренных детей и молодежи |  |  |  |  |  |
| 9. | Доля творчески одаренных обучающихся, ставших победителями и призерами районных, областных, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях от общего количества обучающихся в МБУДО ШГО «Шалинская ДМШ» | процентов | 10 | 6 | 60 | Будет достигнут в 4 квартале |
|  | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Шалинском городском округе» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Повышение качества и эффективности услуг в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 10. | Доля зданий муниципальных учреждений культуры Шалинского городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры | процентов | 55 | 55 | 100 | Акты обследования зданий, в которых располагаются филиалы МБУ ШГО " Шалинский центр развития культуры" |
| 11. | Количество качественных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» позволяющих изучать русский язык, получать информацию о русском языке, образовании, русской культуре | единиц | 1 | 1 | 100 | Сайт учреждения культуры Шалинского городского округа http://kultvshale.ru/ |
| 12. | Сохранение доли муниципальных общедоступных библиотек, обеспечивающих доступ пользователей к информационным ресурсам информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве муниципальных общедоступных библиотек на территории Шалинского городского округа | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 13. | Доля филиалов МБУ ШГО «Шалинский центр развития культуры», оснащенных современных материально-техническим оборудованием, в общем количестве филиалов МБУ ШГО «Шалинский центр развития культуры» | процентов | 27 | 27 | 100 |  |
|  | Задача 2. | Обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры |  |  |  |  |
| 14. | Сохранение доли объектов муниципальных общедоступных библиотек в Шалинском городском округе, оборудованных системой противопожарной защиты зданий и обслуживаемых специализированной организацией в общем количестве объектов муниципальных общедоступных библиотек в Шалинском городском округе | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 15. | Сохранение доли объектов культурно-досугового типа в Шалинском городском округе, оборудованных системой противопожарной защиты зданий и обслуживаемых специализированной организацией в общем количестве объектов культурно-досугового типа в Шалинском городском округе | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 3. Созданий условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры |  |  |  |  |  |
| 16. | Обеспечение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по экономике Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 4.Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала в образовательном учреждении в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 17. | Обеспечение соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей со среднемесячной заработной платой в Свердловской области | процентов | 95 | 95 | 100 |  |

|  |  |  |  |  | Форма 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, рублей |  |  | Причины отклонения от планового показателя |
|  |  | План 2022 г. | Факт на 30.09.2022 | Процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 71979213,90 | 55672618,89 | 77,00 | Исполнение в полном объеме запланировано на 4 квартал 2022 г. |
| 2 | Областной бюджет | 1 159 100,00 | 898000,00 | 78,00 |  |
| 3 | Местный бюджет | 70820113,90 | 54774618,89 | 77,00 |  |
| 4 | Капитальные вложения, в том числе: | 7224883,90 | 7224883,90 | 100 |  |
| 5 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 6 | Местный бюджет | 7224883,90 | 7224883,90 | 100 | . |
| 7 | Прочие нужды, в том числе: | 63595230,00 | 48447734,99 | 76,00 |  |
| 8 | Областной бюджет | 1 159 100,00 | 898000,00 | 78,00 |  |
| 9 | Местный бюджет | 62436130,00 | 47549734,99 | 76,00 |  |
| 10 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства в Шалинском городском округе» |  |  |  |  |
| 11 | Всего по подпрограмме 1, в том числе, прочие нужды | 58275030,00 | 43653534,99 | 75,00 |  |
| 12 | Областной бюджет | 375 800,00 | 375800,00 | 100 |  |
| 13 | Местный бюджет | 57 636 000,00 | 43277734,99 | 75,00 |  |
| 14 | Мероприятие 1. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов, в том числе: | 15 726018,77 | 11794514,07 | 75,00 |  |
| 15 | Областной бюджет | 375 800,00 | 375800,00 | 100 |  |
| 16 | Местный бюджет | 15 726 018,77 | 11794514,07 | 75,00 |  |
| 17 | 1.1.Оплата труда работников библиотек | 14 769 200,00 | 9919995,82 | 67,00 | Выплата заработной платы и начислений на выплату заработной платы работников библиотек за сентябрь 2022 года проведена по сроку 03.10.2022 г. |
| 18 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 19 | Местный бюджет | 14 769 200,00 | 9919995,82 | 67,00 | Выплата заработной платы и начислений на выплату заработной платы работников библиотек за сентябрь 2022 года проведена по сроку 03.10.2022 г. |
| 20 | Мероприятие 2. Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, в том числе | 363230,00 | 289922,50 | 80,00 | Выполнение расходов по проведенным мероприятиям запланировано на 4 квартал 2022 год |
| 21 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 22 | Местный бюджет | 363230,00 | 289922,50 | 80,00 | Выполнение расходов по проведенным мероприятиям запланировано на 4 квартал 2022 год |
| 23 | Мероприятие 3. Организация деятельности учреждений культуры, в том числе | 40 595 981,23 | 30376985,92 | 75,00 |  |
| 24 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 25 | Местный бюджет | 40 595 981,23 | 30376985,92 | 75,00 | Выполнение данного показателя будут достигнуты в 4 квартале |
| 26 | 3.1.Оплата хостинга | 10 000 | 5400,00 | 54,00 | Выполнение данного показателя будут достигнуты в 4 квартале |
| 27 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 28 | Местный бюджет | 10 000 | 5400,00 | 54,00 | Выполнение данного показателя будут достигнуты в 4 квартале |
| 29 | 3.2. Оплата труда работников учреждений культурно-досугового типа | 35 205 700,00 | 25583090,03 | 73,00 | Выполнение данного показателя( заработной платы и начислений на заработную плату работников домов культуры) будут достигнуты в 4 квартале |
| 30 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 31 | Местный бюджет | 35 205 700,00 | 25583090,03 | 73,00 | Выполнение данного показателя( заработной платы и начислений на заработную плату работников домов культуры) будет достигнуто в 4 квартале 2022г. |
| 32 | Мероприятие 4. Комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, в том числе | 706 050,00 | 411862,50 | 58,00 | Выполнение данного показателя будут достигнуты в 4 квартале 2022г. |
| 33 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 34 | Местный бюджет | 706 050,00 | 411862,50 | 58,00 | Выполнение данного показателя будут достигнуты в 4 квартале |
| 35 | Мероприятие 5 Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондов | 469 750,00 | 469750,00 | 100,0 | . |
| 36 | Областной бюджет | 375 800,00 | 375 800,00 | 100,0 |  |
| 37 | Местный бюджет | 93 950,00 | 93 950,00 | 100,0 |  |
| 38 | Мероприятие 6. Мероприятия по техническому оснащению муниципальных музеев | 30 000,00 | 22500,00 | 75,00 |  |
| 39 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 40 | Местный бюджет | 30 000,00 | 22500,00 | 75,00 |  |
| 41 | Мероприятие 7. Обеспечение подключения муниципальных общедоступных библиотек к информационно-коммуникационной сети Интернет | 384 000,00 | 288000,00 | 75,00 |  |
| 42 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 43 | Местный бюджет | 384 000,00 | 288000,00 | 75,00 |  |
| 44 | Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства" |  |  |  |  |
| 45 | Всего по программе 2, в том числе прочие нужды | 6 083 300,00 | 4497200,00 | 74,00 |  |
| 46 | Областной бюджет | 783 300,00 | 522200,00 | 67,0 | Планируется в 4 квартале 2022 г. |
| 47 | Местный бюджет | 5 300 000,00 | 3975000,00 | 75,00 |  |
| 48 | Мероприятие 5. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 1 419 000,00 | 1064250,00 | 75,00 |  |
| 49 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 50 | Местный бюджет | 1 419 000,00 | 1064250,00 | 75,00 |  |
| 51 | Мероприятие 6. Финансовое обеспечение организации предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников | 3 881 000,00 | 2910750,00 | 75,00 |  |
| 52 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 53 | Местный бюджет | 3 881 000,00 | 2910750,00 | 75,00 |  |
| 54 | Мероприятие 7. Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования , в том числе в домах детского творчества, школах искусств , детям-сиротам, детям оставшихся без попечения родителей и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке | 783 300,00 | 522200,00 | 67,0 | Денежные средства не перечислены Министерством культуры в Бюджет Шалинского городского округа. Планируется в 4 квартале 2022 г. |
| 55 | Областной бюджет | 783 300,00 | 522200,00 | 67,0 | Денежные средства перечислены Министерством культуры в Бюджет Шалинского городского округа. Планируется в 4 квартале 2022 г. |
| 56 | Местный бюджет | - | - | - |  |
| 57 | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |
| 58 | Всего по программе 3, в том числе | 7620883,90 | 7521883,90 | 99,00 | Будет исполнено на 4квартал 2022 г. |
| 59 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 60 | Местный бюджет | 7620883,90 | 7521883,90 | 99,00 | Будет исполнено на 4квартал 2022 г. |
| 61 | Капитальные вложения, в том числе: | 7224883,90 | 7224883,90 | 100 | Исполнено. |
| 62 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 63 | Местный бюджет | 7224883,90 | 7224883,90 | 100 | Исполнено |
| 64 | Мероприятие 8. Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями санитарного законодательства и оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами | 7224883,90 | 7224883,90 | 100 | Исполнено |
| 65 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 66 | Местный бюджет | 7224883,90 | 7224883,90 | 100 | Исполнено |
| 67 | Прочие нужды, в том числе: | 396 000,00 | 297 000,00 | 75,00 |  |
| 68 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 69 | Местный бюджет | 396 000,00 | 297 000,00 | 75,00 |  |
| 70 | Мероприятие 9. Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений культуры | 396 000,00 | 297 000,00 | 75,00 |  |
| 71 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 72 | Местный бюджет | 396 000,00 | 297 000,00 | 75,00 |  |

Пояснительная записка

к отчету по муниципальной программе «Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2026 года» за 9 месяцев 2022 года

составлена на основании постановления администрации Шалинского городского округа №335 от 23.05.2022 года "О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 538 «Об  утверждении  муниципальной программы «Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2026 года»

В 2022 году запланированы по муниципальной программе следующие мероприятия:

Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства в Шалинском городском округе:

В рамках мероприятия 1 «Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов» реализовано муниципальных библиотек в стационарных условиях-20,893 тыс.посещений, 1,907 тыс.посещений – удаленно через сеть Интернет). Запланированы расходы на сумму 15726018,77 руб., осуществлены расходы на 11794514,07

руб., что составляет 75,0% от плановых показателей.

1.1 «Оплата труда работников библиотек», запланированная планом ПФХД  заработная плата составила 14769200 рублей, произведена оплата заработной платы и начислений на сумму 9919995,82рублей, что составляет 67% от плановых показателей. Выплата оплаты труда работников библиотек за сентябрь 2022 года проведена по сроку 03.10.2022 г.

В рамках мероприятия 2 «Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства», утверждено планом ПФХД – 363230,00 рублей, израсходовано 289922,50рублей, что составляет 80% от плановых показателей, расходы по проведенным мероприятиям запланированы на 4 квартал 2022 год

В рамках мероприятия 3 «Организация деятельности учреждений культуры»проведено 685 культурно-досуговых мероприятий, запланированы расходы на сумму 40595981,23 рублей, осуществлены расходы на сумму 30376985,92рублей, что составляет 75% от плановых показателей;

3.1.«Оплата хостинга»: запланировано планом ПФХД 10000, 00 руб., оплата по авансовым отчетам  произведена в сумме 5400,00 руб., что составляет 54,00% от плановых показателей. Выполнение данного показателя будут достигнуты в 4 квартале 2022 года. Обеспечивается постоянное размещение информации о культуре Шалинского городского округа на сайте http://kultvshale.ru.

3.2.«Оплата труда работников учреждений культурно-досугового типа»: утверждена ПФХД  заработная плата в сумме 35205700,00

руб.,  выплачена заработная плата на сумму 25583090,03рублей,  что составляет 73%. Выплата заработной платы и начислений на неё работников домов культуры за сентябрь 2022 года проведена по сроку 03.10.2022 г.

В рамках мероприятия 4 «Комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и  приобретение  (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения»запланированы ПФХД расходы 706050,00 рублей, израсходовано 411862,50руб., что составляет 58% планового показателя. Приобретено 751 экз.новых книг, приобретены 214 подписных комплекта периодических изданий для муниципальных библиотек.

В рамках мероприятия 5. Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондов запланированы ПФХД расходы 469750,00 рублей, израсходовано 469750,00 руб., что составляет 100% планового показателя.

В рамках мероприятия 6Мероприятия по техническому оснащению муниципальных музеев запланированы ПФХД расходы 30000,00 рублей, израсходовано 22500,00 руб., что составляет 75% планового показателя

В рамках мероприятия 7Обеспечение подключения муниципальных общедоступных библиотек к информационно-комуникационной сети Интернет запланированы ПФХД расходы 384000,00 рублей, израсходовано 288000,00 руб., что составляет 75,00% планового показателя

Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»

В рамках мероприятия 5 «Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства» ПФХД запланирована заработная плата, начисления и прочие расходы  в сумме 1 419 000,00 руб., произведена выплата заработной платы и начислений  в сумме 1064250,00 руб., что составляет 75,0% планового показателя.

В рамках мероприятия 6 "Финансовое обеспечение организации предоставления дополнительного образования детей вмуниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников" утверждена ПФХД  заработная плата, начисления на заработную плату в сумме 3881000,00 рублей,  выплачена заработная плата в сумме 2910750,00  руб., что составляет 75,0% планового показателя.

В рамках мероприятия 7 «Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению дополнительного образования детей  в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям - сиротам, детям оставшихся без попечения родителей и иными категориями несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке», запланировано планом ПФХД  в сумме 783300,00 рублей, израсходовано 522200,00руб., что составляет 67% планового показателя. Денежные средства будут перечислены по графику в 4 квартале 2022 года Министерством культуры Свердловской области

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

В рамках мероприятия 8 «Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями санитарного законодательства и (или) оснащения таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами» запланирована в бюджете сумма7224883,90 рублей, израсходовано 7224883,90рублей, что составляет 100%.

В рамках мероприятия 9 «Приведение в соответствие с пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений культуры» запланировано 396000,00 руб., израсходовано 297000,00 руб., что составляет 75% от плановых показателей.