Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года» за 9 месяцев  2022 года

Управление образованием Шалинского городского округа  представляет следующую информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года» за  9 месяцев2022 года:

- Мероприятие на  организацию  предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организаций - плановое значение  составляет 158 604 988,40 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  120 751 016,70 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  76,1%. Расходы на организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях пройдут  в  4 квартале 2022 года.

- Мероприятие на проведение антитеррористических мероприятий - плановое значение  составляет 2 266 981,53 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  2 266 981,53 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  94,3%. Расходы пройдут в 4 квартале 2022 года.

- Мероприятие  на приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений - плановое значение  составляет 959 786,20 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  959 730,20 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  100%.

- Мероприятие на  организацию  предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных  образовательных организациях - плановое значение составляет  284 362 926,36  рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  214 613 418,86 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  75,5%.  Расходы на организацию предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования  пройдут  в 4 квартале 2022 года.

- Мероприятие по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - плановое значение составляет  12 635 000,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 7 230 071,60 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 57,2%.  Целевой показатель выполнен на 100%. Расходы по обеспечению  питанием обучающихся льготной категории в муниципальных общеобразовательных организациях пройдут после подписания договора и накладных.

- Мероприятие на проведение антитеррористических мероприятий - плановое значение  составляет 9 164 121,20 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет   8 011 439,20 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  87,4%. Расходы пройдут в 4 квартале 2022 года.

- Мероприятие на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях - плановое значение составляет 10 762 800,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  6 972 035,94 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  64,8%.  Целевой показатель выполнен на 100%. Расходы по обеспечению  питанием обучающихся льготной категории в муниципальных общеобразовательных организациях пройдут после подписания договора и накладных.

- Мероприятие на обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам  общеобразовательных организаций- плановое значение составляет 14 733 000,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  11 039 400,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  74,9%. Целевой показатель выполнен на 100%. Расходы  на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам  общеобразовательных организаций пройдут в течение финансового года.

- Мероприятие на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах - плановое значение составляет 3 146 559,41 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  3 146 559,41 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  100%.

- Мероприятие на  создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся- плановое значение составляет 3 001 335,50  рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  3 001 271,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  100%. Целевой показатель выполнен на 100%.

- Мероприятие на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях - плановое значение составляет 917 800,00  рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  660 837,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  72%. Целевой показатель выполнен на 100%. Расходы пройдут после подписания актов выполненных работ  в  4 квартале 2022 года.

- Мероприятие на  организацию  предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования - плановое значение составляет 17 311 992,58 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 12 095 715,10 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  69,98%.  Расходы на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальном  учреждении дополнительного образования  пройдут в 3 квартале 2022 года.

- Мероприятие по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - плановое значение составляет 10 207 700,00 рублей,  фактическое значение за отчетный период составляет 8 145 529,40 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 80,8%. Соглашение по организации отдыха и оздоровления детей  согласовано и подписано с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области. Окончательные расходы пройдут после заключения договоров и подписания акта выполненных работ в 4 квартале 2022 года.

- Мероприятие по организации и  обеспечению отдыха  и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - плановое значение составляет 724 661,00 рублей,  фактическое значение за отчетный период составляет  724 661,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.

- Мероприятие на проведение антитеррористических мероприятий - плановое значение  составляет 454 984,66 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  418 584,66 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  92%.

- Мероприятие на создание материально-технических условий для обеспечения  деятельности муниципальных образовательных организаций - плановое значение составляет 12 587 492,10 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  7 802 746,41 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  62,0 %.  Расходы на обеспечение мероприятий по созданию материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций пройдут после подписания договоров и актов выполненных работ.

- Мероприятие на обеспечение деятельности органов местного самоуправления по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - плановое значение составляет 43 539,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  43 162,60 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  99,1%. Расходы на  реализацию данного мероприятия планируются  в 4 квартале.

- В приложении № 6 к Порядку формирования и реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года» за отчетный период достигнуты следующие целевые показатели:

-   № строки 3  процент составляет 94,4%

-   № строки 4  процент составляет 99,0 %

-   № строки 4.1; 4.2; 4.3 процент составляет 100%

-   № строки 7  процент составляет 80,0 %

-   № строки 8   процент составляет 95,0 %

-   № строки 11  процент составляет 96,8%

-   № строки 12  процент составляет 101,3%

-   № строки 13  процент составляет 86,6%

-   № строки 14  процент составляет 58,0%

-   № строки 15 процент составляет 87,4%

-   № строки 17;19;21;22; 22.1;  22.3; 26; 26.1;26.2; 29 процент составляет 100%

-   № строки 25  процент составляет 53,3%

-   № строки 30  процент составляет 62,5%

-   № строки 33  процент составляет 62,0%

19. Объем расходов на выполнение мероприятий  муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года»   на 2022 год составляет   плановое значение  542 022 ь067,94 рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 22 267 000,00 рублей,

- областной бюджет 278 988 700,00 рублей,

- местный бюджет  240 766 367,94 рублей,

Фактическое значение 407 883 160,61  рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 15 919 825,09 рублей,

- областной бюджет 213 996 953,13 рублей,

- местный бюджет  177 966 382,39 рублей.

20. Процент выполнения всего по муниципальной программе  составляет 75,3%.

21.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года»:

1) мероприятие на  организацию  предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организаций позволит обеспечить доступность образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет;

2) мероприятие на  организацию  предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных  образовательных организациях  позволит обеспечить доступность качественного общего образования, соответствующего требованиям СЭР Шалинского городского округа;

3) мероприятие по обеспечению питанием обучающихся льготной категории в муниципальных общеобразовательных организациях позволит обеспечить охват   горячим питанием  обучающихся   льготной категории  на 100%.;

4) мероприятие на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях позволит обеспечить охват   горячим питанием  обучающихся  в     1-4 классах на 100%.;

5) мероприятие на обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам  общеобразовательных организаций позволит обеспечить выплату  ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций.;

6) мероприятие на  организацию  предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования позволит получать дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования;

7) мероприятие на создание материально-технических условий для обеспечения  деятельности муниципальных образовательных организаций позволит обеспечить деятельность муниципальных образовательных организаций;

8) мероприятие по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  позволит получить детям и подросткам услуги по организации отдыха и оздоровления детей;

9) мероприятие по организации и  обеспечению отдыха  и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья позволит получить детям и подросткам (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации)  услуги по организации отдыха и оздоровления детей в учебное время.

Объем расходов  за счет средств областного и  местного бюджета, по сравнению с предыдущим годом,  увеличен с учетом коэффициента индексации заработной платы с 1 августа 2022 года.