Приложение 2 к Докладу о реализации и оценки

эффективности муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа

до 2026 года» за 2022 год

Достижение целевых показателей муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года» за 2022 год

- Подпрограмма  «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском городском округе до 2026 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта в Шалинском городском округе, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля жителей Шалинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Шалинского городского округа, в возрасте 3-79 лет | процентов | 50,0 | 51,6 | По завершению года | Отчет 1-ФК Численность-17536. Занимаются-9062 |
| 2 | Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | процентов | 87,9 | 87,9 | 100 | Отчет 1-ФК Численность-6328 Занимаются-5566 |
| 3 | Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | процентов | 39,0 | 39,0 | 100 | Отчет 1-ФК Численность-6572. Занимаются-2544 |
| 4 | Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | процентов | 21,0 | 21,0 | 100 | Отчет 1-ФК Численность-4636. Занимаются-952 |
| 5 | Количество проведенных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | единиц | 126 | 126 | 100 | Сведения о физкультурных и спортивных мероприятиях |
| 6 | Приобретение оборудования и спортивного инвентаря для муниципальных организаций, не менее | единиц | 70 | 70 | 100 | Приобретено:манометр-1, шахматные часы – 4, шахматы 1, мячи-62, лыжные беговые ботинки-1, лыжное крепление-1, |
| Задача 2. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья; |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | процентов | 3,0 | 3,9 | 100 | 47 х 100 : 1193 =3,9 отчет 3 АФК |
| Задача 3: Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля граждан Шалинского городского округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса | процентов | 51 |  | Нет информации федерального оператора АИС ГТО |  |
|  | из них учащихся и студентов | процентов | 63 |  |  |  |
| 9.0 | Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения мест тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), не менее | Единиц | 20 | 20 | 100 | 5 комплектов лыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки, крепление) |
| 9.1 | Повышение квалификации и переподготовки специалистов и спортивных судей, задействованных в реализации комплекса ГТО, не менее | человек | 5 | 5 | 100 |  |
| Цель 2: Создание условий для развития детско-юношеского спорта, спорта высоких достижений, способствующих успешному выступлению спортсменов Шалинского городского округа на всероссийских, областных и окружных соревнованиях. |  |  |  |  |  |  |
| Задача Развитие детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов в Шалинском городском округе |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля лиц, занимающихся в организациях по программам спортивной подготовки в общей численности занимающихся в организациях физической культуры и спорта | процентов | 60 | 60 | 100 |  |
| 11 | Количество участий спортсменов Шалинского городского округа в международных всероссийских, областных и окружных соревнованиях | единиц | 320 | 320 | 100 |  |
| Цель 3. Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре Шалинского городского округа. |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | 66,1 | 66,1 | 100 |  |
| 13 | Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой (нарастающим итогом) | единиц | 1 | 1 | 100 | п. Вогулка, ул. Центральная, 61 |
| 13.1 | Степень готовности введенных в эксплуатацию спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Цель 4: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и использование его в интересах развития страны |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Вовлечение молодежи в социальную практику |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в общественную жизнь, развитие и применение ее потенциала в общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет | процентов | 18 | 38 | 211 | 1353:3537Х100= 38% |
| Задача 2. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет | процентов | 25 | 25 | 100 | 894:3537х100=25% |
| 16 | Количество участий граждан в возрасте от 14 до 35 лет в областных и региональных мероприятиях | участий | 4 | 4 | 100 |  |
| Задача 3. Создание условий для участия молодых граждан в социально-экономическом и общественно-политическом развитии Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Доля поддержанных молодежных инициатив из общего количества молодежных инициатив по результатам конкурсов | процентов | 66 | 66 | 100 |  |
| Цель 5: Комплексное развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан на территории Шалинского городского округа, направленное на создание условий для повышения гражданской ответственности, повышения уровня консолидации общества для устойчивого развития и воспитания граждан, имеющих активную жизненную позицию. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Расширение форм и внедрение современных программ, методик и технологий в деятельность по патриотическому воспитанию граждан |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, от общей численности населения | процентов | 3 | 3 | 100 | 578 х 100 : 19037 =3 |
| 19 | Количество мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в Шалинском городском округе | единиц | 8 | 8 | 100 |  |
| Задача 2. Развитие организационно-содержательной и материально-технической базы организаций, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания граждан в Шалинском городском округе |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Приобретение оборудования и инвентаря для организаций, осуществляющих патриотическое воспитание граждан на территории Шалинского городского округа, не менее | единиц | 60 | 60 | 100 | Комплекты юнармейской формы |
| 21 | Доля граждан допризывного возраста (14 - 18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных сборах, лагерях принявших участие в военно-спортивных мероприятиях, от общего числа граждан допризывного возраста | процентов | 13 | 13 | 100 | 146 х 100 : 1124 = 13 |
| Цель 6. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие во временном трудоустройстве в свободное от учебы время | человек | 70 | 70 | 100 |  |

- Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2026  года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели |  | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения |  | Причины отклонения от планового значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  |
| Цель 1: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение защищенности территории Шалинского городского округа от угрозы природных и техногенных пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват проинформированного населения о мерах пожарной безопасности. |  | % | 70 | 70 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля населенных пунктов обеспеченных установленным пожарным и приспособленным для тушения пожаров оборудованием от общего количества населенных пунктов |  | % | 60,4 | 60,4 | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля исправного пожарного оборудования для тушения пожаров на территории Шалинского городского округа |  | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. | Протяженность минерализованных полос вокруг населенных пунктов, граничащих с лесными массивами и подверженных угрозе лесных пожаров |  | км | 91,4 | 91,4 | 100 |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Совершенствование сети наружных источников пожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля населенных пунктов оборудованных исправными пожарными водоисточниками из общего количества населенных пунктов Шалинского городского округа |  | % | 73,4 | 73,4 | 100 |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Обеспечение оперативного прикрытия подразделениями пожарной охраны (в том числе добровольной) населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Информирование населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество добровольных пожарных дружин и команд, обеспеченных средствами пожаротушения и спецодеждой |  | ед. | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |
| Цель 2: Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Задача 1. Повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Охват проинформированного населения по профилактике правонарушений. | % |  | 70 | 70 | 100 |  |  |  |  |  |
| 8. | Обеспеченность добровольной народной дружины по основным видам средств | % |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| Цель 3. Организация мероприятий по профилактике терроризма, повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Профилактика проявления терроризма, предотвращение условий, способствующих возникновению и распространению терроризма на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Установка камер видеонаблюдения | шт. |  | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Техническое обслуживание камер видеонаблюдения | шт. |  | 5 | 5 | 100 |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Использование радиостанций в межведомственной правительственной сети | шт. |  | 4 | 4 | 100 |  |  |  |  |  |
| 10. | Изготовление памяток для информирования населения по противодействию терроризму. | шт. |  | 350 | 350 | 100 |  |  |  |  |  |
| Цель 4. Организация мероприятий по профилактике экстремизма и проявлению ксенофобии на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Профилактика проявления экстремизма и ксенофобии на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Охват проинформированного населения по профилактике экстремизма. | % |  | 70 | 70 | 100 |  |  |  |  |  |
| 12. | Охват информированием сотрудников и руководителей органов местного самоуправления, образовательных организаций и учреждений культуры, представителей институтов гражданского общества по вопросам участия населения Шалинского городского округа в публичных и массовых мероприятиях. | % |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| Цель 5. Организация мероприятий по обеспечению национального согласия, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Изготовление буклетов по гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | шт. |  | 125 | 125 | 100 |  |  |  |  |  |
| 14. | Изготовление памяток для мигрантов находящихся на территории Шалинского городского округа | шт. |  | 350 | 350 | 100 |  |  |  |  |  |
| Цель 6: Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Задача 1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Доля обеспеченности от требуемого количества материально-технических ресурсов необходимых для проведения аварийно-восстановительных работ и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Шалинском городском округе | Проценты |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 16. | Поддержание в эффективном состоянии системы вызова экстренных служб по единому номеру «112» на территории Шалинского городского округа | Проценты |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Оснащенность ЕДДС в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 13.06.2019 N 358-ПП "О порядке функционирования единых дежурно-диспетчерских служб в Свердловской области" | Проценты |  | 90 | 90 | 100 |  |  |  |  |  |
| 17. | Количество проведенных противопаводковых мероприятий | ед. |  | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |
| Цель 7: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Укомплектованность учебно- консультационного пункта Шалинского городского округа , в соответствии с методическими рекомендациями ГУ МЧС России | % |  | 50 | 50 | 100 |  |  |  |  |  |
| 19. | Доля неработающего населения, прошедшего обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от общей численности неработающего населения (расчет согласно приложения №3) | % |  | 83 | 83 | 100 |  |  |  |  |  |
| 20. | Доля обслуженных расположенных в населенных пунктах систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или действий в чрезвычайных ситуациях, находящихся в постоянной готовности от общего количества населенных пунктов | % |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Цель 8: Организация и осуществление мероприятий национальной обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Обеспечение деятельности ВУС по организации первичного военного учета | % |  | 100 | 99,5 | 100 |  |  |  |  |  |
| Цель 9: Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Информирование населения городского округа о мерах безопасности на водных объектах: - Изготовление памяток | шт. |  | 350 | 350 | 100 |  |  |  |  |  |

- Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2026 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2022 г. |  | факт 2022 г. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Цель 1. Комплексное развитие и формирование представления о предпринимательской деятельности и предпринимательском мышлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Задача 1. Организация мероприятий по содействию в развитии малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество лиц прошедших обучение по программе «Школа бизнеса» | Человек |  | 20 |  | #### 20 |  | #### 100 | #### Мероприятие проведено в октябре в Шалинской СОШ №45 |

- Подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2026 года»

| N строки программы | Цели, задачи и целевые показатели |  | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Цель 1. Создание условий для развития экономики и инфраструктуры городского округа, обеспечения безопасности дорожного движения и комфортного передвижения автомобилистов и пешеходов по территории городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью |  | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Целевой показатель 2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по ремонту |  | км. | 13,3 | 13,3 | 100 |  |
| 2.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту |  | км. | 1,225 | 1,225 | 100 |  |
| 3 | Протяженность построенного земляного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | км. | 2,146 | 2,146 | 100 |  |
| Задача 2. Проведение работ по организации движения транспорта и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Количество установленных дорожных знаков | Ед. | 111 | 111 | 100 |  |
| Задача 3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Количество выполненных рейсов по маршрутам. | Ед. | 6024 | 6024 | 100 |  |
| 7 |  | Количество приобретенной техники | Ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| Цель 3. Обеспечение доступности получения населением Шалинского городского округа информации о деятельности органов местного самоуправления и социально-значимой информации. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Опубликование информации о деятельности органов местного самоуправления и социально-значимой информации в информационной сети «интернет» и средствах массовой информации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Доля опубликованных правовых актов органов местного самоуправления Шалинского городского округа и иной официальной информации в печатном и электронном виде из направленных на опубликование | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

- Подпрограмма  «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2026 года»

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: Улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, повышение экологической культуры граждан |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для населения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество мероприятий, направленных на очистку санитарной зоны источников нецентрализованного водоснабжения по населенным пунктам городского округа | ед. | 8 | 8 | 100% |  |
| 2. | Количество проведенных экологических лагерей, акций | ед. | 2 | 2 | 100% |  |
| 3. | Количество мероприятий направленных на ликвидацию свалок, внесенных в областной кадастр объектов размещения отходов | ед. | 2 | 2 | 100% |  |
| Задача 2. Улучшение санитарно-гигиенического состояния воздушной среды Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Площадь городских лесов, имеющих актуализированное лесоустройство | га | 1295,00 | 1295,00 | 100% |  |
|  | Задача 3. Совершенствование системы экологического образования, образования, воспитания и просвещения населения |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество изготовленной и распространенной печатной продукции | шт. | 605 | 605 | 100% |  |
|  | Задача 4. Обеспечение экологической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество застрахованных плотин | ед. | 1 | 1 | 100% |  |
| 7. | Доля гидротехнических сооружений, в отношении которых выполнены работы по содержанию и ремонту от общего количества сооружений | % | 7 | 7 | 100% |  |
| Задача 5. Увеличение объемов использования подземных вод для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов и создание резервных источников водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество мероприятий по обустройству и содержанию источников нецентрализованного водоснабжения в текущем году | ед. | 1 | 1 | 100% |  |

- ПОДПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА до 2026 года».

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели |  |  | Единица измерения |  |  |  | Значение целевого показателя |  |  |  |  | Процент выполнения |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |
| Цель 1. Обеспечение населения Шалинского городского округа доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество населенных пунктов, по которым внесены изменения в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки | Ед. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 100 | нет |  |  |  |
| Задача 2. Создание условий для активного участия в жилищном строительстве жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество земельных участков внесенных в ЕГРН в текущем году |  | Ед. |  |  |  | 29 |  |  | 29 |  |  |  |  | 100 |  |  | нет |  |
| Задача 3. Осуществление градостроительной деятельности в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Процент выполнения комплекса проектных работ по объекту Газификации пгт. Шаля |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | нет |  |  |
| 4. | Процент выполнения комплекса проектных работ по объекту Строительство очистных сооружений |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  | 26 |  | 26 |  |  |  |  | Заключен договор на повторное прохождение государственной экспертизы от 02.12.2022 № 22-0280/1, ведутся работы. |
| 5. | Образуемая площадь земельных участков |  |  |  | га |  |  |  | 502,5 |  |  | 502,5 |  | 100 |  |  |  |  | нет |
| 6. | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оборудование спортивных площадок |  |  |  | Ед. |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100 |  |  |  |  | нет |
| 7. | Процент выполнения комплекса проектных работ капитальному ремонту по объекта «Здание начальной школы МБОУ»Шалинская СОШ № 45», расположенного по адресу: пгт. Шаля, ул. Энгельса,54 Шалинского района Свердловской области |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | нет |

- Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2026 года»

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения |  | Значение целевого показателя |  |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2022 |  | Факт 12 месяцев 2022 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  | Цель 1. Повышение уровня и качества жизни жителей Шалинского городского округа Задача 1. Обеспечение выполнения государственных полномочий Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Задача 2. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в уполномоченный орган | процент |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Доля заявителей, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от общего числа заявителей, имеющих на это право, обратившихся в уполномоченный орган | процент |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Доля заявителей, получивших компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, обратившихся в уполномоченный орган | процент |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Цель 2. Улучшение положения граждан пожилого возраста и инвалидов, формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, социальная поддержка населения, проведение государственной политики по улучшению положения семей и возрождению функций семьи Задача 1. Улучшение социально-экономических условий жизни инвалидов и престарелых граждан Задача 2. Проведение мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов Шалинского городского округа | единиц | 12 |  | 12 |  | 100,0 |  |  |  |
|  | Количество человек, получающих пенсию за выслугу лет муниципальных служащих | единиц | 42 |  | 42 |  | 100,0 |  |  |  |
|  | Задача 3. Пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни Задача 4. Повышение степени социальной защищенности детей – инвалидов и обеспечение необходимых условий их интеграции в общество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных мероприятий по пропаганде семейных ценностей, здорового образа жизни | единиц | 37 |  | 37 |  | 165 |  |  |  |
|  | Количество проведенных мероприятий социальной направленности | единиц | 57 |  | 57 |  | 100 |  |  |  |
|  | Задача 5. Дополнительные мероприятия по защите здоровья отдельных категорий граждан Задача 6. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и "социального сиротства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля детей, которым оказана социальная помощь из общего количества детей находящихся в социально опасном положении | процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 9 | Доля детей и подростков, относящихся к категории трудная жизненная ситуация охваченных вакцинацией против клещевого энцефалита | Процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 10 | Доля детей, охваченных вакцинацией против гепатита «А» | Процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

- Комплексное развитие сельских территорий  Шалинского городского округа до 2026 года

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Цель :создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Задача : улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности путем предоставления финансовой поддержки для приобретения ( строительства) жилья. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия | семей | 1 | 1 | 100 |  |
| 5. | Количество членов семьи , улучшивших жилищные условия | человек | 4 | 4 | 100 |  |

- Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского городского округа до 2026 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель : Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям ,признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. Задача: предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья | семей | 1 | 1 | 100 |  |
| 3 | Количество членов молодой семьи, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья | человек | 5 | 5 | 100 |  |
| 4 | Доля молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья от численности молодых семей, включенных в программу на 01.01.2022г. | % | 5,26 | 5,26 | 100 |  |

- Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Шалинского городского округа до 2026 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель : Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям ,признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. Задача: предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество молодых семей, получивших социальную выплату | семей | 2 | 2 | 100 | . |
| 2 | Количество членов молодой семьи, улучшивших жилищные условия | человек | 7 | 7 | 100 |  |
| 3 | Доля молодых семей, получивших социальную выплаты от численности молодых семей- участников подпрограммы на 01.01.2022г. | % | 100 | 100 | 100 |  |

11. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической

эффективности в Шалинском городском округе до 2026 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения |  |  | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Снижение физического и морального износа коммунальных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения | км. |  | 0,162 |  | 0,162 | 100 |  |
|  | Протяженность отремонтированных сетей (объектов) водоснабжения | км. |  | 5,2 |  | 5,2 | 100 |  |
| 3. | Количество установленных водогрейных котлов | шт. |  | 4 |  | 4 | 100 |  |
| Задача 2 Повышение надежности работы систем тепло- водо-, электро-снабжения, водоотведения округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество замененных (установленных) электронасосных агрегатов на водозаборных скважинах | шт. |  | 19 |  | 19 | 100 |  |
| 5. | Количество котельных, обеспеченных стационарными резервными источниками электроснабжения | шт. |  | 1 |  | 1 | 100 |  |
| Раздел 2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2. Обеспечение благоустроенным жильем жителей Шалинского городского округа, нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество жилых помещений, домохозяйств обеспеченных холодным водоснабжением | шт. | 6 302 |  |  | 6 302 | 100 |  |
| 6. | Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов признанных аварийными | ед. | 3 |  |  | 3 | 100 |  |
| 7. | Количество переселенных граждан из жилых помещений многоквартирных домов признанных аварийными | чел. | 6 |  |  | 6 | 100 |  |
| 8. | Площадь расселенных жилых помещений | м2 | 195,9 |  |  | 195,9 | 100 |  |

| Раздел 3. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 3. Улучшение экологической ситуации и безопасности для проживания населения Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Протяженность освещенных частей улиц, проездов населенных пунктов Шалинского городского округа | км | 312,209 | 312,209 | 100% | Данные сельских и поселковых администраций |
| 11 | Удаление аварийных и естественно усохших деревьев | ед. | 15 | 15 | 100% | Данные сельских и поселковых администраций |
| 12 | Доля кладбищ от общего количества кладбищ на территории Шалинского городского округа, в отношении которых проводятся работы по содержанию | % | 58 | 58 | 100% | Данные сельских и поселковых администраций |
| 13 | Количество проведенных мероприятий по обустройству и содержанию зон отдыха | ед. | 14 | 14 | 100% | Данные сельских и поселковых администраций |
| 14 | Количество разработанной проектно – сметной документации по благоустройству зоны отдыха | ед. | 2 | 2 | 100% | Администрация Шалинского городского округа |
| 15 | Доля благоустроенных территорий и территории, находящихся на содержании | % | 100 | 100 | 100% | Администрация Шалинского городского округа |
| 16 | Объем отходов, направленных на переработку, захоронение | м3 | 548 | 548 | 100% | Данные сельских и поселковых администраций |
| 17 | Количество обустроенных контейнерных площадок | ед. | 16 | 16 | 100% |  |
| 18 | Содержание контейнерных площадок | % | 90 | 90 | 100% |  |
| 19 | Ликвидация борщевика Сосновского | га | 2,0 | 2,0 | 100% |  |

12. Подпрограмма «Развитие архивного дела на территории Шалинского городского округа до 2026  года»

| N стро ки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Р Ф и других архивных документов, относящихся к собственности Шалинского ГО, в интересах граждан, общества и государства. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для развития архива и укрепления его материально-технической базы. Задача 2. Развитие информационных технологий в сфере архивного дела, в том числе оцифровка Архивного фонда Российской Федерации и научно-справочного аппарата к ним |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель 1. Создание оптимальных условий, обеспечивающих физическую сохранность архивных документов тех. обслуживание и установка пожарных сигнализации: - кондиционеров, - охранно-пожарных сигнализаций, - приточно-вытяжной вентиляции | единиц | 5 2 2 1 | 5 2 2 1 | 100,0 |  |
| 2 | Целевой показатель 2. Оснащение рабочего помещения и архивохранилищ современным оборудованием для хранения документов и оргтехникой, в том числе: | штук | 6 | 6 | 100,0 |  |
|  | - оргтехника (МФУ) |  | 1 | 1 | 100,0 |  |
|  | - жесткий диск |  | 1 | 1 | 100,0 |  |
|  | - огнетушитель |  | 3 | 3 | 100,0 |  |
|  | - аккумулятор |  | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 3 | Целевой показатель 3. Количество архивных документов государственной собственности СО, доступных пользователям в оцифрованном виде | страниц | 21722 | 21722 | 100,0 | Количество страниц, на основании контрактов |

13. «Профилактика  ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа до 2026 года» Достижение целевых показателей

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | Факт 12 месяцев 2022 года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа. Задача 1. Организация первичной профилактики ВИЧ-инфекции среди населения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение уровня информированности населения в возрасте от 15 до 49 лет | процентов | 65 | 65 | 100,0 |  |
| 2 | Доля филиалов МБУ ШГО «Шалинский центр развития культуры» обеспеченных техническими средствами для просмотра роликов профилактической направленности, от общего количества филиалов МБУ ШГО «Шалинский центр развития культуры» | процентов | 42 | 42 | 100,0 |  |

14.  «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2026 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2022 г. | Факт 9 месяцев 2022 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа. Задача: Формирование негативного отношения к употреблению алкоголя, наркотиков, табакокурения - стремление к здоровому образу жизни. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество изготовленной и распространенной печатной продукции | Шт. | 625 | 625 | 100 |  |

15. подпрограмма «Профилактика туберкулеза на территории Шалинского городского округа до 2026 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2022 г. | Факт 12 месяцев 2022 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: Снижение уровня заболеваемости туберкулезом и смертности от туберкулеза на территории Шалинского городского округа. Задача 1. Развитие и совершенствование системы организации профилактических осмотров населения, в том числе групп риска на туберкулез. Задача 2. Повышение уровня информированности населения по вопросам туберкулеза. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество изготовленной и распространенной печатной продукции | штук | 937 | 937 | 100 |  |

16. подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта  до 2026 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: Обеспечение необходимых условий для качественного учебно-тренировочного и соревновательного процесса по реализации дополнительных общеобразовательных программ |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в нравственном и интеллектуальном развитии, формирование культуры здорового образа жизни по средствам занятий физической культурой и спортом, воспитание черт спортивного характера. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель №1 Доля обучающихся и родителей, удовлетворенных образовательной услугой в области дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (по результатам социологического опроса). | процентов | 80 | 80 | 100 | В соответствии с годовым планом работы МБУДО ШГО ДЮСШ в 4 квартале 2022 года проведено анкетирование участников образовательного процесса (дети и родители). |
| 2 | Целевой показатель №2 Сохранность контингента обучающихся в течение учебного года, относительно количеству занимающихся в ДЮСШ на 1 января календарного года | процентов | 90 | 98 | 108,8 | В ДЮСШ сохранность контингента обучающихся за 4 квартал 2022 года составляет 98 процентов относительно контингента занимающихся на 1 января 2022 года. |
| 3 | Задача: 2. Повышение спортивного мастерства обучающихся, подготовка спортсменов-разрядников, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель №3 Подготовка спортсменов-разрядников по итогам учебного года от количества обучающихся групп тренировочного этапа | процентов | 75 | 86 | 115 | В 1 квартале 2022 года завершен лыжный спортивный сезон. В соответствии Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 года №108 присвоены разряды по лыжным гонкам по итогам 1 квартала 2022 года. Лыжные гонки – 16 Во 2 и 3 кварталах присваивались разряды: Легкая атлетика -43 4 квартал: Легкая атлетика-31 Полиатлон-21 Лыжные гонки-10 |
|  | Целевой показатель №3.1 Подготовка спортсменов-разрядников из числа воспитанников групп спортивной подготовки | процентов | 90 | 33,9 | 37,7 | В 1 квартале 2022 года завершен лыжный спортивный сезон. В соответствии Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 года №108 присвоены разряды по лыжным гонкам по итогам 1 квартала 2022 года Лыжные гонки – 26 Во 2 и 3 кварталах присваивались разряды по видам спорта: Пауэрлифтинг 4 Легкая атлетика 76 |
|  | Целевой показатель №3.1 Подготовка спортсменов-разрядников из числа воспитанников групп спортивной подготовки | процентов | 90 | 54 | 60 | В 1 квартале 2022 года завершен лыжный спортивный сезон. В соответствии Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 года №108 присвоены разряды по лыжным гонкам по итогам 1 квартала 2022 года Пауэрлифтинг 4 Легкая атлетика 76 4 квартал: Легкая атлетика-42 Полиатлон-24 Лыжные гонки-23 |
|  | Целевой показатель № 3.2 Участие воспитанников ДЮСШ этапа спортивной подготовки в соревнованиях (муниципальных, региональных, областных), тренировочных сборов. | процентов | 65 | 65 | 100% | В соответствии с Календарным планом в муниципальных соревнованиях приняли участие процентов 80 % воспитанников, в окружных и областных соревнованиях 40% воспитанников, средний показатель составляет 60% |
| 6 7 | Задача 3 Совершенствование и качественное обновление учебно-материальной базы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель № 4 . Приобретение спортивного инвентаря по видам спорта культивируемым в ДЮСШ | Количество | 90 | 38 | 42,2 | Спортивный инвентарь приобретенный за 3 квартала 2022 года Пауэрлифтинг: Тренажер «жим горизонтальный» - 1 шт. Диск «PROFIGYM» -4 шт. Тренажер «жим ногами» - 1 шт. Скамья со стойками под штангу – 1шт. Гантель разборная- 2 шт. Гриф- 1 шт. Гриф гантельный - 1шт. Лыжные гонки: комбинезон -2 шт. Парафин- 33 шт. Мазь-81 шт. Ботинки беговые-2 шт. Крепление- 2 шт. Палки лыжные - 21 шт. |
|  | Целевой показатель № 4.1. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для групп спортивно-оздоровительного этапа, этапа начальной подготовки, тренировочного этапа . | Количество | 30 | 19 | 63,3 | Спортивный инвентарь приобретенный за 3 квартала 2022 года Мяч – 3 шт. Парашют -2 шт. Канат- 1 шт. Игра- 4 шт. Полоса препятствий -1 шт. Ходунки - 2 шт. Тоннель -2 шт. Шорты -2 шт. Мешок -2 шт. |
| 8 | Целевой показатель № 4.2 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для групп этапа спортивной подготовки по видам спорта | Количество | 60 | 67 | 112 | Лыжные гонки: Мазь – 40 шт. Лыжные ботинки – 1 пара. Лыжные крепления – 2 параы. Лыжные палки – 21 пара. Щетка – 2 шт. Парафин – 19 шт. Лыжный комбинезон 2 шт. |
| 9 | Задача 4 Обеспечение соответствия состояния зданий и сооружений образовательных учреждений Шалинского городского округа требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства Целевой показатель №5 Доля зданий и помещений образовательных учреждений физической культуры отвечающих требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства. | процентов | 100 | 100 | 100 | За 3 квартал 2022 года замечаний по санитарному законодательству и противопожарной безопасности нет На 2022 год заключены договоры на обслуживание пожарной сигнализации и выполнение САНПИН ( микроклимат, исследование питьевой воды, уровень освещенности). |
| 10 | Задача 5 Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала Целевой показатель №6 Обеспечение соотношение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования и средней заработной платы по экономике Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников ДЮСШ за 3 квартал 2022 года составляет 41400,00 рублей, что составляет 100 % от средней заработной платы учителей ШГО. |
| 11 | Задача 6 Повышение мотивации среди различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни Целевой показатель № 7 Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | процентов | 70 | 100 | 143 | Приобретение 19 единиц спортивного инвентаря |
| 12 | Задача 7 Увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом Целевой показатель №8 Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) ГТО | Количество | 18 | 18 | 100 | За 2022 год проведено 18 испытания ГТО |