Приложение 1 к Докладу о реализации и оценки

эффективности муниципальной программы

«Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2026 года» за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2026 года»

ОТЧЕТ за 2022 год

### Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

ЗА ОТЧЕТНЫЙ  2022 ГОД.

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Цель Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в сфере культуры Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество посещений муниципальных библиотек (в стационарных условиях) | тыс.человек | 93,4 | 93,4 | 100 |  |
| 1.1 | Количество посещений муниципальных библиотек (удаленно через интернет) | тыс.человек | 28,0 | 28,0 | 100 |  |
| 1.2 | Количество посещений участников клубных формирований и формирований самодеятельного и народного творчества | человек | 1800 | 1800 | 100 |  |
| 1.3 | Количество клубных формирований | единиц | 184 | 184 | 100 |  |
| 1.4 | Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период | единиц | 850 | 850 | 100 |  |
| 1.5 | Количество посетителей музеев | человек | 6700 | 6700 | 100 |  |
| 2. | Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 человек жителей | единиц | 117 | 117 | 100 |  |
| 3. | Доля жителей Шалинского городского округа, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общем количестве жителей, принявших участие в опросе на сайте учреждения культуры Шалинского городского округа http://kultvshale.ru | процентов | 88 | 88 | 100 |  |
| 4. | Прирост числа лауреатов международных, региональных, областных, окружных, районных конкурсов и фестивалей в сфере культуры (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 1 | 0 | 0 | Участие в фестивалях принималось без присвоения степени лауреатства |
| 5. | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | единиц | 3565 | 3565 | 100 |  |
|  | Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в образовательном учреждении в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 6. | Увеличение численности учащихся в МБОУ ДО " Шалинская ДМШ" в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных категорий несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке (по сравнению с предыдущим годом ) | процентов | 10 | 0 | 0 | Согласно формы 1-ДШИ увеличения не произошло |
| 7. | Сохранность контингента обучающихся, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных категорий несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке (по сравнению с предыдущим годом) МБУДО ШГО «Шалинская ДМШ» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 2. Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет |  |  |  |  |  |
| 8. | Доля обучающихся, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа обучающихся МБУДО ШГО «Шалинская ДМШ» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 8.1 | Доля родителей, законных представителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | процент | 95 | 95 | 100 |  |
|  | Задача 3. Выявление и поддержка творчески одаренных детей и молодежи |  |  |  |  |  |
| 9. | Доля творчески одаренных обучающихся, ставших победителями и призерами районных, областных, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях от общего количества обучающихся в МБУДО ШГО «Шалинская ДМШ» | процентов | 10 | 10 | 100 |  |
|  | Задача 1. Повышение качества и эффективности услуг в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 10. | Доля зданий муниципальных учреждений культуры Шалинского городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры | процентов | 55 | 55 | 100 |  |
| 11. | Количество качественных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» позволяющих изучать русский язык, получать информацию о русском языке, образовании, русской культуре | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
| 12. | Сохранение доли муниципальных общедоступных библиотек, обеспечивающих доступ пользователей к информационным ресурсам информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве муниципальных общедоступных библиотек на территории Шалинского городского округа | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 13. | Доля филиалов МБУ ШГО «Шалинский центр развития культуры», оснащенных современных материально-техническим оборудованием, в общем количестве филиалов МБУ ШГО «Шалинский центр развития культуры» | процентов | 22 | 22 | 100 |  |
|  | Задача 2.Обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры |  |  |  |  |  |
| 14. | Сохранение доли объектов муниципальных общедоступных библиотек в Шалинском городском округе, оборудованных системой противопожарной защиты зданий и обслуживаемых специализированной организацией в общем количестве объектов муниципальных общедоступных библиотек в Шалинском городском округе | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 15. | Сохранение доли объектов культурно-досугового типа в Шалинском городском округе, оборудованных системой противопожарной защиты зданий и обслуживаемых специализированной организацией в общем количестве объектов культурно-досугового типа в Шалинском городском округе | процентов | 86 | 86 | 100 |  |
|  | Задача 3.Созданий условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры |  |  |  |  |  |
| 16. | Обеспечение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по экономике Свердловской области | процентов | 100 | 102 | 102 | Показатель перевыполнен, в связи с экономией фонда заработной платы, заработная плата перераспределена |
|  | Задача 4.Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала в образовательном учреждении в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 17. | Обеспечение соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей со среднемесячной заработной платой в Свердловской области | процентов | 100 | 113 | 113 | Показатель перевыполнен, в связи с экономией фонда заработной платы, заработная плата перераспределена |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

Программа «Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2026 года»

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2022 ГОД.

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование |  | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  |  |  |  | Причины отклонения от планового показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План |  | Факт |  | Процент выполнения |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ |  | 72 370 553,90 |  | 72 370 553,90 |  | 100 |  |  |
| 2 | Федеральный бюджет |  | 375 800,00 |  | 375 800,00 |  | 100 |  |  |
| 3 | Областной бюджет |  | 783 300,00 |  | 783 300,00 |  | 100 |  |  |
| 4 | Местный бюджет |  | 71 211 453,9 |  | 71 211 453,9 |  | 100 |  |  |
| 5 | Внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 6 | Капитальные вложения, в том числе: |  | 72 248 883,9 |  | 72 248 883,9 |  | 100 |  |  |
| 7 | Федеральный бюджет |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 8 | Областной бюджет |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 9 | Местный бюджет |  | 72 248 883,9 |  | 72 248 883,9 |  | 100 |  |  |
| 10 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Прочие нужды, в том числе: |  | 65 145 670,00 |  | 65 145 670,00 |  | 100 |  |  |
| 12 | Федеральный бюджет |  | 375 800,00 |  | 375 800,00 |  | 100 |  |  |
| 13 | Областной бюджет |  | 783 300,00 |  | 783 300,00 |  | 100 |  |  |
| 14 | Местный бюджет |  | 65 145 670,00 |  | 65 145 670,00 |  | 100 |  |  |
| 15 | Внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 16 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства в Шалинском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 58 666370,00 |  | 58 666370,00 |  | 100 |  |  |  |
| 18 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Областной бюджет | 375 800,00 |  | 375800,00 |  | 100 |  |  |  |
| 20 | Местный бюджет | 57899230,00 |  | 57899230,00 |  | 100 |  |  |  |
| 21 | Внебюджетные источники | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 22 | 1.Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Всего по направлению «Капитальные вложения»,в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 1.1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2.Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Мероприятие 1. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов, в том числе: | 15 726 018,77 |  | 15 726 018,77 |  | 100 |  |  |  |
| 36 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Местный бюджет | 15 726 018,77 |  | 15 726 018,77 |  | 100 |  |  |  |
| 38 | 1.1.Оплата труда работников библиотек | 14 769 200,00 |  | 14 769 200,00 |  | 100 |  |  |  |
| 39 | Областной бюджет | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 40 | Местный бюджет | 14 769 200,00 |  | 14 769 200,00 |  | 100 |  |  |  |
| 41 | Мероприятие 2. Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, в том числе | 754 570,00 |  | 754 570,00 |  | 100 |  |  |  |
| 42 | Областной бюджет | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 43 | Местный бюджет | 754 570,00 |  | 754 570,00 |  | 100 |  |  |  |
| 44 | Мероприятие 3. Организация деятельности учреждений культуры, в том числе | 40 595 981,23 |  | 40 595 981,23 |  | 100 |  |  |  |
| 45 | Областной бюджет | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 46 | Местный бюджет | 40 595 981,23 |  | 40 595 981,23 |  | 100 |  |  |  |
| 47 | 3.1.Оплата хостинга | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  | 100 |  |  |  |
| 48 | Областной бюджет | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 49 | Местный бюджет | 10 000 |  | 10 000,00 |  | 100 |  |  |  |
| 50 | 3.2. Оплата труда работников учреждений культурно-досугового типа | 35 205 700,00 |  | 35 205 700,00 |  | 100 |  |  |  |
| 51 | Областной бюджет | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 52 | Местный бюджет | 35 205 700,00 |  | 35 205 700,00 |  | 100 |  |  |  |
| 53 | Мероприятие 4. Комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, в том числе | 706 050,00 |  | 706 050,00 |  | 100 |  |  |  |
| 54 | Областной бюджет | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 55 | Местный бюджет | 706 050,00 |  | 706 050,00 |  | 100 |  |  |  |
| 56 | Мероприятие 5 Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондов | 469 750,00 |  | 469750,00 |  | 100 |  | . |  |
| 57 | Областной бюджет | 375 800,00 |  | 375 800,00 |  | 100 |  |  |  |
| 58 | Местный бюджет | 93 950,00 |  | 93 950,00 |  | 100 |  |  |  |
| 59 | Мероприятие 6. Мероприятия по техническому оснащению муниципальных музеев | 30 000,00 |  | 30 000,00 |  | 100 |  |  |  |
| 60 | Областной бюджет | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 61 | Местный бюджет | 30 000,00 |  | 30 000,00 |  | 100 |  |  |  |
| 62 | Мероприятие 7. Обеспечение подключения муниципальных общедоступных библиотек к информационно-коммуникационной сети Интернет | 384 000,00 |  | 384 000,00 |  | 100 |  |  |  |
| 63 | Областной бюджет | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 64 | Местный бюджет | 384 000,00 |  | 384 000,00 |  | 100 |  |  |  |
| 65 | Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Всего по программе 2, в том числе | 6 083 300,00 |  | 6 083 300,00 |  | 100 |  |  |  |
| 67 | Федеральный бюджет | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 68 | Областной бюджет | 783 300,00 |  | 783 300,00 |  | 100 |  |  |  |
| 69 | Местный бюджет | 5 300 000,00 |  | 5 300 000,00 |  | 100 |  |  |  |
| 70 | Внебюджетные источники | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 71 | 1.Капитальгные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 1.1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего,в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 1.2 Иные капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 2.Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Мероприятие 5. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 1 419 000,00 |  | 1 419 000,00 |  | 100 |  |  |  |
| 90 | Областной бюджет | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 91 | Местный бюджет | 1 419 000,00 |  | 1 419 000,00 |  | 100 |  |  |  |
| 92 | Мероприятие 6. Финансовое обеспечение организации предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников | 3 881 000,00 |  | 3 881 000,00 |  | 100 |  |  |  |
| 93 | Областной бюджет | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 94 | Местный бюджет | 3 881 000,00 |  | 3 881 000,00 |  | 100 |  |  |  |
| 95 | Мероприятие 7. Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования , в том числе в домах детского творчества, школах искусств , детям-сиротам, детям оставшихся без попечения родителей и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке | 783 300,00 |  | 783 300,00 |  | 100 |  |  |  |
| 96 | Областной бюджет | 783 300,00 |  | 783 300,00 |  | 100 |  |  |  |
| 97 | Местный бюджет | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 98 | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Всего по программе 3, в том числе | 7 620 883,90 |  | 7 620 883,90 |  | 100 |  |  |  |
| 100 | Федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 101 | Областной бюджет | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 102 | Местный бюджет | 7 620 883,90 |  | 7 620 883,90 |  | 100 |  |  |  |
| 103 | Внебюджетные источники | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 104 | 1.Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 1.1 Бюджетные инвестиции в объектах капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего,в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 1.2. Иные капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 7 224 883,90 |  | 7 224 883,90 |  | 100 |  |  |  |
| 118 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Областной бюджет | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 120 | Местный бюджет | 7 224 883,90 |  | 7 224 883,90 |  | 100 |  |  |  |
| 121 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Мероприятие 8. Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями санитарного законодательства и оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами | 7 224 883,90 |  | 7 224 883,90 |  | 100 |  |  |  |
| 123 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Областной бюджет | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 125 | Местный бюджет | 7 224 883,90 |  | 7 224 883,90 |  | 100 |  |  |  |
| 126 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 2. Прочие нужны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 396 000,00 |  | 396 000,00 |  | 100 |  |  |  |
| 129 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Областной бюджет | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 131 | Местный бюджет | 396 000,00 |  | 396 000,00 |  | 100 |  |  |  |
| 132 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Мероприятие 9. Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений культуры | 396 000,00 |  | 396 000,00 |  | 100 |  |  |  |
| 134 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Областной бюджет | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 136 | Местный бюджет | 396 000,00 |  | 396 000,00 |  | 100 |  |  |  |
| 137 | Внебюджетные источники | - |  | - |  | - |  |  |  |