Форма 1                                                                                                                                                                                                   Приложение №6 к

Порядку формирования и реализации

муниципальных программ (подпрограмм)

Шалинского городского округа

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа «Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2026 года»

наименование муниципальной  программы (подпрограммы)

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ  2023 ГОД.

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель : Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в сфере культуры Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 1.Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество посещений муниципальных библиотек (в стационарных условиях) | тыс.человек | 106,0 | 61,2 | 57 | Показатель будет достигнут к концу года |
| 4. | Количество посещений муниципальных библиотек (удаленно через интернет) | тыс.человек | 29,0 | 13,0 | 44 | Показатель будет достигнут к концу года |
| 5. | Количество посещений участников клубных формирований и формирований самодеятельного и народного творчества | человек | 1801 | 1725 | 95 | Показатель будет достигнут к концу года |
| 6. | Количество клубных формирований | единиц | 185 | 174 | 94 | Показатель будет достигнут к концу года |
| 7. | Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период | единиц | 850 | 850 | 100 |  |
| 8. | Число посетителей музеев | человек | 6700 | 4516 | 67 | Показатель будет достигнут к концу |
| 9. | Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 человек жителей | единиц | 117 | 86 | 74 | Показатель будет достигнут к концу |
| 10. | Доля жителей Шалинского городского округа, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общем количестве жителей, принявших участие в опросе на сайте учреждения культуры Шалинского городского округа http://kultvshale.ru | процентов | 89 | 89 | 100 |  |
| 11. | Прирост числа лауреатов международных, региональных, областных, окружных, районных конкурсов и фестивалей в сфере культуры (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 1 | 0 |  | Показатель будет достигнут к концу |
| 12. | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | единиц | 3500 | 2272 | 65 | Показатель будет достигнут к концу |
| 13. | Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 14. | Увеличение численности учащихся в МБОУ ДО " ШалинскаяДМШ" в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных категорий несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке (по сравнению с предыдущим годом ) | процентов | - | - | - |  |
| 15. | Сохранность контингента обучающихся, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных категорий несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке (по сравнению с предыдущим годом) МБУДОШГО «ШалинскаяДМШ» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 16. | Количество учреждений дополнительного образования (детские школы искусств) оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в отчетном году | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
| 17. | Задача 2: Создание и обеспечение необходимых условий для личного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет. |  |  |  |  |  |
| 18. | Доля обучающихся, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа обучающихся МБУДОШГО «ШалинскаяДМШ» | процентов | 100 | 90 | 90 |  |
| 19. | Доля родителей, законных представителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | процент | 100 | 95 | 95 |  |
| 20. | Задача 3: Выявление и поддержка творчески одаренных детей и молодежи |  |  |  |  |  |
| 21. | Доля творчески одаренных обучающихся, ставших победителями и призерами районных, областных, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях от общего количества обучающихся в МБУДОШГО «ШалинскаяДМШ» | процентов | 10 | 5 | 50 | Показатель будет достигнутв 4-ом квартале |
| 22. | Задача 1:Повышение качества и эффективности услуг в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 23. | Доля зданий муниципальных учреждений культуры Шалинского городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры | процентов | - | - | - |  |
| 24. | Количество зданий МБУ ШГО «Шалинский центр развития культуры» капитально оремонтированных в текущем году | единица | - | - | - |  |
| 25. | Количество качественных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» позволяющих изучать русский язык, получать информацию о русском языке, образовании, русской культуре | единиц | - | - | - |  |
| 26. | Задача2. Обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры |  |  |  |  |  |
| 27. | Сохранение доли муниципальных общедоступных библиотек, обеспечивающих доступ пользователей к информационным ресурсам информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве муниципальных общедоступных библиотек на территории Шалинского городского округа | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 28. | Доля филиалов МБУ ШГО «Шалинский центр развития культуры», оснащенных современных материально-техническим оборудованием, в общем количестве филиалов МБУ ШГО «Шалинский центр развития культуры» | процентов | - | - | - |  |
| 29. | Сохранение доли объектов муниципальных общедоступных библиотек в Шалинском городском округе, оборудованных системой противопожарной защиты зданий и обслуживаемых специализированной организацией в общем количестве объектов муниципальных общедоступных библиотек в Шалинском городском округе | процентов | - | - | - |  |
| 30. | Доля объектов муниципальных общедоступных библиотек в Шалинском городском округе, оборудованных системой противопожарной защиты зданий и обслуживаемых специализированной организацией в общем количестве общедоступных библиотек в Шалинской городском округе | процентов | 92 | 92 | 100 |  |
| 31. | Сохранение доли объектов культурно-досугового типа в Шалинском городском округе, оборудованных системой противопожарной защиты зданий и обслуживаемых специализированной организацией в общем количестве объектов культурно-досугового типа в Шалинском городском округе | процентов | - | - | - |  |
| 32. | Сохранение доли объектов культурно-досугового типа в Шалинском городском округе, оборудованных системой противопожарной защиты зданий и обслуживаемых специализированной организацией в общем количестве объектов культурно-досугового типа в Шалинском городском округе | процентов | 86 | 86 | 100 |  |
| 33. | Задача 3. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры |  |  |  |  |  |
| 34. | Обеспечение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по экономике Свердловской области | процентов | 100 | 46 | 46 | Показатель будет достигнут к концу |
| 35. | Задача 4. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала в образовательном учреждении в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 36. | Обеспечение соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей со среднемесячной заработной платой в Свердловской области | процентов | 100 | 50 | 50 | Показатель будет достигнут к концу |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

Программа «Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2026 года»

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОД.

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 76 953900,00 | 41330199,97 | 54% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 2 | Федеральный бюджет | 3929099,71 | 3929099,71 | 100% |  |
| 3 | Областной бюджет | 2 467200,29 | 1 945 009,29 | 78% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 4 | Местный бюджет | 70 557 600,00 | 35456090,97 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 5 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Капитальные вложения, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Прочие нужды, в том числе: | 76 953 900,00 | 41330199,97 | 54% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 12 | Федеральный бюджет | 3 929 099,71 | 3 929 099,71 | 100% |  |
| 13 | Областной бюджет | 2 467 200,29 | 1 945 009,29 | 78% |  |
| 14 | Местный бюджет | 70 557 600,00 | 35456090,97 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 15 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства в Шалинском городском округе" |  |  |  |  |
| 17 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 64 314 000,00 | 32 344 499,98 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 18 | Федеральный бюджет | 209 999,71 | 209 999,71 | 100% | Выполнен |
| 19 | Областной бюджет | 90 000,29 | 90 000,29 | 100% |  |
| 20 | Местный бюджет | 64 014 000,00 | 32 044 499,98 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 21 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 22 | 1.Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 23 | Всего по направлению «Капитальные вложения»,в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| 24 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 25 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 26 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 27 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 28 | 1.1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |
| 29 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| 30 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 31 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 33 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 34 | 2.Прочие нужды |  |  |  |  |
| 35 | Мероприятие 1. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов, в том числе: | 19 591 563,06 | 9795781,53 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 36 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 37 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 38 | Местный бюджет | 19 591 563,06 | 9795781,53 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 39 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 40 | 1.1.Оплата труда работников библиотек | 16 396 732,00 | 6 489 454,37 | 40% | Заработная плата за июнь выплачена 03.07.2023 |
| 41 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 42 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 43 | Местный бюджет | 16 396 732,00 | 6 489 454,37 | 40% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 44 | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 |  |
| 45 | Мероприятие 2. Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, в том числе | 50 000,00 | 24999,99 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 46 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 47 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 48 | Местный бюджет | 50000,00 | 24999,99 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 49 | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 |  |
| 50 | Мероприятие 3. Организация деятельности учреждений культуры, в том числе | 43 919 136,94 | 21 959 568,46 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 51 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 52 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 53 | Местный бюджет | 43 919 136,94 | 21 959 568,46 | 50% | Заработная плата за июнь выплачена 03.07.2023 |
| 54 | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 |  |
| 55 | 3.1.Оплата хостинга | 10 300,00 | 5150,00 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 56 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 57 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 58 | Местный бюджет | 10 300,00 | 5150,00 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 59 | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 |  |
| 60 | 3.2. Оплата труда работников учреждений культурно-досугового типа | 39 085 232,00 | 18 087 001,34 | 46% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 61 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 62 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 63 | Местный бюджет | 39 085 232,00 | 18 087 001,34 | 46% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 64 | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 |  |
| 65 | Мероприятие 4. Комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, в том числе | 228 300,00 | 114 150,00 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 66 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 67 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 68 | Местный бюджет | 228 300,00 | 114150,00 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 69 | Внебюджетный источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 70 | Мероприятие 5 Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондов | 375 000,00 | 375000,00 | 100% |  |
| 71 | Федеральный бюджет | 209 999,71 | 209 999,71 | 100% |  |
| 72 | Областной бюджет | 90 000,29 | 90 000,29 | 100% |  |
| 73 | Местный бюджет | 75 000,00 | 75 000,00 | 100% |  |
| 74 | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 |  |
| 75 | Мероприятие 6. Мероприятия по техническому оснащению муниципальных музеев | 0 | 0 | 0 |  |
| 76 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 77 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 78 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 79 | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 |  |
| 80 | Мероприятие 7. Обеспечение подключения муниципальных общедоступных библиотек к информационно-коммуникационной сети Интернет | 150 000,00 | 75000 ,00 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 81 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 82 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 83 | Местный бюджет | 150 000,00 | 75000 ,00 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 84 | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 |  |
| 85 | Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства" |  |  |  |  |
| 86 | Всего по программе 2, в том числе | 12 219 900,00 | 8775699,99 | 72% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 87 | Федеральный бюджет | 3 719 100,00 | 3 719 100,00 | 100% | Выполнен |
| 88 | Областной бюджет | 2 377 200,00 | 1 855 000,00 | 78% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 89 | Местный бюджет | 6 123 600,00 | 3201599,99 | 52% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 90 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 91 | 1.Капитальгные вложения |  |  |  |  |
| 92 | Всего по направлению «Капитальные вложения»,в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| 93 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 94 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 95 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 96 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 97 | 1.1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |
| 98 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего,в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| 99 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 100 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 101 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 102 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 103 | 1.2 Иные капитальные вложения |  |  |  |  |
| 104 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 105 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 106 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 107 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 108 | 2.Прочие нужды |  |  |  |  |
| 109 | Мероприятие 4. Оснащение муниципальных организаций дополнительного образования ( детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на условиях софинансирования из федерального бюджета | 5 592 600,00 | 5 592 600,00 | 100% |  |
| 110 | Федеральный бюджет | 3 719 100,00 | 3 719 100,00 | 100% |  |
| 111 | Областной бюджет | 1 593 900,00 | 1 593 900,00 | 100% |  |
| 112 | Местный бюджет | 279 600,00 | 279 600,00 | 100% |  |
| 113 | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 |  |
| 114 | Мероприятие 5. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 1 636 900,00 | 818449,99 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 115 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 116 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 117 | Местный бюджет | 1 636 900,00 | 818449,99 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 118 | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 |  |
| 119 | Мероприятие 6. Финансовое обеспечение организации предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников | 4 207 100,00 | 2103550,00 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 120 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 121 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 122 | Местный бюджет | 4 207 100,00 | 2 103550,00 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 123 | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 |  |
| 124 | Мероприятие 7. Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования , в том числе в домах детского творчества, школах искусств , детям-сиротам, детям оставшихся без попечения родителей и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке | 783 300,00 | 261 100,00 | 30% | Приобретение товара планируется на август месяц, так как товар под заказ |
| 125 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 126 | Областной бюджет | 783 300,00 | 261 100,00 | 30% |  |
| 127 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 128 | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 |  |
| 129 | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |
| 130 | Всего по программе 3, в том числе | 420 000,00 | 210 000,00 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 131 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 132 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 133 | Местный бюджет | 420 000,00 | 210 000,00 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 134 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 135 | 1.Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 136 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |
| 137 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 138 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 139 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 140 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 141 | 1.1 Бюджетные инвестиции в объектах капитального строительства |  |  |  |  |
| 142 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего,в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| 143 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 144 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 145 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 146 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 147 | 1.2. Иные капитальные вложения |  |  |  |  |
| 148 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |
| 149 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 150 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 151 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 152 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 153 | Мероприятие 8. Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями санитарного законодательства и оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами | 0 | 0 | 0 |  |
| 154 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 155 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 156 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 157 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 158 | 2. Прочие нужны |  |  |  |  |
| 159 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 420 000,00 | 210 000,00 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 160 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 161 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 162 | Местный бюджет | 420 000,00 | 210 000,00 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 163 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 164 | Мероприятие 9. Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений культуры | 420 000,00 | 210 000,00 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 165 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 166 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 167 | Местный бюджет | 420 000,00 | 210 000,00 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 168 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |

Пояснительная записка

к отчету по муниципальной программе «Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2026 года» за второй квартал 2023 года

составлена на основании постановления администрации Шалинского городского округа №134от 17.03.2023 года "О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 538 «Об  утверждении  муниципальной программы «Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2026 года»

В 2023 году запланированы по муниципальной программе следующие мероприятия:

Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства в Шалинском городском округе:

В рамках мероприятия 1 «Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов» реализовано муниципальных библиотекв стационарных условиях-61,2тыс.посещений, 13,0тыс.посещений – удаленно через сеть Интернет). Запланированы расходы на сумму 19951563,06 руб., осуществлены расходы на 9 795 781,53руб., что составляет 50,00% от плановых показателей.

1.1 «Оплата труда работников библиотек», запланированная планом ПФХД  заработная плата составила 16396732,00рублей, произведена оплата заработной платы и начисленийна сумму 6489454,37 рублей, что составляет 40,0%от плановых показателей.ЗП за июнь выплачена в июле  2023г.

В рамках мероприятия 2 «Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства», утверждено планом ПФХД – 50000,00 рублей, израсходовано 24999,99рублей, что составляет 50,0% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 3 «Организация деятельности учреждений культуры»проведено 2272культурно-досуговых мероприятий, запланированы расходы на сумму 43 919 136,94рублей, осуществлены расходы на сумму 21959568,46рублей, что составляет 50,0% от плановых показателей;

3.1.«Оплата хостинга»: запланировано планом ПФХД 10300,00 руб., оплата по авансовым отчетам  произведена в сумме5150,00руб., что составляет 50,0% от плановых показателей.Обеспечивается постоянное размещение информации о культуре Шалинского городского округа на сайте http://kultvshale.ru.

3.2.«Оплата труда работников учреждений культурно-досугового типа»: утверждена ПФХД  заработная плата в сумме39085232,00

руб.,  выплачена заработная плата на сумму18 087 001,34рублей,  что составляет 46,0%.ЗП за июнь выплачена в июле 2023г.

В рамках мероприятия 4 «Комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и  приобретение  (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения»запланированы ПФХД расходы 228300,00рублей, израсходовано 114 150,00руб., что составляет 50,0% планового показателя. Приобретено 1064 экз.новых книг,

В рамках мероприятия 5. Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондовзапланированы ПФХД расходы 375000,00рублей, израсходовано375000,00 руб., что составляет 100% планового показателя.

В рамках мероприятия 6Мероприятия по техническому оснащению муниципальных музеевзапланированы ПФХД расходы 0,00 рублей, израсходовано 0,00руб., что составляет планового показателя

В рамках мероприятия 7Обеспечение подключения муниципальных общедоступных библиотек к информационно-комуникационной сети Интернет запланированы ПФХД расходы 150000,00 рублей, израсходовано 75 000,00 руб., что составляет 50,00% планового показателя

Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»

В рамках мероприятия  4.Оснащение муниципальных организаций дополнительного образования ( детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на условиях софинансирования из федерального бюджета запланировано

5 592 600,00 руб., израсходовано 5 592 600,00 руб., что составляет 100% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 5 «Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства» ПФХД запланирована заработная плата, начисления и прочие расходы на обеспечение деятельности в сумме 1 636 900,00руб., произведена выплата заработной платы и начислений и прочих расходов  в сумме 818449,99руб., что составляет 50,0% планового показателя.

В рамках мероприятия 6 "Финансовое обеспечение организации предоставления дополнительного образования детей вмуниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников" утверждена ПФХД  заработная плата в сумме 4207100,00 рублей,  выплачена заработная плата в сумме 2 103 550,00руб., что составляет 50,0% планового показателя.

В рамках мероприятия 7 «Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению дополнительного образования детей  в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям - сиротам, детям оставшихся без попечения родителей и иными категориями несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке», запланировано планом ПФХД  в сумме 783300,00рублей, израсходовано 261100,00руб., что составляет 30,0% планового показателя. (Приобретение товара планируется на август месяц, так как товар под заказ).

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

В рамках мероприятия 8 «Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями санитарного законодательства и (или) оснащения таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами»

В рамках мероприятия 9 «Приведение в соответствие с пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений культуры» запланировано 420000,00руб., израсходовано 210000,00руб., что составляет 50% от плановых показателей.

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы нет.