Приложение № 6

к Порядку  формирования   и реализации

муниципальных программ

Шалинского городского округа

Форма 1

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

## «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском городском округе до 2026 года»

Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 29.12.2023 года №699 «О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от 09.10.2020 г. № 584 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском городском округе до 2026 года»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНЦИИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

за 6 месяцев 2024 года

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель 1. «Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими» |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1.«Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения» |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1. Количество проведенных профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения и повышению уровня безопасности среди детей Шалинского городского округа (Безопасное колесо 2024) | ед. | 3 | 3 | 100 |  |
| 3.1. | Участие детей, в возрасте от 9 до 12 лет Шалинского городского округа в областном соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо», от общего количества детей, указанного возраста | % | 0,5 | 0,5 | 100 |  |
| 3.2. | Участие детей, в возрасте от 5 до 10 лет Шалинского городского округа в конкурсе детского рисунка «Дорога и Мы» от общего количества детей, указанного возраста | % | 16 | 16 | 100 |  |
| 3.3. | Участие детей, в возрасте от 9 до 12 лет Шалинского городского округа в муниципальном соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо»» от общего количества детей, указанного возраста | % | 5 | 5 | 100 |  |
| 4 | Цель 2. «Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Шалинском городском округе» |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача 2. «Формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, культуры их поведения» |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество обустроенных кабинетов по безопасности дорожного движения «Светофор» | ед. | 3 | 3 | 100 |  |
| 7 | Цель 3.«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Шалинском городском округе» |  |  |  |  |  |
| 8 | Задача 3. «Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах» |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество приобретенных наглядных и учебно-методических материалов | ед. | 20 | 27 | 135,0 |  |
| 9.1. | Количество приобретенных учебно-методических материалов |  | 20 | 20 | 100 |  |
| 10 | Количество распространенных среди детей световозвращающих элементов | ед. | 100 | 0 | 0 |  |

### Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

## «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском городском округе до 2026 года»

За 6 месяцев 2024 года

| № строки | Наименование мероприятия / источник финансирования |  | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2024 год |  | Факт 2024 год | Процент выполнения |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе: |  | 769400,00 |  | 757091,99 | 98,4 |  | Экономия по обоснованию средней цены в результате сборов коммерческих предложений |
| 2 | Местный бюджет |  | 769400,00 |  | 757091,99 | 98,4 |  | Экономия по обоснованию средней цены в результате сборов коммерческих предложений |
| 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: |  | - |  | - |  |  |  |
| 4 | Местный бюджет |  | - |  | - |  |  |  |
| 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: |  | - |  | - |  |  |  |
| 6 | Местный бюджет |  | - |  | - |  |  |  |
| 3. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 769400,00 | 757091,99 |  | 98,4 | Экономия по обоснованию средней цены в результате сборов коммерческих предложений |  |
| 8 |  | Местный бюджет | 769400,00 | 757091,99 |  | 98,4 | Экономия по обоснованию средней цены в результате сборов коммерческих предложений |  |
| 9 |  | Участие детей Шалинского городского округа в областном соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | 8000,00 | 8000,00 |  | 100 |  |  |
| 10 |  | Местный бюджет | 8000,00 | 8000,00 |  | 100 |  |  |
| 11 |  | Проведение конкурса детского рисунка «Дорога и Мы» | 10000,00 | 10000,00 |  | 100 |  |  |
| 12 |  | Местный бюджет | 10000,00 | 10000,00 |  | 100 |  |  |
| 13 |  | Приобретение и распространение среди детей световозвращающих элементов | 5000,00 | 0,00 |  | 0,00 | Выполнение мероприятий запланировано на 2 полугодие 2024 года |  |
| 14 |  | Местный бюджет | 5000,00 | 0,00 |  | 0,00 | Выполнение мероприятий запланировано на 2 полугодие 2024 года |  |
| 15 |  | Организация и проведение муниципального соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | 50000,00 | 49945,00 |  | 99,9 |  |  |
| 16 |  | Местный бюджет | 50000,00 | 49945,00 |  | 99,9 |  |  |
| 17 |  | Организация и проведение муниципального конкурса видеороликов в рамках акции «Юный пешеход» | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 18 |  | Местный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 19 |  | Приобретение учебно-методической литературы по безопасности дорожного движения | 22000,00 |  | 22000,00 | 100 |  |  |
| 20 |  | Местный бюджет | 22000,00 |  | 22000,00 | 100 |  |  |
| 21 |  | Обустройство кабинетов безопасности дорожного движения «Светофор» | 674400,00 |  | 667146,99 | 98,9 |  |  |
| 22 |  | Местный бюджет | 674400,00 |  | 667146,99 | 98,9 |  |  |
| 23 |  | Приобретение наглядных пособий по безопасности дорожного движения | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 24 |  | Местный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |

Пояснительная записка к отчету о реализации программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском городском округе до 2026 года »

за 6 мес. 2024 г.

В рамках муниципальной программы«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском городском округе до 2026 года» утвержденной постановлением администрации Шалинского городского округа от 29.12.2023 года № 699, за период с 01.01.2024 по 01.07.2024 года проведено 1 профилактическое мероприятие по безопасности дорожного  движения и повышению уровня безопасности среди детей Шалинского городского округа -соревнование юных инспекторов движения «Безопасное колесо», на которое было потрачено 49945,00 рублей. Для организации данного мероприятия на данные средства приобретено:

1. Канцелярские товары и подарочные сертификаты – 31 300,00 рублей;

2. Медали и кубки для награждения победителей – 4 440,00 рублей;

3. Моторное топливо для организации подвоза участников соревнования – 9805,00 рублей.

Организатором мероприятия является Управление образованием Шалинского городского округа.

Заместитель главы администрации –                                                                                                                                                                 В.С. Шмырин

начальник отдела администрации

Шалинского городского округа

Исполнитель:

Специалист 1 категории администрации Шалинского городского округа                                                                                             Иванова А.В.