Форма 1                                                                                                                                                                                                   Приложение №7 к

Порядку формирования и реализации

муниципальных программ (подпрограмм)

Шалинского городского округа

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа «Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2026 года»

наименование муниципальной  программы (подпрограммы)

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

ЗА   1 полугодие  2024 года.

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культуры и искусства в Шалинском городском округе до 2026 года» |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель: Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в сфере культуры Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество посещений муниципальных библиотек (в стационарных условиях) | тыс.человек | 106,0 | 93,8 | 88,5% | Будет выполнено по результатам 2024 г. |
| 5 | Количество посещений муниципальных библиотек (удаленно через интернет) | тыс.человек | 29,0 | 34,5 | 119,0% |  |
| 6 | Количество посещений участников клубных формирований и формирований самодеятельного и народного творчества | человек | 1801 | 1943 | 107,9% |  |
| 7 | Количество клубных формирований | единиц | 185 | 185 | 100% |  |
| 8 | Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период | единиц | 850 | 850 | 100% |  |
| 9 | Число посетителей музеев | человек | 6700 | 5430 | 81% | Будет выполнено по результатам 2024 г. |
| 10 | Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 человек жителей | единиц | 117 | 981 | 838% |  |
| 11 | Доля жителей Шалинского городского округа, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общем количестве жителей, принявших участие в опросе на сайте учреждения культуры Шалинского городского округа http://kultvshale.ru | процентов | 90 | 90 | 100% |  |
| 12 | Прирост числа лауреатов международных, региональных, областных, окружных, районных конкурсов и фестивалей в сфере культуры (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 1 | 0 | 100% |  |
| 13 | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | единиц | 3500 | 2260 | 64,6% | Будет выполнено по результатам 2024 г. |
| 14 | Цель: Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в сфере культуры Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |
| 15 | Подпрограмма 2. «Развитие образования в сфере культуры и искусства в Шалинском городском округе до 2026 года» |  |  |  |  |  |
| 16 | Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в образовательном учреждении в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 17 | Увеличение численности учащихся в МБОУ ДО " Шалинская ДМШ" в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных категорий несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке (по сравнению с предыдущим годом ) | процентов | - | - | - |  |
| 18 | Сохранность контингента обучающихся, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных категорий несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке (по сравнению с предыдущим годом) МБУДО ШГО «Шалинская ДМШ» | процентов | 100 | 100 | 100% |  |
| 19 | Количество учреждений дополнительного образования (детские школы искусств) оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в отчетном году | единиц | - | - | - |  |
| 20 | Задача 2. Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет |  |  |  |  |  |
| 21 | Доля обучающихся, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа обучающихся МБУДО ШГО «Шалинская ДМШ» | процентов | 100 | 100 | 100% |  |
| 22 | Доля родителей, законных представителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | процент | 100 | 100 | 100% |  |
| 23 | Задача 3. Выявление и поддержка творчески одаренных детей и молодежи |  |  |  |  |  |
| 24 | Доля творчески одаренных обучающихся, ставших победителями и призерами районных, областных, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях от общего количества обучающихся в МБУДО ШГО «Шалинская ДМШ» | процентов | 10 | 5 | 50% | Будет выполнено по результатам 2024 г. |
| 25 | Цель: Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в сфере культуры Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |
| 26 | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2026 года»» |  |  |  |  |  |
| 27 | Задача 1. Повышение качества и эффективности услуг в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 28 | Доля зданий муниципальных учреждений культуры Шалинского городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры | процентов | - | - | - |  |
| 28.1 | Количество зданий МБУ ШГО «Шалинский центр развития культуры» капитально оремонтированных в текущем году | единица | - | - | - |  |
| 29 | Количество качественных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» позволяющих изучать русский язык, получать информацию о русском языке, образовании, русской культуре | единиц | - | - | - |  |
| 30 | Сохранение доли муниципальных общедоступных библиотек, обеспечивающих доступ пользователей к информационным ресурсам информационно-коммуникационной сети «Интернет», в общем количестве муниципальных общедоступных библиотек на территории Шалинского городского округа | процентов | 100 | 100 | 100% |  |
| 31 | Доля филиалов МБУ ШГО «Шалинский центр развития культуры», оснащенных современных материально-техническим оборудованием, в общем количестве филиалов МБУ ШГО «Шалинский центр развития культуры» | процентов | - | - | - |  |
| 32 | Задача 2. Обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры |  |  |  |  |  |
| 33 | Сохранение доли объектов муниципальных общедоступных библиотек в Шалинском городском округе, оборудованных системой противопожарной защиты зданий и обслуживаемых специализированной организацией в общем количестве объектов муниципальных общедоступных библиотек в Шалинском городском округе | процентов | - | - | - |  |
| 33.1 | Доля объектов муниципальных общедоступных библиотек в Шалинском городском округе, оборудованных системой противопожарной защиты зданий и обслуживаемых специализированной организацией в общем количестве общедоступных библиотек в Шалинской городском округе | процентов | 92 | 92 | 100% |  |
| 34 | Сохранение доли объектов культурно-досугового типа в Шалинском городском округе, оборудованных системой противопожарной защиты зданий и обслуживаемых специализированной организацией в общем количестве объектов культурно-досугового типа в Шалинском городском округе | процентов | - | - | - |  |
| 34.1 | Сохранение доли объектов культурно-досугового типа в Шалинском городском округе, оборудованных системой противопожарной защиты зданий и обслуживаемых специализированной организацией в общем количестве объектов культурно-досугового типа в Шалинском городском округе | процентов | 86 | 86 | 100% |  |
| 35 | Задача 3. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры |  |  |  |  |  |
| 36 | Обеспечение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по экономике Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 100% |  |
| 37 | Задача 4. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала в образовательном учреждении в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 38 | Обеспечение соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей со среднемесячной заработной платой в Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 100% |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

Программа «Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2026 года»

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

ЗА I полугодие 2024 года

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 102 479 440,01 | 51074 449,11 | 49% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 2 | Федеральный бюджет | 143 500,00 | 143 500,00 | 100% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 3 | Областной бюджет | 844 800,00 | 322600,00 | 38% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 4 | Местный бюджет | 101 491 140,01 | 50608 349,11 | 49% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 5 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 6 | Капитальные вложения, в том числе: | 0 | 0 | 0 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 7 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 8 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 9 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 10 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 11 | Прочие нужды, в том числе: | 102 479 440,01 | 51074 449,11 | 49% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 12 | Федеральный бюджет | 143 500,00 | 143 500,00 | 100% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 13 | Областной бюджет | 844 800,00 | 322600,00 | 38% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 14 | Местный бюджет | 101 491 140,01 | 50608 349,11 | 49% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 15 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 16 | Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства в Шалинском городском округе" |  |  |  |  |
| 17 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 75 013 332,91 | 38 068 835,11 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 18 | Федеральный бюджет | 143 500,00 | 143 500,00 | 100% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 19 | Областной бюджет | 61 500,00 | 61 500,00 | 100% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 20 | Местный бюджет | 79 559 149,79 | 37 863 835,11 | 47% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 21 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 22 | 1.Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 23 | Всего по направлению «Капитальные вложения»,в том числе | 0 | 0 | 0 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 24 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 25 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 26 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 27 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 28 | 1.1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |
| 29 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 30 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 31 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 32 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 33 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 34 | 2.Прочие нужды |  |  |  |  |
| 35 | Мероприятие 1. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов, в том числе: | 20 680 506,97 | 10 340 253,47 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 36 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 37 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 38 | Местный бюджет | 20 680 506,97 | 10 340 253,47 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 39 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 40 | 1.1.Оплата труда работников библиотек | 19 079 021 ,05 | 8 295 891,93 | 43% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года, заработная плата за вторую половину июня выплачивается 03.07.2024г |
| 41 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 42 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 43 | Местный бюджет | 19 079 021 ,05 | 8 295 891,93 | 43% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года, заработная плата за вторую половину июня выплачивается 03.07.2024г |
| 44 | Внебюджетный источник | 0,00 | 0,00 | 0 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 45 | Мероприятие 2. Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, в том числе | 562 752,62 | 340 376,31 | 60% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 46 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 47 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 48 | Местный бюджет | 562 752,62 | 340 376,31 | 60% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 49 | Внебюджетный источник | 0,00 | 0,00 | 0 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 50 | Мероприятие 3. Организация деятельности учреждений культуры, в том числе | 57 380 590,20 | 26 689 905,33 | 46% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года, заработная плата за вторую половину июня выплачивается 03.07.2024г. |
| 51 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 52 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 53 | Местный бюджет | 57 380 590,20 | 26 689 905,33 | 46% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года, заработная плата за вторую половину июня выплачивается 03.07.2024г. |
| 54 | Внебюджетный источник | 0,00 | 0,00 | 0 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 55 | 3.1. Оплата хостинга | 10 300,00 | 5150,00 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 56 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 57 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 58 | Местный бюджет | 10 300,00 | 5150,00 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 59 | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 |  |
| 60 | 3.2. Оплата труда работников учреждений культурно-досугового типа | 46 042 218,04 | 18 608 908,81 | 40% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года, заработная плата за вторую половину июня выплачивается 03.07.2024г. |
| 61 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 62 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 63 | Местный бюджет | 46 042 218,04 | 18 608 908,81 | 40% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года, заработная плата за вторую половину июня выплачивается 03.07.2024г. |
| 64 | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 |  |
| 65 | Мероприятие 4. Комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, в том числе | 500 000,00 | 250 000,00 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 66 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 67 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 68 | Местный бюджет | 500 000,00 | 250 000,00 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 69 | Внебюджетный источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 70 | Мероприятие 5 Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондов | 256 300,00 | 256 300,00 | 100% |  |
| 71 | Федеральный бюджет | 143 500,00 | 143 500,00 | 100% |  |
| 72 | Областной бюджет | 61 500,00 | 61 500,00 | 100% |  |
| 73 | Местный бюджет | 51 300,00 | 51 300,00 | 100% |  |
| 74 | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 |  |
| 75 | Мероприятие 6. Мероприятия по техническому оснащению муниципальных музеев | 0 | 0 | 0 |  |
| 76 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 77 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 78 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 79 | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 |  |
| 80 | Мероприятие 7. Обеспечение подключения муниципальных общедоступных библиотек к информационно-коммуникационной сети Интернет | 384 000,00 | 192 000,00 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 81 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 82 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 83 | Местный бюджет | 384 000,00 | 192 000,00 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 84 | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 |  |
| 85 | Мероприятие 8. Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников | 0 | 0 | 0 |  |
| 86 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 87 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 88 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 89 | Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства" |  |  |  |  |
| 90 | Всего по программе 2, в том числе | 7 815 290,22 | 3 777 095,11 | 48% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 91 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 92 | Областной бюджет | 783 300,00 | 261 100,00 | 33% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 93 | Местный бюджет | 7 031 990,22 | 3 515 995,11 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 94 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 95 | 1.Капитальгные вложения |  |  |  |  |
| 96 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| 97 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 98 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 99 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 100 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 101 | 1.1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |
| 102 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| 103 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 104 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 105 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 106 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 107 | 1.2 Иные капитальные вложения |  |  |  |  |
| 108 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 109 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 110 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 111 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 112 | 2.Прочие нужды |  |  |  |  |
| 113 | Мероприятие 4. Оснащение муниципальных организаций дополнительного образования ( детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на условиях софинансирования из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| 114 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 115 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 116 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 117 | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 |  |
| 118 | Мероприятие 5. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 2 591 990,22 | 1 295 995,11 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 119 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 120 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 121 | Местный бюджет | 2 591 990,22 | 1 295 995,11 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 122 | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 |  |
| 123 | Мероприятие 6. Финансовое обеспечение организации предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников | 4 440 000,00 | 2 220 000,00 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 124 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 125 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 126 | Местный бюджет | 4 440 000,00 | 2 220 000,00 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 127 | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 |  |
| 128 | Мероприятие 7. Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования , в том числе в домах детского творчества, школах искусств , детям-сиротам, детям оставшихся без попечения родителей и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке | 783 300,00 | 261100,00 | 33% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 129 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 130 | Областной бюджет | 783 300,00 | 261 100,00 | 33% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 131 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 132 | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 |  |
| 133 | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |
| 134 | Всего по программе 3, в том числе | 14 900 000,00 | 9 228 518,89 | 61% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 135 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 136 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 137 | Местный бюджет | 14 900 000,00 | 9 228 518,89 | 61% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 138 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 139 | 1.Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 140 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |
| 141 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 142 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 143 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 144 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 145 | 1.1 Бюджетные инвестиции в объектах капитального строительства |  |  |  |  |
| 146 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| 147 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 148 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 149 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 150 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 151 | 1.2. Иные капитальные вложения |  |  |  |  |
| 152 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |
| 153 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 154 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 155 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 156 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 157 | Мероприятие 8. Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями санитарного законодательства и оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами | 0 | 0 | 0 |  |
| 158 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 159 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 160 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 161 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 162 | 2. Прочие нужны |  |  |  |  |
| 163 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 14 900 000,00 | 9 228 518,89 | 61% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 164 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 165 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 166 | Местный бюджет | 14 900 000,00 | 9 228 518,89 | 61% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 167 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 168 | Мероприятие 9. Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений культуры | 4 220 000,00 | 2109 333,00 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 169 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 170 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 171 | Местный бюджет | 4 220 000,00 | 2109 333,00 | 50% | Выполнение данного показателя будут достигнуты к концу года |
| 172 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 173 | Мероприятие 10. Приобретение и монтаж блочно-модульного здания сельского дома культуры по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ, п. Вогулка | 10 220 000,00 | 6 659 185,89 | 65% | Выполнение данного показателя будут достигнуты в 3 квартале |
| 174 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 175 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 176 | Местный бюджет | 10 220 000,00 | 6 659 185,89 | 65% | Выполнение данного показателя будут достигнуты в 3 квартале |
| 177 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 178 | Мероприятие 11. Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации, демонтаж по объекту: «Демонтаж здания дома культуры, расположенного по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ, поселок Вогулка, улица Советская, 48» | 460 000,00 | 460 000,00 | 100% | Выполнен |
| 179 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 180 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 181 | Местный бюджет | 460 000,00 | 460 000,00 | 100% | Выполнен |
| 182 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |

Пояснительная записка

к отчету по муниципальной программе «Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2026 года» за  первое полугодие 2024 года

составлена на основании постановления администрации Шалинского городского округа № 278 от 14.06.2024 года "О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 538 «Об  утверждении  муниципальной программы «Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2026 года»

В 2024 году запланированы по муниципальной программе следующие мероприятия:

Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства в Шалинском городском округе:

В рамках мероприятия 1 «Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов» реализовано муниципальных библиотек в стационарных условиях-93,8тыс.посещений, 34,5тыс.посещений – удаленно через сеть Интернет). Запланированы расходы на сумму 20 680 506,97  руб., осуществлены расходы на 10 340 253,47 рублей, что составляет 50% от плановых показателей.

1.1 «Оплата труда работников библиотек», запланированная планом ПФХД  заработная плата составила 19 079 021,05 рублей, произведена оплата заработной платы и начислений на сумму 8295891,93 рублей, что составляет 43,0% от плановых показателей в связи с тем, что заработная плата выплачивается за вторую половину июня 03.07.2024г.

В рамках мероприятия 2 «Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства», утверждено планом ПФХД – 562 752,62 рублей, израсходовано 340376,31 рублей, что составляет 60,0% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 3 «Организация деятельности учреждений культуры» проведено 2260 культурно-досуговых мероприятий, запланированы расходы на сумму 57 380 590,20  рублей, осуществлены расходы на сумму 26 689 905,33  рублей, что составляет 46,0% от плановых показателей;

3.1.«Оплата хостинга»: запланировано планом ПФХД 10300, 00 руб., оплата по авансовым отчетам  произведена в сумме 5150, 00 руб., что составляет 50,0% от плановых показателей. Обеспечивается постоянное размещение информации о культуре Шалинского городского округа на сайте http://kultvshale.ru.

3.2.«Оплата труда работников учреждений культурно-досугового типа»: утверждена ПФХД  заработная плата в сумме 46 042 218,04

руб.,  выплачена заработная плата на сумму 18 608 908,81 рублей,  что составляет 40,0% в связи с тем, что заработная плата за вторую половину июня выплачивается 03.07.2024г.

В рамках мероприятия 4 «Комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и  приобретение  (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения»запланированы ПФХД расходы 500 000,00 рублей, израсходовано 250000,00 руб., что составляет 50,0% планового показателя. Приобретено 981 экз.новых книг.

В рамках мероприятия 5. Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондов запланированы ПФХД расходы 256 300,00 рублей, израсходовано 256 300,00 руб., что составляет 100% планового показателя.

В рамках мероприятия 6 Мероприятия по техническому оснащению муниципальных музеев запланированы ПФХД расходы 0,00 рублей, израсходовано 0,00 руб., что составляет планового показателя

В рамках мероприятия 7 Обеспечение подключения муниципальных общедоступных библиотек к информационно-комуникационной сети Интернет запланированы ПФХД расходы 384 000,00 рублей, израсходовано 192 000,00 руб., что составляет 50,00% планового показателя

Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»

В рамках мероприятия 5 «Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства» ПФХД запланирована заработная плата, начисления и прочие расходы на обеспечение деятельности в сумме 2 591 990,22 руб., произведена выплата заработной платы и начислений и прочих расходов  в сумме 1  295 995,11  руб., что составляет 50,0% планового показателя.

В рамках мероприятия 6 "Финансовое обеспечение организации предоставления дополнительного образования детей вмуниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников" утверждена ПФХД  заработная плата в сумме 4 440 000,00 рублей,  выплачена заработная плата в сумме

2 220 000,00 руб., что составляет 50,0% планового показателя.

В рамках мероприятия 7 «Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению дополнительного образования детей  в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям - сиротам, детям оставшихся без попечения родителей и иными категориями несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке», запланировано планом ПФХД  в сумме 783 300,00 рублей, израсходовано 261 100,00 руб., что составляет 33,0% планового показателя.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

В рамках мероприятия 9 «Приведение в соответствие с пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений культуры» запланировано 4 220 000,00 руб., израсходовано 2 109 333,00 руб., что составляет 50% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 10 Приобретение и монтаж блочно-модульного здания сельского дома культуры по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ, п. Вогулка запланировано планом ПФХД  в сумме 10 220 000,00 рублей, израсходовано 6 659 185,59 руб., что составляет 65,0% планового показателя.

В рамках мероприятия 11 Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации, демонтаж по объекту: «Демонтаж здания дома культуры, расположенного по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ, поселок Вогулка, улица Советская, 48» запланировано планом ПФХД  в сумме 460 000,00 рублей, израсходовано 460 000,00 руб., что составляет 100,0% планового показателя.

Реализация муниципальной программы (подпрограммы): показатели установленные муниципальной программой «Развитие культуры в Шалинском городском округе до 2026 года» за 1 полугодие 2024 года достигнуты на 49%