Приложение

к распоряжению Главы

Шалинского муниципального округа

от 18.03.2025 года № 143-01-50/24 - рп

Доклад о реализации и оценки эффективности муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2030 года»  за 2024 год

Доклад о реализации и оценке эффективности муниципальной программы  «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2030 года» подготовлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 04.09.2023 года № 423 «Об утверждении порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) Шалинского городского округа» (далее Порядок). На основании данных представленных ответственными исполнителями муниципальных программ (подпрограмм) и финансовым управлением администрации Шалинского муниципального округа.

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий всех муниципальных подпрограмм в 2024 году составил 751 497 150,70 рублей (2023 год 480 271 685,81 руб.), исполнение 95,3% или 716 210 715,91 рублей от запланированного объема финансирования.

Оценка эффективности реализации каждой муниципальной подпрограммы проведена в соответствии с действующей Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее – Методика), постановление администрации Шалинского городского округа от 04.09.2023 №423.

Согласно Методике следует признать, что из 15 муниципальных подпрограмм «Социально-экономического развития Шалинского городского округа» имеют оценку 5 или высокую эффективность – 11 подпрограмм (2023 год 10 подпрограмм), оценку 4 или приемлемый уровень эффективности – 2 подпрограммы (2023 год 3 подпрограммы), оценки 3 или средний уровень эффективности – 2 подпрограммы (2023 год – 2 подпрограммы), оценку 2 – 0 подпрограмм (2023 год - 1).

По результатам рассмотрения отчетов о реализации муниципальных подпрограмм и проведенной оценке эффективности муниципальных подпрограмм рекомендуется:  пересмотреть муниципальные подпрограммы имеющие оценку – 4 и 3 в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования.

Отчет о выполнение мероприятий муниципальных подпрограмм представлен в приложении 1 к Докладу о реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Шалинского городского округа до 2030 года.

Отчет о достижение целевых показателей муниципальных подпрограмм Шалинского городского округа за 2024 год представлены в приложении 2 к Докладу о реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Шалинского городского округа до 2030 года.

I Оценка эффективности муниципальных подпрограмм

Оценка эффективности реализации каждой муниципальной подпрограммы проведена в соответствии с действующей Методикой путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи результирующей шкалы оценки эффективности муниципальной программы.

Методика позволяет оценить фактическую результативность работы ответственных исполнителей по реализации муниципальных подпрограмм независимо от сферы их реализации. Оценка эффективности муниципальных подпрограмм за 2024 год приведена в Таблице 1.

Таблица 1

Оценка эффективности муниципальных программ за 2024 год

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Оценка эффективности реализации программ |
| 1 | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском городском округе до 2030 года» | Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы Q1 = 0,98 <= 1 < = 1,02 Q2 = 0,95 <= 1,04<= 1,05 |
| 2 | «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2030 года» | Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы Q1 = 0,98 <= 0,99 <= 1,02 Q2 = 0,95 <= 0,99 <= 1,05 |
| 3 | «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2030 года» | Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы Q1 = 0,98<= 1 <= 1,02 Q2 = 0,95 <= 1,0 <= 1,05 |
| 4 | «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2030 года» | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной подпрограммы Q1 = 0,5 <= 0,95 < 0,98 Q2 = 0,95 <= 0,98<= 1,05 Возможен пересмотр муниципальной подпрограммы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
| 5 | «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2030 года» | Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы Q1 = 0,98 <= 0,99 < = 1,02 Q2 = 0,95 <= 1,0 <= 1,05 |
| 6 | «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2030 года» | Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы Q1 = 0,98<= 0,99 <=1,02 Q2 = 0,95 <= 1,0 <= 1,05 |
| 7 | «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2030 года» | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной подпрограммы Q1 = 0,5 <= 0,90 < 0,98 Q2 = 0,95<= 0,96<= 1,05 Возможен пересмотр муниципальной подпрограммы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
| 8 | «Комплексное развитие сельских территорий Шалинского городского округа до 2030 года» | Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы Q1 = 0,98 <= 1,0 <= 1,02 Q2 = 0,95 <= 1,0 <= 1,05 |
| 9 | «Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского городского округа 2030 года» | Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы Q1 = 0,98 <= 1,0 <= 1,02 Q2 = 0,95 <= 1,0 <= 1,05 |
| 10 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2030 года» | Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы Q1 = 0,98<= 1,0 <=1,02 – полное финансирование Q2 = 0,95 <= 0,99<= 1,05 |
| 11 | «Развитие архивного дела на территории Шалинского городского округа до 2030 года» | Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы Q1 = 0,98 <= 1 <= 1,02 Q2 = 0,95 <= 1,0 <= 1,05 |
| 12 | Муниципальная подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа до 2030 года» | Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы Q1 = 0,98 <= 1 <= 1,02 Q2 = 0,95 <= 1,0 <= 1,05 |
| 13 | «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2030 года» | Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной подпрограммы Q1 = 0,98 <= 1 <= 1,02 Q2 = 0,7<= 0,88<= 0,95 Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования |
| 14 | «Профилактика туберкулеза на территории Шалинского городского округ до 2030 года» | Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной подпрограммы Q1 = 0,98 <= 1 <= 1,02 Q2 = 0,7<= 0,88<= 0,95 Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования |
| 15 | «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2030 года» | Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы Q1 = 0,98 <= 1 <= 1,02 Q2 = 0,95 <= 1,0 <= 1,05 |

II. Оценка полноты финансирования муниципальных подпрограмм

Q 1 – соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу/подпрограмму и фактического объема расходов за отчетный период

Шкала  оценки полноты финансирования

| Значение Q 1 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,98 <= Q 1 <= 1,02 | полное финансирование |
| 0,5<= Q 1< 0,98 | неполное финансирование |
| 1,02 < Q 1<= 1,5 | увеличенное финансирование |
| Q 1 < 0,5 | существенное недофинансирование |
| Q 1 > 1,5 | чрезмерное финансирование |

Оценка полноты финансирования муниципальных программ (за счет всех источников финансирования) приведена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Показатели финансирования муниципальных программ (подпрограмм)

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Планируемый объем бюджетных ассигнований рублей. | Исполнение в отчетном периоде, рублей | % выполнения | Оценка полноты финансирования Q 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском городском округе до 2030 года" | 3 845 494,95 | 3 845 494,95 | 100 | полное финансирование |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2030 года» | 22 299 787,94 | 22 123 351,23 | 99,21 | полное финансирование |
| 3 | Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2030 года» | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 | полное финансирование |
| 4 | Подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского до 2030 года» | 150 356 831,38 | 129 957 874,71 | 95 | неполное финансирование |
| 5 | Подпрограмма «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2030 года» | 15 604 901,88 | 15 504 901,88 | 99 | полное финансирование |
| 6 | Подпрограмма «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2030 года» | 331 069 110,37 | 329 772 865,26 | 99,61 | полное финансирование |
| 7 | Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2030 года» | 129 876 075,84 | 117 015 812,12 | 90,1 | неполное финансирование |
| 8 | Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Шалинского муниципального округа до 2030 года» | 2 557 800,00 | 2 557 800,00 | 100 | полное финансирование |
| 9 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года» | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 100 | полное финансирование |
| 10 | Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2030 года" | 65 694 750,76 | 65 240 218,18 | 99,3 | полное финансирование |
| 11 | Подпрограмма "Развитие архивного дела на территории Шалинского городского округа до 2030 года" | 456 000,00 | 456 000,00 | 100,0 | полное финансирование |
| 12 | Подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа до 2030 года" | 79 988,00 | 79 988,00 | 100,00 | полное финансирование |
| 13 | Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2030 года» | 9 990,00 | 9 990,00 | 100 | полное финансирование |
| 14 | Подпрограмма «Профилактика туберкулеза на территории Шалинского городского округа до 2030 года» | 14 994,00 | 14 994,00 | 100 | полное финансирование |
| 15 | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2030 года» | 24 231 425,58 | 24 231 425,58 | 100 | полное финансирование |

1) Муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском городском округе до 2030 года», план – 3 845 494,95 руб., факт – 3 848 494,95 руб., в том числе областной бюджет план – 6902 500,00 рублей факт – 690 500,00 рублей, местный бюджет план – 3 154 994,95 рублей, факт 3 154 994,95  рублей.

Q1 = 0,98 <= 1 < = 1,02 полное финансирование

Пояснительная записка: Отчет  по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 27 декабря 2024 года №828 «О внесении изменений в подпрограмму «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском городском округе до 2030 года».

С целью вовлечения населения Шалинского городского округа в мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни Комитетом по спорту, физической культуре и молодежной политике администрации Шалинского городского округа согласно Календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий было проведено 133 спортивных мероприятий среди учащихся общеобразовательных организаций и взрослого населения, охвачено 10699 человек.

Самые массовые спортивные мероприятия:

10,11 февраля в пгт. Шаля состоялась Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2024» в которой, приняло участие 350 человек. В том числе в семейных забегах приняло участие 15 семей. Прошли массовые лыжные гонки в п. Гора, п. Колпаковка, п. Вогулка, с. Роща, с. Сылва, с. Чусовое в них приняло участие 320 человека. Декада лыжного спорта прошла в общеобразовательных организациях с 1 - 11 февраля, в которой приняло участие 1755 учащихся;

21 сентября проведены массовые соревнования по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации» в пгт. Шаля, в котором приняло участие 767 человек. В том числе в семейном забеге приняло участие 16 семей. В рамках декады бега  массовых соревнований по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации» приняло участие 1750 учащихся образовательных организаций;

11-12 августа 2024 года в рамках проведения спортивных мероприятий, посвященный Всероссийскому празднику «День физкультурника» на спортивной площадках МБОУ «Шалинская СОШ № 45» для подростков проведены муниципальные соревнования по футболу среди команд юношей и муниципальные соревнования по легкой атлетике среди обучающихся и взрослого населения. На соревнованиях был организован прием нормативов ВФСК ГТО. Проведены соревнования по волейболу, футболу, уличному баскетболу среди взрослого населения. Всего в мероприятиях в «День физкультурника» приняло участие около 300 человек.

Проведено 16 массовых спортивных, физкультурно-оздоровительных, информационно-пропагандистских мероприятий, в которых приняло участие 1780 человек. Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО составила 75,5 % (136 чел. / 180 чел.) (численность выполнивших нормативы на знак отличия / численность принявших участие). Команда Шалинского городского округа приняла участие в региональном этапе Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения в г. Нижний Тагил. Команда заняла 20 место из 42 команд участниц. На основании проведенного 1 этапа Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Шалинского городского округа был организован выезд команды учащихся победителей и призеров на 2 региональный этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в г. Екатеринбург на котором участники подтвердили свои результаты. Среди 37 команд Свердловской области команда Шалинского городского округа заняла 18 место.

Реализуется спартакиадное движение среди граждан Шалинского городского округа:

- ХV спартакиада «Бодрость и здоровье» среди работников трудовых коллективов Шалинского городского округа по 12 видам спорта (патрульная гонка, пулевая стрельба, настольный теннис, дартс, шахматы, армспорт, стритбол, гиревой спорт, легкоатлетическая эстафета, городошный спорт, спортивное многоборье и волейбол), в которой приняло участие около 250 человек из 10 организаций. Победитель команда Администрации Шалинского ГО

- в рамках реализации комплексной программы «Старшее поколение». Проводится спартакиада «Здоровый образ жизни - залог долголетия» c проведением итогового спортивного праздника, посвященного Дню пожилого человека. В 2024 году на основании Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведена XII спартакиада, в рамках которой прошли соревнования по видам спорта: патрульная эстафета, шашки, шахматы, стрельба из пневматической винтовки, городошному спорту, спортивно-туристской полосе препятствий, дартсу, настольному теннису, спортивному многоборью. Победитель команда пенсионеров п. Вогулка.

Лучшие учащиеся МБУДО ШГО СШ и взрослые спортсмены участвовали в соревнованиях по лёгкой атлетике, лыжным гонкам, универсальному бою, баскетболу, футболу, спортивному туризму. Всего в течение года спортсмены Шалинского городского округа приняли в 25 соревновании всероссийского, областного и окружного уровня. Всего 226 участий.

Команда девушек МБОУ «Шамарская СОШ № 26» стала победителем III этапа (дивизионального) XVII Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2023-2024 гг. Дивизион «Запад» в г. В. Пышма и заняла 4 место в финальном этапе «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2023-2024 гг. в г. Березовский.

Хоккейная команда «Факел» приняла участие в первенстве по хоккею с шайбой среди мужских любительских команд Западного управленческого округа на Кубок УЗЭУ сезона 2023-2024 гг. заняла 3 место. Обучающиеся в МБУДО ШГО СШ принимали участие в межмуниципальных соревнованиях Западного управленческого округа по хоккею с шайбой, занимали призовые места.

Обучающихся в туристическом клубе «Сапсан» МБУ ДО ШГО «Дом творчества» приняли участие на областных соревнованиях по спортивному туризму среди юношей/девушек в дисциплинах «дистанция лыжная», «дистанция-лыжная-группа» - Кубок памяти Дмитрия Сапожникова, в Первенстве Свердловской области по спортивному туризму среди мальчиков/девочек, юношей/девушек и юниоров/юниорок в дисциплине «дистанция-лыжная». Победителями и призерами в группах стали Ярцева Ольга, Пехташева Мария, Олехова Татьяна, Пехташев Роман, Ярцева Елизавета. Ярцева Ольга, Пехташева Мария, Олехова Татьяна, Пехташев Роман, Ярцева Елизавета в составе сборной Свердловской области участвовали в Первенстве России по спортивному туризму среди юношей/девушек в дисциплинах «дистанция лыжная», «Дистанция лыжная – связка» «дистанция-лыжная-группа».

Воспитанники тренера-преподавателя ВПК «Шторм» Харина С.И. и Волкова С.С. принимали активное участие в соревнованиях всероссийского и областного уровня в таких как Первенство и Чемпионат Уральского Федерального округа по спортивной борьбе, Первенство Российской Федерации по универсальному бою, Чемпионат и Первенство Уральского федерального округа по Универсальному бою «средства защиты» среди мужчин, женщин, юношей и девушек 12-13, 14 - 15, 16 - 17 лет, Всероссийские соревнования по универсальному бою (дисциплина «средства защиты»), Всероссийские соревнования по спортивной борьбе в дисциплине панкратион, чемпионат и первенство Мира по универсальному бою (дисциплина «средства защиты») среди юношей и девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет. Егорова Елизавета учащаяся МБОУ «Шалинская СОШ № 90» курсант ВПК «Шторм» МБУ ДО ШГО «Дом творчества» заняла 1 место на чемпионате и первенстве Мира по универсальному бою среди девушек 12-13 лет  Высоких результатов добились Волков Владислав, Алексеев Егор. Взрослые спортсмены лыжники успешно выступили на областных соревнованиях по лыжным гонкам призовые места заняли Хомуськов Арсений, Чащухин Леонид.

По итогам 2024 года по спортивному туризму присвоен 1 спортивный разряд – Ярцевой Елизавете, КМС – Пехташевой Марии

По универсальному бою присвоен КМС Волкову Сергею, Харину Сергею Давыдову Виталию Щербич Артему, Хвостову Сергею.

Команда Шалинского городского округа приняла участие в региональном этапе Спартакиады пенсионеров России в г. Верхняя Пышма, в количестве 8 человек.

Краморенко Дмитрий занял 1 место на Чемпионате Свердловской области по лыжным гонкам среди лиц спорт ПОДА.

Спортсмены муниципального образования добившихся высоких результатов в 2024 году:

спортивный туризм: Ярцева Ольга, Олехова Татьяна, Пехташева Мария, Пехташев Роман, Ярцева Елизавета

Универсальный бой: Волков Владислав, Алексеев Егор, Пьянков Кирилл, Южанин Савелий, Юксеев Глеб, Рыбников Данил, Волков Данил, Багаев Ярослав, Егорова Елизавета

лыжные гонки: Цепилов Александр, Лапенкова Анастасия, Хомуськов Арсений, Краморенко Даниил

баскетбол: Попов Дмитрий, Поляков Игнат, Орлов Иван

спортсмен с поражением ОДА: Краморенко Дмитрий

В рамках патриотического воспитания граждан прошли мероприятия:

- Торжественное вручение паспорта «Я - гражданин России»  (проведено 5 раз).

- молодежная акция «Отличной службы, солдат!»

- Первенство по гиревому спорту среди обучающихся в ДТ и учащихся общеобразовательных организаций.

- С 5 июня по 6 июля 2024 года организованы и проведены многодневные водные туристические походы по реке Чусовая по маршруту с. Нижнее Село - пгт. Староуткинск - д. Мартьяново, в которых приняли участие группы учащихся общеобразовательных организаций Шалинского городского округа, МБУ ДО ШГО «Дом творчества», МБУДО ШГО ДЮСШ, воспитанники творческих объединений учреждений культуры, группа несовершеннолетних граждан из семей «группы риска». В 2024 году подростки, состоящие на различных видах учета и из семей «группы риска» распределяются в сформированные туристические группы. Всего организовано 9 сплавов в которых приняло участие 153 несовершеннолетних граждан, в том числе состоят на учете ТКДН и ЗП; на учете ПДН ОВД Шалинского района - 16 человек, дети из многодетных, малообеспеченных, неполных семей – 58, дети под опекой – 5 человек, дети родители участники СВО – 2 человека.

В рамках мероприятий реализации молодежной политики проведены 2 сплава» Эко-сплав и сплав для молодой семьи.

Всего в данном мероприятии было проведено 11 сплавов, в которых приняло участие детей, молодежи и взрослых руководителей 215 человек. Перед каждым сплавом проводится инструктаж по технике безопасности и правилах нахождения на воде и в лесу с руководителями туристических групп.

С 30 июня по 6 июля 2024 года совместно с МБУ ДО ШГО «Дом творчества» проведены военно-спортивные сборы «Витязь» для курсантов военно-патриотических клубов и допризывной молодежи общеобразовательных организаций Шалинского городского округа на базе филиала МБОУ «Шамарская СОШ № 26»-«Платоновская СОШ» и военно-патриотического клуба «Искра», где одной из основных задач является овладение курсантами навыками парашютного дела. Начальник сборов Коньков А.Г. руководитель ВПК «Искра». В сборах приняло участие 27 подростков.

В завершении сборов с 5-6 июля 2024 года организован выезд 13 курсантов на аэродром «ЛОГИНОВО» Екатеринбургского аэроклуба РОСТО ДОСААФ для выполнения практических прыжков с самолёта АН-2. Всего выполнили прыжки с парашютом 12 человек.

С 22 по 27 июля 2024 года совместно с МБУ ДО ШГО «Дом творчества» проведены полевые сборы для курсантов военно-патриотических клубов Шалинского городского округа берегу Нижне-Сылвинского гидроузла реки Сылва Шалинского городского округа. Начальник сборов Харин С.И. руководитель ВПК «Шторм». В сборах приняло участие 35 человек.

В октябре проведены межмуниципальные соревнования по Абсолютно реальному бою посвященному дню образования сил специального назначения, в которых приняло участие более 100 человек.

В рамках реализации молодежной политики на территории Шалинского городского округа за отчетный период проведено 33 мероприятия, было охвачено 1789 человек. Для привлечения молодых граждан к участию в общественно-политической жизни Шалинского городского округа было проведено 16 мероприятий, в которых приняло участие 670 человек. По вовлечению молодых граждан в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни было проведено 17 мероприятий, в которых приняло участие 1119 человек.

В областных учебных сборах по программе «Лидер 21 века» приняли участие четыре человека:

Проведен Муниципальный конкурс молодежных проектов «Банк молодежных инициатив». Поддержано 6 проектов.

Проведено массовое молодежное мероприятие экстремальный забег «Вызов» на горе «Пятифоровка» п. Шаля. Участие приняли более 100 молодых граждан.

Согласно постановлению администрации Шалинского городского округа № 183 от 04 апреля 2024 г. «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время на территории Шалинского городского округа в 2024 году» в июне и июле Комитетом по спорту, физической культуре и молодежной политике было трудоустроено через Молодёжную биржу труда 72 подростка.

Из них состоящих на учете в ТКДНиЗП - 2 человека, на других видах учета – 5 человек, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 3 человека, 9 человек из малообеспеченных семей и детей «группы риска», 13 подростков из многодетных семей, 2 подростов дети участников СВО.

Средняя заработная плата составила (за счет средств местного бюджета) на 1 человека в месяц за 35 рабочих часов– 5095,65 рублей (с начислениями). (примерно 4735,00 на руки).

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан осуществляется в тесном взаимодействии с ГКУ СЗН СО «Шалинский центр занятости». Материальная поддержка, выплаченная несовершеннолетним гражданам на 1 человека, составит 2180,00 рублей.

Итого 6915,00 руб. каждый подросток получит на руки.

В трудовых отрядах ребята выполняли в основном работу по благоустройству территорий населенных пунктов.

Как обычно, возникали трудности при работе с подростками, состоящими на различных видах учета, в силу не желания некоторых их них работать. Но субъектами профилактики были приложены усилия, чтобы максимально возможное число таких подростков было трудоустроено. Несовершеннолетние граждане этой категории работали на территориях Сарги, Гора, Илима, Шамар.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: не имеется.

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

2) Муниципальная подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2030 года», план – 22 299 787,94 руб., факт – 22 123 351,23  в том числе федеральный бюджет план – 1 614 300,00 рублей, факт – 1 608 097,25 местный бюджет план – 20 685 487,94 рублей; факт – 20 515 253,98 руб.,  исполнение подпрограммы составило 99,2%.

0,98<= 0,99 <=1,02– полное финансирование

Пояснительная записка о реализации целевой Подпрограммы «Обеспечение общественной безопасности на территории  Шалинского городского округа до 2030 года»

(в ред. Постановления администрации Шалинского городского округа от 28 декабря 2024 года  № 843  «О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2030 года»)

В целом по подпрограмме в 2024 году выполнены следующие мероприятия:

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шалинского городского округа:

- Информирование населения о мерах Пожарной безопасности, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа 150 тыс.руб. (оплата работы внештатных инструкторов по пожарной профилактике, покупка агитационных материалов - 20 тыс. руб.).

- Приобретение, монтаж, обслуживание пожарной и приспособленной техники для тушения пожаров, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа – 309,720 тыс.руб. (покупка квадрокоптера, Рощинская сельская администрация – приобретение пожарно-технического оборудования ЗАО «Огнеборец» - 99,860 тысруб., Саргинская поселковая администрация – диз.топливо и масло  - 10,500 тыс.руб, изготовление знаков пожарной безопасности - 9,360 тыс.руб.)

3) Устройство, обслуживание пожарных пирсов и подъездных путей к ним на естественных и искусственных пожарных водоемах – 4 270,361 тыс.руб. (Муниципальный контракт № 0162600003624000025 «27» мая 2024 года - 1 218,709 тыс.руб., муниципальный контракт № 0162600003624000035  «19» июля 2024   г. - 2 710,102 тыс.руб., муниципальный контракт № 117 «27» сентября 2024 года - 151,549  тыс.руб. Вогульская поселковая администрация - 20 тыс.руб., Саргинская поселковая администрация - 30 тыс.руб., Рощинская сельская администрация - 20 тыс.руб., Платоновская сельская администрация - 40 тыс.руб., Шалинская поселковая администрация - 20 тыс.руб., Сылвинская сельская администрация - 20 тыс.руб., Горная сельская администрация - 20 тыс.руб., Колпаковская поселковая администрация - 20 тыс.руб.)

4) Устройство, очистка и обслуживание пожарных водоемов, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа –– 6 751,063 тыс.руб. (Муниципальный контракт № 0162600003624000033  «15» июля 2024   г. срок исполнения по 31 октября 2024 года - 6 571, 063 руб. Вогульская поселковая администрация – 20 тыс.руб., Саргинская поселковая администрация – 20 тыс.руб., Рощинская сельская администрация - 20 тыс.руб., Колпаковская поселковая администрация – 20 тыс.руб., Горная сельская администрация - 20 тыс.руб., Сылвинская сельская администрация - 20 тыс.руб., Чусовская сельская администрация - 40 тыс.руб., Шалинская поселковая администрация – 20 тыс.руб.)

5) Устройство минерализованных полос – 628,161 тыс.руб. (Контракт с МУП «Шалинское АТП» - 489,161:  п. Вогулка, д. Козъял – протяженностью 5км.; п. Шамары, д. Вогулка – протяженностью 3 км.; д. Гора, д. Коптело Шамары, д. Нижняя Баская – протяженностью 9,5 км., д. Павлы, с. Роща, д. Низ, д. Тепляки, д. Кедровка – протяженностью 7,9 км.,  с. Платоново, д. Симонята, д. Коптелы, д. Крюк – протяженностью 5 км.; п. Шаля, п. Бизь, д. Юрмыс – протяженностью 14 км.; с. Сылва, д. Шигаево, п. Илим  - протяженностью 12 км.; п. Сарга, п. Сабик, п. Пастушный, д. Пермяки – протяженностью 19,5км.,с. Чусовое, д. Мартьяново – протяженностью 4,5 км.; п. Колпаковка, д. Унь – протяженностью 11км. Всего протяженность – 82,4 км. п. Шамары - 39 тыс.руб. площадью - 52238 кв.м. Муниципальный контракт № 75 от 24.06.2024 года на проектную документацию «Схемы противопожарных полос на территории населенных пунктов Шалинского городского округа п. Сарга, п. Сабик» - 100 тыс.руб.)

Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных  формирований населения по охране общественного порядка:

- Мероприятия по профилактике правонарушений - 8,100 тыс.руб. (изготовление агитационных материалов)

- Проведение мероприятий по организации деятельности  добровольных народных дружин - 210 тыс.руб. (материальное стимулирование и содержание МОО «Народная дружина Шалинского городского округа»)

Организация мероприятий по профилактике терроризма,  повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории Шалинского городского округа:

1) Установка и содержание систем видеонаблюдения:  местный бюджет – 205,676 тыс.руб. (аренда и содержание 2х камер видеонаблюдения - 44,752 тыс.руб. (муниципальный контракт № 566003055823 от 25.12.2023 года, № 566003042807 от 25.12.2023 года), обслуживание межведомственной правительственной связи - 88,560 тыс.руб. (договор СВ № 839 от 22.01.2024 года), установка и подключение к сети «Интернет» 5 камер (договор № 13252545 - 37,464 тыс.руб.,  договор № 13298423 - 34,900 тыс.руб))

2) Мероприятия по профилактике терроризма - 5 тыс. руб. (изготовление агитационных материалов)

Организация мероприятий по профилактике экстремизма и проявлению ксенофобии на территории Шалинского городского округа:

- Профилактика экстремизма и проявление ксенофобии - 3 тыс.руб. (изготовление агитационных материалов)

- Информирование сотрудников и руководителей органов местного самоуправления, образовательных организаций и учреждений культуры, представителей институтов гражданского общества по вопросам участия населения Шалинского городского округа в публичных и массовых мероприятиях - 2 тыс. руб. (изготовление агитационных материалов)

Организация мероприятий по обеспечению национального согласия, гармонизации межнациональных отношений на территории Шалинского городского округа:

1) Изготовление и размещение социальной рекламы по теме межнационального мира и согласия на территории Шалинского городского округа - 3 тыс.руб. (изготовление агитационных материалов)

2) Разработка и издание справочных материалов для мигрантов, находящихся на территории Шалинского городского округа - 2 тыс.руб. (изготовление агитационных материалов)

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

- Мероприятия по развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории городского округа (оплата расходов на содержание ЕДДС, заработная плата, обучение ), где израсходовано из бюджета администрации Шалинского городского округа – 7 662, 723 тыс.руб.

- Проведение противопаводковых мероприятий  - 99,448 тыс.руб. (Сылвинская сельская администрация – 55 тыс.руб., Чусовская сельская администрация – 15 тыс.руб., Шамарская поселковая администрация – 10 тыс.руб., Шалинская поселковая администрация - 19,448 тыс.руб.)

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или действий в чрезвычайных ситуациях - 200 тыс. руб. (Муниципальный контракт № 59 от 06.05.2024 года на оказание услуг по размещению информационного материала - 160 тыс. руб., установка электросирен - 40 тыс.руб.)

Обеспечение условий исполнения полномочий по осуществлению первичного воинского учета Шалинского городского округа:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

1) Осуществление первичного воинского учета – 1 608,097 тыс.руб. (оплата расходов на содержание ВУС, заработная плата)

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья:

- Информирование населения городского округа о мерах безопасности на водных объектах - 5 тыс.руб. (изготовление агитационных материалов)

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы, не имеется.

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

3)  Муниципальная подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего  предпринимательства в Шалинском городском округе до 2030 года», план – 200 000,00 руб., местный бюджет, факт 200 000,00 руб., средства местного бюджета.

Q1 = 0,98 <= 1 < = 1,02 полное финансирование

Пояснительная записка:  Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 27 декабря 2024 года № 816 «О внесении изменений в подпрограмму «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2030 года» муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Шалинского городского округа до 2030 года», утвержденной  постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года №539.

Реализация мероприятий по содействию развития малого и среднего предпринимательства в Шалинском муниципальном  округе: на базе Шамарской СОШ №26, Рощинской СОШ, Шалинской СОШ №90 (совместно с филиалами), Колпаковской СОШ, Платоноской СОШ и Шалинской СОШ №45 (совместно с филиалами) директором Первоуральского фонда поддержки предпринимательства Кульбитской М.А. проведено обучающее мероприятие по развитию предпринимательского мышления среди учеников 10 – 11 классов. Беседа о предпринимательстве и предпринимательском мышлении, роль предпринимательства в обществе, кто способен стать предпринимателем, наиболее важные моральные качества предпринимателя. По итогам обучения школьники проходили тест «На определение способностей к предпринимательской деятельности», участвовали в деловой игре «Продай, если сможешь».

Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы: продолжить обучение в 2025 году школьников Шалинского муниципального округа.

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

4) Муниципальная подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2030 года», план – 150 356 831,38 руб., факт  - 129 957 874,71 местный бюджет  исполнение подпрограммы составило 95%

Q1 = 0,5 <= 0,95 < 0,98 неполное финансирование

Пояснительная записка:  В целом по подпрограмме за 2024 год выполнены следующие мероприятия:

1) выполнены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда, на которые израсходовано из бюджета Шалинского городского округа 35087048,39 руб., в том числе: на зимнее содержание дорог 21 689 170,27 руб. (расчистка дорог, пешеходных дорожек и тротуаров от снега, борьба с зимней скользкостью); на летнее содержание дорог 14 058 492,43 руб. (восстановление ровности проезжей части, восстановление водоотводных кюветов, восстановление дорожной разметки и т.п.);

2) отремонтировано 10,8 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда на которые израсходовано из бюджета Шалинского городского округа 62 345 331,55 руб;

3) установлено 77 дорожных знаков на сумму 353 141,74 руб;

4) Опубликовано 100 % правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления Шалинского городского округа, направленных на опубликование (газета «Шалинский Вестник»), на сумму 879000,00 руб.

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы, не имеется.

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 4, тем самым признан приемлемый уровень эффективности муниципальной подпрограммы, возможен пересмотр муниципальной подпрограммы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

5) Муниципальная подпрограмма «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2030 года», план – 15 604 901,88 руб.,  факт – 15 504 901 руб., местный бюджет.

Q1 = 99%

Q1 = 0,98 <= 0,99< = 1,02 полное финансирование

Пояснительная записка:  Отчёт по объёмам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 27.12.2024 года №834  «О внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Экология и природные ресурсы Шалинского городского  округа до 2030 годы», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2030 года».

В за 2024  год  по муниципальной подпрограмме «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2026 года осуществлены следующие мероприятия.

В рамках мероприятия «Очистка санитарной зоны источников нецентрализованного водоснабжения, проведение экологических лагерей, акций» проведена акция «Чистые берега» Главами сельских и поселковых администраций администрации Шалинского городского округа приобретены мешки, перчатки для сбора мусора на берегах водоемов.

Мероприятия по сохранению городских лесов: Заключен договор от 15.06.2023г. №12 с ГКУ СО «Шалинское лесничество» на разработку 1 пакета документов (Акт и схема натурного обследования лесного участка) участок расположен в лесах Шалинского лесничества Илимского участкового лесничества Сылвинского участка в квартале № 83 (части выделов 40,41)

По мероприятию «Ликвидация несанкционированных свалок» заключен договор с ООО «ЭКОТЕХПРОМ» заключен договор на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок ТКО в с.Чусовое, с.Платоново. В рамках данного договора ликвидирован свалки ликвидированы полностью. Заключен договор с ИП Эбергардт Юрий Федорович на частичную ливкидацию свалки в с.Сылва. Заключен контракт с ООО «Чистый Дегтярск» на рекультивацию свалки в п.Шаля.

По мероприятию «Страхование плотин городского округа» заключен договор страхования плотины, расположенной в с. Сылва, р. Сылва 466 км выше устья, между администрацией Шалинского городского округа и СК Росгосстрах.

По мероприятию «Содержание и ремонт гидротехнических сооружений» заключен контракт на разработку документации по ГТС сылвинского верхнего,  нижне-сылвинского гтс, чусовской ГТС.

По мероприятию «выполнение кадастровых работ по подготовке описания местоположения границ зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения на территории Шалинского городского округа Свердловской области» заключен контракт с ИП Прокофьева на выполнение кадастровых работ по подготовке описания местоположения границ зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Шалинского городского округа Свердловской области.

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы, не имеется.

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

6) Муниципальная подпрограмма «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2030 года», план – 331 069 110,37 руб., в том числе федеральный бюджет – 1 118 850,51 рублей, областной бюджет –  326 232 209,47 рублей, местный бюджет – 3 718 050,39 рублей; факт – 329 772 865,26 руб., где федеральный бюджет – 1 118 850,51 рублей, областной бюджет – 324 938 594,86 рублей, местный бюджет – 3 715 419,89 рублей; исполнение составило 99,6 %

Q1 = 0,99

Q1 = 0,98 <= 0,99< = 1,02 полное финансирование

Пояснительная записка:  Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании Постановления Администрации Шалинского городского округа  от 28 декабря № 842.

В рамках мероприятия «Подготовка проекта внесения изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки Шалинского городского округа» запланировано 400 000,00 рублей.  Заключен муниципальный контракт № 1  на проведение работ по подготовке Проекта изменений в документы территориального планирования д. Климино, д. Кедровка, п. Шутем Шалинского городского округа от 15.01.2024 года;  освоено  400 000,00 рублей, показатель выполнен на 100%  .     Заключен муниципальный контракт № 2 на проведение работ по разработке Проекта внесения в местные нормативы градостроительного проектирования Шалинского городского округа от 15.01.2024 года на 200 000,00 рублей, освоено 200 000,00 рублей, показатель выполнен на 100%.

В рамках мероприятия «Межевание земельных участков» запланировано 767 931,15 рублей, освоено 767 931,15 рублей, показатель выполнен на 100% .  Заключен муниципальный контракт № 3 от 20.02.2024 года на выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков, занятых лесами расположенных на землях населенных пунктов Шалинского городского округа на сумму 400 000,00 рублей. Заключен муниципальный контракт № 5 от 22.03.2024 г. на выполнение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков  ШГО на сумму 80 000,00 рублей. Заключен муниципальный контракт  № 6 от 18.06.2024 года на выполнение работ по межеванию земельных участков  из земель государственной или муниципальной собственности ШГО, на сумму 84 000,00 рублей. Заключен муниципальный контракт № 8 от 30.10.2024 г. на выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков под объектами муниципальной собственности ШГО на сумму 203 931,15 рублей.

В рамках мероприятия «Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон населенных пунктов и внесение сведений о границах территориальных зон в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности» запланировано 210 700,00 рублей  освоено 210 000,00 рублей, процент выполнения показателя 99,67 %. Заключен муниципальный контракт № 4 от 13.03.2024 года на сумму 210 000,00 рублей.

Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету № 65727000-1-2024-007 от 30.07.2024 г. на осуществление государственного кадастрового учета земельных участков, государстенная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований. Проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований на  сумму 1 599 959,96 рублей, освоено 1 599 959,96 рублей, денежные средства освоены в полном объеме 100%.

В рамках мероприятия «Строительство пункта регазификации СПГ № 1  Шалинский городской округ в пгт. Шаля расположенного по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ,  пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе, № 67» запланировано 326 732 898,70 рублей, освоено 325 437 353,59 рублей, показатель выполнен на 99,60%.  Заключено  Соглашение от 15.02.2023    № 92 между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и администрацией Шалинского городского округа о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шалинского городского округа на реализацию проекта капитального строительства муниципального значения по развитию газификации.  Дополнительное соглашение № 3 от 12.02.2024 года к соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шалинского городского округа.

В рамках мероприятия «Выполнение  комплексных инженерных изысканий, разработка проектно- сметной документации  и проведение ее государственной экспертизы на работы по газификации пгт. Шаля» запланировано 289 072,80 рублей,  освоено 289 072,80  рублей, показатель выполнен на 100%.  Заключен Договор № 18/2024 от 24.06.2024 года с ИИиА УрО РАН на проведение археологического обследование и историко –культурной экспертизы земельного участка, отводимого под объект «Газопровод высокого давления первой очереди в пгт. Шаля».

По мероприятию «Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту: «Спортивный зал для филиала МБОУ «Шалинская СОШ № 90» - «Саргинская СОШ» по улице Советская,12 в поселке Сарга Шалинского городского округа Свердловской области» заключен договор № 81/2023 от 27.11.2023 года « на выполнение археологического обследования и государственной историко - культурной экспертизы земельного участка по объекту строительства»  на 2 года – 2023,2024 года на сумму -289 072,80 рублей. В 2023 году исполнение договора  запланировано 30% и освоено 86 721,84 рублей, в 2024 году-70% - 202 350,96 рублей, освоено 202 350,96 рублей. Выполнение показателя 100%.

В рамках мероприятия «Комплексные инженерные изыскания для проведения археологического обследования и получения историко-культурной экспертизы двух земельных участков, отводимых под объекты: «Строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, пгт. Шаля, ул.Калинина, 38а"; "Строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Энгельса, 54А» запланировано 516 196,80 рублей, освоено  516 196,80 рублей, показатель выполнен на 100 % . Заключены Договора № 08/2024 от 03.04.2024 года; № 09/2024 от 03.04.2024 года на выполнение археологического обследования и государственной историко - культурной экспертизы земельных участков  по объектам строительства.

В рамках мероприятия «Выполнения работ по подготовки заключения и проектной документации на   демонтаж объекта: «Дом культуры  п. Шамары,  ул. Кирова,52» запланировано 150 000,00 рублей, освоено 150 000,00 рублей. Заключен муниципальный контракт № 79 от 26.06.2024 года.

Предложения об обеспечении финансирования муниципальной подпрограммы; о необходимости изменения муниципальной подпрограммы по результатам  отчета за год 2024 года отсутствуют.

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5,  тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

7) Муниципальная подпрограмма «Социальная поддержка и  социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2030 года», план – 129 876 075,84  руб., в том числе федеральный бюджет – 6 249 209,98 руб., областной бюджет – 114 074 090,02 руб., местный бюджет – 9 552 775,84 руб.; факт – 117 015 812,12 руб., в том числе федеральный бюджет – 5 958 902,51 руб., областной бюджет – 101 504 282,95 руб., местный бюджет – 9 552 626,66 рублей.

Q1 = 0,90 неполное финансирование

0,5 <= 0,90 < 0,98

Пояснительная записка: Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 27 декабря 2024  года  № 822  «О внесении изменений в подпрограмму «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2030 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2030 года».

Отдел монетизации администрации Шалинского муниципального округа по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг о выполнении мероприятий муниципальной программы сообщает, что осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер.  Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг.

Таким образом:

- По осуществлению государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг заявлено 109 семей, план выполнен на 73 %;

- По осуществлению государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных  услуг заявлено 2191 гражданин, план выполнен на 89,3 %;

- По осуществлению компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме заявлено 14 человек, план выполнен на 100%;

- По осуществлению государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг заявлено 799 граждан, план выполнен на 95,3 %.

В рамках мероприятия по социальной защите, медико-социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов Шалинского муниципального округа запланировано 140 736,00 рублей, освоено 140 586,82 рублей, показатель выполнен на 99,9 %.

В рамках мероприятия «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Шалинского муниципального округа» запланировано 8 633 388,18 рублей, освоено 8 633 388,18 рублей для выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе, показатель выполнен на 100 %.

В рамках мероприятия «Количество проведенных мероприятий по пропаганде семейных ценностей, здорового образа жизни на территориях  населенных пунктов Шалинского муниципального округа» запланировано 110 354,17 рублей, освоено 110 354,17 рублей, показатель выполнен на 100 % мероприятия проводились в соответствии с планами и сметами глав сельских и поселковых администраций:

Рощинская сельская администрации провела следующие мероприятия:

1.Масленица

2.Лыжня России

3.День молодежи

4.День села

5. Кросс нации.

Вогульская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.Лыжня России

2.Масленица

3.День молодежи

4. Кросс нации.

Саргинская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.Лыжня России.

2.Весенний кросс

3. Пасха

4.День семьи, любви и верности

5. День Пенсионера

6. Осенний кросс

Сылвинская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1.Лыжня России

2. Акция «Чистые берега»

3. Акция «Зеленая Россия»

4. Детские новогодние елки.

Шамарская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.Масленица

2. День молодежи

Колпаковская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.Лыжня России

2.Масленица

3. Футбол

4. Турслет.

Горная сельская администрация провела следующие мероприятия:

1. Турслет

2. День пожилого человека

Платоновская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1. Мероприятия к дню Защитника Отечества

2. Районный спринт

Чусовская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1. Лыжня России

2. Масленица

3. День села

4. Кросс нации

Шалинская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1. Проведение конкурса «Рождественская звезда»

2. Проведение мероприятий «Парад семей Шалинского городского округа»

оРо

В рамках мероприятия «Количество проведенных мероприятий социальной направленности на территориях населенных пунктов Шалинского муниципального округа» запланировано 278  697,49 рублей, освоено 278 697,49 рублей, показатель выполнен на 100 % мероприятия проводятся в соответствии с  планами и сметами глав сельских и поселковых администраций:

Платоновская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1.Мероприятия к Международному женскому Дню

2.9 Мая.

3.Юбилейный день села

4. Масленица

5. Субботник по уборке территории

6. Приготовление солдатской каши

7. День пожилого человека.

Саргинская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.Масленица

2.День защитника Отечества

3.Международный женский день

4.День защиты детей.

5.День России

6.День Победы

7.День памяти и скорби

8.День знаний

9.День работников леса

10.Новый год

11. День пенсионера

Шалинская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.Проведение мероприятия, посвященное выводу войск из республики Афганистан в пгт.Шаля

2.Масленица

3.День Победы

4. День памяти и скорби

5. День молодежи

6. Мероприятия, посвященные окончанию 2023-2024 учебного года «Выпускные вечера»

7. День пожилого человека

8. Проведение общепоселковой Елки

9. «Рождественская Звезда» - покупка сертификатов

10. Турнир по хоккею

Рощинская сельская администрация

1.День Победы 9 Мая

2. День села

3. Экологический субботник

Горная сельская администрация провела следующие мероприятия:

1.День Победы

2. День села

Вогульская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.День Победы

2.День пожилого человека

3. Новый год.

Шамарская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.День Победы

2. День пожилого человека

3. День поселка

4. Новый год.

Сылвинская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1.День Победы

2. День учителя

3. Юбилей села

4. День пожилого человека

Чусовская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1.День Победы

2. День знаний

3. День пожилого человека

4. День матери

5. Новый год

Колпаковская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.Знамя Победы

2.День Победы

3.День памяти и скорби «Свеча памяти»

4. День семьи, любви и верности

5. День пожилого человека

6.День матери

7.День волонтера.

В рамках мероприятия «Вакцинация детей и подростков из семей, относящихся к категории трудная жизненная ситуация, против клещевого энцефалита» запланировано 253 100,00  рублей, освоено 253 100,00  рублей 100 %, приобретена вакцина против клещевого энцефалита, освоена 100 %.

В рамках мероприятия «Вакцинация против гепатита «А» воспитанников дошкольных образовательных учреждений» запланировано 136 500,00 рублей, освоено 136 500,00 рублей, приобретена вакцина гепатита «А» для дошкольных образовательных учреждений в количестве 205 доз, освоено 205 доз, освоено 100 %.

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы – нет.

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 4, тем самым признан приемлемый уровень эффективности муниципальной подпрограммы, возможен пересмотр муниципальной подпрограммы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

8) Муниципальная подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий  Шалинского муниципального округа до 2030 года», план – 2 557 800,00 руб., в том числе, областной бюджет – 1 357 800,00 руб., местный бюджет – 1 200 000,0 исполнение составило 100 %.

Q1 = 1,0

0,98 <= 1,0<= 1,02 – полное финансирование

Пояснительная записка: Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен учитывая изменениями в муниципальную подпрограмму от 20  декабря 2024 г. № 751 «О внесении изменений в подпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий Шалинского городского округа до 2030 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12.10.2021 г. №539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года»

За отчетный период 2024 года было выдано 1 свидетельство,  кассовый расход был произведен по 1 свидетельству, средства социальной выплаты размещались  на счете в ПАО «Сбербанк»,  на отчетную дату оплата расходов  произведена.

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы –нет.

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

9) Муниципальная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского муниципального  округа до 2030 года», план – 5 200 000,00 руб., в том числе федеральный бюджет – 259 452,44 руб., областной бюджет – 1 005 535,15 местный бюджет – 421 662,52 исполнение составило 100 %.

Q1 = 1,0

0,98<= 1,0 <=1,02 – полное финансирование

Пояснительная записка: Отчет составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 20.12.2024 г. № 752 «О внесении изменений в подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского городского округа до 2030 года»,  муниципальной программы «Социально-экономическое  развитие Шалинского городского округа  до 2030 года», утвержденной  постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года №539.

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы – нет.

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

10) Муниципальная подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2030 года», план – 65 694 750,76 руб. в том числе Фонд развития территорий – 4 967 357,92 руб., местный бюджет – 39 920 247,87 руб., областной бюджет – 1 779 294,38 руб., факт – 65 240 218,18 руб., в том числе Фонд развития территорий – 4 967 357,92 руб., местный бюджет – 39 920 247, 87 руб., областной бюджет – 1 779 294,38 руб., исполнение составило 99,3 %.

Q1 = 0,99

0,98<= 1,0 <=1,02 – полное финансирование

Пояснительная записка:

Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 27.12.2024 года № 835 «О внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2026 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года».

1. Строительство и ремонт тепловых сетей, котельных, выполнение строительно – монтажных работ по устройству контура заземления ЛБО 2 353 493,

- муниципальный контракт 22 от  26.02.2024 на поставку трубы стальной для отопительных котельных  489 000,00 рублей

- МК 034 от 15.07.2024  замена дымовых труб 1 150 119,31 рублей

- МК 123 от 04.10.2024 года работы в Платоново ремонт котельной  599 750,36 рублей

- МК  154 от 09.12.2024 за 114 624,00 руб. колосники, задвижки

2. Разработка ПСД, проведение ее государственной и ценовой экспертизы ЛБО 422 907,87

- муниципальный контракт № 29 от 21.03.2024 разработка ПСД и экспертиза «капитальный ремонт тепловой сети п. Вогулка котельная – администрация по ул. Советская»,  «капитальный ремонт тепловой сети пгт. Шаля ул. Орджоникидзе – Лесная»  550 000,00 рублей стал 350 000,00

- Договор № 24-0273-Д от 05.06.2024 экспертиза теплотрасса пгт. Шаля ул. Лесная 72 907,87 рублей

Итого: 422 907,87

3. Строительство и ремонт водопроводных сетей, приобретение и монтаж  колонок, насосов  ЛБО  2 382 843,92+534 006,19=2 916 850,11

- МК № 100 от 05.12.2023 ремонт водопроводной сети Сарга ИП Ширяев  236 300,00

- счет договор ТП 5200065135 от 31.10.2023 тех присоединение 164 848,35 рублей скважина Кт с 2023 года

- МК 94 от 13.11.2023 кап. ремонт водопроводной сети в пгт. Шаля ул. Ленина, ул. Марата, ул. Фрунзе, ул. Лермонтова 483 123,85

- ТП 5200066719 от 09.04.2024 тех присоединение к электрическим сетям Коптело Шамары 1 250 760,07 рублей (нет ПП на 460 531,68)

- Договор № 47 от 15.04.2024 года сварочный аппарат 105 000,00 рублей

- Договор № 46 от 15.04.2024 поиск скрытых утечек 24 000,00 рублей

- Договор № 69 от 07.06.2024 адаптор дренажный 51 800,00 рублей

- МК № 50 от 18.04.2024 года поставка и монтаж блок – контейнера для водозабора 489 000,00 рублей

- МК № 125 от 10.10.2024  запчасти на водопроводы 116 906,19 рублей

- МК №139 от 06.11.2024 строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-4343 скважина 478 235,50 рублей

4. Приобретение и замена оборудования в сфере ЖКХ ЛБО 1 213 162,00

- МК № 49 от 18.04.2024 приобретение шкафа управления насосным оборудованием для водозабора (частотник) 248 000,00 рублей

- МК № 120 от 04.10.2024   насосный агрегат 234 000,00 рублей

- МК №147 от 28.11.2024   приобретение насосов 584 662,00 рублей

- МК №149 от 28.11.2024   насос для скважины 146 500,66 рублей

5. Приобретение и монтаж водогрейных котлов ЛБО  2 252 640,00

- МК № 0162600003624000002  от 12.03.2024 года поставка водогрейного котла КВр 1,16 -1 штука  441 142,0 рублей

- МК № 0162600003624000008  от 08.04.2024 года поставка водогрейного котла КВр 1,16 -2 штуки  1 304 654,0 рублей

- МК № 01626000036240000018  от 06.05.2024 года поставка водогрейного котла КВр 1,16 -1 штука  506 844,0 рублей

6. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры ЛБО 1 497 000,00

- МК № 20 от 21.07.2023 кап. ремонт участков водопроводной сети пгт. Шаля ул. Марата, Фрунзе, Лермонтова  Кт. Фонд за 2023 год    1 497 000,00

7. Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания ЛБО  8 124 579,24

- МК 0162200011823002371 от 06.10.2023 приобретение жилых помещений 14 777 416,80 рублей в том числе:

- МК 0162200011823002315 от 02.10.2023 приобретение жилых помещений 17 762 922,00 рублей в том числе:

8. Субсидии МУП ШГО  26 480 641,40  рублей на погашение кредиторской задолженности по  заработной плате и налогам,  а также на приобретение материально – технических ресурсов для поддержания в нормативном состоянии инженерно – коммунальных сетей и объектов на территории Шалинского городского округа

9. Снос аварийного жилищного фонда  1 402 625,88

- МП № 74 от 21.06.2024  ИП Лунегов  438 999,29 рублей (пгт. Шаля Сакко и Ванцетти)

- МП № 60 от 13.05.2024 года ООО ПИК разработка проекта по демонтажу МКД (4 шт. Шаля, Вогулка, Сабик) 320 000,00 рублей

- МК № 11 от 03.06.2024 Шамарская поселковая администрация Зверев А.И. вывоз мусора Шамары ул. Заводской переулок 4, Советская 4  148 106,10

- МК № 113  от 23.09.24  253 005,23  рублей снос МКД Энгельса 11

- МК № 16 от 17.06.2024 (Вогулка)  93 645,32

- МК № 14 от 22.07.2024 (Роща)148 869,94

Раздел 3. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства

Реализованы следующие мероприятия:

«Уличное освещение» - в рамках данного мероприятия главами приобретаются расходные материалы для обеспечения освещения, а так же плата за электроэнергию, оплата услуг электромонтёра.

«Озеленение»- главами с/п администраций проводится снос аварийных деревьев на территории.

«Содержание мест захоронения» в рамках данного мероприятия главами сельских и поселковых администрации администрации Шалинского городского округа заключены договоры с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области"  по акарицидной и дератизационной обработке, а так же на исследование заклещенности.

«Обустройство и содержание парков и зон отдыха» - приобретение хозяйственных товаров для содержания парка (перчатки, мешки для мусора, кисти, ведра); проведение акарицидной обработки в парке пгт. Шаля,  ул. Орджоникидзе, 5 Ж;

«Содержание прочих объектов благоустройства» - главами сельских и поселковых администрации приобретены материалы для проведения косметического ремонта памятников и мемориалов воинам ВОВ.

«Уборка мусора несанкционированных свалок»  - уборка стихийных свалок на территории сельских и поселковых администраций.

«Приобретение, установка контейнеров, урн, изготовление, установка и содержание контейнерных площадок, ремонт контейнеров и контейнерных площадок, урн» –заключены контракты на расчистку подъездных путей к контейнерным площадкам в зимний период, покос травы в летний период, покупка крышек для контейнеров. закупка контейнеров для КГО- 7 штук.

«Разработка схем прилегающих территорий»- проведены работы межевания прилегающих территорий в п. Шаля.

«Проведение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского»- на территории п.Шаля, вдоль дороги между с.Сылва- п.Шаля проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского (покос, хим. обработка ).

«Приведение в порядок воинских захоронений и мемориальных комплексов на захоронение воинов, погибших в годы ВОВ»- строительство памятка в п.Шаля на месте захоронения воинов погибших в годы ВОВ.

Предложения по  муниципальной программе:

В 2025 году планируются следующие мероприятия, которые позволят достигнуть выполнения запланированных целевых показателей и задач подпрограммы:

-покупка водогрейных котлов, расходных материалов для проведения ремонта коммунальных сетей и объектов

- снос аварийного жилищного фонда

- оборудование отопительных котельных приборами учета тепла и дизельными генераторами

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

11) Муниципальная подпрограмма «Развитие архивного дела на территории Шалинского городского округа до 2030 года», план – 456 000,00 руб., факт – 456 000,00 руб., в том числе областной бюджет – 356 000,00 рублей, местный бюджет – 100 000,00 руб., исполнение составило – 100%

Q1 = 0,98 <= 1 <= 1,02 – полное финансирование

Пояснительная записка:

Целевой показатель №1, в соответствии с планом мероприятий подпрограммы на 2024 год  в 1 квартале 2024 года заключены муниципальные контракты по техническому обслуживанию автоматической системы порошкового тушения  (25 января 2024 г. №6) и  2х кондиционеров и одной приточно-вытяжной вентиляции (25 января 2024 г. №7). Данный показатель выполнен в конце 2024 года, согласно заключенных муниципальных контрактов.

Целевой показатель №2, муниципальный контракт на приобретение системного блока, клавиатуры, мышки и картриджей (01 апреля 2024 г. №35) выполнен. В 3 квартале заключен и выполнен муниципальный контракт (07 августа 2024 г. №98) на приобретение офисной мебели. На остаток денежных средств по целевому показателю №2 заключен муниципальный контракт (22 августа 2024 г. №101) на приобретение канцелярии для нужд архива. Данный показатель выполнен в полном объеме.

Целевой показатель №3 по оцифровке документов государственной формы собственности выполнен в полном объеме в конце 2024 года. По данному показателю в начале года заключен муниципальный контракт от 12 февраля 2024 г. № 0162600003624000001  по использованию денежных средств областного и местного бюджета в объёме 334000,00 руб.  Количество страниц по показателю №3, согласно муниципального контракта составляет 13360 страниц, цена за 1 страницу – 25,00 руб.

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы – нет.

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

12) Муниципальная подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа до 2030 года», план – 79 988,00 руб., факт – 79 988,00 руб., финансирование из средств местного бюджета, 100%

Q1 = 0,98 <= 1 <= 1,02 – полное финансирование

Пояснительная записка:

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 27 декабря 2024 года № 8213 «О внесении изменений в подпрограмму «Профилактика  ВИЧ – инфекции  на территории Шалинского городского округа до 2030 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2030 года».

Мероприятие 1 «Мероприятия по ограничению распространения ВИЧ инфекции на территории Шалинского муниципального округа» запланировано 79 988,00 рублей, освоено 79 988,00 рублей, мероприятие выполнено на 100 %. Приобретены 3 ЖК монитора для трансляции роликов социальной направленности и переданы в дома культуры МБУ ШМО «Шалинский центр развития культуры», печатная продукция профилактической направленности.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: нет

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

13) Муниципальная подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2030 года», план – 9 990,00 руб., факт – 9 990,00 руб., финансирование из средств местного бюджета.

Q1 = 0,98 <= 1 <= 1,02 – полное финансирование

Пояснительная записка:

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 27 декабря 2024 года № 819 «О внесении изменений в подпрограмму «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2030 года» утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539  «Об  утверждении  муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2030 года». Подготовлен проект постановления администрации Шалинского муниципального округа в части корректировки целевых показателей.

Мероприятие 1. «Мероприятия по профилактике наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского муниципального округа» запланировано 9990,00 рублей, освоено 9990,00  рублей. Изготовлена печатная продукция профилактической направленности в количестве 555 штук.

Мероприятие 2.  «Мероприятие по поощрению детей 7-9 классов принимающих участие в муниципальном этапе областного социально-педагогического проекта «Будь Здоров – Ориентиры жизни!»  и ставших призерами по итогам муниципального этапа». Финансироваться будет с 2025 года и выполнение целевого показателя в 2025 году.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: Нет.

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 3, средний уровень эффективности муниципальной подпрограммы, тем самым возможен пересмотр муниципальной подпрограммы  в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования.

Расчеты представлены в Таблице 1.

14) Муниципальная подпрограмма «Профилактика туберкулеза на территории Шалинского городского округ до 2030 года», план – 14 994,00 руб., факт –14994,00 руб., финансирование из средств местного бюджета.

Q1 = 0,98 <= 1 <= 1,02 – полное финансирование

Пояснительная записка:

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 27 декабря 2024 года № 820 «О внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Профилактика  туберкулеза на территории Шалинского городского округа до 2030 годы», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2030 года».

Мероприятие 1.  «Мероприятия по профилактике туберкулеза на территории Шалинского муниципального округа» запланировано 14994,00 рублей,  освоено 14994,0  рублей. изготовлена печатная продукция профилактической направленности в количестве 833 штук.

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы: нет.

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 3, средний уровень эффективности муниципальной подпрограммы, тем самым возможен пересмотр муниципальной подпрограммы  в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования.

Расчеты представлены в Таблице 1.

15) Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2030 года», план – 24 231 425,58 000,00  руб., освоено 100% финансирование из местного бюджета.

Q1 = 0,98 <= 1<= 1,02 – полное финансирование

Пояснительная записка

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 27 декабря 2024 года № 831 О внесении изменений в подпрограмму «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2030 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2030 года».

В СШ созданы условия для реализации равных возможностей обучающихся на получение качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и реализации программ спортивной подготовки в соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта.

СШ является центром спортивно-массовой и методической работы по физическому воспитанию  среди детей и подростков Шалинского городского округа.  Спортивные сооружения МБУДО ШГО СШ (спортивный зал и лыжно-спортивная база) внесены во Всероссийский реестр  объектов спорта.

На  спортивных сооружениях МБУДО ШГО СШ проводится практически  95%  всех муниципальных спортивных мероприятий  Шалинского городского округа в соответствии  с Календарным планом.

Результатами обучения в СШ за 2024 год:

- Благоприятная тенденция к занятиям физкультурой и спортом, улучшение здоровья подростков;

- участие и призовые места в соревнованиях муниципального, зонального, областного уровня, рейтинговых соревнований по лыжным гонкам;

-  негативное отношение детей к вредным для здоровья привычкам;

- повышение спортивного мастерства, выполнение спортивных разрядов по избранным видам спорта;

- положительная динамика результатов обучающихся по общей физической и специальной подготовке

- сохранность  контингента обучающихся за 12 месяцев 2024 год составляет: 102%

Участие обучающихся СШ в официальных соревнованиях областного уровня, включенных в Единый календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) за 12 месяцев 2024 года

| № п/п | Вид спорта (для адаптивных видов спорта указать дисциплину) | Наименование соревнований, сроки и место проведения | Вид программы/ дисциплина | Занятое место (1-6 место, участие) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баскетбол | Окружной этап Зпаподного управленческого округа Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2023-2024 гг Дивизион «Запад» | Школьная баскетбольная лига | 1 |
| 2 | Баскетбол | Финальный этап XVII Чемпионата Свердловской области Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2023-2024 гг Дивизион «Запад» | Школьная баскетбольная лига | участие |
| 3 | Лыжные гонки | Первенство Свердловской области на призы "ТиМ Спорт" Финал Кубка ТиМ-Спорта 2024 (юноши/девушки 15-16 лет) | 3 км, 5 км Классический стиль | участие |
| 4 | Лыжные гонки | Областные соревнования по лыжным гонкам в рамках III этапа Кубка Надежды Урала | 1 км, 3 км, 5 км Свободный стиль | 6 место, участие |
| 5 | Лыжные гонки | Первенство по лыжным гонкам Финальный 4 этап Кубка «Надежды Урала-2024», посвященного памяти тренера по лыжным гонкам и биатлону А.Н. Щенникова | 2 км, 3 км, 5 км. Свободный стиль | участие |
| 6 | Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций, приуроченный к юбилейной дате 10-летия ВФСК ГТО | Общий зачет Личный зачет | Участие 1 2 |
| 7 | Футбол | Областные соревнования 8х8 среди детских команд на призы футбольного клуба «Рубин» и Всемирного конгресса татар | 8х8 | 3 |
| 8 | Лыжные гонки | Областные соревнования по лыжным гонкам памяти Олимпийского чемпиона В.П. Веденина | 3 км, 5 км. Свободный стиль | 3 5-2 места 6 участие |
| 9 | Легкая атлетика | Первенство Свердловской области по легкой атлетике (юноши, девушки до 16 лет) в помещении | 60 м, 400 м. | участие |

За 12 месяцев 2024 года в соревнованиях областного уровня приняли  участие 59 воспитанников СШ, из них 21  стали призерами.

За отчетный период в соревнованиях окружного уровня приняли участие – 128 воспитанников, из них стали победителями – 37 и 27 человек стали призерами:

областные соревнования по лыжным гонкам в рамках II, III и IV этапы Кубка «Надежды Урала» - 36 участников;

областные соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2006-2007 г.р. г. Верхняя Салда - 1 участник;

открытие лыжного сезона в Ачитском ГО приняли участие 6 человек, их них 4 победителя и 1 призер.

Команда СШ приняла участие в 4 окружных соревнованиях по хоккею, в которых приняло участие 44 человека, из них 22 – стали победителями и 22 - призерами.

В  первенстве города Красноуфимск  по легкой атлетике приняли участие 18 воспитанников, их них – 1 победитель и 2 призера.

В муниципальном турнире «Кубок открытия сезона по мини-футболу» среди юношей 2013-2014 г.р. г. Красноуфимска команда СШ, составом из 10 человек, заняла почетное 1 место.

В Зональных областных соревнованиях по лыжным гонкам Первенство Министерства образования и молодежной политики Свердловской области среди юношей и девушек приняли участие 13 обучающихся СШ, из них 2 человека являлись призерами.

За отчетный период в соответствии с календарем  муниципальных спортивных мероприятий  среди школьников, утвержденным главой Шалинского городского округа проведено 49 соревнований: «Рождественский легкоатлетический кросс», «День снега», «Веселые старты», «Лыжня России -2024», «Первенство СШ по хоккею», «Чемпионат по лыжным гонкам», «Турнир по хоккею с шайбой», «спринт», «первенство СШ по пауэрлифтингу», «Закрытие лыжного сезона», «Турнир по мини-футболу», «Первенство по пионерболу», «прием нормативов ВФСК ГТО»,  «Муниципальные соревнования Кубок по баскетболу среди сильнейших команд юношей и девушек 6-8 классов общеобразовательных организаций», «Финальный кубковый турнир по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» среди сильнейших команд юношей и девушек 9-11кл. общеобразовательных организаций»,  «Весенний легкоатлетический кросс, посвященный Дню космонавтики среди учащихся общеобразовательных организаций и взрослого населения», «Муниципальные соревнования по волейболу среди сборных команд юношей и девушек  общеобразовательных организаций Шалинского городского», «Чемпионат Шалинского городского округа по лёгкой атлетике, среди обучающихся общеобразовательных школ и взрослого населения памяти Ветерана», «Всероссийский турнир по футболу «Кожаный мяч» среди команд общеобразовательных организаций», «Муниципальный этап Всероссийских соревнованийпо футболу среди команд спортивных клубов общеобразовательных организаций «Школьная футбольная лига», первенство СШ по футболу среди команд юношей 2012 г.р. и младше, посвященного «Дню защиты детей», открытое первенство по Street Workout, чемпионат по футболу 7*7 среди команд общеобразовательных организаций, «Муниципальные соревнования по легкой атлетике «День физкультурника», «Всероссийский день бега «Кросс нации», «шиповка юных», «чемпионат ШГО по полиатлону. Прием нормативов ВФСК ГТО», первенства ШГО: по пионерболу, баскетболу, пауэрлифтингу и среди детей дошкольного возраста, соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба», физкультурно-оздоровительный праздник для детей с ОВЗ, «Открытие лыжного сезона – спринтерская гонка», новогодняя лыжная эстафета.

За 2024 года израсходовано 24231425,58 руб., что составляет 100% от плановых показателей на следующие мероприятия:

В рамках мероприятия 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта запланированы расходы на сумму 7000,00 рублей, израсходовано 7000,00 рублей на приобретение спортивного инвентаря  для проведения мероприятия, что составляет 100 % от плановых назначений.

В рамках мероприятия 6.«Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне»  (ГТО)»  Запланированы расходы на сумму 8000,00 руб., осуществлены расходы на сумму 8000,00 рублей, (приобретение формы для участия в соревнованиях по тестированию для ГТО) что составляет 100% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 7. Организация предоставление услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта  Запланированы расходы на сумму 20 488 425,58 руб., осуществлены расходы на сумму 20 488 425,58 рублей, заработная плата с начислениями  за 2024 г, оплата: услуг связи, интернет, видеонаблюдение, подвоз детей, коммунальные расходы (Электроэнергия, тепловая энергия, обращение с ТКО, потребление  воды, водоотведение,), оплата СЭС, обслуживание оргтехники, обслуживание пожарной сигнализации, приобретение запчастей,  приобретение  ГСМ, канцтоваров и хозяйственных товаров, электротоваров, спортинвентаря что составляет 100% от плановых показателей

В рамках мероприятия 7. 1  Финансовое обеспечение организации спортивной подготовки в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда тренеров-преподавателей по видам спорта Запланированы расходы на сумму 15 647 945,79 рублей, осуществлены расходы на сумму 15 647 945,79 руб.(заработная плата с начислениями  тренеров  за 2024г составила 15 647 945,79), что составляет 100% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 7.2. Организация предоставления спортивной подготовки по видам спорта в СШ

Запланированы расходы на сумму 4 840 479,79 рублей, осуществлены расходы на сумму 4 840 479,79 руб.(  оплата: услуг связи, интернет, видеонаблюдение, подвоз детей, коммунальные расходы (Электроэнергия, тепловая энергия, обращение с ТКО, потребление  воды, водоотведение,), оплата СЭС, обслуживание оргтехники, приобретение запчастей,  приобретение  ГСМ, канцтоваров и хозяйственных товаров, электротоваров, спортинвентаря ,что составляет 100 % от плановых показателей.

В рамках мероприятия 7.3. Приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования.  Запланированы расходы на сумму 142 864,00 рублей, осуществлены расходы на сумму 142 864,00 руб.(обслуживание пожарной сигнализации, обслуживание ПАК) что составляет 100% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 8. Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников.

В рамках мероприятия 10. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта

Запланированы расходы на сумму 3728 000,00 рублей, осуществлены расходы на сумму 3728 000,00 руб.( заработная плата с начислениями  за 2024г, работников осуществляющих организацию предоставления дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта, оплата: услуг связи, интернет, коммунальные расходы (Электроэнергия, тепловая энергия, обращение с ТКО, потребление  воды, водоотведение), обслуживание оргтехники,) что составляет 100% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 10.1.Финансовое обеспечение организации спортивной подготовки в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда тренеров-преподавателей по видам спорта. Запланированы расходы на сумму 2 903 281,00 рублей, осуществлены расходы за 2024г. на сумму 2 903 281,00 руб.( заработная плата с начислениями работников, осуществляющих организацию предоставления дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта, что составляет 100% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 10.2. Организация предоставления спортивной подготовки по видам спорта в СШ Запланированы расходы на сумму 814 146,00 рублей, осуществлены расходы за 2024г.  на сумму 814 146,00 рублей, оплата: услуг связи, интернет, коммунальные расходы (Электроэнергия, тепловая энергия, обращение с ТКО, потребление  воды, водоотведение,), обслуживание оргтехники,) что составляет 100% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 10.3. Приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования

Запланированы расходы на сумму 10 753, 00 рублей, осуществлены расходы за 2024г. на сумму 5 380,00   руб.(обслуживание пожарной сигнализации, обслуживание ПАК) что составляет 100% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 11 Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников.

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы: нет.

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей

Q 2 – среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей

| Значение Q 2 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,95 <= Q 2 <= 1,05 | высокая результативность |
| 0,7 <= Q 2 < 0,95 | средняя результативность (недовыполнение плана) |
| 1,05 <Q 2 <= 1,3 | средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Q 2 < 0,7 | низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |
| Q 2 > 1,3 | низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |

Анализ уровня достижения целевых показателей муниципальных программ позволяет сделать выводы о достижении поставленных целей. Оценка достижения плановых значений целевых показателей приведена в Таблице 2.

Таблица 2

Показатели достижения плановых значений целевых показателей

| Наимено вание муниципальной программы | Среднее арифметическое значение |  | Оценка достижения плановых значений целевых показателей Q2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | плановых целевых показателей | фактически достигнутых целевых показателей |  |
| Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском городском округе до 2030 года" | 1240,4/25 = 49,6 | 1293,9/25 = 51,7 | Q2 = 51,7/49,6 = 1,04 0,95 <= 1,04<= 1,05 высокая результативность |
| Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2030 года» | 2336,4/24= 97,3 | 2307,4/24 = 96,1 | Q2 = 96,1/97,3= 0,99 0,95 <= 0,99<= 1,05 высокая результативность |
| Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2030 года» | 160 | 160 | Q2 = 1 0,95 <= 1,0 <= 1,05 высокая результативность |
| Подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского до 2030 года» | 5921,25/7 = 845,9 | 5815,5/ 7 = 830,8 | Q2 = 830,8/845,9 = 0,98 0,95 <= 0,98<= 1,05 высокая результативность |
| Подпрограмма «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2030 года» | 1306 / 6 = 217,6 | 1306/6 = 217,6 | Q2 = 1 0,95 <= 1,0 <= 1,05 высокая результативность |
| Подпрограмма «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2030 года» | 2872,71/ 10 = 287,3 | 2872,71/ 10 = 287,3 | Q2 = 85,7/85,2 = 0,100 0,95 <= 1,0 <= 1,05 высокая результативность |
| Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2030 года» | 741/10 = 74,1 | 708,7/10 = 70,87 | Q2 = 70,87/74,1=0,96 0,95 <= 0,96< 1,05 высокая результативность |
| Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Шалинского городского округа до 2030 года» | 7/2=3,5 | 7/2=3,5 | Q2 = 1 0,95 <= 1,0 <= 1,05 высокая результативность |
| Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского городского округа до 2030 года» | 10,26/3 = 3,42 | 10,26/3 = 3,42 | Q2 = 1 0,95 <= 1,0 <= 1,05 высокая результативность |
| Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2030 года" | 8713,72/20 = 435,7 | 8691,9/20 = 434,6 | Q2 = 0,99 0,95 <= 0,99 <= 1,05 высокая результативность |
| Подпрограмма "Развитие архивного дела на территории Шалинского городского округа до 2030 года" | 322,7/ 5 = 64,5 | 322,7/ 5 = 64,5 | Q2 = 1 0,95 <= 1<= 1,05 высокая результативность |
| Подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа до 2030 года" | 123/2 = 61,5 | 123/2 = 61,5 | Q2 = 1,0 0,95 <= 1,0 <= 1,05 высокая результативность |
| Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2030 года» | 625 | 555 | Q2 = 555/625=0,88 0,7 <= 0,88< 0,95 средняя результативность |
| Подпрограмма «Профилактика туберкулеза на территории Шалинского городского округа до 2030 года» | 937 | 833 | Q2 = 833/937=0,88 0,7 <= 0,88< 0,95 средняя результативность |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2030 года» | 1474/15 = 98,3 | 1682/15 = 112,1 | Q2 = 112,1/98,3 = 1,1 0,95 <= 1,0 <= 1,05 высокая результативность |