Приложение 2 к Докладу о реализации и оценки

эффективности муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа

до 2030 года» за 2024 год

Достижение целевых показателей муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2030 года» за 2024 год

- Подпрограмма  «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском городском округе до 2030 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта в Шалинском городском округе, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля жителей Шалинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Шалинского городского округа, в возрасте 3-79 лет | процентов | 61,5 | 61,5 | 100 |  |
| 2 | Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | процентов | 87,9 | 92,7 | 105,5 |  |
| 3 | Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | процентов | 55,0 | 63,8 | 116 |  |
| 4 | Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | процентов | 25,0 | 26,1 | 104,4 |  |
| 5 | Количество проведенных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | единиц | 131 | 131 | 100 |  |
| 6 | Приобретение оборудования и спортивного инвентаря для муниципальных организаций, не менее | единиц | 54 | 54 | 100 |  |
| Задача 2. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья; |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | процентов | 3,0 | 8 | 266 |  |
| Задача 3: Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля граждан Шалинского городского округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса | процентов | 53 | 75,5 | 142,5 |  |
|  | из них учащихся и студентов | процентов | 70 | 73,3 | 104,7 |  |
| 9.0 | Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения мест тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), не менее | Единиц | 9 | 9 | 100 |  |
| 9.1 | Повышение квалификации и переподготовки специалистов и спортивных судей, задействованных в реализации комплекса ГТО, не менее | человек | 2 | 2 | 100 |  |
| Цель 2: Создание условий для развития детско-юношеского спорта, спорта высоких достижений, способствующих успешному выступлению спортсменов Шалинского городского округа на всероссийских, областных и окружных соревнованиях. |  |  |  |  |  |  |
| Задача Развитие детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов в Шалинском городском округе |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля лиц, занимающихся в организациях по программам спортивной подготовки в общей численности, занимающихся в организациях физической культуры и спорта | процентов | - | - | - |  |
| 11 | Количество участий спортсменов Шалинского городского округа в международных всероссийских, областных и окружных соревнованиях | единиц | 226 | 226 | 100 |  |
| Цель 3. Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре Шалинского городского округа. |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | 76,0 | 81,5 | 107,2 |  |
| 13 | Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой (нарастающим итогом) | единиц | 3 | 3 | 100 |  |
| 13.1 | Степень готовности введенных в эксплуатацию спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Цель 4: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и использование его в интересах развития страны |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Вовлечение молодежи в социальную практику |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в общественную жизнь, развитие и применение ее потенциала в общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет | процентов | 18 | 18 | 100 |  |
| Задача 2. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет | процентов | 27 | 27 | 100 |  |
| 16 | Количество участий граждан в возрасте от 14 до 35 лет в областных и региональных мероприятиях | участий | 4 | 4 | 100 |  |
| Задача 3. Создание условий для участия молодых граждан в социально-экономическом и общественно-политическом развитии Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Доля поддержанных молодежных инициатив из общего количества молодежных инициатив по результатам конкурсов | процентов | 85,7 | 85,7 | 100 |  |
| 17,1 | Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения коворкинг-центра, не менее | Единиц | 25 | 25 | 100 |  |
| Цель 5: Комплексное развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан на территории Шалинского городского округа, направленное на создание условий для повышения гражданской ответственности, повышения уровня консолидации общества для устойчивого развития и воспитания граждан, имеющих активную жизненную позицию. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Расширение форм и внедрение современных программ, методик и технологий в деятельность по патриотическому воспитанию граждан |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, от общей численности населения | процентов | 3,3 | 3,6 | 109 |  |
| 19 | Количество мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в Шалинском городском округе | единиц | 9 | 9 | 100,0 |  |
| Задача 2. Развитие организационно-содержательной и материально-технической базы организаций, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания граждан в Шалинском городском округе |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Приобретение оборудования и инвентаря для организаций, осуществляющих патриотическое воспитание граждан на территории Шалинского городского округа, не менее | единиц | 30 | 30 | 100 |  |
| 21 | Доля граждан допризывного возраста (14 - 18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных сборах, лагерях принявших участие в военно-спортивных мероприятиях, от общего числа граждан допризывного возраста | процентов | 10 | 12,2 | 122 |  |
| Цель 6. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие во временном трудоустройстве в свободное от учебы время | человек | 72 | 72 | 100 |  |

- Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2030  года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Цель 1: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение защищенности территории Шалинского городского округа от угрозы природных и техногенных пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват проинформированного населения о мерах пожарной безопасности. | % | 70 | 70 | 100 |  |  |  |
| 2. | Доля населенных пунктов обеспеченных установленным пожарным и приспособленным для тушения пожаров оборудованием от общего количества населенных пунктов | % | 94 | 94 | 100 |  |  |  |
| 3. | Доля исправного пожарного оборудования для тушения пожаров на территории Шалинского городского округа | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 4. | Протяженность минерализованных полос вокруг населенных пунктов, граничащих с лесными массивами и подверженных угрозе лесных пожаров | км | 91,4 | 82,4 | 90,15 |  |  |  |
| Задача 2. Совершенствование сети наружных источников пожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля населенных пунктов оборудованных исправными пожарными водоисточниками из общего количества населенных пунктов Шалинского городского округа | % | 86 | 86 | 100 |  |  |  |
| Задача 3. Обеспечение оперативного прикрытия подразделениями пожарной охраны (в том числе добровольной) населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Информирование населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество добровольных пожарных дружин и команд, обеспеченных средствами пожаротушения и спецодеждой | ед. | 0 | 0 | 0 |  | Финансирование проводилось в 2023 году |  |
| Цель 2: Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Задача 1. Повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Охват проинформированного населения по профилактике правонарушений. | % | 40 | 40 | 100 |  |  |  |
| 8. | Обеспеченность добровольной народной дружины по основным видам средств | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Цель 3. Организация мероприятий по профилактике терроризма, повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Профилактика проявления терроризма, предотвращение условий, способствующих возникновению и распространению терроризма на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Доля заседаний антитеррористической комиссии в муниципальном образовании, по которым осуществлено организационное обеспечение их проведения, от общего количества данных заседаний | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Задача 2. Обеспечение выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления и мест массового пребывания людей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Обеспечение проверки состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, своевременной актуализации паспортов антитеррористической защищенности | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 9.2 | Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления предъявляемым требованиям | % | 100 | 81 | 81 |  |  | Невыполнение условий контракта ПАО «Ростелеком» |
| Задача 3. Организация и проведение в муниципальном образовании информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Доля охвата населения муниципального образования информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 9.4 | Количество выпущенных (размещенных) видео-аудио роликов и печатной продукции по вопросам профилактики терроризма - памятки | ед. | 350 | 350 | 100 |  |  |  |
| 10. | Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма | ед. | 4 | 4 | 100 |  |  |  |
| Цель 4. Организация мероприятий по профилактике экстремизма и проявлению ксенофобии на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Профилактика проявления экстремизма и ксенофобии на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Охват проинформированного населения по профилактике экстремизма. | % | 42 | 42 | 100 |  |  |  |
| 12. | Охват информированием сотрудников и руководителей органов местного самоуправления, образовательных организаций и учреждений культуры, представителей институтов гражданского общества по вопросам участия населения Шалинского городского округа в публичных и массовых мероприятиях. | % | 40 | 40 | 100 |  |  |  |
| Цель 5. Организация мероприятий по обеспечению национального согласия, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Изготовление буклетов по гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений | шт. | 75 | 75 | 100 |  |  |  |
| 14. | Изготовление памяток для мигрантов находящихся на территории Шалинского городского округа | шт. | 140 | 140 | 100 |  |  |  |
| Цель 6: Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Задача 1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Доля обеспеченности от требуемого количества материально-технических ресурсов необходимых для проведения аварийно-восстановительных работ и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Шалинском городском округе | Проценты | 0 | 0 | 0 |  | Финансирование проводилось в 2023 году |  |
| 16. | Поддержание в эффективном состоянии системы вызова экстренных служб по единому номеру «112» на территории Шалинского городского округа | Проценты | 100 | 99 | 99 |  |  |  |
| 16.1 | Оснащенность ЕДДС в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 13.06.2019 N 358-ПП "О порядке функционирования единых дежурно-диспетчерских служб в Свердловской области" | Проценты | 90 | 90 | 100 |  |  |  |
| 17. | Количество проведенных противопаводковых мероприятий | ед. | 2 | 2 | 100 |  |  |  |
| Цель 7: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Укомплектованность учебно- консультационного пункта Шалинского городского округа , в соответствии с методическими рекомендациями ГУ МЧС России | % | 0 | 0 | 0 |  | Финансирование проводилось в 2023 году |  |
| 19. | Доля неработающего населения, прошедшего обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от общей численности неработающего населения (расчет согласно приложения №3) | % | 52 | 52 | 100 |  |  |  |
| 20. | Доля обслуженных расположенных в населенных пунктах систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или действий в чрезвычайных ситуациях, находящихся в постоянной готовности от общего количества населенных пунктов | % | 10 | 10 | 100 |  |  |  |
| Цель 8: Организация и осуществление мероприятий национальной обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Обеспечение деятельности ВУС по организации первичного военного учета | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Цель 9: Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Информирование населения городского округа о мерах безопасности на водных объектах: - Изготовление памяток | шт. | 350 | 350 | 100 |  |  |  |

- Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе до 2030 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2024 г. |  | факт 2024 г. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Цель 1. Комплексное развитие и формирование представления о предпринимательской деятельности и предпринимательском мышлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Задача 1. Организация мероприятий по содействию в развитии малого и среднего предпринимательства в Шалинском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество лиц прошедших обучение по программе «Школа бизнеса» | Человек |  | 160 |  | #### 160 |  | #### 100 |  |

- Подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2030 года»

| N строки программы | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонения от планового значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. |  | 6. |  | 7. |  |
| 1 | Цель 1. Создание условий для развития экономики и инфраструктуры городского округа, обеспечения безопасности дорожного движения и комфортного передвижения автомобилистов и пешеходов по территории городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1.Развитие улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью | процентов |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по ремонту | км. |  | 10,8 |  | 10,5 |  | 97,9 |  |  |  |
| 5 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту | км. |  | 0,254 |  | 0 |  | 0 |  | Выполнение работ в связи с сезонностью 2 кв. 2025 года |  |
| 6 | Протяженность построенного земляного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Не запланировано на 2024 год |  |
| 7 | Количество земельных участков, обеспеченных транспортной инфраструктурой. | Шт. |  | 129 |  | 129 |  | 100 |  |  |  |
| 8 | Задача 2. Проведение работ по организации движения транспорта и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество установленных дорожных знаков | Ед. |  | 77 |  | 69 |  | 89,77 |  | Выполнение работ в связи с сезонностью |  |
| 10 | Протяжённость автомобильных дорог вблизи образовательных организаций, обустроенных в соответствии с требованиями национальных стандартов | Км. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Не запланировано на 2024 год |  |
| 11 | Строительство мостового перехода через реку Чусовая в селе Чусовое | Ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Не запланировано на 2024 год |  |
| 12 | Задача 3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Количество выполненных рейсов по маршрутам. | Ед. |  | 5407 |  | 5407 |  | 100 |  |  |  |
| 14 | Количество приобретенной техники | Ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Не запланировано на 2024 год |  |
| 15 | Цель 3. Обеспечение доступности получения населением Шалинского городского округа информации о деятельности органов местного самоуправления и социально-значимой информации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Задача 3. Опубликование информации о деятельности органов местного самоуправления и социально-значимой информации в информационной сети «интернет» и средствах массовой информации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Доля опубликованных правовых актов органов местного самоуправления Шалинского городского округа и иной официальной информации в печатном и электронном виде из направленных на опубликование | процентов |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

- Подпрограмма  «Экология и природные ресурсы Шалинского городского округа до 2030 года»

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: Улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, повышение экологической культуры граждан |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для населения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество мероприятий направленых на отчистку санитарной зоны источников нецентрализованного водоснабжения по населенным пунктам городского округа | ед. | 4 | 4 | 100% |  |
| 2. | Количество проведённых экологических легерей, акций на территории населенных пунктов Шалинского городского округа | ед. | 1 | 1 | 100% |  |
| 3. | Количество мероприятий направленных на ликвидацию свалок, внесенных в областной кадастр объектов размещения отходов | ед. | 0 | 0 | 0% |  |
| 3.1. | Количество разработанных проектов рекультивации свалок, внесенных в областной кадастр объектов размещения отходов | ед. | 4 | 4 | 100% |  |
| Задача 2. Улучшение санитарно-гигиенического состояния воздушной среды Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Площадь городских лесов, имеющих актуализированное лесоустройство | га | 1295,00 | 1295,00 | 100% |  |
|  | Задача 3. Совершенствование системы экологического образования, образования, воспитания и просвещения населения |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество изготовленной и распространенной печатной продукции | шт. | 0 | 0 | 0% |  |
|  | Задача 4. Обеспечение экологической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество застрахованных плотин | ед. | 1 | 1 | 100% |  |
| 7. | Доля гидротехнических сооружений, в отношении которых выполнены работы по содержанию и ремонту | % | 1 | 1 | 100% |  |
| Задача 5. Увеличение объемов использования подземных вод для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов и создание резервных источников водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество мероприятий по обустройству и содержанию источников нецентрализованного водоснабжения в текущем году. | ед. | 0 | 0 | 0% |  |

- ПОДПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА до 2030 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель 1. Обеспечение населения Шалинского муниципального округа доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.Количество населенных пунктов, по которым внесены изменения в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки | Ед. | 4 | 4 | 100 % | - |
| 4 | 1.1.Количество проектов внесения изменения в местные нормативы градостроительного проектирования Шалинского муниципального округа | Ед. | 1 | 1 | 100% | - |
| 5 | Задача 2. Создание условий для активного участия в жилищном строительстве жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков |  |  |  |  |  |
| 6 | 2. Количество земельных участков внесенных в ЕГРН в текущем году | Ед. | 40 | 40 | 100 % | - |
| 7 | Задача 3. Осуществление градостроительной деятельности в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 8 | 3.Количество внесенных изменений в установленные правилами землепользования и застройки территориальные зоны, сведения о границах которых внесены в ЕГРН | Ед. | 1 | 1 | 100% | - |
| 9 | 4. Процент выполнения комплекса проектных работ по объекту Газификация пгт. Шаля | % | - | - | - | Мероприятие выполнено в 2022 году |
| 10 | 4.1Процент выполнения по строительству объекта «Пункт регазификации СПГ № 1 в пгт. Шаля | % | 48,71 | 48,52 | 99,60 | Не полностью освоены денежные средства строительным контролем и авторским надзором за строительством Пункта СПГ, так как УГМК поздно получили положительное заключение государственной экспертизы. |
| 11 | 5. Процент выполнения комплекса проектных работ по объекту Строительство очистных сооружений | % | - | - | - | Мероприятие выполнено в 2022 году |
| 12 | 6.Образуемая площадь земельных участков | га | 2408 | 2408 | 100% | - |
| 13 | 7. Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оборудование спортивных площадок | Ед. | - | - | - | Мероприятие выполнено в 2022 году |
| 14 | 8. Процент выполнения комплекса проектных работ по капитальному ремонту объекта «Здание начальной школы МБОУ» Шалинская СОШ № 45», расположенного по адресу: пгт. Шаля, ул. Энгельса, 54 Шалинского района Свердловской области | % | - | - | - | Мероприятие выполнено в 2022 году |
| 15 | 9.Процент выполнения комплексных инженерных изысканий, разработка проектно- сметной документации и проведение ее государственной экспертизы на работы по газификации пгт. Шаля | % | 100 | 100 | 100% | - |
| 16 | 10.Процент выполнения проектно-сметной документации, проведение ее государственной и ценовой экспертизы по обеспечению мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях | % | - | - |  | Мероприятие выполнено в 2023 году |
| 17 | 11. Процент выполнения комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту «Капитальный ремонт здания филиала МБОУ «Шалинская СОШ № 45» - «Сылвинская СОШ»». | % | - | - |  | Мероприятие выполнео в 2023 году |
| 18 | 12. Процент выполнения комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту: «Спортивный зал для филиала МБОУ «Шалинская СОШ № 90» - «Саргинская СОШ» по улице Советская,12 в поселке Сарга Шалинского городского округа Свердловской области» | % | 70 | 70 | 100% | - |
| 19 | 13. Процент выполнения комплексных инженерных изысканий для проведения археологического обследования и получения историко-культурной экспертизы двух земельных участков, отводимых под объекты: «Строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, пгт.Шаля, ул.Калинина, 38а"; "Строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Энгельса, 54А | % | 100 | 100 | 100% | - |
| 20 | 14. Процент выполнения работ по подготовки заключения и проектной документации на демонтаж объекта: «Дом культуры п. Шамары, ул. Кирова,52». | % | 100 | 100 | 100% | - |
| 21 | 15. Процент выполнения работ по строительству и реконструкции систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры | % | - | - | - | Выполнение запланировано на 2025-2026 года. |
| 22 | 16. Процент выролнения работ по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям | % | - | - | - | Выполнение запланировано на 2025 |

- Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского городского округа до 2030 года»

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения |  | Значение целевого показателя |  |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План |  | Факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 1. | Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского муниципального округа до 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Цель 1. Повышение уровня и качества жизни жителей Шалинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 1. Обеспечение выполнения государственных полномочий Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Задача 2. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля граждан, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в уполномоченный орган | процент |  | 100 |  | 72,7 |  | 72,7 |  |  |
| 6. | Доля заявителей, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от общего числа заявителей, имеющих на это право, обратившихся в уполномоченный орган | процент |  | 100 |  | 95 |  | 95 |  |  |
| 7. | Доля заявителей, получивших компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, обратившихся в уполномоченный орган | процент |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 8. | Цель 2. Улучшение положения граждан пожилого возраста и инвалидов, формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, социальная поддержка населения, проведение государственной политики по улучшению положения семей и возрождению функций семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Задача 1. Улучшение социально-экономических условий жизни инвалидов и престарелых граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Задача 2. Проведение мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество проведенных мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов Шалинского муниципального округа | единиц |  | 7 |  | 7 |  | 100 |  |  |
| 12. | Количество человек, получающих пенсию за выслугу лет муниципальных служащих | единиц | 43 |  | 43 |  | 100 |  |  |  |
| 13. | Задача 3. Пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Задача 4. Повышение степени социальной защищенности детей – инвалидов и обеспечение необходимых условий их интеграции в общество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Количество проведенных мероприятий по пропаганде семейных ценностей, здорового образа жизни на территориях населенных пунктов Шалинского муниципального округа | единиц | 35 |  | 35 |  | 100 |  |  |  |
| 16. | Количество проведенных мероприятий социальной направленности на территориях населенных пунктов Шалинского муниципального округа | единиц | 56 |  | 56 |  | 100 |  |  |  |
| 17. | Задача 5. Дополнительные мероприятия по защите здоровья отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Задача 6. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и "социального сиротства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Доля детей, которым оказана социальная помощь из общего количества детей находящихся в социально опасном положении | процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 20. | Доля детей и подростков, относящихся к категории трудная жизненная ситуация охваченных вакцинацией против клещевого энцефалита | Процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 21. | Доля детей, охваченных вакцинацией против гепатита «А» | Процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

- Комплексное развитие сельских территорий  Шалинского городского округа до 2030 года

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель: создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1: улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности путем предоставления финансовой поддержки для строительства (приобретения) жилья. |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1: количество сельских семей, улучшивших жилищные условия | семей | 1 | 1 | 100 | нет |
| 4 | Целевой показатель 2: Количество членов семьи, улучшивших жилищные условия | человек | 6 | 6 | 100 | нет |

- Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского городского округа до 2030 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель: предоставление финансовой поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача: предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1: количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья | семей | 1 | 1 | 100 | Х |
| 4 | Целевой показатель 2: количество членов молодой семьи, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья | человек | 4 | 4 | 100 | Х |
| 5 | Целевой показатель 3: доля молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья от численности молодых семей, включенных в программу на 01.01.2022 г. | процентов | 5,26 | 5,26 | 100 | Х |

- Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2030 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения |  | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Снижение физического и морального износа коммунальных сетей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение протяженности замены инженерных сетей водоснабжения | км. | 3,0 |  | 3,0 | 100 |  |
| 2. | Количество установленных водогрейных котлов | шт. | 4 |  | 4 | 100 |  |
| Задача 2 Повышение надежности работы систем тепло- водо-, электро-снабжения, водоотведения округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество замененных (установленных) электронасосных агрегатов на водозаборных скважинах | шт. | 20 |  | 20 | 100 |  |
| 4 | Количество жилых помещений, домохозяйств обеспеченных холодным водоснабжением | шт. | 6302 |  | 6302 | 100 |  |
| 5. | Количество новых артезианских скважин | шт | 2 |  | 2 | 100 |  |
| Раздел 2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2. Обеспечение благоустроенным жильем жителей Шалинского городского округа, нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов признанных аварийными | ед. | 9 |  | 9 | 100 |  |
| 7. | Количество переселенных граждан из -аварийного жилого фонда - малоимущих | чел. | 200 |  | 200 | 1000 |  |
| 8. | Площадь расселенных жилых помещений | м2 | 355,6 |  | 355,6 | 100 |  |
| 9. | Площадь снесенных аварийных домов | м2 | 1 000,0 |  | 1 000,0 | 100 |  |

| Раздел 3. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 3. Улучшение экологической ситуации и безопасности для проживания населения Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность освещенных частей улиц, проездов населенных пунктов Шалинского городского округа | км | 312,209 | 290,36 | 93% | Данные сельских и поселковых администраций |
| 2 | Удаление аварийных и естественно усохших деревьев | % | 97 | 97 | 100% | Данные сельских и поселковых администраций |
| 3 | Доля кладбищ от общего количества кладбищ на территории Шалинского городского округа, в отношении которых проводятся работы по содержанию | раз/ в неделю | 60 | 60 | 50% | Данные сельских и поселковых администраций |
| 4 | Количество проведенных мероприятий по обустройству и содержанию зон отдыха | ед. | 10 | 10 | 80% | Данные сельских и поселковых администраций |
| 5 | Количество разработанной проектро-сметной документации по благоустройству зон отдых | ед. | 0 | 0 | 0% | Данные сельских и поселковых администраций |
| 6 | Доля благоустроенных территории, находящихся на содержании | % | 100 | 100 | 100% | Администрация Шалинского городского округа |
| 7 | Объем отходов, направленных на переработку, захоронение | м3 | 124,91 | 124,91 | 100% | Данные сельских и поселковых администраций |
| 8 | Количество обустроенных контейнерных площадок | ед. | 6 | 6 | 100% | Администрация Шалинского городского округа |
| 9 | Доля контейнерных площадок, отвечающих требованиям санитарного законодательства | % | 98 | 98 | 100% | Данные сельских и поселковых администраций |
| 10 | Количество приобретенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 7 | 7 | 100% | Администрация Шалинского городского округа |
| 11 | Разработка схем прилегающих территорий | шт. | 1 | 1 | 100% | Администрация Шалинского городского округа |
| 12 | Ликвидация борщевика Сосновского | га. | 2,0 | 2,0 | 100% | Проведен первый этап по ликвидации борщевика. |

- Подпрограмма Развитие  архивного дела на территории Шалинского городского округа до 2030 года»

| N строки |  | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, относящихся к собственности Шалинского ГО, в интересах граждан, общества и государства. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для развития архива и укрепления его материально-технической базы. Задача 2. Развитие информационных технологий в сфере архивного дела, в том числе оцифровка Архивного фонда Российской Федерации и научно-справочного аппарата к ним |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель 1. Поддержание оптимальных условий хранения и обеспечение физической сохранности архивных документов |  | процент % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | - охранно-пожарные сигнализации |  |  | 63,3 | 63,3 | 63,3 | Показатели будет выполнены, согласно заключенного контракта |
|  | - кондиционеры, приточно-вытяжная вентиляция |  |  | 36,7 | 36,7 | 36,7 | Показатели будет выполнены, согласно заключенного контракта |
| 2.1 | Целевой показатель 2. Степень оснащения рабочего помещения и архивохранилищ современным оборудованием для хранения архивных документов и оргтехники |  | процент % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.1 | Целевой показатель 3. Доля архивных документов государственной собственности СО, доступных пользователям в оцифрованном виде |  | процент % | 22,7 | 22,7 | 22,7 | Показатель будет выполнен, согласно заключенного контракта в конце 2024 года |

- «Профилактика  ВИЧ-инфекции на территории Шалинского городского округа до 2030 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма «Профилактика ВИЧ – инфекции на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года» |  |  |  |  |  |
| 2. | Цель: Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории Шалинского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 1. Организация первичной профилактики ВИЧ-инфекции среди населения |  |  |  |  |  |
| 4. | Повышение уровня информированности населения в возрасте от 15 до 49 лет | процентов | 65 | 65 | 100 |  |
| 5. | Доля филиалов МБУ ШМО «Шалинский центр развития культуры» обеспеченных техническими средствами для просмотра роликов профилактической направленности, от общего количества филиалов МБУ ШМО «Шалинский центр развития культуры» | процентов | 58 | 58 | 100 |  |

- подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского городского округа до 2030 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года» |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского муниципального округа Задача: Формирование негативного отношения к употреблению алкоголя, наркотиков, табакокурения - стремление к здоровому образу жизни. |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой показатель 1: Количество изготовленной и распространенной печатной продукции | Шт. | 625 | 555 | 88,8 |  |
| 2. | Целевой показатель 2: Обеспечение участия детей Шалинского муниципального округа в муниципальном этапе областного социально-педагогического проекта «Будь Здоров – Ориентиры жизни!» и ставших призерами по итогам муниципального этапа | Команда | - | - | - | Выполнение целевого показателя с 2025 года |

- подпрограмма «Профилактика туберкулеза на территории Шалинского городского округа до 2030 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2024 г. | Факт 6 месяцев 2024 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Профилактика туберкулеза на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года» |  |  |  |  |  |
| Цель: Снижение уровня заболеваемости туберкулезом и смертности от туберкулеза на территории Шалинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие и совершенствование системы организации профилактических осмотров населения, в том числе групп риска на туберкулез Задача 2. Повышение уровня информированности населения по вопросам туберкулеза |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество изготовленной и распространенной печатной продукции | штук | 937 | 833 | 88,9 |  |

15. подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта  до 2030 года»

| № строки | Наименование цели, задачи и целевого показателя | Единица измерения | Значения целевого показателя реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель: Обеспечение необходимых условий для качественного учебно-тренировочного и соревновательного процесса по реализации дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта и образовательных программ спортивной подготовки |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в нравственном и интеллектуальном развитии, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, посредством занятий физической культурой и спортом, воспитание черт спортивного характера. |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель № 1 Доля обучающихся и родителей удовлетворенных образовательной услугой в области дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (по результатам социологического опроса) | процентов | 85 | 91,5 | 107 | В соответствии с годовым планом работы МБУДО ШГО СШ в 4 квартале 2024 года проведено анкетирование участников образовательного процесса (дети и родители). Удовлетворенность образовательным процессом составило процента 91,5% |
| 4 | Целевой показатель № 2 Сохранность контингента обучающихся в течение учебного года относительно количеству занимающихся в спортивной школе на 1 января календарного года. | процентов | 90 | 102 | 102 | В СШ сохранность контингента обучающихся за 2024 год составляет 102 процента относительно контингента занимающихся на 1 января 2024 года. |
| 5 | Задача:2. Повышение спортивного мастерства обучающихся, подготовка спортсменов-разрядников, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. |  |  |  |  |  |
| 6 | Целевой показатель № 3 Подготовка спортсменов-разрядников по итогам учебного года от количества обучающихся групп тренировочного этапа | процентов | 75 | 100 | 133 | Учебно-тренировочные группы на программе СП - Легкая атлетика УТЭ-2 (8 человек)- 100% разрядники. УТЭ -3 (8 человек) 100 % разрядники. - Лыжные гонки УТЭ – 3 (42 чел.) 100 % разрядники - Пауэрлифтинг УТЭ-2 (6 чел) 100 % разрядники |
| 7 | Целевой показатель № 3.1 Подготовка спортсменов разрядников из числа воспитанников групп спортивной подготовки | процентов | 90 | 80 | 88 | Выполнение данного показателя сформировано с учетом групп УТЭ и ЭНП -3 Легкая атлетика, Лыжные гонки, Пауэрлифтинг – УТЭ -64 чел, 100 % разрядники ЭНП-3 – 62 чел, разрядников 37 человек - 59.7% Общий итог 80% |
| 8 | Целевой показатель № 3.2 Доля воспитанников спортивной школы этапа спортивной подготовки от общего числа воспитанников этапа спортивной подготовки принявших участие в соревнованиях (муниципальных, региональных, областных), тренировочных сборов | процентов | 65 | 63 | 97 | В соответствии с Календарным планом в муниципальных соревнованиях приняли участие 75 % процентов воспитанников, в окружных и областных соревнованиях 50% воспитанников, средний показатель составляет 63% |
| 9 | Задача 3. Совершенствование и качественное обновление учебно-материальной базы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 10 | Целевой показатель № 4 Приобретение спортивного инвентаря по видам спорта культивируемым в спортивной школе | количество | 90 | 138 | 153 | За 12 месяцев 2024 года спортивной школе было приобретено: Палки лыжные – 12 пар. Хоккейные коньки – 20 пар Клюшка – 11 шт. Гантель – 10 шт Лыжи беговые – 29 пар Лыжероллеры – 10 пар Мяч гимнастический – 3 шт Обруч – 5 шт Мяч баскетбольный – 10 шт Мяч футбольный – 10 шт Мяч волейбольный – 10 шт Мяч футзальный – 10 шт |
| 11 | Целевой показатель № 4.1 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для групп спортивно-оздоровительного этапа, этапа начальной подготовки, тренировочного этапа, Общеразвивающего этапа. | количество | 30 | 30 | 100 | Гантель – 10 шт Мяч гимнастический – 3 шт Обруч – 5 шт Мяч футбольный – 5 шт Мяч волейбольный – 5 шт Лыжи беговые – 2 пары |
| 12 | Целевой показатель № 4.2 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для групп этапа спортивной подготовки по видам спорта | количество | 60 | 110 | 183,3 | Хоккейные коньки – 20 пар Клюшка – 11 шт. Лыжи беговые – 27 пар Палки лыжные – 12 пар. Лыжероллеры – 10 пар Мяч баскетбольный – 10 шт Мяч футбольный – 5 шт Мяч волейбольный – 5 шт Мяч футзальный – 10 шт |
| 13 | Задача 4. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений образовательных учреждений Шалинского городского округа требованиям пожарного и санитарного законодательства |  |  |  |  |  |
| 14 | Целевой показатель № 5 Доля зданий и помещений образовательных учреждений физической культуры отвечающих требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства | процентов | 100 | 100 | 100 | За 2024 год замечаний по санитарному законодательству и противопожарной безопасности нет На 2024 год заключены договоры на обслуживание пожарной сигнализации и выполнение САНПИН ( микроклимат, исследование питьевой воды, уровень освещенности). |
| 15 | Задача 5. Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала |  |  |  |  |  |
| 16 | Целевой показатель № 6 Обеспечение соотношения средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования и средней заработной платы по экономике Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников СШ за 2024 год составляет 63122,90 рублей, что составляет 100 % от средней заработной платы учителей ШГО. |
| 17 | Задача 6. Повышение мотивации среди различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни |  |  |  |  |  |
| 18 | Целевой показатель № 7 Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | количество | 140 | 140 | 100 | Для различных групп населения предоставляется бесплатное посещение спортивного зала МБУДО ШГО СШ в соответствии с расписанием, для занятия физической культуры и спорта. |
| 19 | Задача 7. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |
| 20 | Целевой показатель № 8 Доля населения Шалинского городского округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | процентов | 48 | 75,5 | 157 | За 2024 год приняло участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 180 человек, из них выполнили нормативы испытаний 136 |
| 21 | Задача 8. Увеличение числа детей от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |
| 22 | Целевой показатель № 9 Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта | количество | 8 | 8 | 100 | В спортивной школе реализуются дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта: - Легкая атлетика - Пауэрлифтинг - ОФП - Баскетбол - Волейбол - Лыжные гонки - Футбол - Хоккей |
| 23 | Целевой показатель № 9.1 Число лиц занимающихся по дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта | количество | 448 | 499 | 111 | - Легкая атлетика – 77 чел. - Пауэрлифтинг – 6 чел. - ОФП – 100 чел. - Баскетбол – 74 чел. - Волейбол – 35 чел. - Лыжные гонки – 103 чел. - Футбол – 61 чел. - Хоккей – 43 чел. |
| 24 | Целевой показатель № 9.2 Доля воспитанников спортивной школы общеразвивающего этапа от общего числа воспитанников спортивно-оздоровительного этапа принявших участие в соревнованиях (муниципальных) | процентов | 45 | 45 | 100 | В соответствии с Календарным планом в муниципальных соревнованиях приняли участие 45 % процентов обучающихся |