Приложение 1 к Докладу о реализации и оценки

эффективности муниципальной программы

«Формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения

в Шалинском городском округе до 2030 года» за 2024 год

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Цель 1. «Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими» |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1. «Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Целевой показатель 1. Количество проведенных профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения и повышению уровня безопасности среди детей Шалинского городского округа | ед. | 3 | 3 | 100 |  |
| 3.1. | Участие детей, в возрасте от 9 до 12 лет Шалинского городского округа в областном соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо», от общего количества детей, указанного возраста | % | 0,5 | 0,5 | 100 |  |
| 3.2. | Участие детей, в возрасте от 5 до 10 лет Шалинского городского округа в конкурсе детского рисунка «Дорога и Мы», от общего количества детей, указанного возраста | % | 16 | 16 | 100 |  |
| 3.3. | Участие детей, в возрасте от 9 до 12 лет Шалинского городского округа в областном соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо», от общего количества детей, указанного возраста | % | 5 | 5 | 100 |  |
| 4. Цель 2. «Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Шалинском городском округе» |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 2. «Формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, культуры их поведения» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество обустроенных кабинетов по безопасности дорожного движения «Светофор» | ед. | 3 | 3 | 100 |  |
| 7. Цель 3.«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Шалинском городском округе» |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 3. «Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах». |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество приобретенныхучебно-методических наглядныхматериалов | ед. | 20 | 20 | 100 |  |
| 9.1. | Количество приобретенныхучебно-методических материалов | - | 20 | 20 | 100 |  |
| 10. | Количество распространённых среди детей световозвращающих элементов | ед. | 100 | 100 | 100 |  |

### Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

## «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском городском округе до 2030 года»

| № строки | Наименование мероприятия / источник финансирования | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2024 год | Факт 2024 год | Процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 748941,49 | 748941,49 | 100 |  |
| 2 | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 3 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 4 | Местный бюджет | 748941,49 | 748941,49 | 100 |  |
| 5 | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 6 | Капитальные вложения | - | - | - |  |
| 7 | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 8 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 9 | Местный бюджет | - | - | - |  |
| 10 | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 11 | Научно исследовательские и опытно-конструкторские работы | - | - | - |  |
| 12 | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 13 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 14 | Местный бюджет | - | - | - |  |
| 15 | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 16 | Прочие нужды | 748941,49 | 748941,49 | 100 |  |
| 17 | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 18 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 19 | Местный бюджет | 748941,49 | 748941,49 | 100 |  |
| 20 | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 21 | Участие детей Шалинского городского округа в областном соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо», всего, из них | 5440,00 | 5440,00 | 100 |  |
| 22 | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 23 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 24 | Местный бюджет | 5440,00 | 5440,00 | 100 |  |
| 25 | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 26 | Проведение одногоконкурса детского рисунка «Дорога и Мы» всего, из них | 10000,00 | 10000,00 | 100 |  |
| 27 | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 28 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 29 | Местный бюджет | 10000,00 | 10000,00 | 100 |  |
| 30 | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 31 | Приобретение и распространение среди детей световозвращающих элементов всего, из них | 5000,00 | 5000,00 | 100 |  |
| 32 | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 33 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 34 | Местный бюджет | 5000,00 | 5000,00 | 100 |  |
| 35 | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 36 | Организация и проведение муниципального соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо», всего из них | 39354,5 | 39354,5 | 100 |  |
| 37 | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 38 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 39 | Местный бюджет | 39354,5 | 39354,5 | 100 |  |
| 40 | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 41 | Организация и проведение одногомуниципального конкурса видеороликов в рамках акции «Юный пешеход», из них | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Финансирование на 2024 год не запланировано |
| 42 | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 43 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 44 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 45 | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 46 | Приобретение учебно-методической литературы по безопасности дорожного движения всего, из них | 22000,00 | 22000,00 | 100 |  |
| 47 | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 48 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 49 | Местный бюджет | 22000,00 | 22000,00 | 100 |  |
| 50 | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 51 | Обустройство кабинетов безопасности дорожного движения «Светофор» всего, из них | 667146,99 | 667146,99 | 100 |  |
| 52 | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 53 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 54 | Местный бюджет | 667146,99 | 667146,99 | 100 |  |
| 55 | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 56 | Приобретение наглядных пособий по безопасности дорожного движения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Финансирование на 2024 год не запланировано |
| 57 | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 58 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 59 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 60 | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 61 | Приобретение оборудования для создания мобильного «автогородка» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Финансирование на 2024 год не запланировано |
| 62 | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 63 | Областной бюджет | - | - | - |  |
| 64 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 65 | Внебюджетные источники | - | - | - |  |