Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования Шалинского муниципального округа до 2030 года»

за 1 полугодие 2025 года

Управление образованием Шалинского муниципального округа  представляет следующую информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2030 года» за  1 полугодие 2025 год:

- Мероприятие на  организацию  предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организаций - плановое значение  составляет 233 344 548,66 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  122 040 101,16 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  52,3%.

- Мероприятие на проведение антитеррористических мероприятий - плановое значение  составляет 920 000,00  рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  462 000,00  рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  50,20%.

- Мероприятие  на приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений - плановое значение  составляет 1 260 000,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  630 000,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  100%.

- Мероприятие на  организацию  предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных  образовательных организациях - плановое значение составляет  447 047 391,39  рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  246 513 039,38  рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 55,1%.

- Мероприятие по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - плановое значение составляет  18 947 000,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 7 209 049,80 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 38%.

- Мероприятие на проведение антитеррористических мероприятий - плановое значение  составляет 6 113 360,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет   2 656 678,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 43,5%.

- Мероприятие на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях - плановое значение составляет 11 540 900,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  6 411 000,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  55,6%.

- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, на условиях софинансирования из федерального бюджета плановое значение 28 927 900,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  16 876 700,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  58,3%.

- Мероприятие на  создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся- плановое значение составляет 1 730 000,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  1 691 066,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  97,7%.

- Мероприятие на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях - плановое значение составляет 1 727 100,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  50 798,20 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  3%.

- Проведение мероприятий по обеспечению  деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - плановое значение составляет 1 358 600,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  923 267,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 68%.

- Мероприятие  на приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений - плановое значение  составляет 1 252 200,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  576 792,52рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  46,1%.

- Мероприятие на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, государственных профессиональных образовательных организаций - плановое значение  составляет 1 167 900,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  784 000,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  67,1%.

- Мероприятие на  организацию  предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования - плановое значение составляет 26 453 172,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 13 393 925,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  50,6%.

- Мероприятие по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - плановое значение составляет 10 994 200,00 рублей,  фактическое значение за отчетный период составляет 2 726 092,78 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 24,8%.

- Мероприятие по организации и  обеспечению отдыха  и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - плановое значение составляет 798 600,00 рублей,  фактическое значение за отчетный период составляет  798 600,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.

- Мероприятие на проведение антитеррористических мероприятий - плановое значение  составляет 140 000,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  70 000,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  50%.

- Обеспечение отдыха отдельных категорий детей, проживающих на территории Свердловской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря - плановое значение  составляет 1 819 600,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  1 819 584,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  100%.

- Мероприятие  на приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений - плановое значение  составляет 90 000,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  45 000,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  50%.

- Мероприятие на создание материально-технических условий для обеспечения  деятельности муниципальных образовательных организаций - плановое значение составляет 18 658 710,95 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  6 068 600,39 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  32,5 %.

- Мероприятие на обеспечение деятельности органов местного самоуправления по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - плановое значение составляет 47 900,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет  0,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет  0%.

- В приложении № 7 к Порядку  формирования и реализации муниципальных программ (подпрограмм) Шалинского городского округа в отчете  о реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского муниципального округа до 2030 года» за отчетный период достигнуты следующие целевые показатели:

-   № строки 3  процент составляет 89 %

-   № строки 4  процент составляет 103,5 %

-   № строки 6,20,31,47 процент составляет 0 %

-   № строки 12 процент составляет 95,7 %

-   № строки 15 процент составляет 96,6 %

-   № строки 16 процент составляет 104,7 %

-   № строки 17 процент составляет 103,3 %

-   № строки 18 процент составляет 71,3 %

-   № строки 24 процент составляет 99,4 %

-   № строки 24 процент составляет 99,2 %

-   № строки 38 процент составляет 56,6 %

-   № строки 46 процент составляет 31 %

- № строки 5,7,8,9,19,21,22,26,27,30,32,34,35,39,40,41,42,45,50 процент составляет 100%

23. Объем расходов на выполнение мероприятий  муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского муниципального округа до 2030 года»   на 1 полугодие 2025 год составляет   плановое значение  814 338 883,00  рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 39 295 347,00 рублей,

- областной бюджет 441 026 353,00 рублей,

- местный бюджет  334 017 183,00 рублей,

Фактическое значение 431 746 294,23  рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 22 924 462,76 рублей,

- областной бюджет 241 244 414,65 рублей,

- местный бюджет  167 577 416,82  рублей.

24. Процент выполнения всего по муниципальной программе  составляет 53%.

25.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского муниципального округа до 2030 года»:

1) мероприятие на  организацию  предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организаций позволит обеспечить доступность образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет;

2) мероприятие на  организацию  предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных  образовательных организациях  позволит обеспечить доступность качественного общего образования, соответствующего требованиям СЭР Шалинского муниципального округа;

3) мероприятие по обеспечению питанием обучающихся льготной категории в муниципальных общеобразовательных организациях позволит обеспечить охват   горячим питанием  обучающихся   льготной категории  на 100%.;

4) мероприятие на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях позволит обеспечить охват   горячим питанием  обучающихся  в  1-4 классах на 100%.;

5) мероприятие ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования позволит обеспечить выплату  ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций;

6) мероприятие на  организацию  предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования позволит получать дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования;

7) мероприятие на создание материально-технических условий для обеспечения  деятельности муниципальных образовательных организаций позволит обеспечить деятельность муниципальных образовательных организаций;

8) мероприятие по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  позволит получить детям и подросткам услуги по организации отдыха и оздоровления детей;

9) мероприятие по организации и  обеспечению отдыха  и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья позволит получить детям и подросткам (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации)  услуги по организации отдыха и оздоровления детей в учебное время.