Приложение

к распоряжению Главы

Шалинского муниципального округа

от 18.03.2026 №143-01-46/27 - рп

Доклад о реализации и оценки эффективности муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие Шалинского муниципального округа до 2030 года» за 2025 год

Доклад о реализации и оценке эффективности муниципальной программы  «Социально-экономическое развитие Шалинского муниципального округа до 2030 года» подготовлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского муниципального округа от 23.07.2025 года № 368 «Об утверждении порядка разработки, определения сроков реализации и формирования муниципальных программ (подпрограмм) Шалинского муниципального округа» (далее Порядок). На основании данных представленных ответственными исполнителями муниципальных программ (подпрограмм) и финансовым управлением администрации Шалинского муниципального округа.

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий муниципальных подпрограмм в 2025 году составил 966 580 987,64 рублей (2024 год - 751 497 150,70; 2023 год - 480 271 685,81 руб.), исполнение 85% или 819 793 781,22 рублей от запланированного объема финансирования.

Оценка эффективности реализации каждой муниципальной подпрограммы проведена в соответствии с действующей Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее – Методика), постановление администрации Шалинского муниципального округа от 23.07.2025 №368.

Согласно Методике следует признать, что из 15 муниципальных подпрограмм «Социально-экономического развития Шалинского муниципального округа» имеют оценку 5 или высокую эффективность – 13 подпрограмм (2024 год 11 подпрограмм), оценку 4 или приемлемый уровень эффективности – 2 подпрограммы (2024 год - 2 подпрограммы), оценки 3 или средний уровень эффективности и оценку 2 муниципальные подпрограммы по итогу 2025 года не получили (в 2024 году у двух  подпрограмм была оценка 3, оценки 2 – так же у муниципальных программ не было).

По результатам рассмотрения отчетов о реализации муниципальных подпрограмм и проведенной оценке эффективности муниципальных подпрограмм рекомендуется:  пересмотреть муниципальные подпрограммы имеющие оценку – 4 в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные подпрограммы.

Отчет о выполнение мероприятий муниципальных подпрограмм представлен в приложении 1 к Докладу о реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Шалинского муниципального округа до 2030 года.

Отчет о достижение целевых показателей муниципальных подпрограмм Шалинского муниципального округа за 2025 год представлены в приложении 2 к Докладу о реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Шалинского муниципального округа до 2030 года.

I Оценка эффективности муниципальных подпрограмм

Оценка эффективности реализации каждой муниципальной подпрограммы проведена в соответствии с действующей Методикой путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи результирующей шкалы оценки эффективности муниципальной программы.

Методика позволяет оценить фактическую результативность работы ответственных исполнителей по реализации муниципальных подпрограмм независимо от сферы их реализации. Оценка эффективности муниципальных подпрограмм за 2025 год приведена в Таблице 1.

Таблица 1

Оценка эффективности муниципальных программ за 2025 год

| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Оценка эффективности реализации программ |
| 1 | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском муниципальном округе до 2030 года» | Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы Q1 = 0,98 <= 1 < = 1,02 Q2 = 0,95 <= 0,98<= 1,05 |
| 2 | «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года» | Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы Q1 = 0,98 <= 0,99 <= 1,02 Q2 = 0,95 <= 1,0<= 1,05 |
| 3 | «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском муниципальном округе до 2030 года» | Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы Q1 = 0,98<= 1 <= 1,02 Q2 = 0,95 <= 1,0 <= 1,05 |
| 4 | «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского муниципального округа до 2030 года» | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной подпрограммы Q1 = 0,5 <= 0,94 < 0,98 Q2 = 0,95 <= 1,0 <= 1,05 Возможен пересмотр муниципальной подпрограммы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
| 5 | «Экология и природные ресурсы Шалинского муниципального округа до 2030 года» | Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы Q1 = 0,98 <= 0,99 < = 1,02 Q2 = 0,95 <= 1,0 <= 1,05 |
| 6 | «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского муниципального округа до 2030 года» | Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы Q1 = 0,5 <= 0,74 < = 0,98 Q2 = 0,95 <= 1,0 <= 1,05 |
| 7 | «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского муниципального округа до 2030 года» | Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы Q1 = 0,98 <= 0,98 <= 1,02 Q2 = 0,95<= 0,98<= 1,05 |
| 8 | «Комплексное развитие сельских территорий Шалинского муниципального округа до 2030 года» | Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы Q1 = 0,98 <= 1,0 <= 1,02 Q2 = 0,95 <= 1,0 <= 1,05 |
| 9 | «Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского муниципального округа 2030 года» | Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы Q1 = 0,98 <= 1,0 <= 1,02 Q2 = 0,95 <= 1,0 <= 1,05 |
| 10 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском муниципальном округе до 2030 года» | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной подпрограммы Q1 = 0,5< = 0,94 < 0,98 – неполное финансирование Q2 = 0,95 <= 0,99<= 1,05 Возможен пересмотр муниципальной подпрограммы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
| 11 | «Развитие архивного дела на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года» | Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы Q1 = 0,98 <= 1 <= 1,02 Q2 = 0,95 <= 1,0 <= 1,05 |
| 12 | Муниципальная подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года» | Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы Q1 = 0,98 <= 1 <= 1,02 Q2 = 0,95 <= 1,0 <= 1,05 |
| 13 | «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года» | Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы Q1 = 0,98 <= 1 <= 1,02 Q2 = 0,95 <= 1,0 <= 1,05 |
| 14 | «Профилактика туберкулеза на территории Шалинского муниципального округ до 2030 года» | Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы Q1 = 0,98 <= 1 <= 1,02 Q2 = 0,95 <= 1,0 <= 1,05 |
| 15 | «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2030 года» | Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной подпрограммы Q1 = 0,98 <= 1 <= 1,02 Q2 = 0,95 <= 1,03 <= 1,05 |

II. Оценка полноты финансирования муниципальных подпрограмм

Q 1 – соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу/подпрограмму и фактического объема расходов за отчетный период

Шкала  оценки полноты финансирования

| Значение Q 1 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,98 <= Q 1 <= 1,02 | полное финансирование |
| 0,5<= Q 1< 0,98 | неполное финансирование |
| 1,02 < Q 1<= 1,5 | увеличенное финансирование |
| Q 1 < 0,5 | существенное недофинансирование |
| Q 1 > 1,5 | чрезмерное финансирование |

Оценка полноты финансирования муниципальных программ (за счет всех источников финансирования) приведена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Показатели финансирования муниципальных программ (подпрограмм)

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Планируемый объем бюджетных ассигнований рублей. | Исполнение в отчетном периоде, рублей | % выполнения | Оценка полноты финансирования Q 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском муниципальном округе до 2030 года" | 5 546 629,20 | 5 546 629,20 | 100 | полное финансирование |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года» | 19 909 636,72 | 19 590 072,02 | 98,4 | полное финансирование |
| 3 | Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском муниципальном округе до 2030 года» | 185 000,00 | 185 000,00 | 100 | полное финансирование |
| 4 | Подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского муниципального округа до 2030 года» | 141 445 741,16 | 132 541 005,54 | 94 | неполное финансирование |
| 5 | Подпрограмма «Экология и природные ресурсы Шалинского муниципального округа до 2030 года» | 34 876 838,82 | 34 524 788,94 | 99 | полное финансирование |
| 6 | Подпрограмма «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского муниципального округа до 2030 года» | 500 515 017,03 | 371 320 364,58 | 74,2 | неполное финансирование |
| 7 | Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского муниципального округа до 2030 года» | 131 001 400,55 | 128 668 824,79 | 98 | полное финансирование |
| 8 | Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Шалинского муниципального округа до 2030 года» | 1 864 800,00 | 1 864 800,00 | 100 | полное финансирование |
| 9 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года» | 3 268 886,01 | 3 268 886,01 | 100 | полное финансирование |
| 10 | Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском муниципальном округе до 2030 года" | 91 391 268,87 | 85 707 640,89 | 94 | неполное финансирование |
| 11 | Подпрограмма "Развитие архивного дела на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года" | 487 999,56 | 487 999,56 | 100,0 | полное финансирование |
| 12 | Подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года" | 79 982,00 | 79 982,00 | 100,00 | полное финансирование |
| 13 | Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года» | 109 994,00 | 109 994,00 | 100 | полное финансирование |
| 14 | Подпрограмма «Профилактика туберкулеза на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года» | 14 991,00 | 14 991,00 | 100 | полное финансирование |
| 15 | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2030 года» | 35 882 802,72 | 35 882 802,72 | 100 | полное финансирование |

III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей

Q 2 – среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей

| Значение Q 2 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,95 <= Q 2 <= 1,05 | высокая результативность |
| 0,7 <= Q 2 < 0,95 | средняя результативность (недовыполнение плана) |
| 1,05 <Q 2 <= 1,3 | средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Q 2 < 0,7 | низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |
| Q 2 > 1,3 | низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |

Анализ уровня достижения целевых показателей муниципальных программ позволяет сделать выводы о достижении поставленных целей. Оценка достижения плановых значений целевых показателей приведена в Таблице 2.

Таблица 2

Показатели достижения плановых значений целевых показателей

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Среднее арифметическое значение |  | Оценка достижения плановых значений целевых показателей Q2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | плановых целевых показателей | фактически достигнутых целевых показателей |  |
| Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском муниципальном округе до 2030 года" | 1 370,1/25 = 54,8 | 1351,4/25 = 54,0 | Q2 = 54,0/54,8 = 0,98 0,95 <= 0,98<= 1,05 высокая результативность |
| Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года» | 2816/33= 85,3 | 2818,4/33 = 85,4 | Q2 = 85,4/85,3= 1,0 0,95 <= 1,0<= 1,05 высокая результативность |
| Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском муниципальном округе до 2030 года» | 150 | 150 | Q2 = 1 0,95 <= 1,0 <= 1,05 высокая результативность |
| Подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского муниципального округа до 2030 года» | 5913,2/10 = 591,3 | 5913,2/10 = 591,3 | Q2 = 1 0,95 <= 1,0 <= 1,05 высокая результативность |
| Подпрограмма «Экология и природные ресурсы Шалинского муниципального округа до 2030 года» | 1305 / 5 = 261 | 1305 / 5 = 261 | Q2 = 1 0,95 <= 1,0 <= 1,05 высокая результативность |
| Подпрограмма «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского муниципального округа до 2030 года» | 4356,77/ 13 = 335 | 4037,54/ 13 = 310,5 | Q2 = 310,5/335 = 0,93 0,7 <= 0,93 < 0,95 средняя результативность |
| Подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского муниципального округа до 2030 года» | 732/10 = 73,2 | 703/10 = 70,3 | Q2 = 70,3/=0,96 0,95 <= 0,96< 1,05 высокая результативность |
| Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Шалинского муниципального округа до 2030 года» | 5/2 = 2,5 | 5/2 = 2,5 | Q2 = 1 0,95 <= 1,0 <= 1,05 высокая результативность |
| Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года» | 12,26/3= 4,09 | 12,26/3= 4,09 | Q2 = 1 0,95 <= 1,0 <= 1,05 высокая результативность |
| Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском муниципальном округе до 2030 года" | 16 371,27/19 = 861,64 | 16366,41/19 = 861,4 | Q2 = 0,99 0,95 <= 0,99 <= 1,05 высокая результативность |
| Подпрограмма "Развитие архивного дела на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года" | 219/ 3 = 73 | 219/ 3 = 73 | Q2 = 1 0,95 <= 1<= 1,05 высокая результативность |
| Подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года" | 132,7/2 = 66,3 | 132,7/2 = 66,3 | Q2 = 1,0 0,95 <= 1,0 <= 1,05 высокая результативность |
| Подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года» | 529/2 = 264,5 | 529/2 = 264,5 | Q2 = 1,0 0,95 <= 1,0 <= 1,05 высокая результативность |
| Подпрограмма «Профилактика туберкулеза на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года» | 789 | 789 | Q2 = 1,0 0,95 <= 1,0 <= 1,05 высокая результативность |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2030 года» | 1574/17 = 92,6 | 1621/17 = 95,3 | Q2 = 95,3/92,6 = 1,03 0,95 <= 1,03 <= 1,05 высокая результативность |

1) Муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском муниципальном округе до 2030 года», план – 5 546 629,20 руб., факт – 5 546 629,20 руб., в том числе областной бюджет план – 1 477 300,00 рублей факт – 1 477 300,00 рублей, местный бюджет план – 4 069 329,20 рублей, факт 4 069 329,20  рублей.

Q1 = 0,98 <= 1 < = 1,02 полное финансирование

Пояснительная записка:  Мероприятия по физической культуре и спорту

С целью вовлечения населения Шалинского муниципального округа в мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни Комитетом по спорту, физической культуре и молодежной политике администрации Шалинского муниципального округа согласно Календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий было проведено 133 спортивных мероприятий среди учащихся общеобразовательных организаций и взрослого населения, охвачено 10669 человек.

Самые массовые спортивные мероприятия:

8,9 февраля в пгт. Шаля состоялась Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2025» в которой, приняло участие 532 человека, в том числе в семейных забегах приняло участие 13 семей. В декаду лыжного спорта прошли массовые лыжные гонки в общеобразовательных организациях и на территориях сельских и поселковых администраций в п. Гора, п. Колпаковка, п. Вогулка, с. Роща, с. Чусовое в них приняло участие 1812 человек;

8-10 августа 2025 года в рамках проведения спортивных мероприятий, посвященный Всероссийскому празднику «День физкультурника» на спортивных площадках МБОУ «Шалинская СОШ № 45», филиала МБОУ «Шалинская СОШ № 45»-«Сылвинская СОШ», филиала МБОУ «Шамарская СОШ № 26»-«Платовская СОШ» для подростков проведены муниципальные соревнования по футболу среди команд юношей, муниципальные соревнования по легкой атлетике среди обучающихся и взрослого населения. На соревнованиях был организован прием нормативов ВФСК ГТО. Проведены соревнования по волейболу, футболу, уличному баскетболу среди взрослого населения. Всего в мероприятиях в «День физкультурника» приняло участие около 300 человек.

20 сентября проведены массовые соревнования по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации» в пгт. Шаля, в которых приняло участие 765 человек. В том числе в семейном забеге приняло участие 16 семей. В рамках декады бега массовых соревнований по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации» приняло участие 1785 учащихся образовательных организаций;

Проведено 10 массовых спортивных, физкультурно-оздоровительных, информационно-пропагандистских мероприятий, в которых приняло участие 1780 человек. Команда Шалинского муниципального округа приняла участие в региональном этапе Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения в г. Нижний Тагил. Команда заняла 19 место из 38 команд участниц. На основании проведенного 1 этапа Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Шалинского муниципального округа, был организован выезд команды учащихся победителей и призеров на региональный этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в г. Екатеринбург. Среди 39 команд Свердловской области команда Шалинского муниципального округа заняла 22 место.

Реализуется спартакиадное движение среди граждан Шалинского муниципального округа:

- по 11 видам спорта среди работников трудовых коллективов ХVI спартакиада «Бодрость и здоровье».

- по 10 видам спорта среди людей пенсионного возраста ХII Спартакиада «Здоровый образ жизни - залог долголетия».

Всего в течение года спортсмены Шалинского муниципального округа приняли в 35 соревнованиях всероссийского, областного и окружного уровня. Всего 298 участий.

Хоккейная команда «Факел» приняла участие в первенстве по хоккею с шайбой среди мужских любительских команд Западного управленческого округа на Кубок УЗЭУ сезона 2025-2025 гг. Обучающиеся в МБУДО ШМО СШ принимали участие в межмуниципальных соревнованиях Западного управленческого округа по хоккею с шайбой, занимали призовые места.

Команды девушек МБОУ «Шалинская СОШ № 90» и юношей МБОУ «Шалинская СОШ № 45» приняли участие в III этапе (дивизионального) 18 Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2025-2025 гг. Дивизион «Запад», заняв призовые места.

Команда Шалинского МО приняла участие в региональном этапе Всероссийского Марафона спорта и здорового образа жизни «Земля спорта» - 2025

Обучающихся в туристическом клубе «Сапсан» МБУ ДО ШМО «Дом творчества» приняли участие на областных соревнованиях по спортивному туризму среди юношей/девушек в дисциплинах «дистанция лыжная», «дистанция-лыжная-группа» - Кубок памяти Дмитрия Сапожникова, в Первенстве Свердловской области по спортивному туризму среди мальчиков/девочек, юношей/девушек и юниоров/юниорок в дисциплине «дистанция-лыжная». Победителями и призерами в группах стали Ярцева Ольга, Пехташева Мария, Олехова Татьяна, Пехташев Роман, Ярцева Елизавета. Ярцева Ольга, Пехташева Мария, Олехова Татьяна, Пехташев Роман, Ярцева Елизавета в составе сборной Свердловской области участвовали в Первенстве России по спортивному туризму среди юношей/девушек в дисциплинах «дистанция лыжная», «Дистанция лыжная – связка» «дистанция-лыжная-группа».

Воспитанники тренера-преподавателя ВПК «Шторм» Харина С.И. и Волкова С.С. принимали активное участие в соревнованиях всероссийского и областного уровня: открытые соревнования, Первенство Федерации абсолютно реального боя России среди мальчиков и девочек 2015-2011 г.р. в г. Москва, Первенство по комплексному единоборству Джиу – Джитсу, Команда  ВПК «Шторм» приняла участие в Первенстве и Чемпионате Российской Федерации по универсальному бою.

Команда клуба «Сила» приняла участие в OPEN ASIA CUP WPC/AWPC/WPSO/WAO 2025 и заняла 1 командное место.

Команда Шалинского муниципального округа приняла участие в региональном этапе Спартакиады пенсионеров России в г. Екатеринбург в количестве 8 человек.

В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП, выполнены работы по оснащению спортивным оборудованием спортивной площадки для занятий уличной гимнастикой по адресу: п. Сарга, переулок Привокзальный, земельный участок № 4Б.

Израсходовано 650,0 тысяч рублей, в том числе местный бюджет450,0 тысяч рублей 200,0 тысяч рублей областной бюджет

Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан:

- Торжественное вручение паспорта «Я - гражданин России».

- молодежная акция «Отличной службы, солдат!»

- Первенство по гиревому спорту среди обучающихся в ДТ и учащихся общеобразовательных организаций.

с 9 по 14 июня 2025 года совместно с МБУ ДО ШМО «Дом творчества» проведены полевые сборы для курсантов военно-патриотических клубов Шалинского муниципального округа берегу Нижне-Сылвинского гидроузла реки Сылва Шалинского муниципального округа. Начальник сборов Харин С.И. руководитель ВПК «Шторм». В сборах приняло участие 35 человек.

С 9 июня по 12 июля 2025 года многодневные водные туристические походы для несовершеннолетних граждан и молодежи Шалинского муниципального округа по реке Чусовая были организованы по маршрутам «п. Коуровка - пгт. Староуткинск», «с. Нижнее Село – пгт. Староуткинск», «пгт. Староуткинск - д. Мартьяново», с. Чусовое - д. Мартьяново, в которых приняли участие группы учащихся общеобразовательных организаций Шалинского муниципального округа (МБОУ «Шалинская СОШ № 45», МБОУ «Шалинская СОШ № 90, МБОУ «Шамарская СОШ № 26», филиал МБОУ «Шалинская СОШ № 90»-«Саргинской СОШ», филиал МБОУ «Шамарская СОШ № 26»-«Рощинская СОШ»), МБУ ДО ШМО «Дом творчества», МБУДО ШМО СШ, воспитанники творческих объединений учреждений культуры. В 2025 году подростки, состоящие на различных видах учета и из семей «группы риска» распределяются в сформированные туристические группы.

Всего организовано 10 сплавов, в которых приняло участие 195 человек 60 человек взрослые (руководители, сопровождающие, участники «Эко-сплава» и молодая семья) 135 несовершеннолетних граждан, в том числе состоят на учете ТКДН и ЗП; на учете ПДН ОВД Шалинского района 6 человек, ЦРСН – 4 человека, дети из многодетных, малообеспеченных, неполных семей – 40 человек, дети под опекой – 4 человек, дети родители участники СВО – 5 человек.

Перед каждым сплавом проводится инструктаж по технике безопасности и правилах нахождения на воде и в лесу с руководителями туристических групп.

С 29 июня по 5 июля 2025 года совместно с МБУ ДО ШМО «Дом творчества» проведены военно-спортивные сборы «Витязь» для курсантов военно-патриотических клубов и допризывной молодежи общеобразовательных организаций Шалинского муниципального округа на базе филиала МБОУ «Шамарская СОШ № 26»-«Платоновская СОШ» и военно-патриотического клуба «Искра», где одной из основных задач является овладение курсантами навыками парашютного дела. В сборах приняло участие 27 подростков в том числе 11 детей из многодетных и малообеспеченных семей.

1-2 августа 2025 года организован выезд 9 курсантов на аэродром «ЛОГИНОВО» Екатеринбургского аэроклуба РОСТО ДОСААФ для выполнения прыжков с самолёта АН-2.

Мероприятия по реализации молодежной политики

В рамках реализации молодежной политики на территории Шалинского муниципального округа за отчетный период проведено 27 мероприятий, было охвачено 2195 человек. Для привлечения молодых граждан к участию в общественно-политической жизни Шалинского муниципального округа было проведено 12 мероприятий, в которых приняло участие 965 человек. По вовлечению молодых граждан в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни было проведено 15 мероприятий, в которых приняло участие 1230 человек.

Проведен Муниципальный конкурс молодежных проектов «Банк молодежных инициатив». Поддержано 10 проектов.

Проведено 3 этапа интеллектуальной игры-квиз для старших классов. Организована ЗОЖ прогулка по осеннем лесу «Маршрут построен». Проведена акция Здоровое поколение-здоровая Россия».

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

Согласно постановлению администрации Шалинского муниципального округа № 214 от 27 марта 2025 г. «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время на территории Шалинского муниципального округа в 2025 году» в июне Комитетом по спорту, физической культуре и молодежной политике было трудоустроено через Молодёжную биржу труда 64 подростка.

Из них состоящих на различных видах учета - 2 человека, оставшихся без попечения родителей - 5 человека, 3 подростка из многодетных и малообеспеченных семей, 1 подросток из семьи СВО.

Средняя заработная плата составила (за счет средств местного бюджета) на 1 человека в месяц за 35 рабочих часов– 4 269,00рублей (на руки).

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан осуществляется в тесном взаимодействии с ГКУ СЗН СО «Шалинский центр занятости». Материальная поддержка, выплаченная несовершеннолетним гражданам на 1 человека, составит 2646,00 рублей.

Итого 6915, 00 руб. каждый подросток получит на руки.

В трудовых отрядах ребята выполняли в основном работу по благоустройству территорий населенных пунктов.

Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Шалинском муниципальном округе до 2030 года»

1. Продолжить финансирование и реализацию запланированных мероприятий до 2030 года.

2. Увеличить финансирование в 2026 году по мероприятию «Проведение спортивных мероприятий в муниципальном округе среди учащихся общеобразовательных учреждений и взрослого населения по видам спорта».

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

2) Муниципальная подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности на территории Шалинского городского округа до 2030 года», план – 19 909 636,72 руб., факт – 19 590 072,02, в том числе федеральный бюджет план – 1 898 700,00 рублей, факт – 1 889 698,05; местный бюджет план – 18 010 936,72 рублей; факт – 17 700 373,97 руб.,  исполнение подпрограммы составило 98,4%.

0,98<= 0,98 <=1,02– полное финансирование

Пояснительная записка о реализации целевой Подпрограммы «Обеспечение общественной безопасности на территории  Шалинского городского округа до 2030 года»

(в ред. Постановления администрации Шалинского муниципального округа от  29.12.2025 года № 750  «О внесении изменений в постановление администрации Шалинского муниципального округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского муниципального округа до 2030 года»)

В целом по подпрограмме в 2025 году выполнены следующие мероприятия:

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Шалинского муниципального округа:

- Информирование населения о мерах Пожарной безопасности, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского муниципального округа 150 тыс.руб. (оплата работы внештатных инструкторов по пожарной профилактике, покупка агитационных материалов - 20 тыс. руб.).

- Приобретение, монтаж, обслуживание пожарной и приспособленной техники для тушения пожаров, пожарного оборудования  в муниципальном округе где израсходовано из бюджета администрации Шалинского муниципального округа 414,5 тыс.руб. (приобретены 14 сирен, 3 ранцевых огнетушителя, 1 ветродуйка, 1 воздуходувка)

3) Устройство, обслуживание пожарных пирсов и подъездных путей к ним на естественных и искусственных пожарных водоемах – 2 035,847 тыс.руб. (Выполнено устройство площадок для забора воды в п.Шаля - 1 ед., п.Илим – 1 ед., с.Сылва – 1 ед., п.Колпаковка – 2 ед., п.Шамары 1 ед., п.Коптело-Шамары – 1 ед.,  расчистка подъездных путей поселковыми и сельскими администрациями)

4) Устройство, очистка и обслуживание пожарных водоемов, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского муниципального округа –– 3 887,846 тыс.руб. (Устройство пожарных резервуаров в п.Пастушный – 1 ед., с.Чусовое – 2 ед., п.Шамары – 1 ед., содержание незамерзающих прорубей главами поселковых и сельских администраций)

5) Устройство минерализованных полос – 449, 73 тыс.руб. (Устройство минерализованных полос в населенных пунктах Шалинского МО протяженностью – 90,4 км)

6) Создание условий для деятельности добровольной пожарной охраны, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского муниципального округа –– 100,0 тыс.руб. (покупка подарочных сертификатов для стимулирования ДПД – 29 шт.)

Организация охраны общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных  формирований населения по охране общественного порядка:

- Мероприятия по профилактике правонарушений - 8,100 тыс.руб. (изготовление агитационных материалов)

- Проведение мероприятий по организации деятельности  добровольных народных дружин - 201 тыс.руб. (материальное стимулирование и содержание МОО «Народная дружина Шалинского муниципального округа»)

Организация мероприятий по профилактике терроризма,  повышение готовности к минимизации и (или) ликвидации вызванных ими последствий на территории Шалинского муниципального округа:

1) Установка и содержание систем видеонаблюдения:  местный бюджет – 639,063 тыс.руб. (аренда и содержание 6 камер видеонаблюдения, обслуживание межведомственной правительственной связи, покупка арочных металлоискателей -2 шт., покупка переносных металлических ограждений – 50 шт., покупка незамерзающего шкафа для подключения камер наружного наблюдения возле памятника Солдату – 1 шт. )

2) Мероприятия по профилактике терроризма - 5 тыс. руб. (изготовление агитационных материалов)

Организация мероприятий по профилактике экстремизма и проявлению ксенофобии на территории Шалинского муниципального округа:

- Профилактика экстремизма и проявление ксенофобии - 3 тыс.руб. (изготовление агитационных материалов)

- Изготовления агитационных материалов - 2 тыс.руб. (памятки)

Организация мероприятий по обеспечению национального согласия, гармонизации межнациональных отношений на территории Шалинского муниципального округа:

1) Изготовление и размещение социальной рекламы по теме межнационального мира и согласия на территории Шалинского муниципального округа - 3 тыс.руб. (изготовление агитационных материалов)

2) Изготовление и размещение социальной рекламы по теме межнационального мира и согласия на территории Шалинского муниципального округа - 2 тыс.руб. (изготовление агитационных материалов)

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

- Создание резерва материально технических ресурсов для ликвидации ЧС (покупка электрогенератора 8,5 кВт – 100 тыс.руб., изготовление карт – 10 шт. на сумм 46,8 тыс.руб., аншлаги «Купание запрещено», «Берегите лес от пожара», «Выход на лед запрещен», Предупредительный аншлаг с текстом купания – 121 тыс.руб.)

- Мероприятия по развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории муниципального округа (оплата расходов на содержание ЕДДС, заработная плата, обучение ), где израсходовано из бюджета администрации Шалинского муниципального округа – 9 351, 293 тыс.руб.

- Проведение противопаводковых мероприятий  - 84,893 тыс.руб. (Сылвинская сельская администрация, Чусовская сельская администрация, Шалинская поселковая администрация)

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Шалинского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, где израсходовано из бюджета администрации Шалинского муниципального округа – 54,3 тыс.руб. (Покупка Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель (УФМС) «Шанс»- Е п/м (БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ) , Унифицированный фильтрующий малогабаритный самоспасатель УФМС «ШАНС» -ЕД с четвертьмаской (детская модель),   СПИ-20, Респиратор Р-2У, Удерживающая страховочная  привязь с уширенным кушаком ПРОГРЕСС СЕФЕТИ УСП 2 Ж 4 ук, Аптечка для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий по приказу 262н, Костюм защитный облегченный "Корунд-2", Индикатор радиоактивности RADEX RD1503+)

Обеспечение условий исполнения полномочий по осуществлению первичного воинского учета Шалинского муниципального округа:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

1) Осуществление первичного воинского учета – 1889,648 тыс.руб. (оплата расходов на содержание ВУС, заработная плата)

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья:

- Информирование населения муниципального округа о мерах безопасности на водных объектах - 5 тыс.руб. (изготовление агитационных материалов)

Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы: продолжить выполнение мероприятий и выполнение целевых показателей.

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

3)  Муниципальная подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего  предпринимательства в Шалинском муниципальном округе до 2030 года», план – 185 000,00 руб., местный бюджет, факт 185 000,00 руб., средства местного бюджета.

Q1 = 0,98 <= 1 < = 1,02 полное финансирование

Пояснительная записка

Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского муниципального округа от 29 декабря 2025 года № 735 «О внесении изменений в подпрограмму «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Шалинском муниципальном округе до 2030 года» муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Шалинского муниципального округа до 2030 года», утвержденной  постановлением администрации Шалинского муниципального округа от 12 октября 2021 года №539.

Мероприятия по содействию развития малого и среднего предпринимательства в Шалинском муниципальном  округе проводилась Первоуральским фондом поддержки предпринимательства, проведены обучающие профориентационные занятия по предпринимательской грамотности в школах муниципального округа:

- Шамарская СОШ №26 (9-11 класс);

- филиал «Рощинская СОШ» (8-11 класс);

- Шалинской СОШ №90 (совместно с филиалами) (9-11 класс);

- Колпаковская СОШ (8-11 класс);

- филиал «Платоновская СОШ» (8-11 класс);

- Шалинской СОШ №45 (совместно с филиалами)  (9-11 класс).

Основная задача уроков – развитие предпринимательской культуры и формирование у молодежи полезных навыков, необходимых для реализации собственных идей и открытия успешных предприятий. На занятиях подробно обсуждались такие понятия, как бизнес-концепция, инструменты маркетинга и стратегии продвижения товаров и услуг. Особое внимание было уделено практике разработки стартап-проектов и создания собственного бренда. Практическая часть сопровождалась презентацией бизнес – идей с использованием технологий искусственного интеллекта. Во время занятий участники детально разбирали ключевые моменты формирования успешной бизнес-модели, осваивали инструменты эффективного продвижения продукта и изучили способы минимизации рисков. Финалом каждого занятия стали соревнования на лучшую презентацию бизнес – идеи.

Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы: продолжить обучение в 2026 году школьников Шалинского муниципального округа, запланировать мероприятия на 2027 год.

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

4) Муниципальная подпрограмма «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа до 2030 года», план – 141 445 741,16 руб., факт  - 132 541 005,54 местный бюджет  исполнение подпрограммы составило 95%

Q1 = 0,5 <= 0,94 < 0,98 неполное финансирование

Пояснительная записка:

Отчёт по объёмам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением  администрации Шалинского муниципального округа от 29 декабря 2025 года № 741 «О внесении изменений в подпрограмму «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологии на территории Шалинского муниципального округа  до 2030 года» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского муниципального округа до 2030 года», утверждённой постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539

За 12 месяцев 2025 года, в целях исполнения данной подпрограммы, были проведены следующие мероприятия:

- в рамках содержания автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог местного значения (расчистка дорог, пешеходных дорожек и тротуаров от снега, борьба с зимней скользкостью) – выполнены работы на сумму – 30 073 145,83 рублей, местный бюджет

- на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда - 64666732,45 рублей, местный бюджет

- на обустройство автомобильных дорог вблизи образовательных организаций в соответствии с требованиями национальных стандартов за счет средств дорожного фонда - 2924716,53 рублей, местный бюджет

- на приобретение и установка дорожных знаков за счет средств дорожного фонда -  468151,57 рублей местный бюджет

- на устройство и ремонт парковок за счет средств дорожного фонда - 869810,74 рублей, местный бюджет

Предложения по дальнейшей реализации программы:

Реализовать мероприятия в 2026 в соответствии с целевыми показателями.

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 4, тем самым признан приемлемый уровень эффективности муниципальной подпрограммы, возможен пересмотр муниципальной подпрограммы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

5) Муниципальная подпрограмма «Экология и природные ресурсы Шалинского муниципального округа до 2030 года», план – 34 876 838,82 руб.,  факт – 34 524 788,94 руб., местный бюджет.

Q1 = 99%

Q1 = 0,98 <= 0,99< = 1,02 полное финансирование

Пояснительная записка:  Отчёт по объёмам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 30.12.2025 года № 760 «О внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Экология и природные ресурсы Шалинского муниципального округа до 2030 годы», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года».

В  2025  году по муниципальной подпрограмме «Экология и природные ресурсы Шалинского муниципального округа до 2030 года осуществлены следующие мероприятия.

В рамках мероприятия «Очистка санитарной зоны источников нецентрализованного водоснабжения, проведение экологических лагерей, акций» проведена акция «Чистые берега» Главами сельских и поселковых администраций администрации Шалинского муниципального округа приобретены мешки, перчатки для сбора мусора на берегах водоемов.

В рамках мероприятия «Ликвидация несанкционированных свалок» проведены следующие мероприятия:

1. заключен договор № 20 от 30.05.2025г. с ООО «СВ-Логисти» Оказание услуг по частичной ликвидации несанкционированных свалок на земельном участке, расположенный в кадастровом квартале 66:31:0101010:607 д. Гора на сумму 3000000,00 рублей.

- заключен договор № 21 от 09.06.2025г. с ИП Пряничников А.В.на оказание услуг по рекультивации несанкционированной свалки на земельном участке, расположенный в кадастровом квартале 66:31:0101010:607 д. Гора на сумму 3 450 673,54 рублей.

- заключен договор № 25 от 30.06.2025г. с ИП Товпенко И.Д. на оказание услуг по рекультивации несанкционированной свалки на земельном участке, расположенном в кадастровом квартале 66:31:101003, вдоль автодороги с.Роща- д.Павлы, в 2-х км на север от с.Роща  на сумму 688 873,43 рублей.

- заключен договор № 29 от 14.07.2025г. с ООО «СВ-Логисти» Оказание услуг по частичной ликвидации несанкционированной свалки на земельном участке, вдоль автодороги с. Шаля- Первоуральск, в 1 км.  от с. Сылва Шалинского муниципального округа (условный центр размещения отходов в географических координатах N 57.297562E58.757421)  на сумму 4 219 451,34 рублей.

- заключен договор № 36 от 18.08.2025г. ООО «СВ-Логисти» на оказание услуг по рекультивации несанкционированной свалки на земельном участке, вдоль автодороги с. Шаля- Первоуральск, в 1 км.  от с. Сылва Шалинского муниципального округа (условный центр размещения отходов в географических координатах N 57.297562E58.757421) на сумму 1 268 539 ,90 рублей.

- заключен договор № 45 от 14.10.2025г. с ООО «СВ-Логисти» Оказание услуг по частичной ликвидации несанкционированной свалки расположенной в пос. Илим в географических координатах N 57.357576 E58.965975 на сумму 7 227 702,46 рублей.

- заключен договор № 52 от 21.11.2025г. с ИП Пряничников А.В. на оказание услуг по рекультивации свалки бытовых отходов в п. Илим, с координатами 57.357576 58.965975 на сумму 1 183 361 ,51 рублей.

- заключен договор № 17 от 16.05.2025г. ООО «СВ-Логисти» на оказание услуг по частичной ликвидации несанкционированных свалок на земельном участке, расположенный в кадастровом квартале 66:31:2601003:279, вдоль автодороги п. Шаля- п. Шамары, Шалинского  муниципального округа, расположена в урочище "Корабль" (условный центр размещения отходов в географических координатах N 57.3264 E58.2674) на сумму 5000000  ,00 рублей.

- заключен договор № 18 от 23.05.2025г. с ИП Эбергардт Ю.Ф. на оказание услуг по рекультивации свалки бытовых отходов на земельном участке, расположенный в кадастровом квартале 66:31:2601003:279, вдоль автодороги п. Шаля- п. Шамары, Шалинского  муниципального округа, расположена в урочище "Корабль" (условный центр размещения отходов в географических координатах N 57.3264 E58.2674)сумму 2 396 300 ,79 рублей.

По мероприятию «Страхование плотин городского округа» заключен договор страхования плотины, расположенной в с. Сылва, р. Сылва 466 км выше устья, между администрацией Шалинского городского округа и СК Росгосстрах  на сумму 34 800,00 рублей.

Мероприятия по сохранению городских лесов:

- заключен Муниципальный контракт № 130  от 13.10.2025 г. с ИП Попов А.Г. На выполнение работ по обустройству мест отдыха и курения с установкой предупредительных аншлагов в городских лесах Шалинского муниципального округа на сумму 150 000,00 рублей.

- Заключен контракт № 120 от 12.09.2025г. на оказание услуг по изготовлению штендера на металле «Лес нуждается в твоей защите»   для нужд администрации Шалинского муниципального округа на сумму 19 800,00 рублей

- Заключен договор  с ГКУ СО «Шалинское лесничество» на разработку  документов (Акт и схема натурного обследования лесного участка) участоков расположенных в лесах Шалинского лесничествана сумму 80 727,84.

Целевые показатели за 2025 год достигнуты в не полном объёме.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

- Достигнуть показатели на 2026 год в полном объеме.

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

6) Муниципальная подпрограмма «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского городского округа до 2030 года», план – 500 515 017,03 руб., в том числе федеральный бюджет – 1 509 578,84 рублей, областной бюджет –  469 018 845,75 рублей, местный бюджет – 29 986 592,44 рублей; факт – 371 320 364,58 руб., где федеральный бюджет – 1 509 578,84 рублей, областной бюджет – 341 156 743,98 рублей, местный бюджет – 28 654 041,76 рублей; исполнение составило 74,2 %

Q1 = 0,74

Q1 = 0,5 <= 0,74 < = 0,98 неполное финансирование

Пояснительная записка:  Отчёт за 2025 год по муниципальной подпрограмме подготовлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского муниципального округа от 30.12.2025 года № 752 «О внесении изменений в подпрограмму «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского муниципального округа до 2030 года», муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского муниципального округа до 2030 года», утверждённой постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539, на основании постановления администрации Шалинского муниципального округа № 368 от 23.06.2025 «Об утверждении порядка разработки, определения сроков реализации и формирования муниципальных программ (подпрограмм) Шалинского муниципального округа».

В рамках мероприятия по проведению работ по внесению изменений в описание границ населённых пунктов и территориальных зон . Платоново, с. Сылва, д. Нижняя Баская, п. Бизь, п. Илим, д. Шигаево, пгт. Шаля, д. Мартьяново Шалинского муниципального округа  и внесение сведений о них в ЕГРН запланировано 285 000,00 рублей.  Заключён муниципальный контракт № 1  на проведение работ от 15.01.2025года;  освоено  285 000,00 рублей, показатель выполнен на 100%. Заключён муниципальный контракт № 2 на проведение работ по подготовке Проекта внесения изменений в документы территориального планирования п. Глухарь, д. Кремлево, д. Лом, в Шалинского муниципального округа от 22.01.2025 года на 300 000,00 рублей. Показатель выполнения мероприятия составляет 100%.

Заключён муниципальный контракт № 3 на проведение работ по подготовке Проекта внесения в местные нормативы градостроительного проектирования Шалинского муниципального округа от 22.01.2025 года на 600 000,00 рублей, показатель выполнен на 100%.

В рамках мероприятия «Межевание земельных участков» запланировано 649 907,84 рублей, освоено 649 907,84 рублей, показатель выполнен на 100 %.   Заключён муниципальный контракт № 4 от 20.02.2025 года на выполнение кадастровых работ по межеванию земель государственной или муниципальной собственности  Шалинского муниципального округа на сумму 72 000,00 рублей. Заключён муниципальный контракт № 5 от 04.04.2024 г. на выполнение работ по межеванию и постановке на кадастровый учёт земельных участков  ШМО на сумму 228 000,00 рублей. Заключён муниципальный контракт № 94 от 28.07.2025 г. на выполнение работ по межеванию и постановке на кадастровый учёт земельных участков  ШМО на сумму 288 000,00 рублей. Заключён муниципальный контракт № 163 от 18.12.2025 г. на выполнение работ по межеванию и постановке на кадастровый учёт земельных участков  ШМО на сумму 11 907,84 рублей.

Заключён муниципальный контракт № 76 от 25.06.2025г. на выполнение работ по межеванию и постановке на кадастровый учёт земельных участков  ШМО на сумму 50 000,00 рублей.

В рамках мероприятия «Строительство пункта регазификации СПГ № 1  Шалинский городской округ в пгт. Шаля расположенного по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ,    пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе, № 67»  и строительство газопровода высокого давления первой очереди в пгт. Шаля на 2025 год  запланировано 371 749 708,41 рублей, освоено  326 304 187,94  рублей, показатель выполнен на 88 %.  Освоение денежных средств не в полном объёме связано с тем, что Подрядчик пошёл на повторную корректировку проектной документации.  Выполнение мероприятий планируется на 2 кв. 2026 года. Заключено  Дополнительное соглашение № 6 от 24.02.2025 года к Соглашению от 15.02.2023    № 92 между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и администрацией Шалинского городского округа о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шалинского муниципального округа на реализацию проекта капитального строительства муниципального значения по развитию газификации.

В рамках мероприятия по строительству и реконструкции систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры на 2025 год запланировано 84 210 600,00 рублей. Заключено Соглашение № 18 от 05.02.2025 года о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шалинского муниципального округа Свердловской области на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры. На строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, пгт. Шаля,ул. Калинина, 38а на 2025 год запланировано 42 105 300,00 рублей в 2025 году израсходовано  4 281 516,00 рубле. Показатель выполнен на 10%, выполнение мероприятия не в полном объёме связано с тем, что муниципальный  контракт заключён в 3 кв 2025 года. Работы Подрядчиком выполнены не в полном объёме и в связи с этим не предъявлены к оплате. На строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, пгт. Шаля,ул. Энгельса, 54А  на 2025 год запланировано  42 105 300,00 рублей в 2025 году израсходовано  15 216 902,70 рублей, показатель выполнен на 36% ,выполнение мероприятия не в полном объёме связано с тем, что муниципальный  контракт заключён в 4 кв 2025 года.  Работы Подрядчиком выполнены не в полном объёме и в связи с этим не предъявлены к оплате.

В рамках мероприятия по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям предусмотрено 21 995 167,98 рублей, освоено  21 212 617,30 рублей, показатель выполнен на 96,6%. Выполнение мероприятия планируется на 1кв. 2026 года. Заключён договор № 690/01-24 от 27.01.2025 года на технологическое присоединение  Пункта регазификации сжиженного природного газа (СПГ) на территории посёлка городского типа Шаля, Свердловской области, который будет располагаться по адресу: Свердловская область, Шалинский район, р. п. Шаля, ул. Орджоникидзе д. 67 нга сумму 14 169 661,27 рублей. Заключён договор № 692/01-24 от 31.01.2025 года на технологическое присоединение газовой котельной, которая будет располагаться по адресу: Свердловская область, Шалинский МО, п. Шаля, ул. Калинина 38а на сумму 5 130 631,24 рублей. Заключён договор № 694/01-24 от 31.01.2025 года на технологическое присоединение газовой котельной, которая будет располагаться по адресу: Свердловская область, Шалинский МО, п. Шаля, ул. Энгельса 54 на сумму 2 694 875,47 рублей.

В рамках мероприятия «Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» на условиях софинансирования из областного бюджета запланировано 17 704 400,00  рублей областного бюджета, освоено 0,00 рублей. Показатель не выполнен, в связи с расторжением муниципального контракта в одностороннем порядке.

В рамках мероприятия «Проведение негосударственной экспертизы сметной документации: «Создание здания «Визит центр Акинфий  Демидов» по адресу: Шалинский район, село Чусовое, ул. Октября, 2 В»предусмотрено 60 000,00 рублей, освоено 60 000,00 рублей. Целевой показатель выполнен на 100 %.  Заключён договор на Проведение негосударственной экспертизы сметной документации: «Создание здания «Визит центр Акинфий  Демидов» по адресу: Шалинский район, село Чусовое, ул. Октября, 2 В» № 3Д856-Б453-05/25 от 05.06.2025 г.

На выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение её государственной экспертизы по объекту: «Обустройство физкультурно - спортивной зоны по адресу: Свердловская область, ШМО, пос. Сарга,                             ул. Ленина,12.

Заключён муниципальный контракт № 181 от 25.12.2025 года на сумму 550 000,00 рублей. Целевой показатель не выполнен в связи с отсутствием финансирования в 2025 году. Оплата за выполнение муниципального контракта произведена в январе 2026 года.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной подпрограммы:

В  2026 году завершить выполнение мероприятий по строительству объектов: Пункт регазификации СПГ, строительство газовых котельных, создание «Создание здания «Визит центр Акинфий  Демидов» по адресу: Шалинский район, село Чусовое, ул. Октября, 2 В» . Произвести обустройство «умной» площадки, «Обустройство физкультурно - спортивной зоны по адресу: Свердловская область, ШМО, пос. Сарга, ул. Ленина,12».

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5,  тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

7) Муниципальная подпрограмма «Социальная поддержка и  социальное обслуживание населения Шалинского муниципального округа до 2030 года», план – 131 001 400,55  руб., в том числе федеральный бюджет – 7 007 138,99 руб., областной бюджет – 110 676 875,13 руб., местный бюджет – 11 301 500,55 руб.; факт – 128 668 824,79 руб., в том числе федеральный бюджет – 6 690 449,11 руб., областной бюджет – 110 676 875,13 руб., местный бюджет – 11 301 500,55 рублей.

Q1 = 0,98 полное финансирование

0,98 <= 0,98 <= 1,02

Пояснительная записка:

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского муниципального округа от 29 декабря 2025  года  № 739  «О внесении изменений в подпрограмму «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Шалинского муниципального округа до 2030 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского муниципального округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского муниципального округа до 2030 года».

Отдел монетизации администрации Шалинского муниципального округа по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг о выполнении мероприятий муниципальной программы сообщает, что осуществление государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер.  Фактическое выполнение мероприятия зависит от количества заявленных граждан на предоставление государственных услуг.

Таким образом:

- По осуществлению государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг заявлено 59 семей, план выполнен на 72%;

- По осуществлению государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных  услуг заявлено 2037 гражданина, план выполнен на 99 %;

- По осуществлению компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме заявлено 19 человек, план выполнен на 100%;

- По осуществлению государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг заявлено 801 граждан, план выполнен на 96 %.

В рамках мероприятия по социальной защите, медико-социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов Шалинского муниципального округа запланировано 130 700,00 рублей, освоено 130 700,00 рублей, показатель выполнен на 100 %.

В рамках мероприятия «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Шалинского муниципального округа» запланировано 9 794 814,54 рублей, освоено 9 794 814,54 рублей для выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе, показатель выполнен на 100 %.

В рамках мероприятия «Количество проведенных мероприятий по пропаганде семейных ценностей, здорового образа жизни на территориях  населенных пунктов Шалинского муниципального округа» запланировано 127 942,18 рублей, освоено 127 942,18 рублей, показатель выполнен на 100 % мероприятия проводились в соответствии с планами и сметами глав сельских и поселковых администраций:

Рощинская сельская администрации провела следующие мероприятия:

1.Масленица

2.Лыжня России

3.День молодежи

4. Кросс нации

Вогульская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.Лыжня России

2.Масленица

Чусовская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1.Лыжня России

2. Масленица

3. День села

4. Кросс нации

Сылвинская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1. Акция «Зеленая Россия» (приобретение мешков для мусора и строительного мусора, перчаток латексных и х/б, )

2. Ремонт детской площадки с. Сылва ул. Дзержинского

3. Установка новогодней ели с. Сылва

Колпаковская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1. Лыжня России – 2025

2. Масленница

3. Футбол

4. Турслет

Шамарская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.Масленица

2. День матери

Горная сельская администрация провела следующие мероприятия:

1. Лыжня России

2. Масленница

Платоновская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1. Масленица

2. День Защиты детей

3. День России

4. День села

5. Субботник по уборке территории

6. День молодежи

Саргинской поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1. Лыжня России – 2025

2. Весенний кросс

3. Осенний кросс

4. День пенсионера

5. Пасха

6. День матери

В рамках мероприятия «Количество проведенных мероприятий социальной направленности на территориях населенных пунктов Шалинского муниципального округа» запланировано 358 043,87 рублей, освоено 358 043,87 рублей, показатель выполнен на 100 % мероприятия поводятся в соответствии с  планами и сметами глав сельских и поселковых администраций:

Платоновская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1.9 Мая.

2. Свеча памяти

3. Проведение солдатской каши

4. День пожилого человека

5. Экологический субботник

Саргинская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1. День Победы

2. День защитника Отечества

3. Международный женский день

4. День защиты детей

5. День России

6. День семьи, любви и верности

7. День памяти и скорби

8. День знаний

9. День работников леса

10. Новый год

Шалинская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1. Проведение мероприятия, посвященное выводу войск из республики Афганистан в пгт.Шаля

2. Масленица

3. День Победы

4. Праздник Детства

5. День молодежи

6. Выпускные вечера

7. Мероприятие для выпускников медалистов

8.  День пожилого человека

9. День памяти войнов-земляков, погибших в локальных военных конфликтах

10. Новый год

11. Экологический субботник.

Рощинская сельская администрация

1. День Победы 9 Мая

2. Экологический субботник

3.  Новый год

Вогульская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1. День Победы

2. День пожилого человека

3. Новогодняя ёлка

4. День матери

5. Экологический субботник.

Шамарская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1.День Победы (призы, шоколадки, подарочные наборы)

2. День поселка (призы, подарочные наборы)

3. День пожилого человека (приобретение фруктов, чая)

4. Экологический субботник.

Сылвинская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1. День Победы (приобретение венков).

Чусовская сельская администрация провела следующие мероприятия:

1. День Победы (приобретение венков)

2. День знаний

3. Месячник пенсионера

4. День пожилого человека

5. Новый год

Колпаковская поселковая администрация провела следующие мероприятия:

1. День Победы (поздравление ветеранов, возложение венков, продукты питания для фронтовой каши).

2. День памяти и скорби «Свеча памяти» (приобретение свечей)

3. День пенсионера (приобретение продуктов к чаяпитию)

4. День пожилого человека (приобретение продуктов к чаяпитию)

5. День семьи, любви и верности

Горная сельская администрация провела следующие мероприятия:

1. День пожилого человека (приобретение продуктов к чаяпитию)

В рамках мероприятия «Вакцинация детей и подростков из семей, относящихся к категории трудная жизненная ситуация, против клещевого энцефалита» запланировано 230 000,00  рублей, освоено 0,00  рублей.  С ГАУЗ СО «Шалинская ЦРБ» 18.02.2025 года заключен муниципальный контракт № 23/2025 на оказание услуг по вакцинации детей, проживающих  в Шалинском муниципальном округе  на оказание услуг по вакцинации детей, проживающих  в Шалинском муниципальном округе. Приобретена вакцина от клещевого энцефалита 540 доз, освоено 540 доз, освоено 100%.

В рамках мероприятия «1-ая вакцинация против гепатита «А» воспитанников дошкольных образовательных учреждений» запланировано 160 000,00 рублей, освоено 160 000,00 рублей, приобретена вакцина гепатита «А» для дошкольных образовательных учреждений в количестве 160 доз, освоено 160 доз, освоено 100 % (муниципальный контракт № 23/2025 на оказание услуг по вакцинации детей, проживающих  в Шалинском муниципальном округе от 18.02.2025 года).

В рамках мероприятия «Обеспечение социальной поддержки участников специальной военной операции, содействие гражданам в заключении контрактов о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации» запланировано 500 000,00 рублей, освоено 500 000,00 рублей. Единовременная денежная выплата выплачена 5 гражданам, показатель выполнен на 100 %.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы) – продолжать реализовывать мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и выполнение целевых показателей подпрограммы.

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

8) Муниципальная подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий  Шалинского муниципального округа до 2030 года», план – 1 864 800,00 руб., в том числе, областной бюджет – 976 700,00 руб., местный бюджет – 888 100,00 руб. исполнение составило 100 %.

Q1 = 1,0

0,98 <= 1,0<= 1,02 – полное финансирование

Пояснительная записка:

Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 29.12.2025 г.№745 «О внесении изменений подпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий Шалинского муниципального округа до 2030 года», муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского муниципального округа до 2030 года», утвержденной  постановлением администрации Шалинского городского округа от 12.10.2021г. №539.

Выдано 1 свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях, произведен кассовый расход на оплату договора розничной купли-продажи за строительные материалы 1 864 800,00 руб.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной подпрограммы: активизировать работу участия граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат на 2026 год.

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

9) Муниципальная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского муниципального  округа до 2030 года», план – 3 268 886,01 руб., в том числе федеральный бюджет – 302 050,62 руб., областной бюджет – 1 077 010,67 руб., местный бюджет – 1 889 824,72 руб., местный бюджет, исполнение составило 100 %.

Q1 = 1,0

0,98<= 1,0 <=1,02 – полное финансирование

Пояснительная записка:

Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановление администрации Шалинского муниципального округа от 29.12.2025 г. №751  «О внесении изменений в подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года», муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского муниципального округа до 2030 года», утвержденной  постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года №539.

Выдано 2 свидетельства молодой семье о праве на получение социальной выплаты. Для софинансирования расходных обязательств предоставлена субсидия в размере 3 268 886,01 руб. Объём привлечённых внебюджетных средств за 2025 финансовый год составил 5 131 113,99 руб.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной подпрограммы: продолжить работу с молодыми семьями.

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

10) Муниципальная подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском муниципальном округе до 2030 года», план – 91 391 268,87 руб. в том числе местный бюджет – 90 657 968,87 руб., областной бюджет – 733 300,00 руб., факт – 85 707 640,86 руб., в том числе местный бюджет – 85 072 108,20 руб., областной бюджет – 635 532,66 руб., исполнение составило 94 %.

Q1 = 0,94

0,5< = 0,94 < 0,98 – неполное финансирование

Пояснительная записка:

Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 30.12.2025 года № 754 «О внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Шалинском городском округе до 2030 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Шалинского городского округа до 2026 года»

1. Строительство и ремонт тепловых сетей, котельных, выполнение строительно – монтажных работ по устройству контура заземления ЛБО

- муниципальный контракт № 41 от  03.04.2025 проведение инженерно – технической экспертизы поставленного оборудования (котлы, РИЭС)  248 900,00 рублей

- МК 011 от 17.03.2025 поверка узлов учета тепла  1 482 880,33 рублей

- МК № 88 от 16.07.2025 оценка технического состояния котельной Сылва 130 000,00 рублей

- МК 124 от 24.09.25 ремонт теплотрассы Сабик 476 343,61 рублей

- МК 127 от 26.09.25 заземление котельных 130 675,00

Итого: 2 468 798,61

2. Разработка ПСД, проведение ее государственной и ценовой экспертизы ЛБО

- муниципальный контракт № 16 от 06.02.2025 года разработка ПСД «капитальный ремонт тепловой сети п. Сабик от котельной по ул. Пионерская 2Б до здания ДК» 180 000,00 рублей

- договор № 25-0327Д от 07.05.2025 гос экспертиза ПСД 62 150,80 рублей

- договор № 25-0272Д от 15.04.2025 гос экспертиза ПСД капитальный ремонт тепловой сети п. Сабик от котельной по ул. Пионерская 2Б до здания ДК 72 125,20 рублей

- муниципальный контракт № 15 от 06.02.2025 разработка ПСД «капитальный ремонт тепловой сети с. Роща, от здания котельной по ул. Набережная до зданий ДК по ул. Первомайская, здания школы» 180 000,00

Итого: 494 276,00

3. Строительство и ремонт водопроводных сетей, приобретение и монтаж  колонок, насосов

- муниципальный контракт № 87 от 16.07.2025 приобретение и доставка ЖБИ 153 400,00

- муниципальный контракт № 54 от 07.05.2025 приобретение и доставка ЖБИ 239 160,00

- МК 85 от 11.07.2025 аренда экскаватора ИП Авдеев 196 000,00

- МК 104 от 14.08.2025 поставка ЖБИ 135 000,00

- МК 168 от 10.12.2025 труба ПНД (3300 метров) 596 725,17

Итого: 1 320 285,17

4. Приобретение и замена оборудования в сфере ЖКХ

- МК № 028 от 14.07.2025 замена приборов, не прошедших проверку узлов учета тепловой энергии 1 141 272,33 рублей

- МК № 07 от 26.02.2025  поставка дизельной электростанции (3 штуки)  2 881 773,19 рублей

- МК № 06 от 03.03.2025  поставка дизельной электростанции (2 штуки)  831 135,50 рублей

- МК № 08 от 03.03.2025  установка прибора учета расхода тепловой энергии 2 штуки (Сарга, Колпаковка) 801 250,00 рублей

- МК № 42 от 04.04.2025 года приобретение насоса (ЭЦВ 6-10-110 1 штука) 73 000,00

- МК 09 от 10.03.2025 года поставка насосов (16 штук) 944 122,75 рублей

- МК 41 от 19.09.2025 поставка дизельной электростанции (5 штук) 4 281 604,83

- МК № 114 от 29.08.2025 приобретение насосов 485 000,00 (7 штук)

- МК № 032 от 04.08.2025 насосы (16 штук) 843 795,50

Итого: 12 282 953,55

5. Приобретение и монтаж водогрейных котлов

- МК № 0162600003625000005  от 24.02.2025 года поставка водогрейного котла  (КВр 1,16 -5 штук 5 037 406,91 рублей)

- МК № 0162600003625000004  от 24.02.2025 года поставка водогрейного котла  (КВр  0,4  - 3 штуки  1 902 240,00   рублей)

- МК № 0162600003625000043  от 13.10.2025 года поставка водогрейного котла  (КВр  0,11  - 3 штуки  1 535 700,00   рублей)

- МК № 0162600003625000044  от 14.10.2025 года поставка водогрейного котла  (КВр  0,22  - 1 штука  797 000,00   рублей)

- МК № 016260000362500  от 31.10.2025 года поставка водогрейного котла  (КВр 1,16  - 1 штука  694 679,58   рублей)

Итого: 9 967 026,49

6. Техническое освидетельствование объектов теплоснабжения

- МК  №53 тех освидетельствование котлов 07.05.2025 215 000,00

- МК № 70 тех освидетельствование котельной с. Сылва ПАРС 500 000,00

Итого: 715 000,00

7. Субсидии МУП ШГО  42 287 578,78  рублей на погашение кредиторской задолженности по  заработной плате и налогам,  а также на приобретение материально – технических ресурсов для поддержания в нормативном состоянии инженерно – коммунальных сетей и объектов на территории Шалинского городского округа

8.  Снос аварийного жилищного фонда

- МК 37 от 19.08.2025 ГарантСтрой 1 013 577,84 рублей

- МК № 18 от 13.02.2025 разработка ПСД на снос Дорожной 1А 130 000,00

- МК № 93 от 28.07.2025 снос жилых домов в п. Шаля ул. Октябрьская 15,  21     119 953,68 копеек

- МК № 158 от 03.12.2025 снос Сабик Привокзальная 55           599 996,71

- МК 3 13 от 22.07.2025 снос Шамары Октябрьская   99 859,44

Итого: 1 963 387,67

Предложения по  муниципальной программе:

В 2026 году планируются следующие мероприятия, которые позволят достигнуть выполнения запланированных целевых показателей и задач подпрограммы:

- капитальный ремонт тепловых сетей в пгт. Шаля протяженностью 1,8 километров

- приобретение материально – технического резерва  для прохождения отопительного сезона без аварий

- разработка проектно – сметной документации для эффективного вхождения в программы софинансирования из бюджетов различного уровня.

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 4, тем самым признан приемлемый уровень эффективности муниципальной подпрограммы, возможен пересмотр муниципальной подпрограммы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

11) Муниципальная подпрограмма «Развитие архивного дела на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года», план – 487 999,56 руб., факт – 487 999,56 руб., в том числе областной бюджет – 388 000,00 рублей, местный бюджет – 99 999,56 руб., исполнение составило – 100%

Q1 = 0,98 <= 1 <= 1,02 – полное финансирование

Пояснительная записка:

Целевой показатель №1, в соответствии с планом мероприятий подпрограммы на 2025 год  в 1 квартале 2025 года заключены муниципальные контракты по техническому обслуживанию автоматической системы порошкового тушения  (от 22 января 2025 г. № 6) и  2х кондиционеров и одной приточно-вытяжной вентиляции (от 22 января 2025 г. № 7). Данные  показатели выполнены в конце 2025 года, согласно заключенных муниципальных контрактов.

Целевой показатель №2, согласно заключенного муниципального контракта (от 13 февраля 2025 г. № 20) на приобретение светодиодных ламп для светильников в архивохранилищах

Целевой показатель №3 по оцифровке документов государственной формы собственности будет выполнен в полном объеме к концу 2025 года. По данному показателю в начале года заключен муниципальный контракт от 14 февраля 2025 г. № 0162600003625000002  по использованию денежных средств областного и местного бюджета. По данному показателю после проведения аукциона произошла экономия денежных средств, и было приобретено оборудование для пожаротушения в архивохранилища за счет областного и частично местного бюджетов.

В подпрограмму вносились изменения постановлением от 6 июня 2025 № 338, 07 октября 2025 № 545, 30 декабря 2025 № 753 «О внесении изменений в подпрограмму «Развитие архивного дела на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года, муниципальной программы «Социально-экономического развития Шалинского муниципального округа до 2030 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539». Изменения произошли по целевому показателю № 2 по укреплению материально-технической базы архива, были приобретены и заменены светодиодные лампы в двух архивохранилищах и проектно-сметная документация и приобретено оборудование. Последнее постановление от 30 декабря 2025 № 753 о закрытии программы на 2025 год и плановые показатели на 2026 год, в конце 2025 года на экономию денежных средств из местного бюджета приобретены по укреплению материально-технической базы: канцелярские товары, радиотелефон, картриджы.

Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы:

- продолжать выполнение запланированных показателей;

- запланировать работы по замене оборудования  системы пожаротушения в двух архивохранилищах и рабочем помещении архива администрации Шалинского муниципального округа, оборудование уже приобретено.

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

12) Муниципальная подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года», план – 79 982,00 руб., факт – 79 982,00 руб., финансирование из средств местного бюджета, 100%

Q1 = 0,98 <= 1 <= 1,02 – полное финансирование

Пояснительная записка:

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского муниципального округа от 29 декабря 2025 года № 736 «О внесении изменений в подпрограмму «Профилактика  ВИЧ – инфекции  на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского муниципального округа до 2030 года».

Мероприятие 1 «Мероприятия по ограничению распространения ВИЧ инфекции на территории Шалинского муниципального округа» запланировано 79 982,00 рублей, освоено 79 982,00 рублей, мероприятие выполнено на 100 %. Приобретены 3 ЖК монитора для трансляции роликов социальной направленности и переданы в дома культуры МБУ ШМО «Шалинский центр развития культуры и изготовлены памятки профилактической направленности.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы) – продолжать реализовывать мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и достигать целевые показатели.

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

13) Муниципальная подпрограмма «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года», план – 109 994,00, факт – 109 994,00 руб., финансирование из средств местного бюджета.

Q1 = 0,98 <= 1 <= 1,02 – полное финансирование

Пояснительная записка:

Пояснительная записка:

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 29 декабря 2025 года № 738 «О внесении изменений в подпрограмму «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского муниципального округа до 2030 года».

Мероприятие 1. «Мероприятия по профилактике наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Шалинского муниципального округа» запланировано 9 994,00 рублей, освоено 9 994,00 рублей.  Изготовлена печатная продукция профилактической направленности в количестве 526 штук.

Мероприятие 2. «Мероприятие по поощрению детей 7-9 классов принимающих участие в муниципальном этапе областного социально-педагогического проекта «Будь Здоров – Ориентиры жизни!»  и ставших призерами по итогам муниципального этапа» запланировано 100 000,00 рублей, освоено 100 000,00. 08 апреля 2025 года заключен договор на оказание услуг по проведению выездного мероприятий (экскурсия) 26 апреля 2025 года.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной подпрограммы – продолжать реализовывать мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и достигать целевые показатели подпрограммы.

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

14) Муниципальная подпрограмма «Профилактика туберкулеза на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года», план – 14 991,00 руб., факт –14 991,00 руб., финансирование из средств местного бюджета.

Q1 = 0,98 <= 1 <= 1,02 – полное финансирование

Пояснительная записка:

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского муниципального округа от 29 декабря 2025 года № 737 «О внесении изменений в подпрограмму «Профилактика  туберкулеза на территории Шалинского муниципального округа  до 2030 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского муниципального округа до 2030 года».

Мероприятие 1 «Мероприятия по профилактике туберкулеза на территории Шалинского муниципального округа» запланировано 14 991,00 рублей, освоено 14 991,00 рублей.  Изготовлена печатная продукция профилактической направленности в количестве 789 штук.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной подпрограммы – продолжать реализовывать мероприятия муниципальной программы (подпрограммы и достигать целевые показатели подпрограммы.

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.

15) Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2030 года», план – 35 882 802,72  руб., освоено 100% финансирование из местного бюджета.

Q1 = 0,98 <= 1<= 1,02 – полное финансирование

Пояснительная записка

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 03 апреля 2025 года № 224 «О внесении изменений в подпрограмму «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2030 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2030 года».

В СШ созданы условия для реализации равных возможностей обучающихся на получение качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и реализации программ спортивной подготовки в соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта.

СШ является центром спортивно-массовой и методической работы по физическому воспитанию  среди детей и подростков Шалинского городского округа.  Спортивные сооружения МБУДО ШМО СШ (спортивный зал и лыжно-спортивная база) внесены во Всероссийский реестр  объектов спорта.

На  спортивных сооружениях МБУДО ШМО СШ проводится практически  95%  всех муниципальных спортивных мероприятий  Шалинского городского округа в соответствии  с Календарным планом.

Результатами обучения в СШ за 2025 года:

- Благоприятная тенденция к занятиям физкультурой и спортом, улучшение здоровья подростков;

- участие и призовые места в соревнованиях муниципального, зонального, областного уровня, рейтинговых соревнований по лыжным гонкам;

-  негативное отношение детей к вредным для здоровья привычкам;

- повышение спортивного мастерства, выполнение спортивных разрядов по избранным видам спорта;

- положительная динамика результатов обучающихся по общей физической и специальной подготовке

- сохранность  контингента обучающихся за 2025 год составляет: 91%

Участие обучающихся СШ в официальных соревнованиях областного уровня, включенных в Единый календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) за 2025 год

| № п/п | Вид спорта | Наименование соревнований, сроки и место проведения | Занятое место (1-6 место, участие) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лыжные гонки | Межмуниципальные соревнования по лыжным гонкам первенство Полевского городского округа в рамках I этапа Кубка «надежды Урала» | Участие |
| 2 | Лыжные гонки | Открытое первенство муниципального округа Дегтярск по лыжным гонкам в рамках II этапа Кубка «Надежды Урала» на призы А.В. Евтюхова | 5 место, участие |
| 3 | Лыжные гонки | Областные соревнования по лыжным гонкам в рамках III этапа Кубка Надежды Урала | 6 место, Участие |
| 4 | Лыжные гонки | Первенство Свердловской области по лыжным гонкам памяти Чикинцева В.М. | Участие |
| 5 | Лыжные гонки | Первенство Свердловской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек 11-12 лет, на призы З.С. Амосовой | участие |
| 6 | Лыжные гонки | Открытое первенство ГП Верхние Серги по лыжным гонкам в рамках 4 этап Кубка «Надежды Урала» | 1 место, 4 место, 5 место, участие |
| 7 | Лыжные гонки | Областные соревнования по лыжным гонкам памяти олимпийского чемпиона В.П. Веденина | 2 место, 4 место, 5 место, 6 место, участие |
| 8 | Лыжные гонки | Областные соревнования по лыжным гонкам памяти Васина А.А. | 2 место, 4 место, участие |
| 9 | Легкая атлетика | 86-я легкоатлетическая эстафета «Весна Победы 2025» | участие |
| 10 | ВФСК ГТО | Летний фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций, приуроченный к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне | участие |

За 2025 года в соревнованиях областного уровня приняли  участие 48 воспитанников СШ, из них 4  стали победителями и 2 призерами.

За отчетный период в соревнованиях окружного уровня приняли участие – 72 воспитанников, из них стал победителем – 1 человек и 1  стал призером:

областные соревнования по лыжным гонкам в рамках I, II, III и IV этапы Кубка «Надежды Урала» - 61 участник, из них победитель - 1;

открытое первенство по лыжным гонкам пгт. Верхние Серги - 15 участников;

первенств города верхние Серги  по легкой атлетике приняли участие 3 обучающихся, их них – 1 призер.

Команда СШ приняла участие в окружных соревнованиях по хоккею, в которых приняло участие 11 человека, из них 11 стали призерами.

За отчетный период в соответствии с календарем  муниципальных спортивных мероприятий  среди школьников, утвержденным главой Шалинского городского округа проведено 49 соревнований: «Рождественский легкоатлетический кросс», «День снега», «Веселые старты», «Лыжня России -2024», «Первенство СШ по хоккею», «Чемпионат по лыжным гонкам», «Турнир по хоккею с шайбой», «спринт», «первенство СШ по пауэрлифтингу», «Закрытие лыжного сезона», «Турнир по мини-футболу», «Первенство по пионерболу», «прием нормативов ВФСК ГТО»,  «Муниципальные соревнования Кубок по баскетболу среди сильнейших команд юношей и девушек 6-8 классов общеобразовательных организаций», «Финальный кубковый турнир по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» среди сильнейших команд юношей и девушек 9-11кл. общеобразовательных организаций»,  «Весенний легкоатлетический кросс, посвященный Дню космонавтики среди учащихся общеобразовательных организаций и взрослого населения», «Муниципальные соревнования по волейболу среди сборных команд юношей и девушек  общеобразовательных организаций Шалинского городского», «Чемпионат Шалинского городского округа по лёгкой атлетике, среди обучающихся общеобразовательных школ и взрослого населения памяти Ветерана», «Всероссийский турнир по футболу «Кожаный мяч» среди команд общеобразовательных организаций», «Муниципальный этап Всероссийских соревновани по футболу среди команд спортивных клубов общеобразовательных организаций «Школьная футбольная лига», первенство СШ по футболу среди команд юношей 2012 г.р. и младше, посвященного «Дню защиты детей», открытое первенство по Street Workout, чемпионат по футболу 7*7 среди команд общеобразовательных организаций, «Муниципальные соревнования по легкой атлетике «День физкультурника», «Всероссийский день бега «Кросс нации», «шиповка юных», «чемпионат ШГО по полиатлону. Прием нормативов ВФСК ГТО», первенства ШГО: по пионерболу, баскетболу, пауэрлифтингу и среди детей дошкольного возраста, соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба», физкультурно-оздоровительный праздник для детей с ОВЗ, «Открытие лыжного сезона – спринтерская гонка», новогодняя лыжная эстафета.

За 2025 года израсходовано 35 882 802,72 руб., что составляет 100 % от плановых показателей на следующие мероприятия:

В рамках мероприятия 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта запланированы расходы на сумму 7000,00 рублей, израсходовано 7000,00 рублей на приобретение спортивного инвентаря  для проведения мероприятия, что составляет 100 % от плановых назначений.

В рамках мероприятия 6. «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне»  (ГТО)»  Запланированы расходы на сумму 190300,00 руб. осуществлены расходы на сумму 190300,00 руб.что составляет 100% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 6.1 Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Шалинского муниципального округа  8000,00 рублей, (приобретение инвентаря  по тестированию для ГТО) что составляет 100% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 6.4 Финансовое обеспечение организации внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда инструктора – методиста физкультурно – спортивной организации на выплату заработной платы и начислений на них на сумму 182300,00 что составляет 100% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 7. Организация предоставление услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта  Запланированы расходы на сумму 20 502 988,20 руб., осуществлены расходы на сумму 20 502 987,22  рублей, заработная плата с начислениями  за  2025 г, оплата: услуг связи, интернет, видеонаблюдение, подвоз детей, коммунальные расходы (Электроэнергия, тепловая энергия, обращение с ТКО, потребление  воды, водоотведение,), оплата СЭС, обслуживание оргтехники, обслуживание пожарной сигнализации, приобретение запчастей,  приобретение ГСМ, канцтоваров и хозяйственных товаров, электротоваров, спортинвентаря, работы по устройству основания полового покрытия в спортивном зале МБУДО ШМО СШ что составляет 100% от плановых показателей

В рамках мероприятия 7. 1  Финансовое обеспечение организации спортивной подготовки в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда тренеров-преподавателей по видам спорта Запланированы расходы на сумму 15833017,78 рублей, осуществлены расходы на сумму 15833017,78 руб.(заработная плата с начислениями  тренеров  2025 года составила

В рамках мероприятия 7.2. Организация предоставления спортивной подготовки по видам спорта в СШ. Запланированы расходы на сумму 4087970,42 рубля, осуществлены расходы на сумму 4087970,42 рубля руб.(  оплата: услуг связи, интернет, видеонаблюдение, подвоз детей, коммунальные расходы (Электроэнергия, тепловая энергия, обращение с ТКО, потребление  воды, водоотведение, работы по устройству основания полового покрытия в спортивном зале здания СШ, оплата СЭС, обслуживание оргтехники, приобретение запчастей,  приобретение  ГСМ, канцтоваров и хозяйственных товаров, электротоваров, спортинвентаря ,что составляет 100% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 7.3. Приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования.  Запланированы расходы на сумму 582 000,00 рублей, осуществлены расходы на сумму 582 000,00 руб.(обслуживание пожарной сигнализации, обслуживание ПАК) что составляет 100% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 8. Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников.

.В рамках мероприятия 10. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта

Запланированы расходы на сумму 15182515,00 рублей, осуществлены расходы на сумму 15182515,00 руб.(заработная плата с начислениями  за 2025г, работников осуществляющих организацию предоставления дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта, оплата: услуг связи, интернет, коммунальные расходы (Электроэнергия, тепловая энергия, обращение с ТКО, потребление  воды, водоотведение), обслуживание оргтехники,) что составляет 100% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 10.1. Финансовое обеспечение организации спортивной подготовки в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда тренеров-преподавателей по видам спорта. Запланированы расходы на сумму 14153781,20  рублей, осуществлены расходы за 2025г, на сумму 14153781,20  руб.( заработная плата с начислениями работников, осуществляющих организацию предоставления дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта, что составляет 100% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 10.2. Организация предоставления спортивной подготовки по видам спорта в СШ Запланированы расходы на сумму 2158733,80 рублей, осуществлены расходы за 2025г,  на сумму 2158733,80 рублей, оплата: услуг связи, интернет, коммунальные расходы (Электроэнергия, тепловая энергия, обращение с ТКО, потребление  воды, водоотведение,), обслуживание оргтехники,) что составляет 100% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 10.3. Приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования

В рамках мероприятия 11 Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников.

Предложения:

В связи с недостаточным финансированием уменьшить Целевой показатель № 4 «Приобретение спортивного инвентаря по видам спорта культивируемым в спортивной школе» с 90 до 40 единиц.

С учетом полученной оценки полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы. В целом, согласно результирующей шкалы оценки эффективности присвоена оценка – 5, тем самым признана высокая эффективность муниципальной подпрограммы.

Расчеты представлены в Таблице 1.