Приложение № 6

к Порядку  формирования   и реализации

муниципальных программ

Шалинского городского округа

Форма 1

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском муниципального округа до 2030 года»

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском муниципальном округе до 2030 года», утверждённую постановлением администрации Шалинского городского округа от 09 октября 2019 года № 584«Об утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском муниципальном округе до 2030 года»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНЦИИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

за 6 месяцев 2026 год

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Цель 1. «Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими» |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1. «Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество проведенных профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения и повышению уровня безопасности среди детей Шалинского муниципального округа | ед. | 3 | 3 | 100 |  |
| 3.1 | Участие детей, в возрасте от 9 до 12 лет Шалинского муниципального округа в областном соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо», от общего количества детей, указанного возраста | % | 0,5 | 0,5 | 100 |  |
| 3.2 | Участие детей, в возрасте от 5 до 10 лет Шалинского муниципального округа в конкурсе детского рисунка «Дорога и Мы» от общего количества детей, указанного возраста | % | 17 | 17 | 100 |  |
| 3.3 | Участие детей, в возрасте от 9 до 12 лет Шалинского муниципального округа в муниципальном соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо»» от общего количества детей, указанного возраста | % | 5 | 5 | 100 |  |
| - 4. Цель 2. «Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Шалинском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 2. «Формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, культуры их поведения» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество обустроенных кабинетов по безопасности дорожного движения «Светофор» | ед. | 2 | 2 | 100 |  |
| 7. | Количество приобретенного оборудования для создания мобильного «автогородка» | ед. | 2 | 2 | 100 |  |
| - Цель 3. «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Шалинском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 3. «Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах». |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество приобретенных учебно-методических и наглядных материалов | ед. | 20 | 20 | 100 |  |
| 10.1 | Количество приобретенных учебно-методических материалов | ед. | 20 | 20 | 100 |  |
| 11 | Количество приобретенных световозсращающих элементов | ед. | 100 | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 3 квартал |

- Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском муниципальном округе до 2030 года»

за 6 месяцев 2026 год

| № строки | Наименование мероприятия / источник финансирования |  | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2026год |  | Факт 2026 год | Процент выполнения |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе: |  | 628150,00 |  | 615486,00 | 97,98 |  | Экономия по обоснованию средней цены в результате сборов коммерческих предложений |
| 2 | Местный бюджет |  | 628150,00 |  | 615486,00 | 97,98 |  |  |
| 3 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: |  | - |  | - |  |  |  |
| 4 | Местный бюджет |  | - |  | - |  |  |  |
| 5 | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: |  | - |  | - |  |  |  |
| 6 | Местный бюджет |  | - |  | - |  |  |  |
| 7 |  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 628150,00 | 615486,00 |  | 97,98 | Экономия по обоснованию средней цены в результате сборов коммерческих предложений |  |
| 8 |  | Местный бюджет | 628150,00 | 615486,00 |  | 97,98 |  |  |
| 9 |  | Участие детей Шалинского муниципального округа в областном соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | 8000,00 | 8000,00 |  | 100 |  |  |
| 10 |  | Местный бюджет | 8000,00 | 8000,00 |  | 100 |  |  |
| 11 |  | Проведение конкурса детского рисунка «Дорога и Мы» | 10000,00 | 9736,00 |  | 97,36 | Экономия по обоснованию средней цены в результате сборов коммерческих предложений |  |
| 12 |  | Местный бюджет | 10000,00 | 9736,00 |  | 97,36 |  |  |
| 13 |  | Приобретение и распространение среди детей световозвращающих элементов | 5000,00 | 0,00 |  | 0 | Мероприятия запланированы на 3 квартал |  |
| 14 |  | Местный бюджет | 5000,00 | 0,00 |  | 0 |  |  |
| 15 |  | Организация и проведение муниципального соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | 25000,00 | 25000,00 |  | 100 |  |  |
| 16 |  | Местный бюджет | 25000,00 | 25000,00 |  | 100 |  |  |
| 17 |  | Организация и проведение муниципального конкурса видеороликов в рамках акции «Юный пешеход» | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 18 |  | Местный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 19 |  | Приобретение учебно-методической литературы по безопасности дорожного движения | 25000,00 |  | 24750,00 | 99,0 | Экономия по обоснованию средней цены в результате сборов коммерческих предложений |  |
| 20 |  | Местный бюджет | 25000,00 |  | 24750,00 | 99,0 |  |  |
| 21 |  | Обустройство кабинетов безопасности дорожного движения «Светофор» | 555150,00 |  | 548000,00 | 98,71 | Экономия по обоснованию средней цены в результате сборов коммерческих предложений |  |
| 22 |  | Местный бюджет | 555150,00 |  | 548000,00 | 98,71 |  |  |
| 23 |  | Приобретение наглядных пособий по безопасности дорожного движения | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 24 |  | Местный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Приобретение оборудования для создания мобильного «автогородка» | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |

Пояснительная записка к отчету о реализации программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском муниципальном округе до 2030 года» за 2026 г.

28.05.2026 г. на базе МБОУ «Шалинская СОШ № 45» проведен муниципальный конкурс - соревнование  «Безопасное колесо» в 2026 году.

Подготовкой и проведением Конкурса осуществлял  организационный комитет, который формировался из представителей Управления образованием Шалинского муниципального округа, ОГИБДД МО МВД России «Шалинский», образовательных организаций Шалинского муниципального округа. Состав рабочей группы утверждался  Оргкомитетом Конкурса.

К участию в конкурсе-соревновании допускались обучающиеся  общеобразовательных организаций в возрасте от 10 до 12 лет. Состав команды – 4 человека: 2 мальчика и 2 девочки + 2 руководителя.

В конкурсе-соревновании приняли участие 10 школ с территории Шалинского муниципального округа: МБОУ «Шалинская СОШ №45», МБОУ «Шалинская СОШ №90», филиал МБОУ «Шалинская СОШ №45»-«Сылвинская СОШ», филиал МБОУ «Шалинская СОШ №45»-«Илимская ООШ», филиал МБОУ «Шамарская СОШ №26» - «Рощинская СОШ», филиал МБОУ «Шамарская СОШ №26»- «Горная СОШ имени Горбунова А.И.», филиал МБОУ «Шалинская СОШ №90»-«Вогульская СОШ», филиал МБОУ «Шалинская СОШ №90»-«Саргинская СОШ», МБОУ «Шамарская СОШ №26», филиал МБОУ «Шамарская СОШ №26» - «Платоновская СОШ».

Конкурс - соревнование состояло из нескольких станций:

1 станция: «Знатоки Правил дорожного движения», индивидуальный теоретический экзамен, содержащий теоретические вопросы на знание Правил дорожного движения в РФ. В командном первенстве 1 место заняла команда МБОУ «Шалинская СОШ №45», 2 место заняла команда филиала МБОУ «Шамарская СОШ №26»-«Горная СОШ имени Горбунова А.И», 3 место заняла команда МБОУ «Шамарская СОШ №26».

2 станция: «Знание основ оказания первой доврачебной помощи», индивидуальный экзамен, включающий в себя вопросы на знание основ оказания первой доврачебной помощи и задания по их практическому применению. Победу одержала команда филиала МБОУ «Шалинская СОШ №45» - «Сылвинская СОШ», 2 место заняли команды МБОУ «Шалинская СОШ №45», МБОУ»Шамарская СОШ №26», филиал МБОУ «Шамарская СОШ №26»-«Горная СОШ имени Горбунова А.И», 3 место заняли МБОУ «Шалинская СОШ №90»,филиал МБОУ «Шамарская СОШ» - «Рощинская СОШ», филиала МБОУ «Шамарская СОШ» - «Платоновская СОШ», филиал МБОУ «Шалинская СОШ №90»-«Саргинская СОШ».

3 станция: «Фигурное вождение велосипеда», индивидуальное фигурное вождение велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке. Участники команд демонстрировали свое мастерство в вождении велосипеда. На данной станции победу одержала команда филиала МБОУ «Шамарская СОШ №26»- «Горная СОШ имени Горбунова А.И.», 2 место филиал МБОУ «Шалинская СОШ №90»-«Саргинская СОШ», 3 место заняла команда МБОУ «Шалинская СОШ №45».

4 станция: «Основы безопасности жизнедеятельности», командное мероприятие, включающие общение участников между собой для принятия коллективного решения. На данной станции 1 место заняла команда филиала МБОУ «Шамарская СОШ №26»- «Горная СОШ имени Горбунова А.И.», 2 место заняла команда  филиала МБОУ «Шалинская СОШ №90» - «Саргинская СОШ», 3 место заняла команда филиала МБОУ «Шалинская СОШ №45»- «Сылвинская СОШ».

По итогам конкурса – соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо» в 2026 году 1 место заняла команда филиала МБОУ «Шамарская СОШ №26»-«Горная СОШ им. Горбунова А.И.», 2 место заняла команда филиала МБОУ «Шалинская СОШ №90» - «Саргинская СОШ», 3 место заняла команда МБОУ «Шалинская СОШ №45». Все участники и победители награждены кубками, грамотами  и ценными призами.

Финансирование мероприятия осуществлялось за счет денежных средств, выделенных по подпрограмме «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском муниципальном округе до 2026 года»,  на сумму 33.000 рублей.

Первый заместитель главы

муниципального округа                                                                                                                                                                                      В.С. Шмырин

Исполнитель:

Ведущий специалист администрации

Шалинского муниципального округа                                                                                                                                                                 А.В. Иванова