Приложение № 6

к Порядку  формирования                                                                                                                                                                          и  реализации муниципальных программ

Шалинского городского округа

Форма № 1 (годовая)

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2017 года»

Подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления и противодействия коррупции в Шалинском городском округе на 2014-2017 годы»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНЦИИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за  12 месяцев  2015 года (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель: Совершенствование муниципального управления в Шалинском городском округе и проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции. |  | 201,7 | 190,2 | 94,2% | 11,5 рублей не освоены, ввиду отсутствия денежных средств на расчетном счете администрации Шалинского городского округа |
| 2 | Задача 1: Создание условий для повышения профессионализма муниципальных служащих, улучшения деятельности органов местного самоуправления на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1 Количество выездных семинаров | Ед. | - | - | - | На 2015 год не запланировано |
| 4 | Целевой показатель 2 Индекс восприятия коррупции населения Шалинского городского округа | баллов | 2,0 | - | 2,0 | Проведен анализ социологического опроса населения и сбора данных для расчета индекса восприятия бытовой коррупции, уровень коррупции в Шалинском городском округе оценивается в 2 балла |
| 5 | Доля муниципальных служащих Шалинского городского округа, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общего количества муниципальных служащих Шалинского городского округа | процентов | 25 | 16 | 16 |  |

Приложение № 6

к Порядку  формирования                                                                                                                                                                          и  реализации муниципальных программ

Шалинского городского округа

Форма № 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2017 года»

Подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления и противодействия коррупции в Шалинском городском округе на 2014-2017 годы»

за 12 месяцев 2015 года (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 201,7 | 190,2 | 94,2 | 11,5 рублей не освоены, ввиду отсутствия денежных средств на расчетном счете администрации Шалинского городского округа |  |  |  |
| 2 | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет | - | - | - |  |  |  |  |
| 5 | местный бюджет | 190,2 | 190,2 | 100 |  |  |  |  |
| 6 | внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальные вложения | - | - |  |  |  |  |  |
| 8 | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |
| 9 | областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |
| 10 | местный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |
| 11 | внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |  |
| 12 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 190,2 | 190,2 | 100 |  |  |  |  |
| 13 | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |
| 14 | областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |
| 15 | местный бюджет | 190,2 | 190,2 | 100 |  |  |  |  |
| 16 | внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |  |
| 17 | Прочие нужды | 11,5 | 0 | 0 | 11,5 рубле не освоены, ввиду отсутствия денежных средств на расчетном счете администрации Шалинского городского округа |  |  |  |
| 18 | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |
| 19 | областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |
| 20 | местный бюджет | 11,5 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 21 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", в том числе | 201,7 | 190,2 | 94,2 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 201,7 | 190,2 | 94,2 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1, всего, Проведение выездного семинара по обмену опытом из них: | - | - | - |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2, всего, Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих и лиц замещающих муниципальные должности в Шалинском городском округе, из них: | 190,2 | 190,2 | 100 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет 190,2 190,2 100 |  |  |  |  |  | - |  |
|  | внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |  |
|  | 2.Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 11,5 | 0 | 0 | ввиду отсутствия денежных средств на расчетном счете администрации Шалинского городского округа |  |  |  |
|  | Мероприятие 3, всего, Издание печатной продукции, направленной на противодействие коррупции из них: | 11,5 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 11,5 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель:

Ведущий специалист (по кадрам) организационно-правового отдела

Администрации Шалинского городского округа									Н.А. Конькова

22.01.2016 года

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника Финансового управления

администрации Шалинского городского округа

_____________Н.М. Азовцева