Приложение № 6

к Порядку формирования и реализации муниципальных программ

Шалинского городского округа

Форма № 1 (годовая)

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2017 года»**

**Подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления и противодействия коррупции в Шалинском городском округе на 2014-2017 годы»**

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНЦИИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**за 9 месяцев 2015 года (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и   целевые показатели | Единица  измерения | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины   отклонения  от планового  значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель:  Совершенствование муниципального управления в Шалинском городском округе и проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции. |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1:  Создание условий для повышения профессионализма муниципальных служащих, улучшения деятельности органов местного самоуправления на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1  **Количество выездных семинаров** | Ед. | - | - | - | На 2015 год не запланировано |
| 4 | Целевой показатель 2  **Индекс восприятия коррупции населения Шалинского городского округа** | баллов | 2,0 | - | 0 | Направлены типовые анкеты для опроса населения и сбора данных для расчета индекса восприятия бытовой коррупции, после проведения опроса будет проведен анализ |
| 5 | **Доля муниципальных служащих Шалинского городского округа, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общего количества муниципальных служащих** Шалинского городского округа | процентов | 25 | 16 | 16 |  |

Приложение № 6

к Порядку формирования и реализации муниципальных программ

Шалинского городского округа

Форма № 2

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2017 года»**

**Подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления и противодействия коррупции в Шалинском городском округе на 2014-2017 годы»**

**за 9 месяцев 2015 года (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/   Источники расходов   на финансирование | Объем расходов   на выполнение   мероприятия,   тыс. рублей | | | Причины   отклонения  от планового  значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ** | 289,5 | 107,1 | 37 |  |
| 2 | федеральный бюджет | - | - |  |  |
| 3 | областной бюджет | - | - |  |  |
| 5 | местный бюджет | 289,5 | 107,1 | 37 |  |
| 6 | внебюджетные источники | - | - |  |  |
| 7 | Капитальные вложения | - | - |  |  |
| 8 | федеральный бюджет | - | - |  |  |
| 9 | областной бюджет | - | - |  |  |
| 10 | местный бюджет | - | - |  |  |
| 11 | внебюджетные источники | - | - |  |  |
| 12 | Научно-исследовательские и  опытно-конструкторские работы | 224,95 | 107,1 | 47,6 |  |
| 13 | федеральный бюджет | - | - |  |  |
| 14 | областной бюджет | - | - |  |  |
| 15 | местный бюджет | 224,95 | 107,1 | 47,6 |  |
| 16 | внебюджетные источники | - | - |  |  |
| 17 | Прочие нужды | 64,6 | 0 | 0 |  |
| 18 | федеральный бюджет | - | - |  |  |
| 19 | областной бюджет | - | - |  |  |
| 20 | местный бюджет | 64,6 | 0 | 0 |  |
| 21 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | **1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы** | | | | |
|  | Всего по направлению  "Научно-исследовательские и  опытно-конструкторские работы",  в том числе | 224,95 | 107,1 | 37 |  |
|  | федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | - | - |  |  |
|  | местный бюджет | 224,95 | 107,1 | 37 |  |
|  | внебюджетные источники | - | - |  |  |
|  | Мероприятие 1, всего,  **Проведение выездного семинара по обмену опытом**  из них: | - | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  | областной бюджет | - | - |  |
|  | местный бюджет | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | - | - |  |
|  | Мероприятие 2, всего,  **Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих и лиц замещающих муниципальные должности в Шалинском городском округе,**  из них: | 224,95 | 107,1 | 37 |  |
|  | федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | 224,95 | 107,1 | 37 |  |
|  | местный бюджет | | | | |  | - |  |
|  | внебюджетные источники | - | - |  |  |
|  | **2.Прочие нужды** | | | | |
|  | Всего по направлению  "Прочие нужды", в том числе | 64,6 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 3, всего,  **Издание печатной продукции, направленной на противодействие коррупции**  из них: | 64,6 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  | областной бюджет | - | - |  |
|  | местный бюджет | 64,6 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

Ответственный исполнитель:

Ведущий специалист (по кадрам) организационно-правового отдела

Администрации Шалинского городского округа Н.А. Конькова

26.10.2015 года

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника Финансового управления

администрации Шалинского городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.М. Азовцева